## 说明
说明：
1 | 本计算输入数据来自杜邦工艺包及Htri5.0的计算结果：
| 1.1 | 表Streams中的数据为Aspen Plus计算结果的物流数据表。
| 1.2 | 表TraySizingT-101、TraySizingT-103为Aspen Plus进行的塔板塔径等计算数据，可供确定塔径用。
| 1.3 | 表HydraulicsT-101、HydraulicsT-103为Aspen Plus塔的水力学计算数据，可供塔内件厂家选型计算用。
2 | 文字颜色意义定义：
输入文字及数据
链接文字及数据
公式计算数据
提示注意数据
| 判断文字或数据 |  | 通过 | 警告 | 未通过

## 作业流程
工艺专业作业流程——惠州二期340万吨/年柴油加氢装置
表头 | 项目信息 | 输入
序列 | 主流程项 | 进度 | 外部专业条件1 | 进度 | 外部专业条件2 | 进度 | 外部专业条件3 | 进度 | 外部专业条件4 | 进度 | 外部专业条件5 | 进度 | 开始时间 | 完成时间
2 | 整理基础设计资料 | 完成 | [10 empty] | 2014-05-12 | 2014-05-14
3 | PFD图 | 完成 | [10 empty] | 2014-05-12 | 2014-06-27
4 | 流程模拟 | 不需要 | 下游装置物料条件发下游装置工艺专业 | 未开始 | [8 empty] | 2014-05-12 | 2014-06-11
5 | 换热网络设计 | 进行中 | 燃料消耗、化学药剂消耗发项目工程师、安全环保专业 | 不需要 | 加热炉条件发工业炉专业 | 未开始 | 分析化验项目条件发项目工程师、管道专业 | 未开始 |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-27
6 | 反应器计算 | 不需要 | 反应器数据表共享给设备、自控、管道专业编辑 | 未开始 | 反应器汇总表共享给设备专业编辑 | 未开始 | 反应器数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 | 污染物的排放（处理）资料提项目工程师 | 未开始 |  |  | 2014-06-12 | 2014-07-27
7 | 塔径计算 | 不需要 | 塔数据表共享给设备、自控、管道专业编辑 | 未开始 | 塔汇总表共享给设备专业编辑 | 未开始 | 塔数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-07-27
8 | 换热器计算 | 进行中 | 换热器数据表共享给设备、管道专业编辑 | 未开始 | 换热器汇总表共享给设备专业编辑 | 未开始 | 换热器数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 | 给排水设计条件发给排水专业 | 未开始 | 公用工程（含氢气、氮气）消耗给项目工程师 | 未开始 | 2014-06-28 | 2014-07-28
9 | 空冷计算 | 进行中 | 空冷器数据表共享给设备、管道、电气专业编辑 | 未开始 | 空冷器汇总表共享给设备、电气专业编辑 | 未开始 | 空冷器数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-28
10 | 容器选型 | 完成 | 容器数据表共享给设备、自控、管道专业编辑 | 未开始 | 容器汇总表共享给设备、管道专业编辑 | 未开始 | 容器数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 | 设备基础条件发管道 | 未开始 |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-28
11 | 安全阀选型 | 未开始 | 安全阀数据表共享给管道专业编辑 | 未开始 | 安全阀汇总表共享给管道专业编辑 | 未开始 | 安全阀数据表订货资料发项目工程师 | 未开始 |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-28
12 | 管径核算 | 进行中 | 管道表共享给管道专业编辑 | 未开始 | 界区条件表共享给管道专业编辑 | 未开始 | 界区条件表发项目工程师 | 未开始 |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-28
13 | 机泵、压缩机选型 | 未开始 | 泵、压缩机数据表共享给电气、管道、机械专业编辑 | 未开始 | 电专业条件发电气专业 | 未开始 | [6 empty] | 2014-06-28 | 2014-07-28
14 | 过滤器、喷射器选型 | 未开始 | 过滤器、喷射器数据表共享给管道、自控专业编辑 | 未开始 | [8 empty] | 2014-07-29 | 2014-08-13
15 | P&ID图 | 进行中 | P&ID图共享给管道、自控专业编辑 | 未开始 | “图例符号说明”共享给自控签字 | 未开始 | 自控专业条件发自控专业 | 未开始 | 盲板、限流或降压孔板设计条件发管道专业 | 未开始 |  |  | 2014-06-28 | 2014-07-29
16 | 说明书 | 未开始 | [10 empty] | 2014-07-30 | 2014-08-14
17 | 目录 | 未开始 | [10 empty] | 2014-08-15 | 2014-08-30
18 | 签字检查 | 未开始 | [10 empty] | 2014-08-31 | 2014-09-01
注： | 以本专业主流程为Y轴，以外专业条件为X轴。每完成一个Y轴主流程后，就要完成X轴上的所有任务：主流程项1--〉外部专业条件1--〉外部专业条件2-->外部专业条件X……-->主流程项2-->……
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+2
开始时间 = [开始时间, row above]
开始时间 = [完成时间, row above]+1
Note on B4: 杨光耀: 合同附件一(技术福建) 合同附件二(BEDD)
Note on H17: 杨光耀: 自控专业条件含调节阀、节流装置、测量参数表、报警及联锁保护系统数据表（此表由自控完善后发电气专业）。
Note on J12: 杨光耀: 设备基础条件由设备专业发起
Note on L12: 杨光耀: 设备基础条件由设备专业发起
Note on O20: 杨光耀: 基础设计2012.4.19~2012.9.5共20周

## 项目信息
公称规模，万吨/年 | 260
操作弹性 | 60~110
年工作时数，h | 8400
基本风压 | 714 | Pa
抗震设防烈度 | 7 度Grade | 7
地面粗糙度类别 | A类 Category A | 合同技术附件中没有定
场地土类别 | Ⅲ类 ClassⅢ
设计地震分组 | 第二组 Number 2
基本加速度 | 0.10g
最高气温，℃ | 38.9
最低气温，℃ | 0.5
年平均气压，Kpa | 101.07
海拔高度，m | 350
非净化压缩空气压力，MPaG | 0.5
非净化压缩空气温度，℃ | 常温
净化压缩空气压力，MPaG | 0.5
净化压缩空气温度，℃ | 常温
氮气压力，MPaG | 0.6
氮气温度，℃ | 40
新鲜水压力，MPaG | 0.35
新鲜水温度，℃ | 常温
循环水给水压力，MPaG | 0.4
循环水给水温度，℃ | 33
循环水回水压力，MPaG | 0.2
循环水回水温度，℃ | 43
低温热水给水压力，MPaG | 0.8
低温热水给水温度，℃ | 105
低温热水回水压力，MPaG | 0.5
低温热水回水温度，℃ | 65
冷凝水压力，MPaG | 0.8
冷凝水温度，℃ | 175
中压蒸汽压力，MPaG | 3.5
中压蒸汽温度，℃ | 440
低压蒸汽压力，MPaG | 1.1
低压蒸汽温度，℃ | 250
高压电，v | 110000
中压电，v | 10000
低压电，v | 380 | 220
频率，HZ | 50±0.5
空气湿度（最大）,% | 71
空气湿度（最小）,% | 45
空气湿度（年平均）,% | 53
年平均降雨量，mm | 1729
风压，Pa | 900
年平均风速（夏季），m/s | 1.7
年平均风速（冬季），m/s | 2.6
除盐水压力，MPaG | 0.4
除盐水温度，℃ | 常温
除氧水压力，MPaG | 1.6
除氧水温度，℃ | 104
净化水压力，MPaG | 0.6
净化水温度，℃ | 40
燃料气压力，MPaG | 0.5
燃料气温度，℃ | 常温
返回

## 输入
惠州柴油加氢
1 | 装置规模 | 万吨/年 | 340
2 | 操作弹性 | % | 60~110
3 | 年开工时数 | 小时 | 8400
4 | 生产方案 | 混合芳烃 | 低硫中芳烃 | 蜡油 | 减压尾油 | 兼产液化气
5 | 物料平衡 |  |  |  |  | 按氢耗3%(相对于新鲜原料)修订:
|  | wt% | kg/h | 万吨/年 |  |  | wt% | kg/h | 万吨/年
| 进料 |  |  |  |  | 进料
| 委内瑞拉玛瑞燃料油 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 委内瑞拉玛瑞燃料油 | #REF! | #REF! | #REF!
| 催化剂与助剂 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 催化剂与助剂 | #REF! | #REF! | #REF!
| 耗氢量 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 耗氢量 | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合计 | #REF! | #REF! | #REF!
| 出料 |  |  |  |  | 出料
| NH3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | NH3 | #REF! | #REF! | #REF!
| H2S | #REF! | #REF! | #REF! |  | H2S | #REF! | #REF! | #REF!
| 干气 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 干气 | #REF! | #REF! | #REF!
| 液化气 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 液化气 | #REF! | #REF! | #REF!
| 混合芳烃（C5～180℃） | #REF! | #REF! | #REF! |  | 混合芳烃（C5～180℃） | #REF! | #REF! | #REF!
| 低硫中芳烃（180～360℃） | #REF! | #REF! | #REF! |  | 低硫中芳烃（180～360℃） | #REF! | #REF! | #REF!
| 蜡油（360～540℃） | #REF! | #REF! | #REF! |  | 蜡油（360～540℃） | #REF! | #REF! | #REF!
| 减压尾油（>540℃） | #REF! | #REF! | #REF! |  | 减压尾油（>540℃） | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合计 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 反应器型式
| 临氢热裂解反应器 | 浆液床
| 后加氢精制反应器 | 滴流床
7 | 主要操作条件
| 反应器名称 | 出口总压MPaG | 体积空速/hr | 温度℃ | 氢油比，Nm3/m3
| 加氢裂解反应器入口 | 13.25 | 1 | 440 | 800
| 加氢裂解反应器出口 | 13.25 |  | 440
| 加氢精制反应器入口 | 12.9 | 1 | 360 | 800
| 加氢精制反应器出口 | 12.6 |  | 370
|  |  | 原来 |  | 调整后 |  | 惠州高压蜡油加氢循环氢压缩机入口、出口压降
| 新氢压缩机入口压力 | MPaG | 2 |  | 2 |  | sor | eor
| 新氢压缩机出口压力 | MPaG | 11 | 1.5MPG系统压降 | 14.05 |  | 13.86 | 13.92 | 0.06
| 循环氢压缩机入口压力 | MPaG | 11 |  | 11.8 | 2.25MPa系统压降 | 15.89 | 16.35 | 0.46
| 循环氢压缩机出口压力 | MPaG | 12.5 |  | 14.05 |  | 2.03 | 2.43
| 低硫中芳烃汽提塔顶压力 | MPaG
| 减压塔顶压力 | kPaA | 2 |  | 2
| 硫化氢汽提塔顶压力 | MPaG | 0.9 |  | 0.9
| 汽提蒸汽压力 | MPaG | 1 |  | 1
| 常压塔顶压力 | MPaG | 0.15 |  | 0.15
| 汽提蒸汽压力 | MPaG | 1 |  | 1
| 吸收脱吸塔顶压力 | MPaG | 0.85 |  | 0.85
| 稳定塔顶压力 | MPaG | 1.1 |  | 1.1
| 循环氢脱硫塔顶压力 | MPaG | 11.5 |  | 11.9
| 裂解热高分罐压力 | MPaG | 11.8 |  | 12.95
| 裂解热低分罐压力 | MPaG | 2.4 |  | 1.5
| 裂解冷低分罐压力 | MPaG |  |  | 1.4
| 精制热高分罐压力 | MPaG | 12 |  | 12.2
| 精制热低分罐压力 | MPaG | 2.4 |  | 2.4
| 精制冷高分罐压力 | MPaG | 11.8 |  | 12 | 基准
| 精制冷低分罐压力 | MPaG | 2.4 |  | 2.3
8 | 设计要点
8.1 | 反应器
加氢裂解反应器
加氢精制反应器
8.2 | 裂解热高分罐前加换热器,降温至400℃,防止裂解热高分中发生二次裂解反应
裂解热高分罐顶设蜡油洗涤线,防止雾沫夹带渣油至精制反应器
裂解热低分油进减压塔前增设汽提闪蒸塔,尽量让低硫中芳烃从塔顶闪蒸出去,降低减压塔进料中低硫中芳烃含量
8.3 |  | 计算 | 初步 | 最终确定
低硫中芳烃汽提塔直径 mm
减压塔直径 mm
硫化氢汽提塔直径 mm
常压塔直径 mm
吸收塔直径 mm
解吸塔直径 mm
稳定塔直径 mm
循环氢脱硫塔直径 mm
9 | 设计参考
| 参考装置 | 中国海洋石油总公司惠州炼油项目400万吨/年高压蜡油加氢裂化装置
中国石油股份有限公司抚顺分公司5万吨/年悬浮床渣油加氢工业试验装置
10 | 其他
参见技术附件
11 | 硫分布
| 项目 | 硫含量W% | 总硫量kg/h | 硫分布W% |  | 流量kg/h
|  | （对组分） |  | （对原料）
| 原料 | 2.84 | 3550 | 100 |  | 125000
| H2S | 94.1176 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 干气 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 液化气 | 0.002 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 混合芳烃 | 0.005 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 低硫中芳烃 | 0.004 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 蜡油 | 0.023 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 尾油 | 3.89 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF!
12 | 氮分布
| 项目 | N含量W% | 总N量kg/h | N分布W% |  | 流量kg/h
|  | （对组分） |  | （对原料）
| 原料 | 0.5 | 625 | 100 |  | 125000
| NH3 | 82.3529 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 干气 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 液化气 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 混合芳烃 | 0.0017 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 低硫中芳烃 | 0.0019 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 蜡油 | 0.0053 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 尾油 | 1.53 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF!
Note on C31: 杨光耀: 裂解反应器出口和入口压降基本为0
Note on C32: 杨光耀: 裂解反应器与裂解热高分之间压降0.3MPa
Note on C33: 杨光耀: 精制反应器出口和入口压降0.3MPa
Note on C34: 杨光耀: 精制反应器与精制热高分之间压降0.4MPa
Note on F37: 杨光耀: 考虑炉前混氢,炉压降0.5MPa,炉前冷换及管线压降0.3MPa
Note on F51: 杨光耀: 裂解热高分与精制反应器入口压降0.05MPa考虑,实际取值为400℃对应的饱和压力
Note on F54: 杨光耀: 热高分与冷高分压降暂定0.2MPa
Note on I11: 杨光耀: 计算的总氢耗和提供给业主的氢耗接近,为3750kg/h
Note on I16: 杨光耀: 加上了耗氢量的增加值
返回

## 柴油加氢物料平衡(杜邦)
|  |  |  | 处理能力： | 260 | 万吨/年
|  |  |  | 操作时数 | 8400 | 小时/年
加氢装置物料平衡 |  |  | 总物料平衡（按氢耗3w%调整） | [6 empty] | 产品硫分布计算 |  |  |  | 产品氮分布计算
进料 | 进出料名称 | 百分率，wt% | 进料 | 进出料名称 | 百分率，wt% | 数量 | 单位 | 万吨/年 |  | 项目 | 数值 | 备注 |  | 项目 | 数值 | 备注
| 委内瑞拉玛瑞燃料油 | 97.8 |  | 委内瑞拉玛瑞燃料油 | #REF! | 309523.8095 | kg/h | 260 |  | 原料油硫含量（m,%) | 2.84 | 见本次“设计基础数据”表1 |  | 原料油氮含量（m,%) | 0.5 | 见“设计基础数据”表1
| 催化剂与助剂 | 0.3 |  | 催化剂与助剂 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 原料油硫占总进料（m,%) | #REF! |  |  | 原料油氮占总进料（m,%) | #REF!
| 耗氢量 | 1.9 |  | 耗氢量 | #REF! | 3750 | kg/h | 3.15 |  | 减压尾油硫含量(m,%) | 3.89 | 见本次“设计基础数据”表16 |  | 减压尾油氮含量(m,%) | 1.53 | 见“设计基础数据”表16
| 总进料 | 100 |  | 总进料 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 减压尾油硫占总出料含量(m,%) | #REF! | 尾油未精制 |  | 减压尾油氮占总出料含量(m,%) | #REF! | 尾油未精制
出料 | NH3 | 0.03 | 出料 | NH3 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 液化气中硫含量(m,ppm) | 20 |  |  | 液化气中氮含量(m,ppm) | 0
| H2S | 1.1 |  | H2S | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 液化气中硫占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | 液化气中氮占总出料含量(m,%) | #REF!
| 干气 | 1.74 |  | 干气 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 石脑油中硫含量(m,%) | 0.005 | 380#精制后实验数据，GB17920-2011为0.015 |  | 石脑油中氮含量(m,%) | 0.0017 | 380#精制后实验数据
| 液化气 | 1.74 |  | 液化气 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 石脑油中硫占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | 石脑油中氮占总出料含量(m,%) | #REF!
| 石脑油（C5～180℃） | 11.54 |  | 石脑油（C5～180℃） | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 柴油中硫含量(m,%) | 0.004 | 380#精制后实验数据，GB19147-2009为0.035 |  | 柴油中氮含量(m,%) | 0.0019 | 380#精制后实验数据
| 柴油馏分（180～360℃） | 43.28 |  | 柴油馏分（180～360℃） | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 柴油中硫占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | 柴油中氮占总出料含量(m,%) | #REF!
| 蜡油（360～540℃） | 26.53 |  | 蜡油（360～540℃） | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 蜡油中硫含量(m,%) | 0.023 | 380#精制后实验数据 |  | 蜡油中氮含量(m,%) | 0.0053 | 380#精制后实验数据
| 减压尾油（>540℃） | 14.04 |  | 减压尾油（>540℃） | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | 蜡油中硫占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | 蜡油中氮占总出料含量(m,%) | #REF!
| 合计 | 100 |  | 合计 | #REF! | #REF! | kg/h | #REF! |  | H2S中硫占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | NH3中氮占总出料含量(m,%) | #REF!
| 甲苯不溶物 | 0.31 | [7 empty] | H2S占总出料含量(m,%) | #REF! |  |  | NH3占总出料含量(m,%) | #REF!
注：本表数据由石油大学提供 |  |  | 注：按精制后仅蜡油减少计算产品分布
修改后物料平衡
|  |  | 进料 | 进出料名称 | 百分率，wt% | 数量 | 单位 |  | S% | S，kg/h | 分布，% |  | N% | N，kg/h | 分布，%
|  |  |  | 委内瑞拉玛瑞燃料油 | 96.6184 | 125000 | kg/h |  | 2.84 | 3550 | 100 |  | 0.5 | 625 | 100
|  |  |  | 催化剂与助剂 | 0.48309 | 625 | kg/h | [7 empty] | 0
|  |  |  | 耗氢量 | 2.8986 | 3750 | kg/h | [7 empty] | 0
|  |  |  | 总进料 | 100 | 129375 | kg/h |  |  | 3550 | 100 |  |  | 625 | 100
|  |  | 出料 | NH3 | 0.28224 | 365.15 | kg/h |  |  | 0 | 0 |  | 82.35 | 300.701 | 48.1122
|  |  |  | H2S | 2.236 | 2892.85 | kg/h |  | 94.12 | 2722.7504 | 76.6972 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 干气 | 2.0228 | 2617 | kg/h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 液化气 | 1.7391 | 2250 | kg/h |  | 0.002 | 0.045 | 0.0012676 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 石脑油（C5～180℃） | 10.744 | 13900 | kg/h |  | 0.005 | 0.695 | 0.019577 |  | 0.0017 | 0.2363 | 0.037808
|  |  |  | 柴油馏分（180～360℃） | 41.7391 | 54000 | kg/h |  | 0.004 | 2.16 | 0.060845 |  | 0.0019 | 1.026 | 0.16416
|  |  |  | 蜡油（360～540℃） | 25.0048 | 32350 | kg/h |  | 0.023 | 7.4405 | 0.20959 |  | 0.0053 | 1.7146 | 0.27433
|  |  |  | 减压尾油（>540℃） | 16.2319 | 21000 | kg/h |  | 3.89 | 816.9 | 23.0113 |  | 1.53 | 321.3 | 51.408
|  |  |  | 合计 | 100 | 129375 | kg/h |  |  | 3549.9909 | 99.9997 |  |  | 624.9779 | 99.9965
Note on I7: 杨光耀: 氢耗3w%（(相当于一次进料）=125000*0.03
返回

## 物流参数
| Unit | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712
TOTAL MASS FLOW | kg/h | 26676.4 | 236419 | 46428.6 | 263095.4 | 46428.6 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 446 | 309970 | 268934.3 | 309970 | 268934.3 | 40340.14 | 40340.14 | 40340.14 | 228594.15 | 309524 | 309524 | 309970 | 309970 | 741526.97 | 428894.98 | 428894.98 | 738864.98 | 739147.94 | 282.96 | 605.14 | 736.13 | 667.64 | 479.56 | 16.66 | 19.15 | 19.15 | 24.85 | 26.92 | 109.44 | 312631.98 | 312631.98 | 312631.98 | 312631.98 | 6702.76 | 5215.35 | 5238.27 | 22.9 | 12588.46 | 12697.9 | 12697.9 | 23397.9 | 23397.9 | 27715.9 | 27715.9 | 11306.67 | 16068.71 | 4604.55 | 4604.55 | 11804.68 | 11804.68 | 300043.52 | 300043.52 | 32429.87 | 3189.14 | 13100 | 13100 | 13100 | 2400 | 10700 | 4318 | 6542.55 | 300816.72 | 300816.72 | 300816.72 | 300816.72 | 7799.01 | 7799.01 | 293017.71 | 293017.71 | 293017.71 | 268934.3 | 312631.98 | 20673.98 | 23073.98 | 23073.98 | 23073.98 | 15182.02 | 15182.02 | 7350.08 | 7831.94 | 4762.04 | 3129.9242 | 3129.9242 | 2950 | 2950 | 26811.03 | 27191.6 | 6702.76 | 20108.27 | 380.58 | 268934.3 | 268934.3 | 64817.89 | 64817.89 | 54907.02 | 54907.02 | 50827.5 | 4079.53 | 4079.53 | 4079.53 | 9910.86 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 30583.42 | 30583.42 | 3941.42 | 27112 | 27112 | 27112 | 4066.8 | 4066.8 | 23045.2 | 32429.87 | 3337.47 | 5215.35 | 5215.35 | 268934.3 | 470 | 8750 | 23473.55 | 3981.73 | 3217.43 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 3217.43 | 827.11 | 827.11 | 827.11 | 446 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 6070.86 | 6068.37 | 6068.37 | 2.49 | 2.49 | 169484.76 | 169484.76 | 169487.26
TOTAL MOLAR FLOW | kmol/h | 62.66 | 577.2 | 112.92 | 639.86 | 112.92 | 752.77 | 752.77 | 752.77 | 752.77 | 752.77 | 752.77 | 219.7 | 972.47 | 704.12 | 972.47 | 704.12 | 105.62 | 105.62 | 105.62 | 598.5 |  |  | 972.47 | 972.47 | 3460.4 | 2001.47 | 2001.47 | 2973.95 | 3113.34 | 139.39 | 298.09 | 362.62 | 328.88 | 236.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.01 | 1458.92 | 1458.92 | 1458.92 | 1458.92 | 372.1 | 289.5 | 290.7708 | 1.27 | 486.49 | 491.5 | 491.5 | 1085.45 | 1085.45 | 1524.93 | 1524.93 | 616.19 | 875.82 | 47.11 | 47.11 | 861.62 | 861.62 | 972.43 | 972.43 | 1800.15 | 177.03 | 727.17 | 727.17 | 727.17 | 133.22 | 593.95 | 439.48 | 50.93 | 902.93 | 902.93 | 902.93 | 902.93 | 77.42 | 77.42 | 825.51 | 825.51 | 825.51 | 704.12 | 1458.92 | 423.1 | 556.32 | 556.32 | 556.32 | 183.76 | 183.76 | 88.97 | 94.8 | 259.63 | 112.92 | 112.92 | 163.75 | 163.75 | 1488.25 | 1509.38 | 372.06 | 1116.19 | 21.13 | 704.12 | 704.12 | 1034.58 | 1034.58 | 484.44 | 484.44 | 448.45 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 550.14 | 588.69 | 588.69 | 588.69 | 588.69 | 588.69 | 144.03 | 144.03 | 45.65 | 124.47 | 124.47 | 124.47 | 18.67 | 18.67 | 105.8 | 1800.15 | 185.26 | 289.5 | 289.5 | 704.12 | 26.09 | 485.7 | 1302.99 | 221.02 | 1584.92 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1992.36 | 1584.92 | 407.44 | 407.44 | 407.44 | 219.7 | 6781.83 | 6781.83 | 6781.83 | 6781.83 | 6781.83 | 697.04 | 696.9 | 696.9 | 0.14 | 0.14 | 6943.87 | 6943.87 | 6944.01
TEMPERATURE | °C | 115 | 115 | 90 | 120.18 | 90.21 | 115.79 | 184.97 | 185 | 184.99 | 187.05 | 187.47 | 109.24 | 186.03 | 281.11 | 204 | 139.76 | 139.76 | 120 | 120.06 | 139.76 |  |  | 326.78 | 344.3 | 417.67 | 417.67 | 418.15 | 388.36 | 387.28 | 109.37 | 109.41 | 109.42 | 109.45 | 109.46 | 387.28 | 393.83 | 393.83 | 406.73 | 410.9 | 396.73 | 417.67 | 287 | 287.04 | 285.17 | 275.13 | 205.43 | 200 | 152 | 285.17 | 286.43 | 189 | 120.79 | 55 | 51.97 | 40 | 40.41 | 40.3 | 39.7 | 255.99 | 40 | 39.96 | 285.17 | 285.41 | 104 | 104 | 95.46 | 95.46 | 96.13 | 96.51 | 96.16 | 48 | 222.94 | 282.47 | 282.3 | 311 | 335 | 335 | 334.31 | 335 | 335.25 | 357 | 298.96 | 395.66 | 159.23 | 143.33 | 55 | 40 | 39.99 | 40.28 | 40.41 | 40.43 | 40.02 | 39.97 | 39.31 | 260 | 258.67 | 275.13 | 260 | 198.9 | 198.9 | 152 | 330.49 | 331 | 129.2 | 92.4 | 92.39 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 39.94 | 40 | 92.58 | 234.36 | 234.5 | 214 | 181 | 181 | 234.39 | 234.39 | 231.78 | 223.17 | 223.81 | 129.34 | 50 | 50.04 | 129.35 | 152 | 199.23 | 166.94 | 158.41 | 214 | 221.39 | 221.39 | 199.23 | 260 | 40 | 40 | 40 | 108.03 | 40 | 40 | 107.73 | 40 | 40 | 109.17 | 109.18 | 109.18 | 38.84 | 40 | 109.18 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
PRESSURE | MPa(g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.42 | 16.06 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 1.32 | 15.03 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1 | 1.15 |  |  | 14.7 | 14.36 | 13.83 | 13.86 | 14.4 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.01 | 13.99 | 13.83 | 13.82 | 14.18 | 13.98 | 13.98 | 13.8 | 13.79 | 2.99 | 13.85 | 13.47 | 13.37 | 2.99 | 1.25 | 0.33 | 0.3 | 2.38 | 2.99 | 2.99 | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 2.81 | 0.91 | 0.9 | 1.28 | 1.21 | 2.81 | 2.8 | 2.99 | 1.22 | 2.49 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 3.01 | 1.06 | 2.9 | 2.86 | 1.07 | 1.09 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.54 | 0.2 | 1.36 | 13.78 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1 | 1.38 | 1.06 | 1 | 0.91 | 0.98 | 0.9 | 1.2 | 1.09 | 1.25 | 1.2 | 1.42 | 1.42 | 2.38 | 0.14 | 1.48 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1 | 0.4 | 0.24 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 1.22 | 1.13 | 1.08 | 1 | 1.1 | 2.38 | 1.43 | 0.63 | 0.38 | 1.26 | 0.3 | 0.3 | 1.43 | 1.2 | 2.4 | 2.39 | 2.38 | 4.48 | 4.41 | 4.4 | 8.17 | 8.1 | 8.1 | 15.12 | 15.07 | 15.08 | 15.05 | 2.39 | 15.07 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.09 | 2.98 | 2.78 | 2.78 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 0.7
ENTHALPY | kJ/kg | -1954.7 | -1938.69 | -2005.69 | -1940.31 | -2005.69 | -1950.12 | -1787.08 | -1787.08 | -1787.08 | -1763.91 | -1763.91 | 1184.49 | -1759.67 | -1515.95 | -1713.95 | -1891.17 | -1891.17 | -1937.47 | -1937.47 | -1891.17 |  |  | -1369.63 | -1316.91 | -1039.9 | -1039.9 | -1038.25 | -1155.15 | -1154.26 | 1184.49 | 1184.49 | 1184.49 | 1184.49 | 1184.49 | -383.73 | -457.06 | -457.06 | -555.85 | -585.74 | -510.54 | -1039.9 | -1454.64 | -1454.64 | -1467.97 | -12937.4 | -13054.8 | -13064.55 | -15283.46 | -913.34 | -909.86 | -1163.94 | -7755.02 | -8045.51 | -7137.58 | -7184.24 | -15038.04 | -15046.91 | -2159.8 | -1459.16 | -1621.61 | -1621.61 | -1491.24 | -1491.24 | -15487.73 | -15542.66 | -15581.92 | -15581.92 | -15576.78 | -15576.78 | -15576.78 | -2217.78 | -1661.64 | -1539.27 | -1539.27 | -1452.16 | -1375.93 | -2217.41 | -2217.41 | -1353.54 | -1352.58 | -1283.44 | -1463.26 | -1113.24 | -2706.75 | -4045.41 | -4659.97 | -4709.53 | -2165.93 | -2164.99 | -2164.99 | -2164.99 | -15067.97 | -1287.6 | -1287.6 | -13003.06 | -13003.06 | -12937.39 | -12970.23 | -13134.41 | -13134.41 | -15283.46 | -1368.33 | -1365.82 | -3448.21 | -4141.4 | -2073.88 | -2071.65 | -2071.65 | -2071.65 | -2192.73 | -2192.73 | -15594.55 | -1659.23 | -1658.66 | -1716.04 | -1804.6 | -1804.86 | -1659.23 | -1659.23 | -2790.33 | -1692.41 | -1689.87 | -1934.21 | -2110.94 | -2110.94 | -1934.21 | -15283.46 | -13134.41 | -13160.88 | -13160.88 | -1703.53 | -13058.92 | -13058.92 | -13134.41 | -13003.06 | 173.76 | 173.76 | 173.76 | 1139.12 | 174.89 | 174.89 | 1143.82 | 178.59 | 178.59 | 1184.49 | 1184.49 | 1184.5 | 173.75 | 173.75 | 1184.49 | -1042.59 | -1042.59 | -1042.59 | -1039.2 | -1039.2 | -2539.36 | -2533.94 | -2533.94 | -15749.02 | -15749.02 | -997.97 | -997.97 | -11762.43
ENERGY | MW | -14.48 | -127.32 | -25.87 | -141.8 | -25.87 | -167.67 | -153.65 | -153.65 | -153.65 | -151.66 | -151.66 | 0.15 | -151.51 | -113.25 | -147.58 | -141.28 | -21.19 | -21.71 | -21.71 | -120.09 |  |  | -117.93 | -113.39 | -214.2 | -123.89 | -123.69 | -237.08 | -236.99 | 0.09 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -90.31 | -126.32 | -126.32 | -127.48 | -24.09 | -18.91 | -19.0099 | -0.1 | -3.19 | -3.21 | -4.11 | -50.4 | -52.29 | -54.95 | -55.31 | -47.23 | -67.16 | -2.76 | -1.87 | -5.32 | -5.32 | -124.29 | -124.29 | -139.52 | -13.77 | -56.7 | -56.7 | -56.68 | -10.38 | -46.3 | -2.66 | -3.02 | -128.62 | -128.62 | -121.34 | -114.97 | -4.8 | -4.8 | -110.17 | -110.09 | -104.46 | -109.31 | -96.68 | -15.54 | -25.93 | -29.87 | -30.19 | -9.13 | -9.13 | -4.42 | -4.71 | -19.93 | -1.12 | -1.12 | -10.66 | -10.66 | -96.35 | -97.97 | -24.45 | -73.36 | -1.62 | -102.22 | -102.03 | -62.08 | -74.57 | -31.63 | -31.6 | -29.25 | -2.35 | -2.48 | -2.48 | -42.93 | -57.61 | -57.59 | -59.58 | -62.66 | -62.67 | -14.1 | -14.1 | -3.05 | -12.75 | -12.73 | -14.57 | -2.38 | -2.38 | -12.38 | -137.68 | -12.18 | -19.07 | -19.07 | -127.26 | -1.7 | -31.74 | -85.64 | -14.38 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 1.28 | 0.2 | 0.2 | 1.29 | 0.2 | 0.2 | 1.33 | 1.06 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | -47.34 | -47.34 | -4.28 | -4.27 | -4.27 | -0.01 | -0.01 | -46.98 | -46.98 | -553.77
SPECIFIC HEAT | kJ/(kg-°C) | 2.17 | 2.25 | 2.12 | 2.24 | 2.12 | 2.22 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 14.36 | 2.51 | 2.92 | 2.58 | 2.38 | 2.38 | 2.3 | 2.3 | 2.38 |  |  | 3 | 3.06 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 3.25 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 3.55 | 3.42 | 3.42 | 3.24 | 3.22 | 3.25 | 3.36 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.26 | 2.12 | 2.11 | 4.31 | 2.49 | 2.49 | 2.32 | 3.21 | 3.17 | 3.22 | 3.21 | 4.22 | 4.22 | 2.13 | 2.71 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 2.94 | 4.22 | 4.4 | 4.39 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.38 | 3.63 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 3.04 | 3.12 | 2.76 | 2.75 | 3.13 | 3.13 | 3.21 | 2.98 | 3.3 | 2.12 | 2.34 | 2.55 | 2.52 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 4.22 | 1.58 | 1.57 | 2.08 | 2.07 | 2.26 | 2.3 | 2.83 | 2.83 | 4.31 | 3.1 | 3.09 | 2.06 | 2.69 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.12 | 2.12 | 4.38 | 2.84 | 2.84 | 2.75 | 2.61 | 2.61 | 2.84 | 2.84 | 2.39 | 2.79 | 2.78 | 2.39 | 2.04 | 2.04 | 2.39 | 4.31 | 2.83 | 2.46 | 2.28 | 2.67 | 1.99 | 1.99 | 2.83 | 2.08 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.16 | 14.16 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.37 | 14.36 | 14.36 | 14.41 | 14.1 | 14.36 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.81 | 3.81 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.32 | 4.32 | 3.77 | 3.77 | 3.78
CRITICAL TEMP. | °C | 629.92 | 593.23 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | 596.82 | -239.55 | 407.87 | 563.4 | 407.87 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | 563.4 |  |  | 407.87 | 407.87 | 297.26 | 297.26 | 297.26 | 333.43 | 307.78 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -141.74 | -128.88 | -128.88 | -101.52 | -92.68 | -116.2 | 297.26 | 297.26 | 297.26 | 297.26 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | -45.67 | -46.39 | -46.39 | 183.72 | 183.72 | 83.33 | 83.33 | 364.28 | 364.42 | 226.74 | 226.74 | -125.44 | -125.44 | 468.83 | 468.83 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | -164.64 | 294.24 | 527.36 | 527.36 | 527.36 | 527.36 | 379.4 | 379.4 | 541.24 | 541.24 | 541.24 | 563.4 | 297.26 | 203.06 | 244.03 | 244.03 | 244.03 | 216.51 | 216.51 | 216.51 | 216.51 | 364.74 | 11.29 | 11.29 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 563.4 | 563.4 | 337.68 | 337.68 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 296.27 | 374.15 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 431.41 | 382.05 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 437.51 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 563.4 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | 374.15 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | -239.55 | 375.82 | 375.82 | 375.82 | 375.82 | 375.82 | -177.48 | -177.59 | -177.59 | 374.07 | 374.07 | 369.21 | 369.21 | 369.21
CRITICAL PRESS. | MPa(g) | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.22 | 1.04 | 1.18 | 1.04 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  | 1.04 | 1.04 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.14 | 2.1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 3.22 | 3.3 | 3.04 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 4.47 | 4.45 | 4.45 | 14.07 | 14.07 | 10.72 | 10.72 | 21.56 | 21.56 | 3.73 | 3.73 | 3.35 | 3.35 | 1.79 | 1.79 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 2.46 | 3.23 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 12.21 | 12.21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 2.68 | 9.66 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 21.58 | 6.08 | 6.08 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 1.18 | 1.18 | 12.94 | 12.94 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 22.02 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 13.32 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 1.18 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 22.02 | 22.02 | 20.6 | 20.6 | 20.6
PHASE |  | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | MIXED | LIQUID | MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID |  |  | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | MIXED | MIXED | MIXED | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | VAPOR | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | VAPOR | VAPOR | LIQUID | MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | MIXED | LIQUID | MIXED | MIXED | MIXED | VAPOR | VAPOR | LIQUID | LIQUID | MIXED | LIQUID | LIQUID | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | MIXED | VAPOR | VAPOR | LIQUID | MIXED | LIQUID | MIXED | MIXED
VAPOR FRACTION |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.91 | 0.45 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6e-06 | 0 | 8.79e-05 | 0
LIQ. FLOW @ P&T | m³/h | 30.28 | 282.25 | 53.84 | 312.69 | 53.87 | 366.55 | 388.76 | 388.8 | 388.79 | 383.59 | 384.04 |  | 390.2 | 389.28 | 396.81 | 337.65 | 50.65 | 49.76 | 49.77 | 287 |  |  | 452.85 | 461.92 | 1470.82 | 850.28 | 845.04 | 1338.07 | 1343.3 | [11 empty] | 619.9 | 509.28 | 509.1 | 455.8 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 | 1.73 | 14.95 | 18.13 | 17.4 | 17.98 | 11.52 | 16.36 | 6.4 | 2.31 |  |  | 455.8 | 446.09 | 33.92 | 3.37 | 13.76 | 13.76 | 13.75 | 2.52 | 11.24 |  | 8.85 | 447.55 | 442.83 | 454.91 | 463.08 |  |  | 463.08 | 462.76 | 476.54 | 397.4 | 601.23 | 0 | 6.95 | 26.58 | 27.05 | 22.2 | 22.19 | 10.75 | 11.46 | 4.85 | [8 empty] | 0.42 | 414.21 | 413.21 |  | 93.22 | 82.83 | 82.65 | 76.51 | 6.14 | 5.75 | 5.75 | 10.39 | 194.25 | 194.08 | 188.82 | 181.22 | 181.36 | 47.56 | 47.55 |  | 41.25 | 41.14 | 36.87 | 5.12 | 5.12 | 31.34 | 35.41 |  |  |  | 362.38 | [19 empty] | 162.41 | 162.41 | 162.41 | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 161.93 | 161.92 | 176.57
LIQ. FLOW @ 15.6°C | m³/h | 28.16 | 260.38 | 50.92 | 288.57 | 50.92 | 339.49 | 339.49 | 339.49 | 339.49 | 339.49 | 339.49 |  | 344.24 | 304.3 | 344.46 | 304.3 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 258.66 |  |  | 346.52 | 346.52 | 869.32 | 502.81 | 502.81 | 846.45 | 851.69 | [11 empty] | 366.51 | 363.48 | 363.33 | 344.71 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 1.43 | 13.2 | 16.79 | 16.19 | 16.88 | 11.3 | 16.05 | 6.2 | 1.71 |  |  | 344.71 | 340.85 | 32.47 | 3.14 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 2.37 | 10.55 |  | 6.89 | 346.51 | 342.71 | 339.78 | 335.25 |  |  | 335.25 | 335.25 | 334.45 | 304.3 | 366.51 | 0 | 5.54 | 24.04 | 25.03 | 21.44 | 21.44 | 10.38 | 11.06 | 4.75 | [8 empty] | 0.38 | 304.3 | 304.3 |  | 80.79 | 75.38 | 75.38 | 69.78 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 9.77 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.29 | 37.51 | 37.51 |  | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 4.97 | 4.97 | 28.15 | 32.47 |  |  |  | 304.3 | [19 empty] | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 158.04 | 158.03 | 169.71
LIQUID DENSITY | kg/m³ | 880.95 | 837.63 | 862.28 | 841.4 | 861.9 | 844.42 | 796.18 | 796.1 | 796.12 | 806.91 | 805.96 |  | 793.98 | 690.85 | 780.79 | 796.5 | 796.5 | 810.68 | 810.57 | 796.5 |  |  | 684.49 | 671.05 | 504.16 | 504.42 | 507.54 | 552.19 | 550.25 | [11 empty] | 504.32 | 611.62 | 611.71 | 658.27 |  |  |  | 915.82 |  | 658.2 | 684.78 | 866.02 | 876.08 | 884.36 | 885.03 | 981.69 | 982.03 | 713.58 | 597.33 |  |  | 658.27 | 666.44 | 956.14 | 945.65 | 951.87 | 951.87 | 952.44 | 951.28 | 952.37 |  | 625.81 | 672.14 | 674.5 | 651.88 | 632.75 |  |  | 632.75 | 633.2 | 613.66 | 676.74 | 519.37 | 604.68 | 704.93 | 724.67 | 737.51 | 683.77 | 684.03 | 683.42 | 683.31 | 982.78 | [8 empty] | 915.82 | 649.28 | 650.85 |  | 695.34 | 662.92 | 664.36 | 664.35 | 664.36 | 709.47 | 709.28 | 954.26 | 643.5 | 644.06 | 662 | 689.76 | 689.25 | 643.12 | 643.13 |  | 657.22 | 658.97 | 735.34 | 794.55 | 794.45 | 735.3 | 915.82 |  |  |  | 742.13 | [19 empty] | 1009.82 | 1009.82 | 1009.82 | 1009.26 | 1009.26 | 984.43 |  |  | 984.45 | 983.57 | 1046.65 | 1046.64 | 965.06
LIQ. DENISTY @ 15.6°C | kg/m³ | 947.36 | 907.99 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 | 911.73 |  | 899.97 | 883.77 | 899.43 | 883.77 | 883.77 | 883.77 | 883.77 | 883.77 |  |  | 894.52 | 894.52 | 853 | 853 | 853 | 872.9 | 867.86 | [11 empty] | 853 | 856.95 | 857.13 | 870.43 |  |  |  | 998.86 |  | 871.28 | 828.25 | 981.1 | 945.83 | 950.69 | 942.52 | 1000.81 | 1001.05 | 736.49 | 805.63 |  |  | 870.43 | 872.19 | 998.86 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 |  | 804.67 | 868.14 | 871.56 | 872.76 | 874.03 |  |  | 874.03 | 874.03 | 874.39 | 883.77 | 853 | 739.48 | 884.08 | 800.81 | 796.95 | 708.19 | 708.19 | 708.19 | 708.19 | 1001.55 | [8 empty] | 998.86 | 883.77 | 883.77 |  | 802.31 | 728.41 | 728.41 | 728.41 | 728.41 | 728.41 | 728.41 | 1014.39 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | 815.42 |  | 818.54 | 818.54 | 818.54 | 818.54 | 818.54 | 818.54 | 998.86 |  |  |  | 883.77 | [19 empty] | 1028.62 | 1028.62 | 1028.62 | 1028.62 | 1028.62 | 1014.21 |  |  | 1014.21 | 1014.25 | 1072.41 | 1072.39 | 997.34
API LIQUID GRAVITY |  | 17.72 | 24.19 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 |  | 25.57 | 28.45 | 25.67 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  | 26.53 | 26.53 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 30.44 | 31.39 | [11 empty] | 34.22 | 33.46 | 33.42 | 30.9 |  |  |  | 10.02 |  | 30.75 | 39.17 | 12.58 | 17.96 | 17.19 | 18.48 | 9.75 | 9.71 | 60.44 | 43.97 |  |  | 30.9 | 30.58 | 10.02 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  | 44.18 | 31.33 | 30.69 | 30.47 | 30.23 |  |  | 30.23 | 30.23 | 30.17 | 28.45 | 34.22 | 59.66 | 28.4 | 45.02 | 45.88 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 9.64 | [8 empty] | 10.02 | 28.45 | 28.45 |  | 44.69 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 7.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |  | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 10.02 |  |  |  | 28.45 | [19 empty] | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 7.88 |  |  | 7.88 | 7.87 | 0.32 | 0.32 | 10.24
LIQ. VISC @ P&T | cP | 6.44 | 3.55 | 8.36 | 3.75 | 8.32 | 4.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.87 |  | 0.79 | 0.21 | 0.6 | 1.54 | 1.54 | 2.38 | 2.38 | 1.54 | 4.26 | 4.26 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | [11 empty] | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  | 0.17 | 0.32 | 0.29 | 1.34 | 0.96 | 1.62 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.15 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | [8 empty] | 0.18 | 0.12 | 0.12 |  | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |  | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 1.75 | 1.75 | 0.59 | 0.18 |  |  |  | 0.46 | [19 empty] | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 | 1.1 | 1.1 | 0.8
SURFACE TENSION | dyne/cm | 26.89 | 24.7 | 26.85 | 24.9 | 26.84 | 25.18 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 20.68 | 20.65 |  | 17.51 | 13.42 | 16.43 | 22.24 | 22.24 | 23.52 | 23.52 | 22.24 |  |  | 9.59 | 8.83 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 4.79 | 4.61 | [11 empty] | 2.94 | 7.16 | 7.18 | 10.26 |  |  |  | 48.26 |  | 10.24 | 11.95 |  |  |  |  | 67.38 | 67.42 | 15.84 | 7.1 |  |  | 10.26 | 11.05 | 57.84 | 57.84 | 59.46 | 59.46 | 59.34 | 59.27 | 59.33 |  | 8.99 | 12.37 | 12.25 | 10.62 | 9.36 |  |  | 9.36 | 9.35 | 8.19 | 12.36 | 3.53 |  |  |  |  | 15.29 | 15.26 | 15.25 | 15.25 | 67.53 | [8 empty] | 48.26 | 10.54 | 10.51 |  |  | 15.26 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  | 60 | 11.17 | 11.16 | 12.61 | 15 | 15 | 11.17 | 11.17 |  | 12.3 | 12.26 | 19.23 |  |  | 19.23 | 48.26 |  |  |  | 17.51 | [19 empty] | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.56 | 57.56 | 66.68 |  |  | 66.68 | 66.62 | 55.97 | 55.97
LIQ. THERM. COND. | W/(m.K) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [11 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |  |  |  | 0.69 |  | 0.08 | 0.09 | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | 0.06 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.61 | [8 empty] | 0.69 | 0.09 | 0.09 |  | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.69 |  |  |  | 0.11 | [19 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.42
VAPOR PRESSURE | MPa(a) | 4.26e-07 | 2.55e-06 | 2.84e-07 | 2.39e-06 | 2.84e-07 | 1.74e-06 | 9.64e-05 | 9.65e-05 | 9.65e-05 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0.2 | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |  |  | 14.66 | 13.73 | 11.04 | 11.04 | 11.02 | 12.09 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 15.69 | 15.69 | 15.75 | 5.96 | 1.74 | 1.55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.91 | 2.91 | 6.32 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 4.57 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 13.04 | 13.08 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.2 | 11.88 | 11.55 | 11.85 | 15.17 | 16.29 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.83 | 74.92 | 76.38 | 4.61 | 4.51 | 5.96 | 4.69 | 1.52 | 1.52 | 0.5 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 3.12 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.5 | 1.53 | 0.74 | 0.59 | 0.18 | 2.36 | 2.36 | 1.53 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.27 | 2.89 | 2.89 | 2.29
VAP. FLOW @ 0°C | Nm³/hr | [11 empty] | 4924.39 | 1809.15 |  | 1637.83 | [14 empty] | 3124.23 | 6681.49 | 8127.78 | 7371.57 | 5294.93 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.44 | 22.44 | 112.35 |  | 1587.11 | 1665.59 | 10904.22 | 8339.43 | 6488.82 | 6517.34 |  | 10904.22 | 11015.9 | 10888.31 | 10986.93 | 9483.93 | 19539.95 | 19312.42 | 0.79 | 0.78 | 35.81 | 896.8 | 19312.42 | 19312.42 |  | 1620.78 | [7 empty] | 9850.47 | 358.69 |  | 971.48 | 1314.39 | 1735.26 | 1735.26 | 1735.26 |  |  | 97.24 |  |  | 9483.27 | 9410.11 | 2876.67 | 2531.09 | [5 empty] | 2531.09 | 2531.09 | 3670.33 | 3670.33 | 33357.7 | 33831.21 | 8339.43 | 25018.28 |  |  |  | 23189.1 | [15 empty] | 1023.29 | [7 empty] | 4152.41 | 6488.82 | 6488.82 |  | 584.76 | 10886.56 | 29205.29 | 4953.99 | 35524.42 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 44656.69 | 35524.39 | 9132.26 | 9132.26 | 9132.26 | 4924.39 | [5 empty] | 15620.35 | 15620.35 | 15620.35 |  | 8.53e-05 |  | 38.87 | 187.52
VAP. DENSITY @ 0°C | kg/m³ | [11 empty] | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | [14 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.2 | 0.97 |  | 0.72 | 0.73 | 1.15 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1.15 | 1.15 | 1.06 | 0.95 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.83 | 0.86 | 1.04 | 3.6 | 0.61 | 0.61 |  | 1.7 | [7 empty] | 0.44 | 2.79 |  | 2.19 | 3.25 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  | 5.96 |  |  | 2.18 | 1.93 | 1.33 | 1.24 | [5 empty] | 1.24 | 1.24 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 2.8 | [15 empty] | 3.85 | [7 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [5 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 0.11 |  | 0.38 | 1.21
VAP. VISC @ P&T | cP | [11 empty] | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | [14 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | [7 empty] | 0.01 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.01 | [15 empty] | 0.01 | [7 empty] | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01
VAP. THERM COND | W/(m.K) | [11 empty] | 0.22 | 0.25 |  | 0.25 | [14 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |  | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.042 | 0.03 | 0.03 |  | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |  | 0.07 | [7 empty] | 0.11 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.02 | [15 empty] | 0.03 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0.18 |  | 0.11 | 0.04
VAPOR MW | g/mol | [11 empty] | 2.03 | 2.03 |  | 2.03 | [14 empty] | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 16.61 | 19.1 | 19.1 | 24.82 | 26.89 | 21.83 |  | 16.21 | 16.27 | 25.88 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  | 25.88 | 25.82 | 23.69 | 21.32 | 17.77 | 14.14 | 13.7 | 18.57 | 19.19 | 23.27 | 80.66 | 13.7 | 13.7 |  | 38.12 | [7 empty] | 9.83 | 62.63 |  | 49.09 | 72.85 | 100.74 | 100.74 | 100.74 |  |  | 133.58 |  |  | 48.86 | 43.29 | 29.78 | 27.72 | [5 empty] | 27.72 | 27.72 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  | 62.65 | [15 empty] | 86.33 | [7 empty] | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | [5 empty] | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  | 2.36 |  | 8.59 | 27.01
VAP. DENSITY | kg/m³ | [11 empty] | 9.1 | [17 empty] | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 46.7 | 52.6 | 58.9 | 63.5 | 12 |  |  |  |  | 5.6 | 2 | 1.9 |  | 17.4 | 17.3 | [9 empty] | 15.6 | 15.5 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 6.2 | 3.7 | [5 empty] | 17.1 | 19.8 | [7 empty] | 12.1 | 11.2 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5.5 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 3.4 | [15 empty] | 4.1 | [7 empty] | 7.7 | 3.8 | 2.5 |  | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 1.9 | 9.2 | [5 empty] | 9.2 | 9.2 | 8.9
DENSITY | kg/m³ | [12 empty] | 752.7 |  | 743 | [26 empty] | 585.3 | 583.9 | 264.8 | [5 empty] | 17.3 | 20.7 | 43.8 | 59.1 | 34.6 | 35.9 |  |  | 496.2 | 38.4 |  |  |  | 431.4 | [8 empty] | 85.3 |  | 323.8 | 233.8 | 174.1 |  |  |  |  | 289.6 |  |  | 17.1 | 19.8 | 71.6 | 81.2
汽相H2分压 | MPaA | 3482.2 | 32458.75 | 4845.6 | 37579.0842 | 4859.6127 | 42442.8245 | 71908.9372 |  | 71922.2621 | [10 empty] | 40111.12 |  |  | 147982.323 | 159039.056 | 614317.3894 | 355136.4476 | 353353.476 | 519652.8652 | 520233.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258913.633 | 146163.36 | 146132.064 | 129980.486 |  | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 2.8643 | 326.97 | 1805.8105 | 997.15 | 904.278 | 719.2 | 465.5232 | 659.308 | 254.08 | 591.3369 | 0 | 0 |  | 127318.5469 |  | 350.48 | 1313.5296 | 1313.5296 |  | 243.2052 | 1080.8384 | 0 | 1973.019 | 126419.4485 | 125010.909 | 141477.01 | 155131.8 | 0 | 0 | 155131.8 | 155140.29 | 170124.78 | 118806.704 | 237882.6618 | 0 | 996.1435 | 1461.9 | 1082 |  | 893.8132 | 434.4075 | 463.3278 | 194.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 136892.2629 |  | 0 | 8613.528 | 7652.6637 | 7682.3175 | 7111.6045 | 570.713 | 229.655 | 230 | 961.9062 |  | 45511.76 | 40407.48 | 32800.82 | 32826.16 | 11147.5884 | 11145.2445 | 0 | 9205.7625 | 9207.5434 | 4768.7658 | 256 | 256.2048 | 4053.829 | 5382.32 | 0 | 0 | 0 | 77549.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6496.4 | 6496.4 | 6496.4 | 8125 | 8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096.5 | 8096 | 8828.5
汽相H2S浓度 | mol% | 2816 | 26038 | 5092 | 28857 | 5092 | 33949 | 33949 |  | 33949 | [10 empty] | 25866 |  |  | 34652 | 34652 | 86932 | 50281 | 50281 | 84645 | 85169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36651 | 36348 | 36333 | 34471 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 143 | 1320 | 1679 | 1619 | 1688 | 1130 | 1605 | 620 | 171 | 0 | 0 |  | 34085 |  | 314 | 1291 | 1291 |  | 237 | 1055 | 0 | 689 | 34651 | 34271 | 33978 | 33525 | 0 | 0 | 33525 | 33525 | 33445 | 30430 | 36651 | 0 | 554 | 2404 | 2503 |  | 2144 | 1038 | 1106 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 30430 |  | 0 | 8079 | 7538 | 7538 | 6978 | 560 | 560 | 560 | 977 |  | 15330 | 15330 | 15330 | 15329 | 3751 | 3751 | 0 | 3312 | 3312 | 3312 | 497 | 497 | 2815 | 3247 | 0 | 0 | 0 | 30430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15944 | 15944 | 15944 | 15944 | 15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15804 | 15803 | 16971
液相H2S浓度 | mg/l | [29 empty] | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 |  | 1.5707 | 1.5707 | 1.2087 | 1.1157 | 1.3743 |  | 1.2338 | 1.2293 | 0.7728 |  | 1.1099 | 1.1099 |  | 0.7728 | 0.77459 | 0.84424 | 0.93809 | 0.56275 | 0.70721 | 0.72993 | 0.5385 | 0.5211 | 0.42974 | 0.12398 | 0.72993 | 0.72993 |  | 0.52466 | [7 empty] | 1.0173 | 0.31934 |  | 0.40741 | 0.27454 | 0.099265 | 0.099265 | 0.099265 |  |  | 0.074862 |  |  | 0.20467 | 0.231 | 0.3358 | 0.36075 | [5 empty] | 0.36075 | 0.36075 | 1.1099 | 1.1099 |  | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 |  |  |  | 0.15962 | [15 empty] | 0.11583 | [7 empty] | 1.1099 | 0.55494 | 0.55494 |  |  | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 |  | 4.9261 |  | 4.9261 | 4.9261 | 4.9261 | [5 empty] | 1.1481 | 1.1481 | 1.1481 |  | 4.2373 |  | 1.1641 | 0.37023
Phase Comp Mole Frac (Vapour Phase-Ammonia) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005831 | 0.005831 | 0.00587 | 0.005893 | <empty> | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013495 | 0.013495 | 0.00317 | 5.8e-05 | 8.1e-05 | 0.013495 | 0.006866 | <empty> | 0 | 0 | 0.007475 | 0.011101 | 0.010522 | 0.007475 | 0.000514 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.005907 | <empty> | <empty> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.002758 | 0.000243 | 6.9e-05 | 0 | <empty> | <empty> | 0.002864 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003651 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0 | <empty> | 0 | 0 | 8.1e-05 | 0.006746 | 0.010141 | 0.010002 | 0.010011 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.007475 | 0.006942 | 0.010645 | 0.004971 | 0.005835 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0 | 0 | 0.003067 | 0 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 6.9e-05 | 6.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.010546 | <empty> | 6e-05 | 8.1e-05 | <empty>
Phase Comp Mass Flow (Liquid Phase-Ammonia) | kg/h | <empty> | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3601 | 13.0103 | <empty> | 17.3398 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | <empty> | 8.293 | 0 | 0.11625 | 0.010311 | 0.13535 | 8.293 | 6.8577 | 0.000178 | 5.4e-05 | 2.3e-05 | 1.4494 | 0.97461 | <empty> | 1.4494 | 0.000557 | 0.000171 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 0.36317 | 0.36329 | 3.2548 | 16.3358 | 0.008385 | 0.008385 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 4e-06 | 4e-06 | 0.003383 | 0.003383 | 0.003383 | 0.000702 | 0.000703 | 0.000703 | 0.000491 | 0.000491 | 0.000491 | 9e-06 | 0.19204 | 0.071707 | <empty> | 1e-06 | 1e-06 | <empty> | 0 | 0 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 1e-06 | 0.000253 | 0.000239 | 0.000111 | 7.7e-05 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0 | 6.3034 | 10.9885 | 11.0167 | 9.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <empty> | 0.9573 | 6.9112 | 15.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <empty> | 2.2139 | <empty> | 0.000132 | 0.000132 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 0.000171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000682 | 0.000682 | 0 | <empty> | 0.049024 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.049024 | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | <empty> | 0.029568 | 5.006 | 0 | 0 | <empty>
汽相NH3浓度 | mol% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5831 | 0.5831 | 0.587 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3495 | 1.3495 | 0.317 | 0.0058 | 0.0081 | 1.3495 | 0.6866 |  | 0 | 0 |  | 1.1101 | 1.0522 | 0.7475 | 0.0514 | [8 empty] | 0.5907 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.2758 | 0.0243 | 0.0069 | 0 |  |  | 0.2864 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.0081 | 0.6746 | 1.0141 | 1.0002 | 1.0011 | [7 empty] | 0.7475 | 0.6942 | 1.0645 | 0.4971 | 0.5835 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.3067 | [14 empty] | 0.0069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.0546 |  | 0.006 | 0.0081
液相NH3浓度 | mg/l | [29 empty] | 4085.2246 | 3378.1773 | 0.087685 | 0.026601 | 0.01133 |  | 51.0265 |  | 58.397 | 0.020714 | 0.0078333 |  | 223.1925 | 222.3695 | 139.7972 |  | 20.1605 | 180.6203 |  | 0.324 | 0.32475 | [6 empty] | 0.00072955 | 0.00060163 | 4.9591e-05 | 0.00029197 | 0.24693 |  | 0.088746 | [7 empty] | 19.5365 | 1.1449 |  | 2.0371e-05 | 1.3727e-05 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0.0086219 | 0.0040043 | 0.004273 | [24 empty] | 11.0889 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.0073252 | 0.0073252 | 0.0021643 | 0.019212 | 0.084236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33596 | 0.33596 | [15 empty] | 2121.1975 |  | 0
液相总mol流率 | kmol/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.8 | 0.7 | #DIV/0!
H2S mol流率 | kmol/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 |  | 0.00088235 | 0.00088235 | 0.00088235 | 0.00088235 | 0.00088235 | 0 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 |  | 0.00058824 | 0.00058824 | 0 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 |  | 0.00058824 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00029412 | 0.00058824 | 0 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00058824 | 0.00058824 |  | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0 | 0 |  | 0.00029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058824 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0 |  | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00058824 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 |  | 0.00029412 |  | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0 | 0.00029412 | 0 | 0.00029412 | 0.00029412
H2S mol含量 | mol% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.042017 | #DIV/0!
NH3 mol流率 | kmol/h | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60942 | 0.76531 |  | 1.02 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0.48782 | 0 | 0.0068383 | 0.00060653 | 0.0079617 | 0.48782 | 0.40339 | 1.0471e-05 | 3.1765e-06 | 1.3529e-06 |  | 0.05733 | #VALUE! | 0.08526 | 3.2765e-05 | 1.0059e-05 | 0.21282 | 0.21282 | 0.21282 | 0.21282 |  | 0.02137 | 0.19146 | 0.96093 | 0.00049324 | 0.00049324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8.2353e-07 | 8.2353e-07 | 2.3529e-07 | 2.3529e-07 | 0.000199 |  | 0.000199 |  | 4.1353e-05 | 4.1353e-05 | 2.8882e-05 |  | 2.8882e-05 | 5.2941e-07 | 0.011297 | 0.0042181 | #VALUE! | 5.8824e-08 | 5.8824e-08 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 5.8824e-08 | 1.4882e-05 | 1.4059e-05 | 6.5294e-06 | 4.5294e-06 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0.37079 | 0.64638 | 0.64804 | 0.57754 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.056312 | 0.40654 | 0.90594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.13023 |  | 7.7647e-06 | 7.7647e-06 | 2.2941e-06 | 2.2941e-06 | 1.0059e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0118e-05 | 4.0118e-05 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0028838 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0017393 | 0.29447 | 0 | 0 | #VALUE!
NH3 mol含量 | mol% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[36 empty] | 新增 | [26 empty] | 新增 | [34 empty] | 新增 | [15 empty] | 新增 | [18 empty] | 新增 | [12 empty] | 新增 |  | 新增 | [16 empty] | 新增 | 手输 | 手输 | 手输 | 手输 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 新增 | 203
Note on EK1: chengyan: 后补充
返回

## 反应器选型 (hidden)
编号 | 单位 | 131-R-101 | 编号 | 单位 | 131-R-102
反应器名称 |  | 加氢反应器 | 反应器名称 |  | 在线精制反应器
反应器型式 |  | 立式 Vertical | 反应器型式 |  | 立式 Vertical
反应器规格 |  | Φ4600×22000（T-T） | 反应器规格 |  | Φ4600×21940（T-T）
反应器数量 | 台 | 2 | 反应器数量 | 台 | 1
介质 |  | 柴油,催化剂, H2,H2S | 介质 |  | 液化气,混合芳烃,低硫中芳烃,蜡油,H2,H2S
入口温度 | ℃ | 0 | 入口温度 | ℃ | 124.47
入口压力 | MPaG | 13.25 | 入口压力 | MPaG | 223.71
出口温度 | ℃ | 0 | 出口温度 | ℃ | 752.77
出口压力 | MPaG | 13.25 | 出口压力 | MPaG | 187.37
最高操作压力 | MPaG | 13.9 | 最高操作压力 | MPaG | 13.9
最高操作温度 | ℃ | 460 | 最高操作温度 | ℃ | 420
新鲜原料体积流量 m³/h | cum/h | #REF! | 进料标准液体体积流量 | cum/h | #REF!
反应进料量 | t/h | #REF! | 反应进料量 | t/h | -1.6899
新鲜原料体积空速 | h-1 | 1 | 喷淋密度 | t/m2.h | 14
催化剂体积 | cum | #REF! | 新鲜原料体积空速 | h-1 | 1
直径取值 | m | 4.6 | 催化剂体积 | cum | 118
计算高度 | m | #REF! | 计算直径 | m | #VALUE!
最高液位高度 | m | 20 | 直径取值 | m | 4.6
高度取值 | m | 22 | 催化剂计算高度 | m | 7.1039 | 4.9763
长径比 |  | 4.7826 | 催化剂高度圆整取值 | m | 14.929 | 1493 | 6270 | 7166
备注 |  | 设备尺寸取可研 | 床层数 |  | 3
|  |  | 冷氢箱高 | m | 1.58
|  |  | 瓷球高 | m | 1.1
|  |  | 保护剂距上切线 | m | 0
|  |  | 上层保护剂 | m | 2.986
|  |  | 反应器总高1 | m | 22.175
|  |  | 长径比 |  | 3.2454
|  |  | 切线下部装填 | m | 0.235
|  |  | 反应器总高 | m | 21.94
|  |  | 瓷球量 | cum | 41.4988
|  |  | 瓷球密度 | kg/cum | 1700
|  |  | 瓷球量 | t | 70.548
|  |  | 催化剂密度 | kg/cum | 900
|  |  | 催化剂量 | t | 106.2
进口混相流速 | m/s | #REF! | 进口混相流速 | m/s | #REF!
进口液相质量流量 | kg/h | 0 | 进口液相质量流量 | kg/h | 0
进口液相分子量 |  | 0 | 进口液相分子量 |  | 0
进口液相标准密度 | kg/cum | 0 | 进口液相标准密度 | kg/cum | 0
进口液相实际密度 | kg/cum | 0 | 进口液相实际密度 | kg/cum | 0
进口液相H2S浓度 | mg/l | #DIV/0! | 进口液相H2S浓度 | mg/l | #DIV/0!
进口汽相质量流量 | kg/h | 0 | 进口汽相质量流量 | kg/h | 818.54
进口汽相分子量 |  | 0 | 进口汽相分子量 |  | 0.1
进口汽相密度 | kg/cum | 0 | 进口汽相密度 | kg/cum | 41.2
进口汽相H2分压 | MPaA | 0 | 进口汽相H2分压 | MPaA | 9207.5434
进口汽相H2S浓度 | mol% | 0% | 进口汽相H2S浓度 | mol% | 3312%
出口液相质量流量 | kg/h | 0 | 出口液相质量流量 | kg/h | 0
出口液相分子量 |  | 0 | 出口液相分子量 |  | 0
出口液相标准密度 | kg/cum | 0 | 出口液相标准密度 | kg/cum | 0
出口液相实际密度 | kg/cum | 0 | 出口液相实际密度 | kg/cum | 0
出口液相H2S浓度 | mg/l | #DIV/0! | 出口液相H2S浓度 | mg/l | #DIV/0!
出口汽相质量流量 | kg/h | 911.73 | 出口汽相质量流量 | kg/h | 818.54
出口汽相分子量 |  | 0.12 | 出口汽相分子量 |  | 0.1
出口汽相密度 | kg/cum | 23.55 | 出口汽相密度 | kg/cum | 41.2
出口汽相H2分压 | MPaA | 4859.6127 | 出口汽相H2分压 | MPaA | 9205.7625
出口汽相H2S浓度 | mol% | 5092% | 出口汽相H2S浓度 | mol% | 3312%
入口混相密度 | kg/cum | 0 | 入口混相密度 | kg/cum | 437.51
出口混相密度 | kg/cum | 0 | 出口混相密度 | kg/cum | 596.82
操作介质重 | kg | 0 | 操作介质重 | kg | 170166.1946
Note on G14: 杨光耀: 见hysys计算
Note on G15: 杨光耀: 12~18t/m2?
Note on G16: 杨光耀: 见石油大学实验数据
返回

## 塔径核算 (hidden)
| HYSYS计算泛点率 % | HYSYS计算塔径 mm | 选取塔径 mm | 参考塔径 mm
汽提塔 | 33.02 | 1829 | 2200
常压塔 | 80.92 | 2896 | 3200
常压侧线汽提塔 | 27.18 | 1829 | 1600
吸收塔 | 11.95 | 609.6 | 1000
| 汽提塔 | 常压塔 | 常压侧线汽提塔 |  | 循环氢脱硫塔
设备编号 | 217-T-101 | 217-T-102 | 217-T-103 |  | 217-T-201
设备表选取塔径 mm | 2400 | 3200 | 1400 |  | 1800
塔釜液位高度(m) | 2.6 | 1.05 | 2.6 |  | 2
塔釜介质 | 混合芳烃,低硫中芳烃,蜡油 | 蜡油 | 低硫中芳烃 |  | 胺液
温度(℃) | 205 | 346 | 241 |  | 56
正常操作压力(MPaG) | 109.35 | 129.24 | 39.9 |  | 11.9
操作条件下液体产品质量流量(kg/h) | 1184.49 | -1934.21 | -2192.73 |  | 58605.5556
操作条件下液体产品密度(kg/m3) | -239.55 | 437.51 | 296.27 |  | 1009
操作条件下液体产品体积流量(m3/h) | -4.9446 | -4.421 | -7.4011 |  | 58.0828
液体产品停留时间(min) | -142.6532 | -114.5498 | -32.4304 |  | 5.2547
液体产品最小停留时间(min) | 5 | 10 | 3 |  | 5
塔板数 | 20 | 30 | 6 |  | 14
塔板间距 mm | 600 | 600 | 600 |  | 600
进料处塔板间距 mm | 600 | 3200
塔顶切线距第一块塔板间距 mm | 1000 | 1500 | 1500 |  | 1500
最下层塔板距塔釜最高液位 mm | 1350 | 1350 | 1350 |  | 1350
最高液位距正常液位 mm | 2600 | 1050 | 4300 |  | 2000
塔釜正常液位高度(NL) mm | 2600 | 1050 | 2600 |  | 2000
总人孔数 | 5 | 4 | 2 |  | 4
塔板间人孔数 | 3 | 2 | 0 |  | 2
人孔处塔板间距 mm | 800 | 800 | 800 |  | 800
侧线抽出、返回口 |  | 3
侧线抽出口塔板间距 mm |  | 800
液位计口距塔底切线（LL） mm | 150 | 150 | 150 |  | 150
塔切线高度 mm | 19550 | 25850 | 12750 |  | 15050
H2S |  |  |  |  | 1507
MDEA |  |  |  |  | 17581.6667
Note on B28: chengyan: 最下层塔板距受液盘+受液盘下气相空间
Note on D35: chengyan: 有一个700
返回

## 高压容器核算 (hidden)
容器编号 | 217-V-203 | 217-V-207 | 217-V-209
容器名称 | 高压闪蒸罐 | 热高压分离器 | 冷高压分离器
容器形式 | 立式 | 立式 | 立式
容器规格 | Φ2800×10500（T-T）立式 | Φ2400×8500（T-T）立式 | Φ2000×6500（T-T）立式
分水包规格
容器直径(m) | 2.8 | 2.4 | 2
容器切线长度(m) | 10.5 | 8.5 | 6.5
分水包直径(m)
分水包长度(m)
容器容积，m3 | 70.3653 | 42.0509 | 22.5033
介质 | 油气, H2,H2S | 油气, H2,H2S | 油气, H2,H2S
温度(℃) | 752.77 | 972.47 | 105.62
正常操作压力(MPaG) | 12.95 | 12.2 | 12
最高操作压力(MPaG) | 13.9 | 13.9 | 12.7
操作条件下气体产品流量(kg/h) | 911.73 | 899.97 | 883.77
操作条件下液体产品流量(kg/h) | 0 | 0.25 | 0
介质最大流量系数 | 1.3 | 1.3 | 1.3
最大气体产品流量(kg/h) | 1185.249 | 1169.961 | 1148.901
最大液体产品流量(kg/h) | 0 | 0.325 | 0
操作条件下的气体密度(kg/m3) | 23.55 | 25.57 | 28.45
操作条件下的液体密度(kg/m3) | 0 | 752.7 | 0
操作条件下气体产品流率(m3/s) | 0.01398 | 0.01271 | 0.011218
操作条件下的液体产品流率(m3/s) | #DIV/0! | 1.1994e-07 | #DIV/0!
操作条件下气体产品流速(m/s) | 0.0022716 | 0.0028109 | 0.0035725
操作条件下液体产品流速(m/s) | #DIV/0! | 2.6526e-08 | #DIV/0!
气相H2S分压(MPaA) | 4430.3445 | 4234.152 | 552.365
气相H2分压(MPaA) | 5073.84 | 4799.46 | 612.865
液相H2S浓度(wt%) | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
按气相计算：
气体在容器的气体空间的临界速度uc(m/s) | #VALUE! | 0.2357 | #VALUE!
气体允许速度uo(m/s) | #VALUE! | 0.18856 | #VALUE!
容器计算直径(m) | #VALUE! | 0.29303 | #VALUE!
按液相计算：
最高液速(m/s) | 0.015 | 0.015 | 0.015
容器计算直径（m） | #DIV/0! | 0.0031915 | #DIV/0!
取直径(m) | 2.8 | 2.4 | 2
切线高度计算：
从顶部切线到油入口-L1(m) | 4 | 2 | 2
从油入口到HHL-L2(m) | #DIV/0! | 1.5915e-06 | #DIV/0!
取L2(m) | 1 | 1 | 1
从HHL到HL-L3(m),取L3=L2 | 1 | 1 | 1
从HL到LL-L4(m) | #DIV/0! | 4.7746e-06 | #DIV/0!
取L4(m) | 2.5 | 2.5 | 0.5
从LL到LLL（LLSD）(m),取L5=L2 | 1 | 1 | 1
从LLL到底部切线(m),取L6=L2 | 1 | 1 | 1
总高(m) | 10.5 | 8.5 | 6.5
高径比 | 3.75 | 3.5417 | 3.25
罐体容积(m3) | 76.1152 | 45.6718 | 24.5988
正常操作液体体积(m3) | 25.7488 | 18.3143 | 9.1594
正常操作液位(距罐底)(m) | 4.65 | 4.45 | 3.25
液位控制要求体积范围：
低液位体积(m3) | 18.0558 | 12.6623 | 8.3744
高液位体积(m3) | 33.4418 | 23.9663 | 9.9444
正常液位到放空时间(min) | #DIV/0! | 2544957.1758 | #DIV/0!
操作介质重,kg | 1186.1292 | 14484.7164 | 439.2508
Note on A7: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A8: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A9: 微软用户: 采用液面控制仪表时，卧罐分水斗高度应不小于1 m，分水斗中低水位至高水位的高度按水流率5 min 来考虑。
Note on A38: YGY: >=1.2m
Note on A39: YGY: t1=1min
Note on A41: YGY: t3=1min
Note on A42: YGY: t4=3min
Note on A44: YGY: t5=1min
Note on A45: YGY: t6=1min
Note on A48: YGY: 0.785*D2*L+2封头
Note on A49: YGY: 0.785*D*D*（0.5*L4+L5+..+L6）+封头
Note on A52: YGY: 0.785*D*D*（L5+..+L6）+封头
Note on A53: YGY: 0.785*D*D*（L4+L5+..+L6）+封头
Note on D14: YGY: 本来取12*1.05=12.6，但由于循环氢脱硫塔是12.7,故取此值
L1
L5
L4
HL
LL
LLL
L6
HHL
L3
L2
返回

## 汽液分离罐核算
容器编号 | 132-D-102 | 131-D-105 | 132-D-202 | 132-D-302 | 132-D-405 | 132-D-406 |  | 132-D-103 |  | 132-D-401 | 132-D-402 | 132-D-403 | 132-D-409 | 132-D-410 | 132-D-411 | 参考： | 132-D-403 | 217-V-501 | 217-V-506 | 131-D-110
容器名称 | 热低分罐 | 新氢压缩机入口分液罐 | 预闪蒸罐 | 低分气分液罐 | 燃料气分液罐 | 净化压缩空气分液罐 |  | 冷低分罐 | 0.4MPaG汽包 | 低压放空罐 | 地下轻污油罐 | 地下重污油罐 | 汽包 | 汽包 | 汽包 |  | 高压放空罐 | 1.0MPaG汽包 | 火炬气分液罐 | 燃料气分液罐
容器形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |  | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |  | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 立式
容器规格 | Φ4600×18300（T-T）立式 | Φ1400×4200（T-T）立式 | Φ4000×12200（T-T）立式 | Φ1000×3000（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 |  | Φ2000×5100（T-T）卧式 | Φ2200×4000（T-T）卧式 | Φ3600×8000（T-T）卧式 | Φ2200×4000（T-T）卧式 | Φ2200×4000（T-T）卧式 | Φ2200×8250（T-T）卧式 | Φ1500×4000（T-T）卧式 | Φ1500×4000（T-T）卧式 |  | Φ3600×8000（T-T）卧式 | Φ2200×6000（T-T）卧式 | Φ3000×8400（T-T）卧式 | Φ1400×4000（T-T）立式
分水包规格 | [9 empty] | Φ600×1100（T-T） | [6 empty] | Φ600×1100（T-T）
容器直径(m) | 4.6 | 1.4 | 4 | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 2 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |  | 3.6 | 2.2 | 3 | 1.4
容器切线长度(m) | 18.3 | 4.2 | 12.2 | 3 | 4 | 4 |  | 5.1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8.25 | 4 | 4 |  | 8 | 6 | 8.4 | 4
分水包直径(m) | [9 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6
分水包长度(m) | [9 empty] | 1.1 | [6 empty] | 1.1
容器容积，m3 | 329.4436 | 7.1801 | 169.9787 | 2.6167 | 6.8724 | 6.8724 |  | 18.1073 |  | 93.5971 | 17.9838 | 17.9838 | 34.1313 | 7.9481 | 7.9481 |  | 93.5971 |  | 66.411 | 6.8724
介质 | 油气, H2,H2S | H2、C1 | 汽提塔底油 | 低分气、富胺液 | 燃料气 | 空气 |  | 油气, H2,H2S | 蒸汽，除氧水 | 油气, H2,H2S | 污油 | 污油 | 蒸汽、水 | 蒸汽、水 | 蒸汽、水 |  | 油气, H2,H2S | 蒸汽，除氧水 | 火炬气 | 燃料气
温度(℃) | 285 | 491.5 | 335 | 56 | 40 | 40 |  | 40 | 152 | 60 | 60 | 60 | 199 | 199 | 168 |  | 60 | 188 | 150 | 常温
正常操作压力(MPaG) | 2.99 | 2.4 | 0.2 | 2.78 | 0.5 | 0.7 |  | 2.81 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.43 | 1.43 | 0.66 |  | 0.4 | 1 | 0.06 | 0.5
最高操作压力(MPaG) |  |  |  |  | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1.3 | 0.3 | 0.6
操作条件下气体产品流量(kg/h) | 12588 | 4045 | 7799 | 6068 | 1708.9 | 912.5 |  | 11805 | 3461 | 15000 | 10000 | 10000 | 26881 | 4018 | 5215 |  | 15000 | -11205.44 | 0 | 2450
操作条件下液体产品流量(kg/h) | 300044 | 40.45 | 293018 | 2 | 17.089 | 9.125 |  | 15912 | 19612.3333 | 10000 | 20000 | 20000 | 510739 | 76342 | 99085 |  | 15000 | -11205.44 | 0 | 24.5
介质最大流量系数 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |  | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3
最大气体产品流量(kg/h) | 13846.8 | 5258.5 | 8578.9 | 6674.8 | 2221.57 | 1186.25 |  | 12985.5 | 4499.3 | 16500 | 11000 | 11000 | 29569.1 | 4419.8 | 5736.5 |  | 16500 | -14567.072 | 0 | 3185
最大液体产品流量(kg/h) | 330048.4 | 52.585 | 322319.8 | 2.2 | 22.2157 | 11.8625 |  | 17503.2 | 25496.0333 | 11000 | 22000 | 22000 | 561812.9 | 83976.2 | 108993.5 |  | 16500 | -14567.072 | 0 | 31.85
操作条件下的气体密度(kg/m3) | 17.4 | 1.9 | 6.2 | 9.2 | 3.6 | 3.6 |  | 15.5 | 2.63 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 7.7408 | 7.7408 | 3.9091 |  | 15.5 | 244.03 | 3.6 | 3.6
操作条件下的液体密度(kg/m3) | 658.3 | 510 | 632.8 | 984.4 | 600 | 998 |  | 761.8578 | 902 | 800 | 800 | 850 | 865.34 | 865.34 | 899.38 |  | 976.8 | 866.3 | 870 | 902
操作条件下气体产品流率(m3/s) | 0.22105 | 0.76879 | 0.38436 | 0.20153 | 0.17142 | 0.091532 |  | 0.23272 | 0.47521 | 0.2957 | 0.19713 | 0.19713 | 1.0611 | 0.1586 | 0.40763 |  | 0.2957 | -0.016582 | 0 | 0.24576
操作条件下的液体产品流率(m3/s) | 0.13927 | 2.8641e-05 | 0.14149 | 6.208e-07 | 1.0285e-05 | 3.3017e-06 |  | 0.0063818 | 0.0078517 | 0.0038194 | 0.0076389 | 0.0071895 | 0.18034 | 0.026957 | 0.033663 |  | 0.0046922 | -0.0046709 | 0 | 9.8085e-06
气体在容器的气体空间的临界速度uc(m/s) | 0.29131 | 0.78494 | 0.48255 | 0.49419 | 0.61782 | 0.79776 |  | 0.33308 | 0.88763 | 0.34149 | 0.34149 | 0.3522 | 0.50523 | 0.50523 | 0.72649 |  | 0.37801 | 0.076649 | 0.74464 | 0.75827
是否允许有一定液沫夹带？ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 是 | 否
是否安装破沫网？ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |  | 否 | 否 | 否 | 否
气体允许速度uo(m/s) | 0.23305 | 0.62796 | 0.38604 | 0.39535 | 0.49425 | 0.63821 |  | 0.26646 | 0.7101 | 0.27319 | 0.27319 | 0.28176 | 0.50523 | 0.50523 | 0.72649 |  | 0.30241 | 0.06132 | 1.2659 | 0.60662
结构系数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.49 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.49 | 0.5 | 0.8 | 1
气相空间截面积（m2） | 16.6106 | 1.5386 | 12.56 | 0.785 | 1.5386 | 1.5386 |  | 1.5386 | 1.1398 | 5.0868 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997 | 0.88313 | 0.88313 |  | 4.9851 | 1.8997 | 5.652 | 1.5386
实际气体流速(m/s) | 0.013308 | 0.49967 | 0.030602 | 0.25673 | 0.11141 | 0.05949 |  | 0.15125 | 0.41692 | 0.058131 | 0.10377 | 0.10377 | 0.55855 | 0.17959 | 0.46158 |  | 0.059317 | -0.0087285 | 0 | 0.15973
气体流速是否合适 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是
气体空间高度(m) | 10.5 | 3.6 | 4.8 | 1.5 | 3.25 | 3.25 |  | 0.9 | 0.55 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 0.9 | 0.55 | 0.75 | 1.68
液体空间高度(m) | 7.8 | 0.6 | 7.4 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |  | 1.1 | 1.65 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 |  | 2.7 | 1.65 | 2.25 | 2.32
液体空间容积（m3） | 129.5627 | 0.92316 | 92.944 | 1.1775 | 1.154 | 1.154 |  | 8.1671 | 10.6383 | 40.6944 | 7.5988 | 7.5988 | 15.6725 | 3.5325 | 3.5325 |  | 41.5083 | 11.3982 | 11.8692 | 3.5696
塔顶油品去向 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 |  | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 |  | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序
液体产品停留时间(min) | 15.5052 | 537.2006 | 10.9484 | 31612.6636 | 1869.9478 | 5824.9548 |  | 21.3294 | 22.5818 | 177.5756 | 16.5792 | 17.6154 | 1.4484 | 2.1841 | 1.7489 |  | 147.4374 | -40.6709 |  | 6065.4366
液体的停留时间是否合适 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 否 | 是 | 是
核算检查 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 |  | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算未通过 | 核算未通过 | 核算未通过 |  | 核算通过 | 核算未通过 | 核算通过 | 核算通过
备注
长径比 | 3.9783 | 3 | 3.05 | 3 | 2.8571 | 2.8571 |  | 2.55 | 1.8182 | 2.2222 | 1.8182 | 1.8182 | 3.75 | 2.6667 | 2.6667 |  | 2.2222 | 2.7273 | 2.8 | 2.8571
[7 empty] | 核算油水分离时间,min | 8.5247
气相H2S分压(MPaA)
气相H2分压(MPaA)
液相H2S浓度(wt%)
液体流速（m/s）
总容积（m3）
装满系数 | 0.42623 | 0.14286 | 0.60656 | 0.5 | 0.1875 | 0.1875 |  | 0.51 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.51
操作介质重（kg） | 93674.4267 | 653.905 | 64113.6085 | 1287.9233 | 907.774 | 1509.9308 |  | 7035.5588 |  | 37438.848 | 7193.5307 | 7643.1263 | 14767.5795 | 3438.9152 | 3574.1923 |  | 46627.0901
操作条件下水流率(kg/h，指分水包)
介质最大流量系数
最大水流率(kg/h，指分水包)
分水斗中水的停留时间(min)
分水斗中水的最小停留时间(min)
分水斗中水的停留时间是否合适
Note on A7: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A8: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A9: 微软用户: 采用液面控制仪表时，卧罐分水斗高度应不小于1 m，分水斗中低水位至高水位的高度按水流率5 min 来考虑。
Note on A28: 微软用户: 对于立式容器，此系数为1；对于卧式容器，则为高液面以上弓形面积与圆截面积之比
Note on A35: 微软用户: 1、下一工序，停留时间按液体产品15 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 2、当塔顶液体去储罐时，停留时间按液体产品3 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 3、作为其它装置进料，停留时间按照20 min～30 min。
Note on A59: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on B33: 汤兰珍:
Note on C32: 汤兰珍:
Note on C33: 汤兰珍:
Note on F15: 汤兰珍: 2450改为1708.9
Note on F16: 杨光耀: 取1%气体进料
Note on F21: YGY: 取液化气密度
Note on F33: 汤兰珍: 2.32改为0.75
Note on G16: 杨光耀: 取1%气体进料
Note on G21: YGY: 汤兰珍：改取水密度
Note on G33: 汤兰珍: 2.32改为0.75
Note on I6: niuchunpeng: 1-21号改
Note on I21: 汤兰珍:
Note on I33: 原根据杜邦数据表填写的液位高度1.06 直径放大、挡板抬高、汤兰珍圆整成1.1米
Note on I41: 汤兰珍: 核算
Note on K21: 汤兰珍:
Note on K28: 汤兰珍:
Note on K32: 汤兰珍:
Note on L6: 汤兰珍:
Note on L28: 汤兰珍:
Note on L32: 汤兰珍:
Note on M1: 汤兰珍:
Note on M6: 汤兰珍:
Note on M28: 汤兰珍:
Note on M32: 汤兰珍:
Note on O1: 汤兰珍:
Note on O6: 汤兰珍:
Note on O28: 汤兰珍:
Note on O32: 汤兰珍:
Note on O38: 汤兰珍: 因为有旋分
Note on P1: 汤兰珍:
Note on P6: 汤兰珍:
Note on P28: 汤兰珍:
Note on P32: 汤兰珍:
Note on Q1: 汤兰珍:
Note on Q6: 汤兰珍:
Note on Q28: 汤兰珍:
Note on Q32: 汤兰珍:
Note on U16: 杨光耀: 取1%气体进料
Note on V16: 杨光耀: 取1%气体进料
Note on V21: YGY: 取液化气密度
返回

## 卧式回流罐核算
容器编号 | 132-D-201 | 132-D-203
容器名称 | 汽提塔顶回流罐 | 分馏塔顶回流罐
容器形式 | 卧式 | 卧式
容器规格 | Φ2200×3500（T-T）卧式 | Φ3000×5100（T-T）卧式
容器直径(m) | 2.2 | 3
容器切线长度(m) | 3.5 | 5.1
分水包规格 | Φ1100×2200（T-T） | Φ1400×2800（T-T）
分水包直径(m) | 1.1 | 1.4
分水包长度(m) | 2.2 | 2.8
介质 | 不凝气，粗石脑油 | 石脑油
温度(℃) | 40 | 40
正常操作压力(MPaG) | 1.06 | 0.04
最高操作压力(MPaG) | 1.2 | 0.4
操作条件下气体产品流量(kg/h) | 3130 | 500
操作条件下液体产品流量(kg/h) | 15182 | 54907
操作条件下回流流量(kg/h) | 7350 | 50827
操作条件下水流率(kg/h，指分水包) | 4762 | 9911
介质最大流量系数 | 1.2 | 1.2
最大气体产品流量(kg/h) | 3756 | 600
最大液体产品流量(kg/h) | 18218.4 | 65888.4
最大回流流量(kg/h) | 8820 | 60992.4
最大水流率(kg/h，指分水包) | 5714.4 | 11893.2
操作条件下的气体密度(kg/m3) | 12.1 | 12.1
操作条件下的液体密度(kg/m3) | 683.8 | 662.9
操作条件下气体产品流率(m3/s) | 0.086226 | 0.013774
操作条件下的液体产品流率(m3/s) | 0.0074008 | 0.027609
操作条件下回流流率(m3/s) | 0.0035829 | 0.025558
气体在容器的气体空间的临界速度uc(m/s) | 0.35763 | 0.35202
是否允许有一定液沫夹带？ | 否 | 否
是否安装破沫网？ | 否 | 否
气体允许速度uo(m/s) | 0.28611 | 0.28162
结构系数 | 0.4 | 0.3
气相空间截面积（m2） | 1.5198 | 2.1195
实际气体流速(m/s) | 0.056737 | 0.0064988
气体流速是否合适 | 是 | 是
液体空间截面积（m2） | 2.2796 | 4.9455
塔顶油品去向 | 下一工序 | 下一工序
液体产品停留时间(min) | 17.9682 | 15.2255
回流停留时间(min) | 37.1147 | 16.4477
最小停留时间要求 | 液体产品15min或回流5min | 液体产品15min或回流5min
液体的停留时间是否合适 | 是 | 是
分水斗中水的停留时间(min) | 19.9465 | 20.1814
分水斗中水的最小停留时间(min) | 5 | 5
分水斗中水的停留时间是否合适 | 是 | 是
核算检查 | 核算通过 | 核算通过
备注
容积，m3 | 16.0841 | 43.0965
气相H2S分压(MPaA)
气相H2分压(MPaA)
液相H2S浓度(wt%)
水相H2S浓度(wt%)
操作介质重（kg） | 8576.5427 | 24154.8692
Note on A6: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A8: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A9: 微软用户: 采用液面控制仪表时，卧罐分水斗高度应不小于1 m，分水斗中低水位至高水位的高度按水流率5 min 来考虑。
Note on A32: 微软用户: 对于立式容器，此系数为1；对于卧式容器，则为高液面以上弓形面积与圆截面积之比
Note on A37: 微软用户: 1、下一工序，停留时间按液体产品15 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 2、当塔顶液体去储罐时，停留时间按液体产品3 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 3、作为其它装置进料，停留时间按照20 min～30 min。
Note on A42: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on B42: 微软用户: 分水斗中低水位至高水位的高度考虑减去液位计未测量高度
Note on C42: 微软用户: 分水斗中低水位至高水位的高度考虑减去液位计未测量高度
返回

## 缓冲罐核算
容器编号 | 132-D-110 | 132-D-101 | 132-D-104 | 132-D-109 | 132-D-301 | 132-D-407 | 132-D-108 | 132-D-415 | 132-D-412 | 132-D-413
容器名称 | 原料油缓冲罐 | 加氢进料缓冲罐 | 除氧水罐 | 循环泵封油罐 | 贫胺液罐 | 硫化剂罐 | 反冲洗污油罐 | 压缩机区污油罐 | 排污扩容器 | 废胺液罐
容器形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式
容器规格 | Φ4000×12300（T-T）立式 | Φ4000×12300（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 | Φ1800×5700（T-T）立式 | Φ3000×9000（T-T）立式 | Φ2200×6000（T-T）立式 | Φ2000×4000（T-T）立式 | Φ1000×2500（T-T）卧式 | Φ2000×2635（T-T）立式 | Φ1800×4000（T-T）卧式
容器直径(m) | 4 | 4 | 1.4 | 1.8 | 3 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 1.8
容器切线长度(m) | 12.3 | 12.3 | 4 | 5.7 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 2.635 | 4
分水包规格
分水包直径(m)
分水包长度(m)
介质 | 原料蜡油 | 原料蜡油 | 除氧水 | 柴油 | 贫胺液 | 硫化剂 | 反冲洗污油 | 压缩机污油 | 汽包排污水 | 废胺液、污油
温度(℃) | 185 | 185 | 104 | 50 | 55 | 40 | 185 | 60 | 43 | 40
压力(MPaG) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.1
最高操作压力(MPaG) | 1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8
正常质量流率(kg/h) | 309524 | 309524 | 13100 |  | 164000 | 6000 | 30850 | 100 | 18602 | 20000
介质最大流量系数 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
最大液体质量流率(kg/h) | 340476.4 | 340476.4 | 14410 | 0 | 180400 | 6600 | 33935 | 110 | 20462.2 | 22000
介质密度(kg/cum) | 796.1 | 796.1 | 953.7 | 900 | 1009.8 | 1020 | 796.2 | 850 | 960 | 1010
介质体积流率(cum/h) | 427.6804 | 427.6804 | 15.1096 | 10 | 178.6492 | 6.4706 | 42.6212 | 0.12941 | 21.3148 | 21.7822
罐体介质流通面积(m2) | 12.56 | 12.56 | 1.5386 | 2.5434 | 7.065 | 3.7994 | 3.14 | 0.785 | 3.14 | 2.5434
介质在罐内流速(m/s) | 0.0094586 | 0.0094586 | 0.0027279 | 0.0010922 | 0.007024 | 0.00047307 | 0.0037705 | 4.5793e-05 | 0.0018856 | 0.0023789
介质在罐内的最大流速(m/s) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
罐体流通容积(cum) | 113.04 | 113.04 | 4.9235 | 6.3712 | 50.868 | 18.2371 | 10.048 | 1.57 | 5.2953 | 8.1389
介质停留时间(min) | 15.8586 | 15.8586 | 19.5513 | 38.2273 | 17.0842 | 169.1078 | 14.1451 | 727.9091 | 14.906 | 22.4189
要求的最小停留时间(min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14
核算检查 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过
备注
容积，m3 | 171.2347 | 171.2347 | 6.8724 | 16.0234 | 70.65 | 25.5826 | 14.6533 | 2.2242 | 10.3672 | 11.6996
装满系数 | 0.73171 | 0.73171 | 0.8 | 0.43947 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8
高高 | [6 empty] | 3.2
最高液位高度，m | 10 | 10 | 3.4 | 4.5 | 8 | 5.4 | 2.8 | 2 | 2.1 | 3.6
低液位高度,m | 1.35 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2
高低液位差,m | 8.65 | 8.65 | 2.6 | 3.95 | 7.7 | 5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 3.4 | 、
停留时间,(min) | 15.2418 | 15.2418 | 15.8854 | 60.2786 | 18.2706 | 176.154 | 10.6088 | 691.5136 | 15.0262 | 23.8201
气相H2S分压(MPaA)
气相H2分压(MPaA)
液相H2S浓度(wt%)
正常气体质量流率(kg/h)
介质最大流量系数
最大气体质量流率(kg/h)
气体密度(kg/cum)
气体体积流率(cum/h)
气体在罐内流速(m/s)
操作介质重（kg） | 96657.1547 | 96657.1547 | 5037.9457 | 6420.8133 | 54933.6249 | 20022.838 | 8833.5736 | 1445.7083 | 6088.2842 | 8990.919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A6: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A8: 微软用户: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A9: 微软用户: 采用液面控制仪表时，卧罐分水斗高度应不小于1 m，分水斗中低水位至高水位的高度按水流率5 min 来考虑。
Note on A19: qiupeng: 罐内空间缓冲容积取50 %罐总容积
Note on A21: qiupeng: 液体在罐内的流速取0.003 m/s～0.005 m/s
Note on A23: 杨光耀: 15~30
Note on A32: 张学智: 根据最新的计算文件修改，按照高低液位间确定停留时间。
Note on B5: 汤兰珍:
Note on B30: 汤兰珍:
Note on C5: 汤兰珍:
Note on C30: 汤兰珍:
Note on D4: 张学智: 基础设计尺寸停留时间偏小，故进行修改。
Note on E18: 张学智: 该数据需泵厂家返回后修改。
Note on H14: 汤兰珍:
Note on J14: 汤兰珍:
Note on K14: 汤兰珍:
Note on W24: YGY: 1天
Note on X24: YGY: 8h
返回

## 净化风罐核算 (hidden)
容器编号 | 222-V-113
容器名称 | 净化压缩空气罐
容器形式 | 立式
容器规格 | Φ1600×4650（T.L）
容器直径(m) | 1.6
容器切线长度(m) | 4.65
介质 | 净化空气
温度(℃) | 40
压力(MPaG) | 0.6
最高操作压力(MPaG) | 0.72
空气质量流率(Nm3/h) | 80
空气质量流率(kg/h) | 103.2
空气密度(kg/cum) | 7.816
空气体积流率(cum/h) | 13.2037
罐体流通面积(m2) | 2.0096
空气在罐内流速(m/s) | 0.0018251
空气在罐内的最大流速(m/s) | 0.54081
罐体流通容积(cum) | 9.3446
罐总容积(cum) | 10.417
液体停留时间(min) | 42.4638
要求出口最低压力(MPaG) | 0.4
要求的最小停留时间(min) | 15
要求的最小容积(cum) | 10
核算检查 | 核算通过
备注
容积，m3
Note on A6: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A15: qiupeng: 罐内空间缓冲容积取50 %罐总容积
Note on A17: qiupeng: 液体在罐内的流速取0.003 m/s～0.005 m/s
Note on A20: 杨光耀: 15~30
Note on B11: qiupeng: 仪表确定
Note on B12: qiupeng: 对气体,填气体的流量80*1.29
Note on B17: qiupeng: 以空气中夹带的水为重组分
Note on B21: qiupeng: 仪表要求

## 泄放量 (hidden)
| 直径 m | 高度或长度 m | 体积 m3
裂解反应器1 | 4.6 | 22 | 365.4332
裂解反应器2 | 4.6 | 22 | 365.4332
精制反应器 | 4.6 | 21.94 | 364.4366
精制催化剂体积 | 118
精制催化剂空隙率 | 0.7
裂解热高分 | 2.8 | 10.5 | 64.6212
精制热高分 | 2.4 | 8.5 | 38.4336
精制冷高分 | 2 | 6.5 | 20.41
循环氢分液罐 | 3 | 4 | 28.26
循环氢脱硫塔 | 1.8 | 13.9 | 35.3533
裂解高压换热器1 | 1.4 | 12 | 18.4632
裂解高压换热器2 | 0.9 | 6 | 3.8151
精制高压换热器1 |  |  | 0
精制高压换热器2 |  |  | 0
管线 | 0.4 | 150 | 18.84
加热炉 | 0.1 | 150 | 1.1775
总体积 m3 |  | 1324.6768 | 1289.2768
气密压力 Bar |  | 100
安全系数 |  | 1.2
0.7MPa/min 泄放量 NM3/h |  | 317719.6026 | 309229.0231
1.4MPa/min 泄放量 NM3/h |  | 635439.2053 | 618458.0462
2.1Mpa/min 泄放量 NM3/h |  | 953158.8079 | 927687.0693
气密氮气量 NM3 |  | 88940.2204 | 86563.4265
Note on D13: 杨光耀: 共4台，取2台的长度
返回

## 容器选型（详细设计新模板）
容器编号 | 132-D-101 | 132-D-110 | 132-D-104 | 132-D-108 | 132-D-109 | 132-D-301 | 132-D-407 | 132-D-412 | 132-D-413 | 132-D-415 | 132-D-201 | 132-D-203 | 132-D-102 | 131-D-105 | 132-D-202 | 132-D-302 | 132-D-405 | 132-D-406 | 132-D-103 | 132-D-401 | 132-D-402 | 132-D-403 | 132-D-409 | 132-D-410 | 132-D-411
容器名称 | 加氢进料缓冲罐 | 原料油缓冲罐 | 除氧水罐 | 反冲洗污油罐 | 循环泵封油罐 | 贫胺液罐 | 硫化剂罐 | 排污扩容器 | 废胺液罐 | 压缩机区污油罐 | 汽提塔顶回流罐 | 分馏塔顶回流罐 | 热低分罐 | 新氢压缩机入口分液罐 | 预闪蒸罐 | 低分气分液罐 | 燃料气分液罐 | 净化压缩空气分液罐 | 冷低分罐 | 低压放空罐 | 地下轻污油罐 | 地下重污油罐 | 汽包 | 汽包 | 汽包
容器类别 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 缓冲罐 | 卧式回流罐 | 卧式回流罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐 | 汽液分离罐
容器形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式
容器规格 | Φ4000×12300（T-T）立式 | Φ4000×12300（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 | Φ2000×4000（T-T）立式 | Φ1800×5700（T-T）立式 | Φ3000×9000（T-T）立式 | Φ2200×6000（T-T）立式 | Φ2000×2635（T-T）立式 | Φ1800×4000（T-T）卧式 | Φ1000×2500（T-T）卧式 | Φ1800×6500（T-T）卧式 | Φ2400×8500（T-T）卧式 | Φ4600×18300（T-T）立式 | Φ1400×4200（T-T）立式 | Φ4000×12200（T-T）立式 | Φ1000×3000（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 | Φ1400×4000（T-T）立式 | Φ2000×5100（T-T）卧式 | Φ3600×8000（T-T）卧式 | Φ2200×4000（T-T）卧式 | Φ2200×4000（T-T）卧式 | Φ2000×8250（T-T）卧式 | Φ1500×6100（T-T）卧式 | Φ1500×4000（T-T）卧式
容器直径(m) | 4 | 4 | 1.4 | 2 | 1.8 | 3 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | 1.4 | 4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.5
容器切线长度(m) | 12.3 | 12.3 | 4 | 4 | 5.7 | 9 | 6 | 2.635 | 4 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 18.3 | 4.2 | 12.2 | 3 | 4 | 4 | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 8.25 | 6.1 | 4
分水包规格 | [10 empty] | 分水包Φ900×2200（T-T） | 分水包Φ1200×2800（T-T）
分水包直径(m) | [10 empty] | 0.9 | 1.2
分水包长度(m) | [10 empty] | 2.2 | 2.8
容器容积，m3 | 171.2347 | 171.2347 | 6.8724 | 14.6533 | 16.0234 | 70.65 | 25.5826 | 10.3672 | 11.6996 | 2.2242 | 18.0581 | 42.0509 | 329.4436 | 7.1801 | 169.9787 | 2.6167 | 6.8724 | 6.8724 | 18.1073 | 93.5971 | 17.9838 | 17.9838 | 27.9983 | 11.6572 | 7.9481
介质 | 原料蜡油 | 原料蜡油 | 除氧水 | 反冲洗污油 | 柴油 | 贫胺液 | 硫化剂 | 汽包排污水 | 废胺液、污油 | 压缩机污油 | 不凝气，粗石脑油 | 石脑油 | 油气, H2,H2S | H2、C1 | 汽提塔底油 | 低分气、富胺液 | 燃料气 | 空气 | 油气, H2,H2S | 油气, H2,H2S | 污油 | 污油 | 蒸汽、水 | 蒸汽、水 | 蒸汽、水
正常操作温度(℃) | 185 | 115.79 | 95.46 | 185 | 50.04 | 40 | 40 | 43 | 40 | 60 | 40 | 40 | 285 | 40 | 335 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 199 | 168 | 152
最高操作温度(℃) | 185 | 116 | 95 | 185 | 50 | 55 | 40 | 43 | 40 | 60 | 40 | 40
正常操作压力(MPaG) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.06 | 0.04 | 2.99 | 2.4 | 0.2 | 2.78 | 0.5 | 0.7 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.43 | 0.66 | 1.43
最高操作压力(MPaG) | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |  |  |  |  | 0.6
操作条件下气体产品流量(kg/h) | [10 empty] | 3130 | 500 | 12588 | 4045 | 7799 | 6068 | 1708.9 | 912.5 | 11805 | 15000 | 10000 | 10000 | 26881 | 5215 | 4018
操作条件下液体产品流量(kg/h) | 309524 | 309524 | 13100 | 30850 | 10000 | 164000 | 6000 | 18602 | 20000 | 100 | 15182 | 54907 | 300044 | 40.45 | 293018 | 2 | 17.089 | 9.125 | 15912 | 10000 | 20000 | 20000
操作条件下回流流量(kg/h) | [10 empty] | 7350 | 50827
操作条件下水流量(kg/h，指分水包) | [10 empty] | 4762 | 9911
介质最大流量系数 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
最大气体产品流量(kg/h) | [10 empty] | 3756 | 600 | 13846.8 | 5258.5 | 8578.9 | 6674.8 | 2221.57 | 1186.25 | 12985.5 | 16500 | 11000 | 11000 | 29569.1 | 5736.5 | 4419.8
最大液体产品流量(kg/h) | 340476.4 | 340476.4 | 14410 | 33935 | 11000 | 180400 | 6600 | 20462.2 | 22000 | 110 | 18218.4 | 65888.4 | 330048.4 | 52.585 | 322319.8 | 2.2 | 22.2157 | 11.8625 | 17503.2 | 11000 | 22000 | 22000
最大回流流量(kg/h) | [10 empty] | 8820 | 60992.4
最大水流量(kg/h，指分水包) | [10 empty] | 5714.4 | 11893.2
操作条件下的气体密度(kg/m3) | [10 empty] | 12.1 | 12.1 | 17.4 | 1.9 | 6.2 | 9.2 | 3.6 | 3.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 7.74 | 3.91 | 7.74
操作条件下的液体密度(kg/m3) | 796.1 | 796.1 | 953.7 | 796.2 | 900 | 1009.8 | 1020 | 980 | 1010 | 850 | 683.8 | 662.9 | 658.3 | 510 | 632.8 | 984.4 | 600 | 998 | 761.86 | 800 | 800 | 850 | 865.34 | 899.38 | 865.34
操作条件下气体产品流率(m3/s) | [10 empty] | 0.086226 | 0.013774 | 0.22105 | 0.76879 | 0.38436 | 0.20153 | 0.17142 | 0.091532 | 0.23272 | 0.2957 | 0.19713 | 0.19713 | 1.0612 | 0.40754 | 0.15862
操作条件下的液体产品流率(m3/s) | 0.1188 | 0.1188 | 0.0041971 | 0.011839 | 0.0033951 | 0.049625 | 0.0017974 | 0.0057999 | 0.0060506 | 3.5948e-05 | 0.0074008 | 0.027609 | 0.13927 | 2.8641e-05 | 0.14149 | 6.208e-07 | 1.0285e-05 | 3.3017e-06 | 0.0063817 | 0.0038194 | 0.0076389 | 0.0071895
操作条件下回流流率(m3/s) | [10 empty] | 0.0035829 | 0.025558
气体在容器的气体空间的临界速度uc(m/s) | [10 empty] | 0.35763 | 0.35202 | 0.29131 | 0.78494 | 0.48255 | 0.49419 | 0.61782 | 0.79776 | 0.33308 | 0.34149 | 0.34149 | 0.3522 | 1.8474 | 2.6275 | 1.8474
是否允许有一定液沫夹带？ |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
是否安装破沫网？ |  |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
气体允许速度uo(m/s) | [10 empty] | 0.28611 | 0.28162 | 0.23305 | 0.62796 | 0.38604 | 0.39535 | 0.49425 | 0.63821 | 0.26646 | 0.27319 | 0.27319 | 0.28176 | 1.8474 | 2.6275 | 1.8474
装满系数 | 0.73171 | 0.73171 | 0.8 | 0.5 | 0.4386 | 0.8 | 0.8 | 0.30361 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42623 | 0.19048 | 0.60656 | 0.33333 | 0.1875 | 0.1875 | 0.36111 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.475 | 0.46667 | 0.46667
结构系数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.53333 | 0.53333
气相空间截面积（m2） | [10 empty] | 1.2717 | 2.2608 | 16.6106 | 1.5386 | 12.56 | 0.785 | 1.5386 | 1.5386 | 1.57 | 5.0868 | 1.8997 | 1.8997 | 1.6485 | 0.942 | 0.942
实际气体流速(m/s) | [10 empty] | 0.067804 | 0.0060926 | 0.013308 | 0.49967 | 0.030602 | 0.25673 | 0.11141 | 0.05949 | 0.14823 | 0.058131 | 0.10377 | 0.10377 | 0.64373 | 0.43263 | 0.16839
气体流速是否合适 | [10 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
气体空间最小高度(m) | [12 empty] | 6.9 | 2.1 | 6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.375 | 0.375
允许最小结构系数 | [12 empty] | 0.37705 | 0.5 | 0.4918 | 0.5 | 0.525 | 0.525 | -0.46521 | -0.058205 | -0.058205 | -0.058205 | -0.1139 | -0.13379 | -0.13379
液体空间截面积（m2） | 12.56 | 12.56 | 1.5386 | 3.14 | 2.5434 | 7.065 | 3.7994 | 3.14 | 1.2717 | 0.3925 | 1.2717 | 2.2608 | 16.6106 | 1.5386 | 12.56 | 0.785 | 1.5386 | 1.5386 | 1.1339 | 5.0868 | 1.8997 | 1.8997 | 1.4915 | 0.82425 | 0.82425
液体空间容积（m3） | 154.488 | 113.04 | 4.9235 | 6.28 | 6.3585 | 50.868 | 18.2371 | 2.512 | 5.7828 | 40.6944 | 7.5988 | 5.7828 | 129.5627 | 1.2309 | 92.944 | 0.785 | 1.154 | 1.154 | 5.7828 | 40.6944 | 7.5988 | 7.5988 | 12.3049 | 5.0279 | 3.297
介质在罐内流速(m/s) | 0.0094586 | 0.0094586 | 0.0027279 | 0.0037705 | 0.0013349 | 0.007024 | 0.00047307 | 0.0018471 | 0.0047579 | 9.1587e-05
介质在罐内的最大流速(m/s) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
液体的流速是否合适 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
塔顶油品去向 |  |  |  | 下一工序 |  |  | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序 | 下一工序
液体产品停留时间(min) | 21.6734 | 15.8586 | 19.5513 | 8.8407 | 31.2145 | 17.0842 | 169.1078 | 7.2185 | 15.9291 | 18867.4036 | 17.1126 | 3.4908 | 15.5052 | 716.2675 | 10.9484 | 21075.1091 | 1869.9478 | 5824.9548 | 15.1025 | 177.5756 | 16.5792 | 17.6154
回流停留时间(min) | [10 empty] | 35.3473 | 3.7711
液体最小停留时间要求 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 液体产品15min或回流5min | 液体产品15min或回流5min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
液体的停留时间是否合适 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
分水斗中水的停留时间(min) | [10 empty] | 14.6878 | 15.9677
分水斗中水的最小停留时间(min) | [10 empty] | 3 | 3
分水斗中水的停留时间是否合适 | [10 empty] | 是 | 是
核算检查 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 警告,可能需要修改！ | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 警告,可能需要修改！ | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 警告,可能需要修改！ | 核算通过 | 核算通过 | 警告,可能需要修改！ | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过 | 核算通过
操作介质重（kg） | 122987.8968 | 89991.144 | 4695.561 | 5000.136 | 5722.65 | 51366.5064 | 18601.8624 | 2461.76 | 5908.3182 | 945.2708 | 7682.1998 | 17357.292 | 88769.0397 | 639.0524 | 59292.5781 | 789.6053 | 712.9565 | 1172.2286 | 5121.951 | 38164.2257 | 7332.9053 | 7782.501 | 11622.1082 | 4916.9814 | 3242.4641
备注
长径比 | 3.075 | 3.075 | 2.8571 | 2 | 3.1667 | 3 | 2.7273 | 1.3175 | 2.2222 | 2.5 | 3.6111 | 3.5417 | 3.9783 | 3 | 3.05 | 3 | 2.8571 | 2.8571 | 2.55 | 2.2222 | 1.8182 | 1.8182 | 4.125 | 4.0667 | 2.6667
模拟中物流编号 进 | 107 | 105 | 317 | 107 | 523 | 701 | 523 | 407 | 504 | 416 | 415 | 503
[9 empty] | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | [6 empty] | 卧式(特殊) | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式(特殊) | 卧式(特殊) | 卧式(特殊)
最高液位高度，m | 10 | 10 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 8 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2 | 12.8 | 1.22 | 9.8 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 0.775 | 0.775 | 0.775
低液位高度,m | 1.35 | 1.35 | 0.8 | 0.4 | 0.55 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.625 | 0.625 | 0.625
高低液位差,m | 8.65 | 8.65 | 2.6 | 2.8 | 3.95 | 7.7 | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.6 | 11.6 | 0.82 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 1.6
停留时间,(min) | 15.2418 | 15.2418 | 15.8854 | 12.3769 | 49.3188 | 18.2706 | 176.154 | 6.3162 | 22.4189 | 454.9432 | 25.689 | 18.5606 | 23.059 | 734.1742 | 13.9075 | 23182.62 | 1495.9583 | 4659.9638 | 12.9649 | 294.7754 | 27.5215 | 29.2416 | 4.7717 | 12.8536 | 10.7776
[9 empty] | 拱高占直径 | 拱高占直径 | 拱高占直径 | 拱高占直径 | [6 empty] | 拱高占直径1 | 拱高占直径 | 拱高占直径 | 拱高占直径 | 拱高占直径1 | 拱高占直径1 | 拱高占直径1
[9 empty] | 0.16667 | 0.3 | 0.22222 | 0.16667 | [6 empty] | 0.4 | 0.13889 | 0.13636 | 0.13636 | 0.475 | 0.4 | 0.4
[9 empty] | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | [6 empty] | 拱形面积占圆面积1 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积
[9 empty] | 0.8 | 0.5 | 0.69 | 0.8 | [6 empty] | 0.41 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0.365 | 0.365
[19 empty] | 拱高占直径2 |  |  |  | 拱高占直径1 | 拱高占直径1 | 拱高占直径1
[19 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.425 | 0.33333 | 0.33333
[19 empty] | 拱形面积占圆面积2 |  |  |  | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积 | 拱形面积占圆面积
[19 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.375 | 0.28 | 0.28
[23 empty] | 波形板流速 | 波形板流速 | 波形板流速
[23 empty] | 长度 | 长度 | 长度
[23 empty] | 6 | 4.1 | 2.7
[23 empty] | 宽度 | 宽度 | 宽度
[23 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
[23 empty] | 0.88433 | 0.497 | 0.29374
Note on A7: 杨光耀: 当直径不大于2m时,封头处直边高度取25mm,否则取40mm
Note on A9: 杨光耀: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A10: 杨光耀: 采用液面控制仪表时，卧罐分水斗高度应不小于1 m，分水斗中低水位至高水位的高度按水流率5 min 来考虑。
Note on A35: 尹玲玲: 对于立式容器，此系数为1；对于卧式容器，则为高液面以下弓形面积与圆截面积之比
Note on A36: 杨光耀: 对于立式容器，此系数为1；对于卧式容器，则为高液面以上弓形面积与圆截面积之比
Note on A40: 杨光耀: 修改公式,见SEPR0103中3.1.2.3原公式为IF(B3="立式",MAX(1.5,1.2*B5),MAX(0.3,0.25*B5))
Note on A43: 尹玲玲: 修改单位
Note on A45: 杨光耀: 液体在罐内的流速取0.003 m/s～0.005 m/s
Note on A47: 杨光耀: 1、下一工序，停留时间按液体产品15 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 2、当塔顶液体去储罐时，停留时间按液体产品3 min 或回流5 min 考虑，取二者中较大值。 3、作为其它装置进料，停留时间按照20 min～30 min。
Note on A52: 杨光耀: 分水斗的直径在不影响机械设计的要求下应取大一些。当罐直径不小于1.5 m 时，分水斗直径应不大于罐直径的1/3，罐直径小于1.5 m 时，分水斗直径不大于罐直径的1/2。分水斗的直径一般不小于300 mm。
Note on A64: 张学智: 根据统一规定，按照高低液位间确定停留时间。
Note on B6: 汤兰珍:
Note on B35: 汤兰珍:
Note on C6: 汤兰珍:
Note on C35: 汤兰珍:
Note on I18: 汤兰珍:
Note on I64: 汤兰珍:
Note on J18: 汤兰珍:
Note on J67: 汤兰珍:
Note on K67: 汤兰珍:
Note on L6: 汤兰珍: 原2.2，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on L7: 汤兰珍: 原3.5，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on L9: 颜艳艳: 10.14
Note on L18: 汤兰珍:
Note on L64: 汤兰珍: 原1.8，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on L67: 汤兰珍:
Note on L69: 汤兰珍:
Note on L71: 汤兰珍:
Note on M6: 汤兰珍: 原3，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on M7: 汤兰珍: 原5.1，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on M9: 颜艳艳: 10.14
Note on M18: 汤兰珍:
Note on M67: 汤兰珍:
Note on M69: 汤兰珍:
Note on M71: 汤兰珍:
Note on T6: 汤兰珍: 原2，配管平面布不下，要求调整成细长型汤兰珍:
Note on T7: 汤兰珍: 原5.1，配管平面布不下，要求调整成细长型
Note on T35: 汤兰珍: 原0.22
Note on T64: 汤兰珍: 原0.9
Note on T67: 汤兰珍:
Note on T69: 汤兰珍:
Note on T71: 汤兰珍:
Note on U67: 汤兰珍:
Note on V67: 汤兰珍:
Note on W67: 汤兰珍:
Note on X67: 汤兰珍:
Note on X80: 颜艳艳: 不小于2/3切线长度
Note on Y67: 汤兰珍: 颜艳艳: 依据画图算出面积0.224m2,
Note on Z67: 汤兰珍:
返回
容器复用参考

## 安全阀选型(详细设计新模板)
编号 | 132-PSV-0701A/B |  | 132-PSV-0702A/B |  | 132-PSV-1101A/B |  | 132-PSV-1301A/B |  | 132-PSV-1801A/B |  | 132-PSV-2001A/B |  | 132-PSV-2101A/B |  | 132-PSV-2401A/B |  | 132-PSV-2501 |  | 132-PSV-2502 |  | 132-PSV-2601 |  | 132-PSV-2602 |  | 132-PSV-2201A/B |  | 132-PSV-2801 |  | 132-PSV-3001 |  | 132-PSV-3002 |  | 132-PSV-3201A/B |  | 132-PSV-3201A/B |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 132-PSV-5101A/B |  | #VALUE! |  | 132-PSV-5601A/B |  | 132-PSV-1501A/B |  | 132-PSV-0701A/B |  | 132-PSV-1301A/B |  | 132-PSV-2401A/B
名称 | 加氢进料缓冲罐顶安全阀 |  | 加氢进料泵入口安全阀 |  | 1#加氢反应器顶安全阀 |  | 循环泵冲洗液罐顶安全阀 |  | 冷低分罐顶安全阀 |  | 汽提塔顶回流罐安全阀 |  | 预闪蒸罐顶安全阀 |  | 分馏塔顶回流罐安全阀 |  | 分一中低压蒸汽发生器安全阀一 |  | 分一中低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 分一低低压蒸汽发生器安全阀 |  | 分一中低低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 低低压蒸汽安全阀 |  | 柴油/锅炉给水换热器管程泄放阀 |  | 加氢蜡油/低压蒸汽发生器安全阀 |  | 加氢蜡油/低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 注水罐顶安全阀 |  | 注水罐顶安全阀 |  | 新氢缓冲罐顶安全阀 |  | 低分气脱硫塔顶安全阀 |  | 贫胺液罐顶安全阀 |  | 原料油缓冲罐顶安全阀 |  | 污油罐安全阀 |  | 硫化剂罐安全阀 |  | 燃料气分液罐安全阀 |  | 净化风罐安全阀 |  | 液力透平出口安全阀
安装部位 | 加氢进料缓冲罐D-101顶 |  | 进料泵P-101A/B入口 |  | 1#加氢反应器顶部 |  | 132-D-109罐顶 |  | 132-D-103罐顶 |  | D-201 |  | 132-D-202罐顶 |  | 132-D-203罐顶 |  | 汽包132-D-411安全阀 |  | 汽包132-D-411安全阀2 |  | 汽包132-D-410安全阀 |  | 汽包132-D-410安全阀2 |  | 低低压蒸汽总管LS-02605上 |  | E-205 TUBE SIDE |  | 汽包132-D-409安全阀 |  | 汽包132-D-409安全阀2 |  | 132-D-104罐顶 |  | 132-D-104罐顶 |  | 132-D-105罐顶出口线上 |  | 132-C-301塔顶 |  | 132-D-301罐顶 |  | 原料油缓冲罐D-110顶 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 净化风罐顶 |  | 液力透平出口管线
操作介质 | H2 |  | 原料蜡油 |  | 烃类 |  | 烃类 |  | 烃类, H2S，H2 |  | 烃类、H2、H2S |  | 烃类 |  | 烃类 |  | 低压蒸汽 |  | 低压蒸汽 |  | 低低压蒸汽 |  | 低低压蒸汽 |  | 低低压蒸汽 |  | 热水 |  | 低压蒸汽 |  | 低压蒸汽 |  | 水 |  | 水 |  | H2 |  | 烃类 |  | 贫胺液、烃类 |  | 原料蜡油，燃料气 |  | 油气、氮气 |  | 氮气 |  | 燃料气 |  | 净化压缩空气 |  | 反应产物 |  | 原料蜡油 |  | 柴油 |  | 轻烃
最高操作温度，℃ | 185 |  | 185 |  | 401 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 335 |  | 92 |  | 199 |  | 199 |  | 168 |  | 168 |  | 199 |  | 200 |  | 199 |  | 199 |  | 95 |  | 95 |  | 40 |  | 45 |  | 40 |  | 110 |  | 70 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 285 |  | 185 |  | 50 |  | 130
最高操作压力，MPaG | 0.4 |  | 0.4 |  | 14.18 |  | 0.2 |  | 2.81 |  | 0.99 |  | 0.2 |  | 0.04 |  | 1.43 |  | 1.43 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.52 |  | 2.6 |  | 1.43 |  | 1.43 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 2.38 |  | 2.78 |  | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.55 |  | 0.8 |  | 3.1
容器设计压力，MPaG | 1.8 |  | 1.8 |  | 15.7 |  | 1.6 |  | 3.4 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.7 |  | 2.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.6 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1 |  | 3.6 |  | 1.8 |  | 1.6 |  | 0.4
定压值Ps≤设备设计压力PD，MPaG | 1.8 |  | 1.8 |  | 15.7 |  | 1.6 |  | 3.4 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.7 |  | 2.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.6 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1 |  | 3.6 |  | 1.8 |  | 1.6 |  | 0.4
Po：安全阀出口压力，背压，MPaA | 0.55 |  | 0.88 |  | 3.09 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 3.14 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
Tg:过热蒸汽的过热度，℃
动力故障
介质泄放温度，℃ | 109.18 |  | 185 |  | 400.58 |  | 456.5 |  | 40 |  | 489.91 |  | 455.7 |  | 427.39 |  | 216.25 |  | 216.254 |  | 179 |  | 179 |  | 199 |  | 227.33 |  | 216.25 |  | 216.25 |  | 95 |  | 95 |  | 40 |  | 55.88 |  | 192.01 |  | 110 |  | 70 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 285 | [5 empty] | 130
Tf：泄放温度，K | 382.33 |  | 458.15 |  | 673.73 |  | 729.65 |  | 313.15 |  | 763.06 |  | 728.85 |  | 700.54 |  | 489.4 |  | 489.404 |  | 452.15 |  | 452.15 |  | 472.15 |  | 500.48 |  | 489.4 |  | 489.4 |  | 368.15 |  | 368.15 |  | 313.15 |  | 329.03 |  | 465.16 |  | 383.15 |  | 343.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 558.15 | [5 empty] | 403.15
Pa：积聚压力，MPaG | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.57 |  | 0.336 |  | 0.34 |  | 0.12 |  | 0.04 |  | 0.084 |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.0264 |  | 0.1848 |  | 0.07 |  | 0.28 |  | 0.054 |  | 0.378 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.06 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.1 |  | 0.36 |  | 0.18 |  | 0.16 |  | 0.04
Pf：泄放压力，MPaA | 2.08 |  | 2.08 |  | 17.37 |  | 2.036 |  | 3.84 |  | 1.42 |  | 0.54 |  | 0.584 |  | 1.954 |  | 1.954 |  | 1.0064 |  | 1.1648 |  | 0.87 |  | 3.18 |  | 1.954 |  | 2.278 |  | 1.09 |  | 1.09 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.76 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1.2 |  | 4.06 |  | 2.08 |  | 1.86 |  | 0.54
泄放状态 | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed |  | 液态 Liquid |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas
相态 | 气态 | 液态 | 液态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 |  | 液态 | 气态
M：气体分子量 | 2.03 |  |  |  | 14.21 |  | 219.3 | 382 | 13.7 |  | 34.13 |  | 75.74 |  | 218.58 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  |  |  | 18.02 |  | 18.02 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 14.99 |  | #VALUE! |  | 25.9 | [5 empty] | 65.7
k:气体绝热指数CP/CV | 1.41 |  | 90%流量 | 10%流量 | 1.186 |  | 1.91 |  | 1.35 |  | 1.12 |  | 1.05 |  | 1.03 |  | 1.49 |  | 1.49 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 1.385 |  |  |  | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  | 1.386 |  | 1.42 |  | 1.34 |  | 1.42 |  |  |  | 1.399 |  | 1.399 |  | 1.284 |  | 1.399 |  | 1.194 | [5 empty] | 1.078
C： 气体特性因数 | 356.9357 |  | #VALUE! |  | 335.8152 |  | 394.5647 |  | 351.5953 |  | 328.9101 |  | 321.1876 |  | 318.8998 |  | 363.738 |  | 363.738 |  | 356.9357 |  | 356.9357 |  | 354.7365 |  |  |  | 360.3805 |  | 360.3805 |  |  |  | 354.8251 |  | 357.8053 |  | 350.6842 |  | 357.8053 |  |  |  | 355.9725 |  | 355.9725 |  | 345.4643 |  | 355.9725 |  | 336.629 | [5 empty] | 324.3285
Pcf：临界流动压力，MPaA | 1.0953 |  | #VALUE! |  | 9.8525 |  | 0.92671 |  | 2.0615 |  | 0.82433 |  | 0.32151 |  | 0.35028 |  | 1.0035 |  | 1.0035 |  | 0.52997 |  | 0.61339 |  | 0.46181 |  |  |  | 1.0161 |  | 1.1846 |  |  |  | 0.57841 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.63414 |  | 2.2965 | [5 empty] | 0.31824
Z：在Pf压力下气体的压缩系数 | 1.01 |  |  |  | 1.058 |  | 0.35 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.85 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.947 |  |  |  | 14421.3354 |  | 0.91 |  |  |  | 0 |  | 1.01 |  | 1 |  | 0.9401 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9944 | [5 empty] | 0.9735
液体或蒸汽泄放介质密度，kg/m3 |  |  | 796.1 | 796.1 |  | 524.53 | [21 empty] | 831.01 | [5 empty] | 953.71 | [9 empty] | 844.4 | [9 empty] | 656.2 |  | 796.1 |  | 735.8
m：液体动力黏度，Pa.S |  |  | 0.0009 | 0.0009 |  | 6e-05 | [21 empty] | 0.00029 | [5 empty] | 0.0002944 | [9 empty] | 0.0042 | [9 empty] | 0.00018 |  | 0.0009 |  | 0.00175
实际进料量下的泄放量，kg/h | 14421.3354 |  | 278571.6 | 30952.4 | 23733 | 292116 | 19935.43 |  | 11804.68 |  | 35771.88 |  | 38311.4 |  | 69094.35 |  | 10606.54 |  | 10606.54 |  | 9822.897 |  | 9822.897 |  | 9260 |  |  | 2557.51 | 26881.05 |  | 26881.05 |  |  | 13100 | 3370 |  | 3370 |  | 6034.9 |  | 3110.92 |  |  | 309524 | 1271.7 |  | 1271.7 |  | 3800.0989 |  | 2000 |  | 11805.622 | 300992.378 |  | 309524 |  | 27112 | 28662
介质最大流量系数 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  | 2 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1
Ws：容器的安全泄放量，kg/h | 15863.4689 |  | 306428.76 | 34047.64 | 26106.3 | 321327.6 | 36818 |  | 12985.148 |  | 39349.068 |  | 42142.54 |  | 76003.785 |  | 11667.194 |  | 11667.194 |  | 10805.1867 |  | 10805.1867 |  | 10186 |  |  | 2813.261 | 29569.155 |  | 29569.155 |  |  | 14410 |  |  | 6740 |  | 6638.39 |  | 3422.012 |  |  | 340476.4 | 1398.87 |  | 1398.87 |  | 3800.0989 |  | 2400 |  | 12986.1842 | 331091.6158 |  | 340476.4 |  | 27112 | 28662
K：泄放系数 | 0.98 |  | 0.65 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.65 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.65 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.98
Re：雷诺数 |  |  | 1951583.352 | 650527.784 |  | 61593005.1459 |  | #VALUE! | [19 empty] | 742461.4194 | [5 empty] | 1238071.4964 | [9 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 2286037.2929 |  | 315040.7835
z：液体粘度校正系数 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
泄放喷嘴分面积A0，mm2 | 3957.3686 | 0 | 2989.4948 | 332.1661 | 425.6609 | 742.5552 | 664.1498 | 0 | 611.2676 | 0 | 5295.6948 | 0 | 10019.9943 | 0 | 9045.2113 |  | 1157.629 |  | 1157.629 |  | 2081.5611 |  | 1798.4917 | 0 | 2207.7302 | 0 | 0 | 16.7677 | 352890.6648 | 0 | 2404.5232 | 0 | 0 | 153.5179 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1007.9755 | 4063.2998 | 0 | 2689.8024 | 0 | 237.5262 | 5371.2586 | 0
泄放喷嘴总面积A0，mm2 | 3957.3686 |  |  |  | 1168.2161 |  | 664.1498 |  | 611.2676 |  | 5295.6948 |  | 10019.9943 |  | 9045.2113 |  | 1157.629 |  | 1157.629 |  | 2081.5611 |  | 1798.4917 |  | 2207.7302 |  | 16.7677 |  | 352890.6648 |  | 2404.5232 |  | 153.5179 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 5071.2754 |  | 2689.8024 |  | 237.5262 |  | 5371.2586
火灾
容器直径，m | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 2.2 | [23 empty] | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | 3
容器长度，m | [6 empty] | 5 |  |  |  | 3.5 | [23 empty] | 4 |  | 1.2 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 646.5
容器的受热面积A,m2 | [6 empty] | 36.3989 |  |  |  | 36.3361 | [23 empty] | 19.4303 |  | 7.1215 |  |  |  | 112.098
容器保温厚度，m | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.06 | [29 empty] | 0.06
系数F | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pa：积聚压力，MPaG | [6 empty] | 0.336 |  |  |  | 0.252 | [23 empty] | 0.189 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
Pf：泄放压力，MPaA。 | [6 empty] | 2.036 |  |  |  | 1.552 | [23 empty] | 1.189 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
泄放状态 | [6 empty] | 气态 Gas |  |  |  | #DIV/0! | [29 empty] | 气态 Gas
t：泄放压力下的饱和温度，℃ | [6 empty] | 456.5 |  |  |  | 489.91 | [23 empty] | 187.7 |  | 40 |  |  |  | 192.01
相态 | [10 empty] | 气态 |  | 气态 | [21 empty] | 气态 |  | 气态
M：气体分子量 | [6 empty] | 219.31 |  |  |  | 34.13 | [23 empty] | 18 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
k:气体绝热指数CP/CV | [6 empty] | 1.91 |  |  |  | 1.12 | [23 empty] | 1.393 |  | 1.42 |  |  |  | 1.42
C： 气体特性因数 | [6 empty] | 394.5647 |  |  |  | 328.9101 | [23 empty] | 354.8251 |  | 357.8053 |  |  |  | 357.8053
保温材料类型 | [10 empty] | 复合硅酸铝镁板
Z：在Pf压力下气体的压缩系数 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.98 | [23 empty] | 0.93 |  | 1.01 |  |  |  | 0.9401
液体泄放介质密度，kg/cum
m：液体动力黏度，Pa.S
Ws：安全泄放量,kg/h | [6 empty] | 36817.8502 |  |  |  | #DIV/0! | [23 empty] | 1440.0841 |  | 7322.8718 |  |  |  | 29.6743
蒸发潜热Hv，kJ/kg | [6 empty] | 132 | [27 empty] | 2017 |  | 174.168 |  |  |  | 1319.527
火灾工况喷嘴面积，mm2 | [6 empty] | 664.0637 | 比工艺包小 |  |  | 2287 |  | 4787 | [21 empty] | 367.7933 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | 10%流量 | （不采用）
最大安全阀工况 | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障
泄放状态 | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed
泄放温度，℃ | 109.18 |  | 185 |  | 400.58 |  | 456.5 |  | 40 |  | 489.91 |  | 455.7 |  | 427.39 |  | 216.25 |  | 216.254 |  | 179 |  | 179 |  | 199 |  | 227.33 |  | 216.25 |  | 216.25 |  | 95 |  | 187.7 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 285
安全阀所需喷嘴面积A0，mm2 | 3957.3686 |  | 332.1661 |  | 1168.2161 |  | 664.1498 |  | 611.2676 |  | 5295.6948 |  | 10019.9943 |  | 9045.2113 |  | 1157.629 |  | 1157.629 |  | 2081.5611 |  | 1798.4917 |  | 2207.7302 |  | 16.7677 |  | 352890.6648 |  | 2404.5232 |  | 153.5179 |  | 367.7933 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 5071.2754 |  | 2689.8024 |  | 237.5262 |  | 5371.2586
安全阀所需喉径do，mm | 71.0016 |  | 20.5704 |  | 38.5769 |  | 29.0869 |  | 27.9049 |  | 82.1347 |  | 112.9793 |  | 107.3432 |  | 38.4016 |  | 38.4016 |  | 51.4944 |  | 47.8651 |  | 53.032 |  | 4.6217 |  | 670.4791 |  | 55.3452 |  | 13.9844 |  | 21.6455 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 80.3755 |  | 58.5363 |  | 17.3949 |  | 82.7186
新选安全阀流道代号 | P |  | G |  | L |  | J |  | J |  | Q |  | R |  | R |  | K |  | K |  | M |  | M |  | M |  | D |  | N |  | N |  | H |  | H |  | K |  | H |  | H |  | Q |  | F |  | F |  | J |  | G |  | Q | [5 empty] | R
新选安全阀入口径Inlet，inch | 4 |  | 1.5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 2 |  | 1.5 |  | 6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 6 | [5 empty] | 6
新选安全阀出口径Outlet，inch | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 8 | [5 empty] | 8
新选安全阀喉径do，mm | 72.4116 |  | 20.3316 |  | 48.4222 |  | 32.5224 |  | 32.5224 |  | 95.2971 |  | 114.6726 |  | 114.6726 |  | 38.8661 |  | 38.8661 |  | 54.3942 |  | 54.3942 |  | 54.3942 |  | 9.5103 |  | 59.7234 |  | 59.7234 |  | 25.3987 |  | 25.3987 |  | 38.8661 |  | 25.3987 |  | 25.3987 |  | 95.2971 |  | 15.8857 |  | 15.8857 |  | 32.5224 |  | 20.3316 |  | 95.2971 | [5 empty] | 114.6726
新选安全阀流道面积A，mm2 | 4116.1 |  | 324.5 |  | 1840.6 |  | 830.3 |  | 830.3 |  | 7129 |  | 10322.6 |  | 10322.6 |  | 1185.8 |  | 1185.8 |  | 2322.6 |  | 2322.6 |  | 2322.6 |  | 71 |  | 2800 |  | 2800 |  | 506.4 |  | 506.4 |  | 1185.8 |  | 506.4 |  | 506.4 |  | 7129 |  | 198.1 |  | 198.1 |  | 830.3 |  | 324.5 |  | 7129 | [5 empty] | 10322.6
新选安全阀型号 | WFO-30-4N6 |  | WFB-30-1 1/2G3 |  | WFB-150-3L4 |  | WFO-30-3J4 |  | WFO-30-3J4 |  | WFB-30-4M6 |  | WFB-30-6Q8 |  | WFB-30-6R8 |  | WFS-30-3K4 |  | WFS-30-3K4 |  | WFS-30-4M6 |  | WFS-30-4M6 |  | WFS-30-11/2H3 |  | WFO-30-1D2 |  | WFS-30-4P6 |  | WFS-30-4P6 |  | WFB-15-1 1/2G3 |  | WFB-30-3J4 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | WFB-60-6Q8 | [5 empty] | 6R8-HTB-G
安全阀入口直径，mm | 100 |  | 40 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 25 |  | 100 |  | 100 |  | 40 |  | 40 |  | 80 |  | 50 |  | 40 |  | 150 |  | 40 |  | 40 |  | 80 |  | 40 |  | 150 | [5 empty] | 150
安全阀出口直径，mm | 150 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 50 |  | 150 |  | 150 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 200 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | 200 | [5 empty] | 200
核算检查 | 核算通过 |  | 请重新核算 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 请重新核算 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过
新选安全阀动力故障工况泄放量W，kg/h | 16499.7581 |  | 33261.8516 |  | 41132.1639 |  | 46028.7527 |  | 17638.0509 |  | 52971.2376 |  | 43415.2525 |  | 86737.2412 |  | 11951.1165 |  | 11951.1165 |  | 12056.3966 |  | 13953.9852 |  | 10715.9848 |  | 11912.2587 |  | 234.6155 |  | 34432.4541 |  | 47533.3905 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 18255.4684 | [5 empty] | 55083.2466
新选安全阀火灾工况泄放量W，kg/h | ` | [5 empty] | 46034.5342 |  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | [21 empty] | 1982.7945 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
备注 |  |  | 90%流量 | （采用） | [22 empty] | 已删除
| 最大安全阀工况 |  | 动力故障
1 | 泄放状态 |  | 液态 Liquid
1.5 | 泄放温度，℃ |  | 185
2 | 安全阀所需喷嘴面积A1，mm2 |  | 2989.4948
3 | 安全阀所需喉径do，mm |  | 61.7112
4 | 新选安全阀流道代号 |  | P
6 | 新选安全阀入口径Inlet，inch |  | 4
8 | 新选安全阀出口径Outlet，inch |  | 6
10 | 新选安全阀喉径do，mm |  | 72.4116
| 新选安全阀流道面积A，mm2 |  | 4116.1
| 新选安全阀型号 |  | WFO-30-4N6
| 安全阀入口直径，mm |  | 100
| 安全阀出口直径，mm |  | 150
| 核算检查 |  | #VALUE!
Note on A4: 杨光耀: 蒸汽只能输“饱和蒸汽”或“过热蒸汽”
Note on A7: 杨光耀: 蒸汽安全阀定压按TSG G0001-2012锅炉安全技术监察规程表6-3
Note on A11: wangjiamin: 包括操作故障，蒸汽故障等。
Note on A14: wangjiamin: 无火压力容器Pa=0.1Ps；着火有爆炸危险容器Pa=0.2Ps
Note on A28: 杨光耀: 通常由制造厂提供 气相初算：容器上0.65,管道上0.62
Note on A29: 杨光耀: 循环计算值（先假定粘度校正系数为1，算出泄放面积）
Note on A30: 杨光耀: 查图B.2 当液体粘度不大于20℃水的粘度0.001Pa.S (1cP)时，取1
Note on A31: 杨光耀: 饱和蒸汽中蒸汽量不小于98%，过热度不大于11℃
Note on A39: 杨光耀: 容器置于地下用砂土覆盖时，F=0.3； 容器置于地面上时，F=1； 容器置于大于10L/（m2.min)喷淋装置下时,F=0.5
Note on A40: wangjiamin: 无火压力容器Pa=0.1Ps；着火有爆炸危险容器Pa=0.2Ps
Note on A43: 杨光耀: 此值可能不等于动力故障的温度
Note on A52: 杨光耀: 导热系数取值见SH3010第7页
Note on A69: 杨光耀: 蒸汽最小喉径大于20mm， 见TSG G0001-2012第6.1.6条
Note on B1: 汤兰珍: 氢气返流
Note on B32: 汤兰珍: 工艺包2507
Note on B86: 杨光耀: 蒸汽最小喉径大于20mm， 见TSG G0001-2012第6.1.6条
Note on D1: 汤兰珍: 超压
Note on F1: 汤兰珍: 控制阀失灵
Note on F32: 汤兰珍: 工艺包1012.71
Note on G23: 汤兰珍: 工艺包提供密度
Note on H1: 汤兰珍: 火灾
Note on H14: 汤兰珍: 20%改21%
Note on H35: 汤兰珍:
Note on H36: 汤兰珍:
Note on H38: 汤兰珍:
Note on H39: 汤兰珍:
Note on H45: 汤兰珍:
Note on H46: 汤兰珍:
Note on H49: 汤兰珍:
Note on H53: 汤兰珍: 工艺包
Note on H54: 汤兰珍: 650.56
Note on H61: 汤兰珍: 计算泄放比工艺包小，选大一档
Note on J1: 汤兰珍: 出口阀关闭
Note on J32: 汤兰珍: 工艺包611.2
Note on L1: 颜艳艳: DUPONT修改泄放条件 汤兰珍: 仪表失气
Note on L32: 汤兰珍: 工艺包3915
Note on N1: 颜艳艳: DUPONT修改参数 汤兰珍: 换热管破裂
Note on N14: 汤兰珍:
Note on N32: 汤兰珍: 工艺包8461
Note on P1: 汤兰珍: 火灾
Note on P32: 汤兰珍: 工艺包7418
Note on R1: 颜艳艳: 新版计算模板使得蒸汽安全阀的泄放面积增大较多
Note on R32: 汤兰珍: 工艺包959.77
Note on T1: 汤兰珍: 火灾
Note on V1: 汤兰珍: 火灾
Note on V12: 汤兰珍: 177.6改179
Note on V32: 汤兰珍: 工艺包2023
Note on V61: 汤兰珍: M改L 汤兰珍: 计算泄放比工艺包小，选大一档，仍选M
Note on X1: 汤兰珍: 火灾
Note on X12: 汤兰珍: 177.6改179
Note on X28: 汤兰珍: 0.975改0.98
Note on Z1: 颜艳艳: 调整泄放量 汤兰珍: 超压
Note on Z12: 汤兰珍: 221改169.61
Note on Z25: 汤兰珍:
Note on Z61: 汤兰珍:
Note on AD1: 汤兰珍: 火灾 汤兰珍: 超压
Note on AD14: 汤兰珍: 10%改21%
Note on AD32: 汤兰珍: 工艺包1777
Note on AD61: 汤兰珍: P改N
Note on AF14: 汤兰珍: 10%改21%
Note on AF61: 汤兰珍: P改N
Note on AH1: 颜艳艳: 火灾工况调整 汤兰珍: 火灾 张学智: 采用阀门关闭工况
Note on AH28: 汤兰珍: 工艺包0.74
Note on AH32: 汤兰珍: 工艺包348mm2
Note on AH36: 汤兰珍: 3.4改4m
Note on AH61: 汤兰珍: 计算泄放比工艺包小，选大一档
Note on AJ1: 颜艳艳: 火灾工况调整 汤兰珍: 火灾 张学智: 采用阀门关闭工况
Note on AJ25: 汤兰珍: 火灾工况泄放量454.24 考虑出口阀关闭工况
Note on AJ28: 汤兰珍: 工艺包0.74
Note on AJ32: 汤兰珍: 工艺包348mm2
Note on AJ36: 汤兰珍: 3.4改4m
Note on AJ37: 汤兰珍: 修改公式，去掉3.14//2*d2
Note on AJ61: 汤兰珍: 计算泄放比工艺包小，选大一档
Note on AL1: 张学智: 火灾工况
Note on AL25: 汤兰珍: 火灾工况泄放量454.24 考虑出口阀关闭工况
Note on AL26: 汤兰珍: 考虑二台压缩机同时工作工况
Note on AL32: 汤兰珍: 工艺包961.39
Note on AL36: 汤兰珍: 取高报警液位
Note on AL37: 汤兰珍: 修改公式，去掉3.14//2*d2
Note on AL61: 汤兰珍: 计算泄放比工艺包小，选大一档 汤兰珍: 选用火灾工况
Note on AN1: 汤兰珍: 控制阀故障
Note on AN32: 汤兰珍: 工艺包334
Note on AP1: 汤兰珍: 火灾
Note on AP32: 汤兰珍: 工艺包437
Note on AR1: 颜艳艳: 核算满罐 汤兰珍:
Note on AR4: 汤兰珍:
Note on AT1: 汤兰珍: 超压 是否填沙？如填沙，可不考虑火灾
Note on AT25: 汤兰珍: 按25m/s估算量
Note on AT62: 汤兰珍: PID和容器数据表管口没改
Note on AV1: 汤兰珍: 超压
Note on AV25: 汤兰珍: 按25m/s估算量
Note on AX1: 汤兰珍: 超压
Note on AX18: 汤兰珍: 一般规定14.99
Note on AX25: 汤兰珍: 来源？能耗1370
Note on AZ1: 汤兰珍: 超压
Note on AZ25: 汤兰珍: 仪表用风500NM3/H,缺电机正压通风的用量，留有余量。
Note on BB1: 汤兰珍: 超压
Note on BB18: 汤兰珍: D-102顶流股300 M=27.3
Note on BB19: 汤兰珍: ?
Note on BB22: 汤兰珍: ?
Note on BD1: 颜艳艳: 对满罐校核
Note on BF1: 颜艳艳: 满罐校核
Note on BG25: 汤兰珍: 即使用P-206全量，也能核算通过。实际量用3m/s流速，也只有9980kg/h
Note on BH1: 颜艳艳: 断风工况校核 汤兰珍:冷凝器故障
Note on BH18: 汤兰珍: 工艺包流股502
Note on BH19: 汤兰珍: 武总模拟文件
Note on BH22: 汤兰珍: 武总模拟文件
返回

## 机泵选型(基础设计)
泵设备编号 | 132-P-101A/B | 132-P-101-T | 132-P-102A/B | 132-P-103A/B | 132-P-104A/B | 132-P-105A/B/C/D | 132-P-106A/B | 132-P-201A/B | 132-P-202A/B | 132-P-203A/B | 132-P-204A/B | 132-P-205A/B | 132-P-206A/B | 132-P-207A/B | 132-P-301A/B | 132-P-401 | 132-P-404 | 132-P-406A/B
泵名称 | 反应进料泵 | 液力透平 | 循环油泵 | 注水泵 | 反冲洗污油泵 | 循环油冲洗液泵 | 原料油泵 | 汽提塔顶回流泵 | 分馏塔进料泵 | 分馏塔顶回流泵 | 分馏塔切水泵 | 分馏塔中段回流泵 | 柴油产品泵 | 加氢蜡油泵 | 贫胺液泵 | 地下轻污油泵 | 地下废胺液泵 | 排污水泵
介质名称 | 原料油 | 反应产物 | 循环油 | 锅炉给水 | 反冲洗污油 | 柴油 | 蜡油 | 粗石脑油 | 分馏塔进料 | 石脑油 | 切水 | 柴油 | 柴油 | 加氢蜡油 | 贫胺液 | 轻污油 | 废胺液 | 污水
模拟的介质质量流量(KG/H) | 309524 | 312631.98 | 428894.98 | 13100 | 31000 | 600 | 309524 | 15182.02 | 293017.71 | 54907.02 | 9910.86 | 125000 | 27112 | 268934.3 | 164000 | 20000 | 20000 | 17700
介质正常工况质量流量(KG/H) | 309524 | 312631.98 | 428894.98 | 13100 | 31000 | 600 | 309524 | 15182.02 | 293017.71 | 54907.02 | 9910.86 | 125000 | 27112 | 268934.3 | 164000 | 20000 | 20000 | 17700
介质额定流量系数 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
介质最小流量系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
介质额定质量流量(KG/H) | 340476.4 | 343895.178 | 514673.976 | 17030 | 34100 | 660 | 340476.4 | 18218.424 | 322319.481 | 65888.424 | 11893.032 | 162500 | 29823.2 | 295827.73 | 180400 | 22000 | 22000 | 19470
介质最小质量流量(KG/H) | 185714.4 | 187579.188 | 257336.988 | 7860 | 18600 | 360 | 185714.4 | 9109.212 | 175810.626 | 32944.212 | 5946.516 | 75000 | 16267.2 | 161360.58 | 98400 | 12000 | 12000 | 10620
模拟的介质体积流量(CUM/H) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 38.75 | 0.75524 | 367.8678 | 22.2034 | 463.0861 | 82.826 | 10.3859 | 194.2502 | 41.2525 | 414.2039 | 162.4052 | 25.1746 | 19.1086 | 17.8122
介质正常工况体积流量(CUM/H) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 38.75 | 0.75524 | 367.8678 | 22.2034 | 463.0861 | 82.826 | 10.3859 | 194.2502 | 41.2525 | 414.2039 | 162.4052 | 25.1746 | 19.1086 | 17.8122
介质额定体积流量(CUM/H) | 427.6697 | 681.8988 | 1020.3283 | 17.8911 | 42.625 | 0.83076 | 404.6546 | 26.6441 | 509.3947 | 99.3912 | 12.4631 | 252.5253 | 45.3778 | 455.6243 | 178.6457 | 27.6921 | 21.0194 | 19.5934
介质最小体积流量(CUM/H) | 233.2744 | 371.9448 | 510.1641 | 8.2574 | 23.25 | 0.45314 | 220.7207 | 13.322 | 277.8516 | 49.6956 | 6.2315 | 116.5501 | 24.7515 | 248.5223 | 97.4431 | 15.1048 | 11.4652 | 10.6873
粘度校正后正常工况介质体积流量(CUM/H) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 38.75 | 0.75524 | 367.8678 | 22.2034 | 463.0861 | 82.826 | 10.3859 | 194.2502 | 41.2525 | 414.2039 | 162.4052 | 25.1746 | 19.1086 | 17.8122
粘度校正后介质额定体积流量(CUM/H) | 427.6697 | 681.8988 | 1020.3283 | 17.8911 | 42.625 | 0.83076 | 404.6546 | 26.6441 | 509.3947 | 99.3912 | 12.4631 | 252.5253 | 45.3778 | 455.6243 | 178.6457 | 27.6921 | 21.0194 | 19.5934
粘度校正后最小介质体积流量（CUM/H) | 233.2744 | 371.9448 | 510.1641 | 8.2574 | 23.25 | 0.45314 | 220.7207 | 13.322 | 277.8516 | 49.6956 | 6.2315 | 116.5501 | 24.7515 | 248.5223 | 97.4431 | 15.1048 | 11.4652 | 10.6873
泵开工（介质为水）时体积流量(CUM/H) | 171.0679 | 272.7595 | 408.1313 | 7.1564 | 17.05 | 0.33231 | 161.8618 | 10.6576 | 203.7579 | 39.7565 | 4.9852 | 101.0101 | 18.1511 | 182.2497 | 71.4583 | 11.0768 | 8.4078 | 7.8374
输送温度(C) | 184.99 | 417.67 | 417.67 | 95.46 | 185 | 50.04 | 120 | 39.99 | 335 | 92.39 | 92.58 | 234.36 | 223.17 | 330.49 | 40 | 50.04 | 40 | 43
输送密度(KG/CUM) | 796.12 | 504.32 | 504.42 | 951.87 | 800 | 794.45 | 841.4 | 683.77 | 632.75 | 662.92 | 954.26 | 643.5 | 657.22 | 649.28 | 1009.82 | 794.45 | 1046.65 | 993.7
操作温度时介质饱和蒸汽压(Mpa，绝) | 0.4 | 13.95 | 13.92 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
介质输送粘度(cS) | 1.1305 | 0.099143 | 0.099124 | 0.30466 | 1.13 | 2.2028 | 1.0696 | 0.42412 | 0.17384 | 0.3922 | 0.31438 | 0.34188 | 0.38039 | 0.18482 | 1.3072 | 2.2028 | 1.051 | 0.62
粘度对流量的校正系数KQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
粘度对扬程的校正系数KH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
粘度对效率的校正系数Kη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
粘度对泵所需气蚀余量的校正系数K△h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
泵入口侧设备最高操作压力(MPa，表) | 0.4 | 13.95 | 13.92 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.1 | 0.24 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0
排入侧(设备)压力(Mpa，绝) | 0.4 | 13.95 | 13.92 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
排出侧(设备)压力(Mpa，绝) | 14.08 | 3.09 | 14.31 | 2.98 | 1.1 | 14.8 | 0.5 | 1.16 | 0.18 | 1.1 | 1 | 0.34 | 1.2 | 1.25 | 2.88 | 0.7 | 0.7 | 0.3
排出口侧与进口侧压差(Mpa) | 13.68 | -10.86 | 0.39 | 2.48 | 0.85 | 14.4 | 0.1 | 0.06 | -0.12 | 0.94 | 0.84 | 0 | 1.01 | 1.01 | 2.38 | 0.5 | 0.5 | 0.2
泵入口(设备)液面高度(m） | 7 | 14 | 18 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 5 | 4 | 5 | -3 | -3 | 5
泵出口(设备)液面高度(m） | 30 | 10 | 30 | 7 | 7 | 5 | 27 | 33 | 20 | 12 | 10 | 25 | 10 | 10 | 21 | 7 | 7 | 9
泵出口与泵进口(设备)高差(m) | 23 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 20 | 27 | 14 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4
泵入口直管段估算长度(m) | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 44 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10
泵入口弯头三通大小头等管件个数估算(个) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3
泵入口阀门个数估算(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
泵入口管径(m) | 0.33 | 0.257 | 0.408 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.33 | 0.1 | 0.38 | 0.2 | 0.08 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.05
泵入口当量管长(m) | 317 | 233.31 | 138.112 | 92 | 140 | 53.2 | 293.9 | 103 | 328.8 | 192 | 100.8 | 384 | 155 | 310.5 | 227.5 | 52.5 | 52.5 | 31.25
泵入口每100m管线压降(kpa) | 4.7217 | 16.0341 | 3.0627 | 9.3188 | 22.13 | 1.46 | 4.7217 | 5.779 | 1.9384 | 2.9613 | 5.5936 | 5.2525 | 2.3979 | 2.4357 | 4.7148 | 11.01 | 7.76 | 132
泵入口管线压降(Mpa) | 0.014968 | 0.037409 | 0.00423 | 0.0085733 | 0.02 | 0.02 | 0.013877 | 0.0059523 | 0.0063736 | 0.0056858 | 0.0056384 | 0.02017 | 0.0037167 | 0.0075629 | 0.010726 | 0.0057802 | 0.004074 | 0.04125
泵出口直管段估算长度(m) | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 40 | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50
泵出口弯头三通大小头等管件个数估算(个) | 10 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
泵出口阀门(不含调节阀）个数估算(个) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2
泵出口管径(m) | 0.257 | 0.257 | 0.325 | 0.08 | 0.1 | 0.025 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08
泵出口当量管长(m) | 498.35 | 498.35 | 122.8 | 227.6 | 181 | 122 | 320 | 518 | 692.5 | 251.5 | 212.8 | 470 | 315 | 687.5 | 226 | 138 | 138 | 120.4
泵出口每100m管线压降(kpa) | 15.5677 | 37.4836 | 9.1518 | 9.3132 | 22.13 | 14.26 | 17.79 | 17.011 | 2.8841 | 11.8919 | 5.5936 | 13.4839 | 17.0197 | 12.3833 | 13.8575 | 11.01 | 22.85 | 132
泵出口管线压力降(Mpa) | 0.077582 | 0.1868 | 0.011238 | 0.021197 | 0.02 | 0.017397 | 0.056928 | 0.088117 | 0.019972 | 0.029908 | 0.011903 | 0.063374 | 0.053612 | 0.085135 | 0.031318 | 0.02 | 0.02 | 0.02
加热炉压降(Mpa) | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
容器压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
换热器、冷却器总压降Mpa) | 0.15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
空冷器压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蒸汽发生器压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
混合设备的压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
过滤设备压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
孔板压降(Mpa) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0
流量计压降(Mpa) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
调节阀压降(Mpa) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0
泵出口系统压力降(Mpa) | 0.76758 | 0.7868 | 0.061238 | 0.1212 | 0.12 | 0.067397 | 0.27693 | 0.18812 | 0.54997 | 0.17991 | 0.1119 | 0.31337 | 0.25361 | 0.38514 | 0.13132 | 0.12 | 0.12 | 0.02
调节阀压力降占泵出口系统压降比例 | 13.03% | 12.71% | 0% | 41.26% | 41.67% | 0% | 18.06% | 26.58% | 9.091% | 27.79% | 44.68% | 31.91% | 19.72% | 12.98% | 38.08% | 41.67% | 41.67% | 0%
计算扬程(Mpa) | 14.6457 | -10.0156 | 0.516 | 2.6478 | 1.006 | 14.4874 | 0.55909 | 0.43869 | 0.52493 | 1.1587 | 0.97663 | 0.36572 | 1.3002 | 1.4417 | 2.6836 | 0.70523 | 0.72874 | 0.301
以米计的泵计算扬程(m) | 1875.2593 | -2024.4291 | 104.2767 | 283.5606 | 128.1855 | 1858.8947 | 67.734 | 65.3997 | 84.567 | 178.1787 | 104.3261 | 57.9335 | 201.6634 | 226.3395 | 270.8989 | 90.4883 | 70.9744 | 30.8773
粘度校正后泵的计算扬程(m) | 1875.2593 | -2024.4291 | 104.2767 | 283.5606 | 128.1855 | 1858.8947 | 67.734 | 65.3997 | 84.567 | 178.1787 | 104.3261 | 57.9335 | 201.6634 | 226.3395 | 270.8989 | 90.4883 | 70.9744 | 30.8773
选用扬程系数 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
正常工况泵所需的扬程(m) | 2062.7852 | -2024.4291 | 114.7044 | 311.9167 | 141.0041 | 2044.7842 | 74.5074 | 71.9397 | 93.0237 | 195.9966 | 114.7587 | 63.7268 | 221.8297 | 248.9735 | 297.9888 | 99.5371 | 78.0718 | 33.965
额定流量下泵所需的一般扬程(m) | 1883.6733 | -2009.7052 | 105.0436 | 279.6949 | 122.3109 | 1859.3635 | 65.7904 | 63.2028 | 91.4639 | 175.7999 | 99.5057 | 67.7734 | 198.8148 | 227.7742 | 266.2057 | 84.4179 | 66.3201 | 31.2307
泵的正常入口压力(Mpa，绝) | 0.4397 | 13.9819 | 14.0048 | 0.51944 | 0.26924 | 0.41897 | 0.4439 | 1.1343 | 0.33087 | 0.19984 | 0.22925 | 0.44609 | 0.21852 | 0.25791 | 0.53881 | 0.17084 | 0.16512 | 0.10749
泵入口最大压力(Mpa，绝) | 0.55467 | 14.1193 | 14.1091 | 0.62801 | 0.28924 | 0.53897 | 0.55778 | 1.2402 | 0.43724 | 0.34552 | 0.37489 | 0.56625 | 0.23224 | 0.36548 | 0.64953 | 0.22662 | 0.2192 | 0.14874
泵出口所需的压力(Mpa，绝) | 16.5499 | 3.9263 | 14.5724 | 3.4321 | 1.3758 | 16.3551 | 1.0589 | 1.6169 | 0.90829 | 1.4745 | 1.3035 | 0.84838 | 1.6487 | 1.8437 | 3.4908 | 0.94659 | 0.96674 | 0.43859
选用的泵型号 |  |  |  | SCS-40II×9 Φ=160 | EAP40-400 Φ=324 |  | HSA200-95D | EAP-65-40-250 Φ=250 | EAP200-315 Φ=315 | EAP50-450 Φ=410 | SCS25I×4 Φ=165 | EAP150-250 Φ=240 | EAP50-400 Φ=409 | 480HDD270×2-2 Φ=320 | SCS-100×4 Φ=258 | ZX-65-40-315 | ZX-65-40-250 | HC 32-200 Φ=200
泵重（kg）
选泵后泵零流量时的扬程(m) | 2200 |  | 130 | 368 | 148 | 90 | 90 | 92 | 145 | 233 | 136 | 80 | 238 | 306 | 364 | 137 | 96 | 59
选泵后的正常工况时的扬程(m) | 2100 | 2000 | 120 | 336 | 130 | 78 | 78 | 90 | 131 | 210 | 116 | 73 | 225 | 263 | 328 | 127 | 88 | 48
泵开工（介质为水）时的扬程(m) |  |  |  | 360 | 145 | 86 | 86 | 92 | 140 | 230 | 134 | 76 | 234 | 302 | 372 | 134 | 93 | 58
选泵后的额定流量时的扬程(m) | 2100 |  |  | 316 | 125 | 75 | 75 | 88 | 128 | 197 | 106 | 70 | 221 | 250 | 312 | 125 | 87 | 45
正常工况时泵效率 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.49 | 0.4 | 0.77 | 0.77 | 0.45 | 0.75 | 0.48 | 0.39 | 0.66 | 0.34 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.36 | 0.5
最小流量时泵效率 | 0.6 |  |  | 0.39 | 0.33 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.57 | 0.63 | 0.22 | 0.23 | 0.43
泵开工(介质为水)情况下的泵效率 | 0.6 |  |  | 0.35 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.26 | 0.5 | 0.33 | 0.26 | 0.4 | 0.2 | 0.45 | 0.5 | 0.15 | 0.16 | 0.37
额定流量时泵效率 | 0.6 |  |  | 0.53 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | 0.78 | 0.5 | 0.41 | 0.73 | 0.37 | 0.75 | 0.76 | 0.32 | 0.4 | 0.51
额定流量时泵所需的气蚀余量NPSHr(m) | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 6 | 3 | 3.6 | 4 | 1.25 | 3.2 | 4 |  |  | 2.5
粘度校正后泵所需的气蚀余量NPSHr(m) | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 6 | 3 | 3.6 | 4 | 1.25 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 2.5
有效气蚀余量NPSHa(m) | 5.0835 | 6.4386 | 17.1452 | 34.2092 | 8.8226 | 2.4338 | 29.549 | 5.1126 | -11.1369 | 6.1257 | 7.3977 | 16.8049 | 4.4235 | 2.8126 | 3.9172 | -3.7417 | -3.3968 | 0.76845
提供给泵厂家的最大有效气蚀余量(m) | 3.0835 | 4.4386 | 15.1452 | 32.2092 | 6.8226 | 0.43378 | 27.549 | 3.1126 | -13.1369 | 4.1257 | 5.3977 | 14.8049 | 2.4235 | 0.81263 | 1.9172 | -5.7417 | -5.3968 | -1.2316
泵所需气蚀余量的安全余量(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
正常工况时泵出口压力(Mpa，绝) | 16.8406 | 23.8766 | 14.5986 | 3.657 | 1.2895 | 1.0269 | 1.0877 | 1.738 | 1.144 | 1.5655 | 1.3152 | 0.90691 | 1.6692 | 1.9331 | 3.7881 | 1.1606 | 1.0687 | 0.5754
泵零流量时泵出口压力(Mpa，绝) | 17.6216 | 13.9819 | 14.6481 | 3.9558 | 1.4307 | 1.1204 | 1.1868 | 1.7514 | 1.2309 | 1.7151 | 1.5024 | 0.9511 | 1.753 | 2.207 | 4.1447 | 1.2386 | 1.1508 | 0.68263
泵出口最大压力(Mpa，绝) | 17.7365 | 14.1193 | 14.7524 | 4.0643 | 1.4507 | 1.2404 | 1.3007 | 1.8574 | 1.3373 | 1.8608 | 1.648 | 1.0713 | 1.7667 | 2.3145 | 4.2554 | 1.2943 | 1.2049 | 0.72388
泵正常工况下所需的轴功率(KW) | 2214.0639 | 1363.0754 | 233.7478 | 24.4783 | 27.4544 | 0.16562 | 85.4407 | 8.2742 | 139.4667 | 65.4595 | 8.0329 | 37.6752 | 48.8913 | 264.0253 | 200.7989 | 20.9742 | 13.3222 | 4.6303
泵最小流量下所需的轴功率(KW) | 1771.2511 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.4529 | 19.9668 | 0.12753 | 65.7893 | 7.2066 | 114.1091 | 50.9522 | 6.2656 | 29.8388 | 39.8953 | 202.8826 | 139.603 | 18.8768 | 12.5113 | 3.2305
泵额定工况下所需的轴功率(KW) | 3247.2937 | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.6689 | 27.6555 | 0.16861 | 86.9811 | 9.1016 | 144.1347 | 70.7411 | 8.3788 | 42.4615 | 48.5413 | 268.7102 | 201.8106 | 23.418 | 13.0391 | 4.6814
泵开工(介质为水)情况下的轴功率(KW) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.898 | 24.7518 | 0.14576 | 70.9979 | 10.1942 | 154.2235 | 74.9031 | 6.9454 | 51.8796 | 57.4074 | 330.6279 | 143.7155 | 26.749 | 13.2106 | 3.321
泵所需的最大轴功率(KW) | 3247.2937 | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.6689 | 27.6555 | 0.16861 | 86.9811 | 10.1942 | 154.2235 | 74.9031 | 8.3788 | 51.8796 | 57.4074 | 330.6279 | 201.8106 | 26.749 | 13.3222 | 4.6814
功率裕量系数 | 1.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.1 | 1.25 | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.25 | 1.25
电机的配用功率 | 3300 | 2500 | #DIV/0! | 31.8193 | 31.8038 | 0.21076 | 95.6792 | 12.7428 | 169.6459 | 82.3935 | 10.4735 | 59.6615 | 63.1481 | 363.6907 | 221.9917 | 30.7614 | 16.6528 | 5.8517
新选电机功率（kw） | 2500 |  | 280 | 37 | 37 | 18.5 | 110 | 15 | 185 | 90 | 15 | 55 | 75 | 355 | 250 | 30 | 18.5 | 11
新选电机型号 | 0 |  | YB2-4004-2WTH | YB2-200L2-2WTH | YB2-200L2-2WTH | YB2-160L-2WTH | YB2-315S-2WTH | YB2-160M2-2WTH | YB2-315L-2WTH | YB2-280M-2WTH | YB2-160M2-2WTH | YB2-250M-2WTH | YB2-280S-2WTH | YB2-4501-2WTH | YB2-4003-2WTH | YB2-200L1-2WTH | YB2-160L-2WTH | YB2-160M1-2WTH
新选电机质量（t） | 4.7 |  | 3.8 | 0.305 | 0.305 | 0.168 | 1.1 | 0.152 | 1.5 | 0.728 | 0.152 | 0.46 | 0.625 | 4.55 | 3.65 | 0.29 | 0.168 | 0.14
新选电机转速（r/min） | 2982 |  | 2980 | 2950 | 2950 | 2930 | 2980 | 2930 | 2980 | 2970 | 2930 | 2970 | 2970 | 2982 | 2980 | 2950 | 2930 | 2930
备注
最大允许安装高度(m) | -5.9165 | -11.5614 | -4.8548 | 27.9592 | -1.6774 | -9.3662 | 15.749 | -5.3874 | -25.1369 | -5.8743 | -6.2023 | -9.1951 | -3.8265 | -6.3874 | -7.0828 | -2.7417 | -2.3968 | -8.7316
[16 empty] | 最大自吸高度为5.8米 | 最大自吸高度为5.5米
模拟中物流编号 进 | 108 | 218 | 203 | 318 |  | 523 | 108 | 416 | 407 | 504 | 510 | 511 | 519 | 500 | 702 | 523 | 710
出 | 109 | 221 | 204 | 319 |  |  |  | 417 | 408 | 505 | 510 | 512 | 520 | 501 | 703 | 523 | 710
电机选型
|  | 功率 | 型号 | 转速r/min | 质量/t
|  | 0.18 | YB2-63 1-2WTH | 2800 |  | 21.8839 | 18.0986
|  | 0.25 | YB2-63 2-2WTH | 2800
|  | 0.37 | YB2-71 1-2WTH | 2800
|  | 0.55 | YB2-71 2-2WTH | 2800
|  | 0.75 | YB2-80 1-2WTH | 2825 | 0.022
|  | 1.1 | YB2-80 2-2WTH | 2825 | 0.024
|  | 1.5 | YB2-90S-2WTH | 2840 | 0.033
|  | 2.2 | YB2-90L-2WTH | 2840 | 0.037
|  | 3 | YB2-100L-2WTH | 2880 | 0.043
|  | 4 | YB2-112M-2WTH | 2890 | 0.054
|  | 5.5 | YB2-132S1-2WTH | 2900 | 0.079
|  | 7.5 | YB2-132S2-2WTH | 2900 | 0.087
|  | 11 | YB2-160M1-2WTH | 2930 | 0.14
|  | 15 | YB2-160M2-2WTH | 2930 | 0.152
|  | 18.5 | YB2-160L-2WTH | 2930 | 0.168
|  | 22 | YB2-180M-2WTH | 2940 | 0.22
|  | 30 | YB2-200L1-2WTH | 2950 | 0.29
|  | 37 | YB2-200L2-2WTH | 2950 | 0.305
|  | 45 | YB2-225M-2WTH | 2970 | 0.4
|  | 55 | YB2-250M-2WTH | 2970 | 0.46
|  | 75 | YB2-280S-2WTH | 2970 | 0.625
|  | 90 | YB2-280M-2WTH | 2970 | 0.728
|  | 110 | YB2-315S-2WTH | 2980 | 1.1
|  | 132 | YB2-315M-2WTH | 2980 | 1.16
|  | 160 | YB2-315L1-2WTH | 2980 | 1.35
|  | 185 | YB2-315L-2WTH | 2980 | 1.5
|  | 200 | YB2-4001-2 | 2980 | 3.4
|  | 220 | YB2-4002-2 | 2980 | 3.5
|  | 250 | YB2-4003-2WTH | 2980 | 3.65
|  | 280 | YB2-4004-2WTH | 2980 | 3.8
|  | 315 | YB2-4005-2WTH | 2980 | 4
|  | 355 | YB2-4501-2WTH | 2982 | 4.55
|  | 400 | YB2-4502-2WTH | 2982 | 4.7
|  | 450 | YB2-4503-2 | 2982 | 4.95
|  | 500 | YB2-4504-2 | 2982 | 5.1
|  | 560 | YB2-5001-2 | 2985 | 5.75
|  | 630 | YB2-5002-2 | 2985 | 5.9
|  | 710 | YB2-5003-2 | 2985 | 6.1
|  | 800 | YB2-5004-2 | 2985 | 6.35
|  | 900 | YB2-5005-2 | 2985 | 6.65
|  | 1000 | YB2-5601-2 | 2988 | 8.3
|  | 1120 | YB2-5602-2 | 2988 | 8.5
|  | 1250 | YB2-5603-2 | 2988 | 8.75
|  | 2500 |  |  | 2
|  | 1400 | YB2-5604-2 | 2988 | 9
Note on A19: wangjiamin: 泵入口介质密度
Note on A25: MC SYSTEM: 查图较复杂，一般取1
Note on A34: 杨光耀: 为简化压降计算，各管件的当量长度均按弯头考虑。
Note on A40: 杨光耀: 以装置边界为界
Note on A47: wangjiamin: 泵出口至目标设备间的设备
Note on A64: MC SYSTEM: 系统压力降是流量增加的平方，但其中的调节阀压力降除外：当调节阀压降>0.2Mpa时，取0.1MPa，当调节阀压降>0.1Mpa时，取0.05MPa，否则，调节阀全开。此时，泵所需扬程不考虑扬程系数。
Note on A66: 杨光耀: 可用于确定泵入口管线的设计压力（实际的设计压力应考虑最大的静高差，此处为低液位操作时的静高差，故设计压力应略高于此计算值）。
Note on A80: MC SYSTEM: 或称为“装置气蚀余量” 一般NPSHa≥NPSHr(1+0.1~0.3)且 NPSHr*0.1~0.3≥0.6
Note on A81: MC SYSTEM: 或称为“装置气蚀余量” 一般NPSHa≥NPSHr(1+0.1~0.3)且 NPSHr*0.1~0.3≥0.6
Note on A82: 杨光耀: 包括泵入口距离地面的高度，按1米考虑。
Note on A85: 杨光耀: 可确定泵出口管线的设计压力
Note on A89: 杨光耀: 按正常流量的60%计
Note on M58: wangjiamin: 回流泵出口调节阀压降比例控制在50%左右
Note on T58: wangjiamin: 回流泵出口调节阀压降比例控制在50%左右
Note on U28: YGY: 精制反应器入口压力
Note on V28: YGY: 精制热高分压力
Note on V31: chengyan: 空冷前管线高度
Note on W31: chengyan: 空冷前管线高度
Note on AA28: YGY: 吸收塔进料缓冲罐压力
Note on AB26: YGY: 解吸塔最高操作压力
Note on AB28: YGY: 稳定塔最高操作压力
Note on AC28: YGY: 吸收塔压力为0.9，正常操作时不用泵
Note on AC33: YGY: 调整其值，使第39行的入口压降包含3组换热器的压降0.05*3=0.15MPa，并考虑管长为150时，压降为0.05,故入口总压降0.2MPa
Note on AD28: YGY: 液化气塔操作压力
Note on AF28: YGY: 循环氢脱硫塔顶压力
Note on AG58: wangjiamin: 回流泵出口调节阀压降比例控制在50%左右
Note on AJ28: YGY: 汽提塔压力
Note on AK58: wangjiamin: 回流泵出口调节阀压降比例控制在50%左右
Note on AM28: YGY: 热媒水出装置压力
Note on AO27: YGY: 取最低操作压力
Note on AO28: YGY: 取常压塔最高操作压力
Note on AQ19: chengyan: 取200℃时柴油密度
返回

## 机泵选型（详细设计新模板）
泵设备编号 | 132-P-101A/B | 132-P-101-T | 132-P-102A/B | 132-P-103A/B | 132-P-103A/B | 132-P-104A/B | 132-P-104A/B | 132-P-105A/B/C/D | 132-P-106A/B | 132-P-106A/B | 132-P-201A/B | 132-P-201A/B | 132-P-201A/B | 132-P-202A/B | 132-P-202A/B | 132-P-203A/B | 132-P-203A/B | 132-P-203A/B | 132-P-204A/B | 132-P-204A/B | 132-P-204A/B | 132-P-205A/B | 132-P-205A/B校核换热器设计压力 | 132-P-206A/B | 132-P-206A/B | 132-P-207A/B（至罐区） | 132-P-207A/B | 132-P-301A/B | 132-P-301A/B | 132-P-401 | 132-P-402 | 132-P-404 | 132-P-405A/B | 132-P-403 | 132-P-406A/B | 132-P-407A/B | 132-P-408
泵名称 | 反应进料泵 | 液力透平 | 循环油泵 | 注水泵 | 注水泵 | 反冲洗污油泵 | 反冲洗污油泵 | 冲洗油泵 | 原料油泵 | 原料油泵 | 汽提塔顶回流泵 | 汽提塔顶回流泵 | 汽提塔顶回流泵 | 分馏塔进料泵（至炉子进口） | 分馏塔进料泵（至C-202） | 分馏塔顶回流泵（进口） | 分馏塔顶回流泵（出装置） | 分馏塔顶回流泵（回流） | 分馏塔切水泵（去D-104） | 分馏塔切水泵(去含硫污水) | 分馏塔切水泵(去含硫污水) | 分馏塔中段回流泵 | 分馏塔中段回流泵 | 柴油泵(至罐区) | 柴油泵（至柴加） | 加氢蜡油泵 | 加氢蜡油泵（至催化） | 贫胺液泵 | 贫胺液泵 | 轻污油泵 | 重污油泵 | 废胺液泵 | 排污水泵 | 硫化剂泵 | 阻垢剂泵 | 缓蚀剂泵 | 硫化剂气动隔膜泵
介质名称 | 原料油 | 反应产物 | 循环油 | 锅炉给水 | 锅炉给水 | 反冲洗污油 | 反冲洗污油 | 柴油 | 蜡油 | 蜡油 | 粗石脑油（入口） | 粗石脑油（回流） | 粗石脑油（出装置） | 分馏塔进料 | 分馏塔进料 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 切水 | 切水 | 切水 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 贫胺液 | 贫胺液 | 轻污油 | 重污油 | 废胺液 | 锅炉排污水 | 二甲基二硫 | 阻垢剂 | 缓蚀剂 | 硫化剂
模拟的介质质量流量(kg/h) | 309524 | 312631.98 | 428894.98 | 13100 | 13100 | 30850 | 30850 | 600 | 309524 | 309524 | 16328 | 7710 | 8619 | 293017.71 | 293017.71 | 64414 | 3917 | 60497 | 9910.86 | 9910.86 | 9910.86 | 125000 | 125000 | 27112 | 27112 | 269500 | 269500 | 164000 | 164000 | 24000 | 26000 | 31000 | 12244 | 7750 | 85 | 45 | 10600
介质正常工况质量流量(kg/h) | 309524 | 312631.98 | 428894.98 | 13100 | 13100 | 30850 | 30850 | 600 | 309524 | 309524 | 16328 | 7710 | 8619 | 293017.71 | 293017.71 | 64414 | 3917 | 60497 | 9910.86 | 9910.86 | 9910.86 | 125000 | 125000 | 27112 | 27112 | 269500 | 269500 | 164000 | 164000 | 24000 | 26000 | 31000 | 12244 | 7750 | 85 | 45 | 10600
介质额定流量系数 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
介质最小流量系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
介质额定质量流量(kg/h) | 340476.4 | 343895.178 | 493229.227 | 17030 | 17030 | 33935 | 33935 | 660 | 340476.4 | 340476.4 | 24492 | 11565 | 12928.5 | 322319.481 | 322319.481 | 96621 | 5875.5 | 90745.5 | 10901.946 | 10901.946 | 10901.946 | 137500 | 150000 | 29823.2 | 29823.2 | 296450 | 296450 | 180400 | 180400 | 26400 | 28600 | 34100 | 13468.4 | 8525 | 93.5 | 49.5 | 11660
介质最小质量流量(kg/h) | 185714.4 | 187579.188 | 257336.988 | 7860 | 7860 | 18510 | 18510 | 360 | 185714.4 | 185714.4 | 9796.8 | 4626 | 5171.4 | 175810.626 | 175810.626 | 38648.4 | 2350.2 | 36298.2 | 5946.516 | 5946.516 | 5946.516 | 75000 | 75000 | 16267.2 | 16267.2 | 161700 | 161700 | 98400 | 98400 | 14400 | 15600 | 18600 | 7346.4 | 4650 | 51 | 27 | 6360
模拟的介质体积流量(m3/h) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 13.7624 | 38.7563 | 38.7563 | 0.75524 | 366.5609 | 366.5609 | 24.1681 | 11.4121 | 12.7575 | 463.0861 | 463.0861 | 97.4346 | 5.925 | 91.5096 | 10.3859 | 10.3859 | 10.3859 | 194.2502 | 194.2502 | 41.2525 | 41.2525 | 417.1181 | 417.1181 | 162.4052 | 162.4052 | 30 | 30.5882 | 30.6931 | 12.3179 | 7.3113 | 0.094444 | 0.045455 | 10
介质正常工况体积流量(m3/h) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 13.7624 | 38.7563 | 38.7563 | 0.75524 | 366.5609 | 366.5609 | 24.1681 | 11.4121 | 12.7575 | 463.0861 | 463.0861 | 97.4346 | 5.925 | 91.5096 | 10.3859 | 10.3859 | 10.3859 | 194.2502 | 194.2502 | 41.2525 | 41.2525 | 417.1181 | 417.1181 | 162.4052 | 162.4052 | 30 | 30.5882 | 30.6931 | 12.3179 | 7.3113 | 0.094444 | 0.045455 | 10
介质额定体积流量(m3/h) | 427.6697 | 681.8988 | 977.8146 | 17.8911 | 17.8911 | 42.6319 | 42.6319 | 0.83076 | 403.217 | 403.217 | 36.2522 | 17.1181 | 19.1363 | 509.3947 | 509.3947 | 146.1519 | 8.8875 | 137.2644 | 11.4245 | 11.4245 | 11.4245 | 213.6752 | 233.1002 | 45.3778 | 45.3778 | 458.8299 | 458.8299 | 178.6457 | 178.6457 | 33 | 33.6471 | 33.7624 | 13.5497 | 8.0425 | 0.10389 | 0.05 | 11
介质最小体积流量(m3/h) | 233.2744 | 371.9448 | 510.1641 | 8.2574 | 8.2574 | 23.2538 | 23.2538 | 0.45314 | 219.9365 | 219.9365 | 14.5009 | 6.8472 | 7.6545 | 277.8516 | 277.8516 | 58.4607 | 3.555 | 54.9058 | 6.2315 | 6.2315 | 6.2315 | 116.5501 | 116.5501 | 24.7515 | 24.7515 | 250.2709 | 250.2709 | 97.4431 | 97.4431 | 18 | 18.3529 | 18.4158 | 7.3907 | 4.3868 | 0.056667 | 0.027273 | 6
粘度校正后正常工况介质体积流量(m3/h) | 388.7906 | 619.908 | 850.2735 | 13.7624 | 13.7624 | 38.7563 | 38.7563 | 0.75524 | 366.5609 | 366.5609 | 24.1681 | 11.4121 | 12.7575 | 463.0861 | 463.0861 | 97.4346 | 5.925 | 91.5096 | 10.3859 | 10.3859 | 10.3859 | 194.2502 | 194.2502 | 41.2525 | 41.2525 | 417.1181 | 417.1181 | 162.4052 | 162.4052 | 30 | 30.5882 | 30.6931 | 12.3179 | 7.3113 | 0.094444 | 0.045455 | 10
粘度校正后介质额定体积流量(m3/h) | 427.6697 | 681.8988 | 977.8146 | 17.8911 | 17.8911 | 42.6319 | 42.6319 | 0.83076 | 403.217 | 403.217 | 36.2522 | 17.1181 | 19.1363 | 509.3947 | 509.3947 | 146.1519 | 8.8875 | 137.2644 | 11.4245 | 11.4245 | 11.4245 | 213.6752 | 233.1002 | 45.3778 | 45.3778 | 458.8299 | 458.8299 | 178.6457 | 178.6457 | 33 | 33.6471 | 33.7624 | 13.5497 | 8.0425 | 0.10389 | 0.05 | 11
粘度校正后最小介质体积流量(m3/h) | 233.2744 | 371.9448 | 510.1641 | 8.2574 | 8.2574 | 23.2538 | 23.2538 | 0.45314 | 219.9365 | 219.9365 | 14.5009 | 6.8472 | 7.6545 | 277.8516 | 277.8516 | 58.4607 | 3.555 | 54.9058 | 6.2315 | 6.2315 | 6.2315 | 116.5501 | 116.5501 | 24.7515 | 24.7515 | 250.2709 | 250.2709 | 97.4431 | 97.4431 | 18 | 18.3529 | 18.4158 | 7.3907 | 4.3868 | 0.056667 | 0.027273 | 6
开工水运时体积流量(m3/h) | 171.0679 | 272.7595 | 391.1258 | 7.1564 | 7.1564 | 17.0528 | 17.0528 | 0.33231 | 161.2868 | 161.2868 | 14.5009 | 6.8472 | 7.6545 | 203.7579 | 203.7579 | 58.4607 | 3.555 | 54.9058 | 4.5698 | 4.5698 | 4.5698 | 85.4701 | 93.2401 | 18.1511 | 18.1511 | 183.532 | 183.532 | 71.4583 | 71.4583 | 13.2 | 13.4588 | 13.505 | 5.4199 | 3.217 | 0.041556 | 0.02 | 4.4
输送温度(℃) | 184.99 | 417.67 | 417.67 | 95.46 | 95.46 | 185 | 185 | 50.04 | 110 | 110 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 335 | 335 | 92 | 92 | 92 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 234.36 | 234.36 | 223.17 | 223.17 | 330.49 | 330.49 | 46 | 40 | 40 | 120.06 | 40 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40
输送密度(kg/m3) | 796.12 | 504.32 | 504.42 | 951.87 | 951.87 | 796 | 796 | 794.45 | 844.4 | 844.4 | 675.6 | 675.6 | 675.6 | 632.75 | 632.75 | 661.1 | 661.1 | 661.1 | 954.26 | 954.26 | 954.26 | 643.5 | 643.5 | 657.22 | 657.22 | 646.1 | 646.1 | 1009.82 | 1009.82 | 800 | 850 | 1010 | 994 | 1060 | 900 | 990 | 1060
操作温度时介质饱和蒸汽压(MPaA) | 0.00012 | 13.95 | 11.04 | 0.09 | 0.01 | 0.00012 | 0.00012 | 0.4 | 2e-06 | 2e-06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.3 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.002
介质输送粘度(mm2/s) | 1.1305 | 0.099143 | 0.099124 | 0.30466 | 0.30466 | 1.1307 | 1.1307 | 2.2028 | 6.0516 | 6.0516 | 0.42925 | 0.42925 | 0.42925 | 0.17384 | 0.17384 | 0.39328 | 0.39328 | 0.39328 | 0.31438 | 0.31438 | 0.31438 | 0.34188 | 0.34188 | 0.38039 | 0.38039 | 0.18573 | 0.18573 | 1.3072 | 1.3072 | 2.1875 | 2.8 | 1.0891 | 0.62374 | 0.58491 | 2.2 | 2.2 | 0.58
粘度对流量的校正系数KQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 硫化剂
粘度对扬程的校正系数KH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 硫化剂
粘度对效率的校正系数Kη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 硫化剂
粘度对泵所需气蚀余量的校正系数K△h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 硫化剂
泵入口侧设备最高操作压力(MPaG) | 0.4 | 0 | 13.83 | 0.3 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
入口侧(设备)正常压力(MPaA) | 0.5 | 0.1 | 13.93 | 0.4 | 0.1 | 0.1008 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.3 | 0.3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1
排出侧(设备)压力(MPaA) | 14.31 | 1.7 | 14.31 | 2.98 | 2.98 | 1.1 | 1.1 | 16 | 1 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.1 | 0.64 | 0.22 | 1.1 | 1.1 | 0.18 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.19 | 0.19 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.25 | 3.08 | 3.08 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.35 | 0.6 | 1 | 1.16 | 0.5
排出口侧与进口侧压差(MPa) | 13.81 | 1.6 | 0.38 | 2.58 | 2.88 | 0.9992 | 1 | 15.75 | 0.7 | 0.9 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.34 | -0.08 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.36 | 0.66 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.88 | 1.03 | 2.58 | 2.98 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 1.06 | 0.4
泵入口(设备)液面高度(m） | 4.1 | 14 | 11.36 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 5 | 4.1 | 5.29 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.7 | 8.7 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 29.2 | 27.6 | 9.1 | 7.81 | 9.1 | 7.99 | 3.75 | 4.9 | -3 | -3 | -3 | 1.45 | 2 | 2 | 1.2 | 0
泵出口(设备)液面高度(m） | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 37.2 | 37.2 | 9 | 20 | 19.2 | 9 | 9 | 39.75 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 30.05 | 30.05 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21.55 | 21.55 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 | 9 | 40 | 7.4
泵出口与泵进口(设备)高差(m) | 25.9 | 4 | 18.64 | 17.38 | 17.38 | 6.38 | 6.38 | 0 | 1.1 | 2.29 | 28.25 | 28.25 | 0.05 | 11.3 | 10.5 | 0.15 | 0.15 | 30.6 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.85 | 2.45 | -0.1 | 1.19 | -0.1 | 1.01 | 17.8 | 16.65 | 12 | 12 | 12 | 7.55 | 38 | 7 | 38.8 | 7.4
泵入口直管段估算长度(m) | 80 | 20 | 36 | 10 | 10 | 35 | 35 | 20 | 20 | 28.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 45 | 40 | 35 | 35 | 28.2 | 40 | 40 | 40 | 54 | 48.1 | 40 | 41 | 25 | 21.4 | 15 | 12.3 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5
泵入口弯头三通大小头等管件个数估算(个) | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 10 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
泵入口阀门个数估算(个) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
泵入口管径(m) | 0.33 | 0.257 | 0.408 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
泵入口当量管长(m) | 266.12 | 146.958 | 266.112 | 47.28 | 47.28 | 103.85 | 103.85 | 39.76 | 192.9 | 250.3 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 219.42 | 307.52 | 126.8 | 126.8 | 169 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 168.75 | 224.1 | 108.85 | 130.85 | 246.9 | 292.3 | 129.75 | 162.05 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 58.9 | 34.8 | 30.56 | 30.56 | 20.56
泵入口每100m管线压降(kPa) | 4.7217 | 16.0341 | 3.0627 | 9.3188 | 9.3188 | 3.1167 | 3.1167 | 1.46 | 4.069 | 4.069 | 5.779 | 5.779 | 5.779 | 1.9384 | 1.9384 | 2.9613 | 2.9613 | 2.9613 | 5.5936 | 5.5936 | 5.5936 | 5.2525 | 5.2525 | 2.3979 | 2.3979 | 2.4357 | 2.4357 | 4.7148 | 4.7148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
泵入口管线压降(MPa) | 0.062565 | 0.043563 | 0.02815 | 0.024406 | 0.024406 | 0.023237 | 0.023237 | 0.02058 | 0.027849 | 0.030185 | 0.025426 | 0.025426 | 0.025426 | 0.024253 | 0.025961 | 0.023755 | 0.023755 | 0.025005 | 0.024291 | 0.024291 | 0.024291 | 0.028864 | 0.031771 | 0.02261 | 0.023138 | 0.026014 | 0.02712 | 0.026117 | 0.02764 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021341 | 0.021767 | 0.021044 | 0.020917 | 0.020917 | 0.021028
泵出口直管段估算长度(m) | 100 | 100 | 65 | 60 | 60 | 99 | 99 | 150 | 40 | 40 | 95 | 95 | 107 | 120 | 264.9 | 112 | 112 | 83.45 | 25 | 120 | 120 | 76.75 | 76.75 | 200 | 161 | 480 | 460 | 41.55 | 41.55 | 70 | 80 | 100 | 100 | 140 | 140 | 120 | 20
泵出口弯头三通大小头等管件个数估算(个) | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 35 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4
泵出口止回阀个数 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
泵出口闸阀个数估算 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
泵出口管径(m) | 0.257 | 0.257 | 0.325 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.04
泵出口当量管长(m) | 491.925 | 249.317 | 284.05 | 111.84 | 111.84 | 149.6 | 149.6 | 174.625 | 168.25 | 168.25 | 149.48 | 149.48 | 159.4 | 363.25 | 569.4 | 190 | 190 | 116.2 | 41.9 | 144.7 | 144.7 | 179.35 | 179.35 | 271.6 | 232.6 | 832.25 | 812.25 | 114.75 | 114.75 | 110.64 | 120.64 | 150.88 | 139.52 | 200.04 | 177.525 | 140.6 | 26.16
泵出口每100m管线压降(kpa) | 15.5677 | 16.0341 | 9.1518 | 9.3132 | 9.3132 | 12.543 | 12.543 | 0.58746 | 21.8839 | 21.8839 | 17.011 | 17.011 | 17.011 | 2.8841 | 2.8841 | 11.8919 | 11.8919 | 11.8919 | 5.5936 | 5.5936 | 5.5936 | 13.4839 | 13.4839 | 17.0197 | 17.0197 | 12.3833 | 12.3833 | 13.8575 | 13.8575 | 25 | 25 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45
泵出口管线压力降(MPa) | 0.076581 | 0.039976 | 0.025996 | 0.010416 | 0.010416 | 0.018764 | 0.018764 | 0.0010258 | 0.03682 | 0.03682 | 0.025428 | 0.025428 | 0.027116 | 0.010476 | 0.016422 | 0.022595 | 0.022595 | 0.013818 | 0.0023437 | 0.008094 | 0.008094 | 0.024183 | 0.024183 | 0.046226 | 0.039588 | 0.10306 | 0.10058 | 0.015902 | 0.015902 | 0.02766 | 0.03016 | 0.030176 | 0.027904 | 0.090018 | 0.079886 | 0.06327 | 0.011772
加热炉压降(MPa) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
容器压降(MPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
换热器、冷却器总压降MPa) | 0.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空冷器压降(MPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蒸汽发生器压降(MPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
混合设备的压降(MPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
过滤设备压降(MPa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
孔板压降(MPa) | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
流量计压降(MPa) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
调节阀压降(MPa) | 0.2 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.87 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泵出口系统压力降(MPa) | 1.0466 | 0.18998 | 0.055996 | 0.11042 | 0.11042 | 0.048764 | 0.048764 | 0.14103 | 0.46682 | 0.46682 | 0.15543 | 0.15543 | 0.40712 | 0.11048 | 0.45642 | 0.20259 | 0.20259 | 0.91382 | 0.13234 | 0.13809 | 0.13809 | 0.22318 | 0.29418 | 0.30623 | 0.21959 | 0.73306 | 0.59058 | 0.095902 | 0.095902 | 0.02766 | 0.03016 | 0.060176 | 0.027904 | 0.090018 | 0.079886 | 0.06327 | 0.011772
调节阀压力降占泵出口系统压降比例 | 19.11% | 31.58% | 0% | 63.4% | 63.4% | 0% | 0% | 70.91% | 0% | 0% | 64.34% | 64.34% | 85.97% | 63.36% | 15.34% | 49.36% | 49.36% | 95.2% | 75.56% | 72.41% | 72.41% | 44.81% | 33.99% | 32.66% | 45.54% | 24.55% | 16.93% | 52.14% | 52.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
计算扬程(MPa) | 15.1253 | 1.8537 | 0.55817 | 2.8803 | 3.1803 | 1.122 | 1.1228 | 15.9116 | 1.204 | 1.4163 | 0.44171 | 0.44171 | 0.44288 | 0.54623 | 0.46882 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1811 | 0.55986 | 0.86561 | 0.90561 | 0.25752 | 0.34172 | 1.2282 | 1.2505 | 1.6384 | 1.6542 | 2.8818 | 3.2717 | 0.745 | 0.7535 | 0.90272 | 0.37472 | 0.61386 | 1.0638 | 1.5283 | 0.51124
以米计的泵计算扬程(m) | 1936.6791 | 374.6856 | 112.7989 | 308.4499 | 340.5772 | 143.683 | 143.7854 | 2041.6366 | 145.3429 | 170.9821 | 66.6469 | 66.6469 | 66.8232 | 87.9984 | 75.5278 | 183.0793 | 183.0793 | 182.12 | 59.8062 | 92.4673 | 96.7402 | 40.7932 | 54.1318 | 190.4942 | 193.9635 | 258.4989 | 260.9918 | 290.9014 | 330.2611 | 94.9288 | 90.3641 | 91.109 | 38.4281 | 59.0331 | 120.4896 | 157.3643 | 49.1643
粘度校正后泵的计算扬程(m) | 1936.6791 | 374.6856 | 112.7989 | 308.4499 | 340.5772 | 143.683 | 143.7854 | 2041.6366 | 145.3429 | 170.9821 | 66.6469 | 66.6469 | 66.8232 | 87.9984 | 75.5278 | 183.0793 | 183.0793 | 182.12 | 59.8062 | 92.4673 | 96.7402 | 40.7932 | 54.1318 | 190.4942 | 193.9635 | 258.4989 | 260.9918 | 290.9014 | 330.2611 | 94.9288 | 90.3641 | 91.109 | 38.4281 | 59.0331 | 120.4896 | 157.3643 | 49.1643
选用扬程系数 | 1.037 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
正常工况泵所需的扬程(m) | 2008.3362 | 412.1542 | 135.3587 | 339.2948 | 374.6349 | 158.0513 | 158.164 | 2245.8003 | 159.8772 | 188.0803 | 73.3116 | 73.3116 | 73.5055 | 96.7982 | 83.0805 | 201.3873 | 201.3873 | 200.332 | 65.7868 | 92.4673 | 106.4142 | 44.8725 | 59.545 | 209.5436 | 213.3599 | 258.4989 | 260.9918 | 305.4465 | 346.7742 | 104.4216 | 99.4005 | 100.2199 | 57.6422 | 64.9365 | 132.5386 | 173.1008 | 54.0807
额定流量下泵所需的一般扬程(m) | 1938.928 | 366.2997 | 114.1321 | 301.3865 | 333.5139 | 144.064 | 144.1665 | 2035.2487 | 156.3956 | 182.0117 | 63.3514 | 63.3514 | 34.2155 | 76.8569 | 76.1055 | 189.3587 | 189.3587 | 65.4623 | 54.4299 | 87.22 | 91.4929 | 35.9561 | 57.6075 | 186.5266 | 188.1262 | 253.3326 | 267.3498 | 285.8465 | 325.2284 | 95.4365 | 90.8912 | 91.5161 | 38.8828 | 60.1151 | 122.2542 | 157.981 | 49.2587
泵的正常入口压力(MPaA) | 0.46946 | 0.1257 | 13.9581 | 0.40006 | 0.10006 | 0.098022 | 0.097222 | 0.26839 | 0.30611 | 0.11364 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 0.32975 | 0.32804 | 0.17559 | 0.17559 | 0.17434 | 0.20136 | 0.20136 | 0.16136 | 0.34547 | 0.33246 | 0.23606 | 0.22722 | 0.25166 | 0.24352 | 0.51103 | 0.1209 | 0.055115 | 0.053643 | 0.048935 | 0.092372 | 0.49975 | 0.096741 | 0.090737 | 0.078972
泵入口最大压力(MPaA) | 0.53202 | 0.16926 | 13.9862 | 0.42447 | 0.12447 | 0.12126 | 0.12046 | 0.28897 | 0.33396 | 0.14382 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1493 | 0.354 | 0.354 | 0.19934 | 0.19934 | 0.19934 | 0.22566 | 0.22566 | 0.18566 | 0.37433 | 0.36423 | 0.25867 | 0.25035 | 0.27768 | 0.27064 | 0.53715 | 0.14854 | 0.22646 | 0.22498 | 0.22028 | 0.11414 | 0.5208 | 0.11766 | 0.11165 | 0.1
泵出口所需的压力(MPaA) | 16.1544 | 2.1648 | 14.6279 | 3.5683 | 3.5983 | 1.3322 | 1.3323 | 17.7712 | 1.6305 | 1.6716 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6111 | 0.9306 | 0.84375 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4736 | 0.81721 | 1.067 | 1.1575 | 0.62874 | 0.70835 | 1.5871 | 1.6028 | 1.8901 | 1.8978 | 3.5369 | 3.5562 | 0.87462 | 0.88249 | 1.0419 | 0.65445 | 1.175 | 1.2669 | 1.7719 | 0.64134
选用泵型号 |  |  |  | SCS-40II×10 Φ=180 | SCS-40II×10 Φ=180 | EAP40-400 Φ=324 | EAP40-400 Φ=324 |  | HSA200-95D | HSA200-95D | EAP-65-40-250 Φ=250 | EAP-65-40-250 Φ=250 | EAP-65-40-250 Φ=250 | EAP200-315 Φ=315 | EAP200-315 Φ=315 | EAP50-400 Φ=397 | EAP50-400 Φ=397 | EAP50-400 Φ=397 | SCS25I×4 Φ=165 | SCS25I×4 Φ=165 | SCS25I×4 Φ=165 | EAP150-250 Φ=240 | EAP150-250 Φ=240 | EAP50-400 Φ=409 | EAP50-400 Φ=409 | 480HDD270×2-2 Φ=320 | 480HDD270×2-2 Φ=320 | SCS-100×4 Φ=258 | SCS-100×4 Φ=258 | ZX-65-40-315 | ZX-65-40-250 | ZX-65-40-250 | HC 32-200 Φ=200
泵重（kg）
选泵后泵零流量时的扬程(m) | 2200 | 400 |  | 358 | 358 | 208 | 208 |  | 180 | 190 | 92 | 92 | 92 | 195 | 195 | 270 | 270 | 270 | 136 | 136 | 136 | 100 | 100 | 250 | 250 | 306 | 306 | 364 | 364 | 137 | 101 | 103 | 59 | 70 | 140 | 180
泵开工（介质为水）时的扬程(m) |  |  |  | 358 | 358 | 180 | 180 |  | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 175 | 175 | 270 | 270 | 270 | 134 | 134 | 134 | 100 | 100 | 250 | 250 | 302 | 302 | 372 | 372 | 137 | 101 | 103 | 52.6 | 70 | 140 | 52.6
选泵后最小流量时的扬程(m)
选泵后的正常工况时的扬程(m) | 2100 | 2000 | 135 | 344 | 344 | 156 | 156 | 2245 | 160 | 190 | 90 | 90 | 90 | 131 | 131 | 200 | 200 | 200 | 116 | 116 | 116 | 73 | 73 | 225 | 225 | 263 | 263 | 328 | 350 | 127 | 100 | 100 | 60 | 70 | 140 | 180
选泵后的额定流量时的扬程(m) | 2100 |  | 135 | 312 | 312 | 156 | 156 | 2245 | 160 | 78 | 90 | 90 | 90 | 128 | 128 | 197 | 197 | 197 | 106 | 106 | 106 | 70 | 70 | 221 | 221 | 250 | 250 | 312 | 312 | 125 | 88 | 90 | 45 | 70 | 140 | 180
正常工况时泵效率 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 0.6 | 0.7 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.66 | 0.66 | 0.34 | 0.34 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.33 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
最小流量时泵效率 | 0.6 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.22 | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.43
泵开工(介质为水)情况下的泵效率 | 0.6 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 0.37
额定流量时泵效率 | 0.6 |  | 0.7 | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.78 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
额定流量时泵所需的气蚀余量NPSHr(m) | 2 | 2 | 2 | 1.62 | 1.62 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 1.25 | 1.25 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
粘度校正后泵所需的气蚀余量NPSHr(m) | 2 | 2 | 2 | 1.62 | 1.62 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 1.25 | 1.25 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
有效气蚀余量NPSHa(m) | 60.0946 | -2794.2673 | 589.7031 | 33.2046 | 9.6445 | 12.5375 | 12.435 | -16.8874 | 36.9541 | 13.7179 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 4.7928 | 4.5176 | 5.4872 | 5.4872 | 5.2945 | 12.9645 | 12.9645 | 8.6916 | 24.6277 | 22.5672 | 5.5931 | 4.2213 | 4.9957 | 3.7113 | 50.5769 | 11.1949 | 4.4744 | 4.2746 | 3.9296 | 8.4474 | 47.8673 | 8.6919 | 7.2836
提供给泵厂家的最大有效气蚀余量(m) | 58.0946 | -2796.2673 | 587.7031 | 31.2046 | 7.6445 | 10.5375 | 10.435 | -18.8874 | 34.9541 | 11.7179 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1136 | 2.7928 | 2.5176 | 3.4872 | 3.4872 | 5.2945 | 10.9645 | 10.9645 | 6.6916 | 22.6277 | 20.5672 | 3.5931 | 2.2213 | 2.9957 | 3.7113 | 48.5769 | 9.1949 | 2.4744 | 2.2746 | 1.9296 | 6.4474 | 44.8673 | 4.6919 | 2.2836
泵所需气蚀余量的安全余量(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
正常工况时泵出口压力(MPaA) | 16.8703 | 10.0205 | 14.6261 | 3.6123 | 3.3123 | 1.3162 | 1.3154 | 17.7649 | 1.6315 | 1.6875 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.1429 | 1.1412 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4714 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2473 | 0.8063 | 0.79329 | 1.6867 | 1.6779 | 1.9186 | 1.9105 | 3.7603 | 3.5881 | 1.0518 | 0.88749 | 1.0397 | 0.67744 | 1.2277 | 1.3328 | 1.8389
泵零流量时出口压力(MPaA) | 17.6513 | 2.1047 | 13.9581 | 3.743 | 3.443 | 1.7222 | 1.7214 | 0.26839 | 1.7972 | 1.6875 | 1.7336 | 1.7336 | 1.7336 | 1.5402 | 1.5385 | 1.9266 | 1.9266 | 1.9254 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4345 | 0.97674 | 0.96373 | 1.8479 | 1.839 | 2.1912 | 2.183 | 4.1169 | 3.7268 | 1.1303 | 0.89583 | 1.0695 | 0.66769 | 1.2277 | 1.3328 | 1.8389
泵出口最大压力(MPaA) | 17.7139 | 2.1482 | 13.9862 | 3.7674 | 3.4674 | 1.7455 | 1.7447 | 0.28897 | 1.825 | 1.7177 | 1.7591 | 1.7591 | 1.7591 | 1.5644 | 1.5644 | 1.9504 | 1.9504 | 1.9504 | 1.4988 | 1.4988 | 1.4588 | 1.0056 | 0.9955 | 1.8705 | 1.8622 | 2.2172 | 2.2101 | 4.1431 | 3.7544 | 1.3016 | 1.0672 | 1.2408 | 0.68946 | 1.2487 | 1.3537 | 1.8598
泵最小流量所需的轴功率(kW)
泵正常工况下所需的轴功率(kW) | 2214.0639 | 2129.8054 | 262.9662 | 22.7406 | 22.7406 | 31.2246 | 31.2246 | 6.1176 | 192.7892 | 208.1247 | 8.8988 | 4.202 | 4.6974 | 139.4667 | 139.4667 | 73.1367 | 4.4474 | 68.6893 | 8.0329 | 8.0329 | 8.0329 | 37.6752 | 37.6752 | 48.8913 | 48.8913 | 264.5807 | 264.5807 | 200.7989 | 214.2671 | 25.1691 | 19.6806 | 16.895 | 4.0038 | 2.9566 | 0.064855 | 0.044145
泵额定工况下所需的轴功率(kW) | 3247.2937 | #DIV/0! | 259.2096 | 27.3187 | 27.3187 | 34.3471 | 34.3471 | 5.047 | 185.5596 | 90.4603 | 12.5139 | 5.909 | 6.6057 | 144.1347 | 144.1347 | 103.7371 | 6.3082 | 97.4289 | 7.6806 | 7.6806 | 7.6806 | 35.9289 | 39.1952 | 48.5413 | 48.5413 | 269.2754 | 269.2754 | 201.8106 | 201.8106 | 28.1016 | 17.1457 | 16.3981 | 3.2384 | 3.1885 | 0.069942 | 0.047607
泵开工水运时所需的轴功率(kW) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.7875 | 19.7875 | 30.7314 | 30.7314 | 0 | 70.7456 | 70.7456 | 13.8703 | 6.5495 | 7.3217 | 192.7794 | 192.7794 | 129.2982 | 7.8626 | 121.4356 | 6.3666 | 6.3666 | 6.3666 | 57.7607 | 63.0117 | 61.3326 | 61.3326 | 332.9541 | 332.9541 | 143.7155 | 143.7155 | 32.5898 | 22.9661 | 10.1626 | 2.0828 | 2.0291 | 0.052422 | 0.0076859
泵所需的最大轴功率(kW) | 3247.2937 | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.3187 | 27.3187 | 34.3471 | 34.3471 | 6.1176 | 192.7892 | 208.1247 | 13.8703 | 6.5495 | 7.3217 | 192.7794 | 192.7794 | 129.2982 | 7.8626 | 121.4356 | 8.0329 | 8.0329 | 8.0329 | 57.7607 | 63.0117 | 61.3326 | 61.3326 | 332.9541 | 332.9541 | 201.8106 | 214.2671 | 32.5898 | 22.9661 | 16.895 | 4.0038 | 3.1885 | 0.069942 | 0.047607
功率裕量系数 | 1.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
电机的配用功率 | 3572.023 | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.4165 | 31.4165 | 39.4991 | 39.4991 | 7.647 | 212.0682 | 228.9372 | 17.3379 | 8.1869 | 9.1521 | 212.0573 | 212.0573 | 142.228 | 9.8282 | 133.5791 | 10.0411 | 10.0411 | 10.0411 | 63.5368 | 69.3128 | 67.4659 | 67.4659 | 366.2495 | 366.2495 | 221.9917 | 235.6938 | 37.4782 | 26.411 | 19.4292 | 5.0047 | 3.9856 | 0.087427 | 0.059509
新选电机功率（kW） | 1400 | 55 | 18.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 250 | 250 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 220 | 220 | 160 | 160 | 160 | 18.5 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 400 | 400 | 250 | 250 | 45 | 30 | 22 | 7.5 | 11 | 4 | 4
新选电机型号 | YB3-5602-2WTH | YB3-250M-2WTH | YB3-160L-2WTH | YB3-225M-2WTH | YB3-225M-2WTH | YB3-225M-2WTH | YB3-225M-2WTH | YB3-160M1-2WTH | YB3-3554-2WTH | YB3-3554-2WTH | YB3-160L-2WTH | YB3-160L-2WTH | YB3-160L-2WTH | YB3-3553-2WTH | YB3-3553-2WTH | YB3-315L1-2WTH | YB3-315L1-2WTH | YB3-315L1-2WTH | YB3-160L-2WTH | YB3-160M2-2WTH | YB3-160M2-2WTH | YB3-280S-2WTH | YB3-280S-2WTH | YB3-280S-2WTH | YB3-280S-2WTH | YB3-4003-2WTH | YB3-4003-2WTH | YB3-3554-2WTH | YB3-3554-2WTH | YB3-225M-2WTH | YB3-200L1-2WTH | YB3-180M-2WTH | YB3-132S2-2WTH | YB3-160M1-2WTH | YB3-112M-2WTH | YB3-112M-2WTH
新选电机质量（t） | 8.75 | 0.46 | 0.168 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 2.63 | 2.63 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 2.51 | 2.51 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.168 | 0.152 | 0.152 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 3.85 | 3.85 | 2.63 | 2.63 | 0.4 | 0.29 | 0.22 | 0.087 | 0.14 | 0.054 | 0.054
新选电机转速（r/min） | 2980 | 2970 | 2930 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2930 | 2976 | 2976 | 2930 | 2930 | 2930 | 2976 | 2976 | 2980 | 2980 | 2980 | 2930 | 2930 | 2930 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | 2976 | 2976 | 2970 | 2950 | 2940 | 2900 | 2930 | 2890 | 2890
特性环境代号 | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH | WTH
最大允许安装高度(m) | 51.9946 | -2812.2673 | 574.3431 | 26.9646 | 3.4045 | 4.4175 | 4.315 | -28.6874 | 26.0541 | 1.6279 | -8.3364 | -8.3364 | -8.3364 | -7.4072 | -7.6824 | -8.6628 | -8.6628 | -6.8555 | -1.7855 | -1.7855 | -6.0584 | -10.5723 | -11.0328 | -6.7569 | -6.8387 | -9.3043 | -7.4787 | 40.8269 | 0.29493 | 5.4744 | 5.2746 | 4.9296 | 2.4974 | 40.3673 | 0.19195 | -1.4164
电压 | 10000 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10000 | 10000 | 380 | 380 | 380 | 10000 | 10000 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
年操作时间 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400
工作 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 缓蚀剂
备用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 分馏塔进料 to 缓蚀剂
备注
模拟中物流编号 进 | 108 | 218 | 203 | 318 | 318 | 730 | 730 | 523 | 120 | 120 | 416 | 416 | 416 | 407 | 407 | 504 | 504 | 504 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 519 | 519 | 500 | 500 | 702 | 702 | 523 | 118 | 710
出 | 109 | 221 | 204 | 319 | 319 | 731 | 731 |  | 121 | 121 | 417 | 417 | 417 | 408 | 408 | 505 | 505 | 505 | 510 | 510 | 510 | 512 | 512 | 520 | 520 | 501 | 501 | 703 | 703 | 523 | 118 | 710
吸入侧设备高液位（m） | 18 |  | 28.05 | 7.8 | 7.8 | 11.6 | 11.6 |  | 18 | 18 |  | 10.15 |  | 18.1 |  |  | 11.25 |  |  | 11.25 | 11.25 | 29.2 | 29.2 |  | 13.3 |  | 11.45 | 13.1 | 13.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
吸入侧设备设计压力(MPaG) | 1.8 |  | 15.7 | 0.9 | 0.9 | 0.78 | 0.78 |  | 0.6 | 0.6 |  | 1.2 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.42 |  | 0.45 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.35
P设计1(MPaG) | 19.3626 |  | 14.7726 | 4.1748 | 4.2708 | 1.5724 | 1.5727 |  | 1.9383 | 2.0187 |  | 1.6403 |  | 1.0334 |  |  | 1.6803 |  |  | 1.1841 | 1.3007 | 0.61425 | 0.7254 |  | 1.8365 |  | 2.1776 | 4.1608 | 4.2521 | 1.124 | 1.1346 | 1.3297 | 0.73202 | 1.2716 | 1.4563 | 2.0747
P设计2(MPaG) | 17.6256 |  | 16.5086 | 4.1411 | 4.4711 | 2.1048 | 2.1056 |  | 2.0735 | 2.3071 |  | 1.7532 |  | 1.1132 |  |  | 1.779 |  |  | 1.3709 | 1.5015 | 0.8676 | 0.96022 |  | 1.8814 |  | 2.1768 | 4.1556 | 4.565 | 1.5901 | 1.5988 | 1.7611 | 0.96961 | 2.0866 | 3.5723 | 5.0884
[5 empty] | 校核NPSH |  | 校核NPSH |  |  | 校核NPSH |  |  |  | 切水: 校核NPSH; 贫胺液: 校核NPSH
电机选型
| 功率 | 型号 | 转速r/min | 质量/t | 质量/t | [8 empty] | 分馏塔进料: 校核汽蚀余量通过; 石脑油: 校核汽蚀余量通过; 柴油: 校核汽蚀余量通过; 柴油: 校核汽蚀余量通过; 加氢蜡油: 校核汽蚀余量通过; 贫胺液: 校核汽蚀余量通过
| 0.18 | YB3-63 1-2WTH | 2800
| 0.25 | YB3-63 2-2WTH | 2800
| 0.37 | YB3-71 1-2WTH | 2800
| 0.55 | YB3-71 2-2WTH | 2800
| 0.75 | YB3-80 1-2WTH | 2825 | 0.022 | 0.022
| 1.1 | YB3-80 2-2WTH | 2825 | 0.024 | 0.024
| 1.5 | YB3-90S-2WTH | 2840 | 0.033 | 0.033
| 2.2 | YB3-90L-2WTH | 2840 | 0.037 | 0.037
| 3 | YB3-100L-2WTH | 2880 | 0.043 | 0.043
| 4 | YB3-112M-2WTH | 2890 | 0.054 | 0.054
| 5.5 | YB3-132S1-2WTH | 2900 | 0.079 | 0.079
| 7.5 | YB3-132S2-2WTH | 2900 | 0.087 | 0.087
| 11 | YB3-160M1-2WTH | 2930 | 0.14 | 0.14
| 15 | YB3-160M2-2WTH | 2930 | 0.152 | 0.152
| 18.5 | YB3-160L-2WTH | 2930 | 0.168 | 0.168
| 22 | YB3-180M-2WTH | 2940 | 0.22 | 0.22
| 30 | YB3-200L1-2WTH | 2950 | 0.29 | 0.29
| 37 | YB3-200L2-2WTH | 2950 | 0.305 | 0.305
| 45 | YB3-225M-2WTH | 2970 | 0.4 | 0.4
| 55 | YB3-250M-2WTH | 2970 | 0.46 | 0.46
| 75 | YB3-280S-2WTH | 2970 | 0.625 | 0.625
| 90 | YB3-280M-2WTH | 2970 | 0.728 | 0.728
| 110 | YB3-315S-2WTH | 2980 | 1.1 | 1.1
| 132 | YB3-315M-2WTH | 2980 | 1.16 | 1.16
| 160 | YB3-315L1-2WTH | 2980 | 1.35 | 1.35
| 185 | YB3-3551-2WTH | 2976 | 2.33 | 2.33
| 200 | YB3-3552-2WTH | 2976 | 2.42 | 2.42
| 220 | YB3-3553-2WTH | 2976 | 2.51 | 2.51
| 250 | YB3-3554-2WTH | 2976 | 2.63 | 2.63
| 280 | YB3-3555-2WTH | 2976 | 2.76 | 2.76
| 315 | YB3-4001-2WTH | 2980 | 3.55 | 3.55
| 355 | YB3-4002-2WTH | 2980 | 3.7 | 3.7
| 400 | YB3-4003-2WTH | 2980 | 3.85 | 3.85
| 450 | YB3-4004-2WTH | 2980 | 4.05 | 4.05
| 500 | YB3-4501-2WTH | 2980 | 4.6 | 4.6
| 560 | YB3-4502-2WTH | 2980 | 4.74 | 4.74
| 630 | YB3-4503-2WTH | 2980 | 4.99 | 4.99
| 710 | YB3-4504-2WTH | 2980 | 5.13 | 5.13
| 800 | YB3-5001-2WTH | 2985 | 5.9 | 5.9
| 900 | YB3-5002-2WTH | 2985 | 6.1 | 6.1
| 1000 | YB3-5003-2WTH | 2985 | 6.35 | 6.35
| 1120 | YB3-5004-2WTH | 2985 | 6.65 | 6.65
| 1250 | YB3-5601-2WTH | 2988 | 8.5 | 8.5
| 1400 | YB3-5602-2WTH | 2988 | 8.75 | 8.75
| 1600 | YB3-5603-2WTH | 2988 | 9 | 9
| 1800 | YB3-5604-2WTH | 2988 | 9.5 | 9.5
Note on A17: 杨光耀: 取最大流量的40%,没有参加水运的泵不输入此行
Note on A19: wangjiamin: 泵入口介质密度
Note on A22: 尹玲玲: 介质粘度<=20mm2/s,粘度对流量，扬程及效率的校正系数取1，介质粘度〉20mm2/s，查图19-42，图19-43
Note on A24: 尹玲玲: 取额定流量下的效率校正系数
Note on A25: MC SYSTEM: 查图较复杂，一般取1
Note on A27: @袁兴才 - 原值: 排入侧(设备)压力(Mpa，绝) -2013/8/15 13:28
Note on A34: 杨光耀: 为简化压降计算，各管件的当量长度均按弯头考虑。
Note on A37: 杨光耀: 考虑泵入口过滤器当量长度比值250、由容器进入泵入口管当量长度比值20
Note on A40: 杨光耀: 以装置边界为界
Note on A42: 杨光耀: 管径大于40，一般为旋启式止回阀，否则一般能为升降式止回阀。
Note on A43: 杨光耀: 考虑出口闸阀非全开的情形，平均取截止阀全开时的压降
Note on A48: wangjiamin: 泵出口至目标设备间的设备
Note on A65: MC SYSTEM: 系统压力降是流量增加的平方，但其中的调节阀压力降除外：当调节阀压降>0.2Mpa时，取0.1MPa，当调节阀压降>0.1Mpa时，取0.05MPa，否则，调节阀全开。此时，泵所需扬程不考虑扬程系数。
Note on A67: 杨光耀: 可用于确定泵入口管线的设计压力（实际的设计压力应考虑最大的静高差，此处为低液位操作时的静高差，故设计压力应略高于此计算值）。
Note on A82: MC SYSTEM: 或称为“装置气蚀余量” 一般NPSHa≥NPSHr(1+0.1~0.3)且 NPSHr*0.1~0.3≥0.6
Note on A83: MC SYSTEM: 或称为“装置气蚀余量” 一般NPSHa≥NPSHr(1+0.1~0.3)且 NPSHr*0.1~0.3≥0.6
Note on A84: 杨光耀: 包括泵入口距离地面的高度，按1米考虑。
Note on A87: 杨光耀: 可确定泵出口管线的设计压力
Note on A91: 杨光耀: 按正常流量的60%计
Note on A99: 杨光耀: G:高原；H：海上； W：户外；F：防腐； T：热带：TH：湿热带；TA：干热带
Note on B20: 汤兰珍: 0.4
Note on B39: 汤兰珍: 过滤器0.02孔板0.03
Note on B53: 袁兴才: 第1个电脱盐罐前的混合器压降+混合阀
Note on B59: wangjiamin: SH3035T-2007:6.1.4规定
Note on B109: 汤兰珍: D-101
Note on C57: @袁兴才 - 原值: 0.05 -2013/8/14 10:18
Note on D1: 颜艳艳: 末期工况
Note on D7: @袁兴才 - 原值: 0.70 -2013/12/2 15:19
Note on D64: 汤兰珍: 工艺包norm107.6/rated142.1米
Note on D109: 汤兰珍: R-102
Note on E30: 汤兰珍: 待确认
Note on E53: 汤兰珍: 无混合设备
Note on E64: 兰珍: 工艺包279.6m汤兰珍: 为什么高？
Note on E109: 汤兰珍: D-104
Note on F1: 颜艳艳: 校核NPSH
Note on F20: 颜艳艳: 按45度
Note on F30: 汤兰珍: 待确认
Note on F53: 汤兰珍: 无混合设备
Note on F64: 兰珍: 工艺包279.6m汤兰珍: 为什么高？
Note on F109: 汤兰珍: D-104
Note on G31: 汤兰珍: 管架最高层9米
Note on G109: 汤兰珍: D-108，HH3.2，考虑安全阀泄放，液位高一些，取3.6
Note on H1: 颜艳艳: 校核NPSH
Note on H31: 汤兰珍: 管架最高层9米
Note on H109: 汤兰珍: D-108，HH3.2，考虑安全阀泄放，液位高一些，取3.6
Note on J20: 汤兰珍: 原0.05
Note on J31: 汤兰珍: 反冲洗过滤器进口高度，待确认
Note on J54: 汤兰珍: 反冲洗过滤器
Note on J109: 汤兰珍: D-110
Note on K1: 颜艳艳: 校核NPSH.
Note on K20: 汤兰珍: 原0.05
Note on K31: 汤兰珍: 反冲洗过滤器进口高度，待确认
Note on K33: @张学智 - 原值: 28.4 -2015/2/15 16:57
Note on K34: @张学智 - 原值: 6 -2015/2/15 16:57
Note on K54: 汤兰珍: 反冲洗过滤器
Note on K109: 汤兰珍: D-110
Note on L4: 颜艳艳: 改成初期
Note on L64: 汤兰珍: 工艺包57
Note on L83: 汤兰珍: 工艺包2.24
Note on M4: 颜艳艳: 改成初期
Note on M64: 汤兰珍: 工艺包57
Note on M83: 汤兰珍: 工艺包2.24
Note on M109: 汤兰珍: D-201
Note on N4: 颜艳艳: 改成初期
Note on N57: 汤兰珍:
Note on O31: 汤兰珍: 炉子进口标高？待确认
Note on O64: 汤兰珍: 工艺包72.8
Note on O83: 汤兰珍: 工艺包3.66
Note on O109: 汤兰珍: D-202
Note on P1: 张学智: 核算NPSH
Note on P26: @张学智 - 原值: 0.2 -2015/2/15 17:05
Note on P33: @张学智 - 原值: 45 -2015/2/15 17:09
Note on P34: @张学智 - 原值: 5 -2015/2/15 17:11
Note on P64: 汤兰珍: 工艺包72.8
Note on P82: 颜艳艳: 泵进口标高0.9米应减
Note on P83: 汤兰珍: 工艺包3.66
Note on P115: 颜艳艳:计算出来4.5米，应减去泵的标高0.97，与泵的必须汽蚀余量仍有1.5米的余量。
Note on Q4: 颜艳艳: 改成初期
Note on Q64: 汤兰珍: 工艺包169
Note on Q83: 汤兰珍: 工艺包2.83
Note on R4: 颜艳艳: 改成初期
Note on R109: 汤兰珍: D-203
Note on S1: 张学智: 核算NPSH
Note on S4: 颜艳艳: 改成初期
Note on S33: @张学智 - 原值: 35 -2015/2/15 17:17
Note on S34: @张学智 - 原值: 5 -2015/2/15 17:17
Note on S57: 汤兰珍:
Note on T64: 汤兰珍: 工艺包44
Note on T83: 汤兰珍: 工艺包10.78
Note on U109: 汤兰珍: D-203
Note on V109: 汤兰珍: D-203
Note on W57: 颜艳艳: 2个
Note on W64: 汤兰珍: 工艺包36.8
Note on W83: 汤兰珍: 工艺包23.5
Note on W109: 汤兰珍: C-202
Note on X1: 张学智: NPSH校核
Note on X30: 颜艳艳: 29.2
Note on X33: @张学智 - 原值: 54 -2015/2/15 17:25
Note on X34: @张学智 - 原值: 5 -2015/2/15 17:26
Note on X57: 颜艳艳: 2个
Note on X64: 汤兰珍: 工艺包36.8
Note on X83: 汤兰珍: 工艺包23.5
Note on X109: 汤兰珍: C-202
Note on Y64: 汤兰珍: 工艺包173
Note on Y83: 汤兰珍: 工艺包2.21
Note on Z1: 张学智: NPSH校核
Note on Z33: @张学智 - 原值: 40 -2015/2/15 17:31
Note on Z34: @张学智 - 原值: 5 -2015/2/15 17:31
Note on Z56: 颜艳艳: 3个汤兰珍:2
Note on Z64: 汤兰珍: 工艺包173
Note on Z83: 汤兰珍: 工艺包2.21
Note on Z109: 汤兰珍: C-203
Note on AA4: 颜艳艳: 改初期
Note on AA56: 颜艳艳: 3个
Note on AA57: 汤兰珍:
Note on AA64: 汤兰珍: 工艺包214
Note on AA83: 汤兰珍: 工艺包3.43
Note on AB1: 张学智: NPSH校核
Note on AB4: 颜艳艳: 改初期
Note on AB33: @张学智 - 原值: 25 -2015/2/15 17:39
Note on AB34: @张学智 - 原值: 10 -2015/2/15 17:40
Note on AB64: 汤兰珍: 工艺包214
Note on AB83: 汤兰珍: 工艺包3.43
Note on AB109: 汤兰珍: C-202 HL0.3+7.9+2.3=10.5 上口0.3+7.9+0.25+3=11.45
Note on AC64: 汤兰珍: 工艺包266
Note on AC83: 汤兰珍: 工艺包50
Note on AC109: 汤兰珍: D-301横梁4m
Note on AD1: 颜艳艳: NPSH校核
Note on AD33: @张学智 - 原值: 15 -2015/2/15 17:43
Note on AD34: @张学智 - 原值: 5 -2015/2/15 17:44
Note on AD64: 汤兰珍: 工艺包266
Note on AD83: 汤兰珍: 工艺包50
Note on AD109: 汤兰珍: D-301横梁4m
Note on AE20: 汤兰珍: 考虑柴油流股523
Note on AE109: 汤兰珍: D-402
Note on AF20: 汤兰珍: 考虑蜡油，流股118
Note on AF109: 汤兰珍: D-403
Note on AG109: 汤兰珍: D-413
Note on AH109: 汤兰珍: D-412
Note on AI40: 汤兰珍: 足够
Note on AI68: 汤兰珍: 建议出口取2.0
Note on AJ40: 汤兰珍: 足够
Note on AJ68: 汤兰珍: 建议出口2.0
Note on AK31: chengyan: 空冷前管线高度
Note on AK40: 汤兰珍: 足够
Note on AK68: 汤兰珍: 建议出口2.0
Note on AL31: 汤兰珍: D-407高液面
Note on AN28: YGY: 热媒水出装置压力
Note on AQ33: YGY: 调整其值，使第39行的入口压降包含3组换热器的压降0.05*3=0.15MPa，并考虑管长为150时，压降为0.05,故入口总压降0.2MPa
返回

## 安全阀选型(基础设计)
模拟编号
编号 | 132-PSV-0701A/B |  | 132-PSV-0702AB |  | 132-PSV-1101A/B |  | 132-PSV-1301A/B |  | 132-PSV-1801A/B |  | 132-PSV-2001A/B |  | 132-PSV-2101A/B |  | 132-PSV-2401A/B |  | 132-PSV-2501 |  | 132-PSV-2502 |  | 132-PSV-2601 |  | 132-PSV-2602 |  | 132-PSV-2201 |  | 132-PSV-2801 |  | 132-PSV-3001 |  | 132-PSV-3002 |  | 132-PSV-3201A/B |  | 132-PSV-3301A/B |  | 132-PSV-3701A/B |  | 132-PSV-3702A/B |  | 132-PSV-4201A/B |  | 132-PSV-4601A/B |  | 132-PSV-5101A/B |  | 132-PSV-5501A/B |  | 132-PSV-5601 |  | 132-PSV-5901 |  | 217-PSV-502AB |  | 217-PSV-503AB |  | 217-PSV-504AB |  | 217-PSV-505AB |  | 217-PSV-506AB |  | 217-PSV-206AB |  | 217-PSV-207AB
名称 | 加氢进料缓冲罐顶安全阀 |  |  |  | 1#加氢反应器顶安全阀 |  | 循环泵冲洗液罐顶安全阀 |  | 冷低分罐顶安全阀 |  | 汽提塔顶回流罐安全阀 |  | 预闪蒸罐顶安全阀 |  | 分馏塔顶回流罐安全阀 |  | 分一中低压蒸汽发生器安全阀一 |  | 分一中低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 分一低低压蒸汽发生器安全阀一 |  | 分一中低低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 低压蒸汽安全阀 |  | 柴油/锅炉给水换热器管程泄放阀 |  | 加氢蜡油/低压蒸汽发生器安全阀一 |  | 加氢蜡油/低压蒸汽发生器安全阀二 |  | 注水罐顶安全阀 |  | 新氢缓冲罐顶安全阀 |  | 低分气脱硫塔顶安全阀 |  | 贫胺液罐顶安全阀 |  | 原料油缓冲罐顶安全阀 |  | 压缩机区污油罐安全阀 |  | 硫化剂罐安全阀 |  | 燃料气分液罐安全阀 |  | 净化风罐安全阀 |  | 低压蒸汽主管安全阀 |  | 1.0MPa汽包B顶部安全阀 |  | 硫化剂罐顶安全阀 |  | 净化压缩空气罐顶安全阀 |  | 燃料气分液罐顶安全阀 |  | 热媒水罐顶安全阀 |  | 新氢分液罐顶安全阀 |  | 低压闪蒸罐顶安全阀
安装部位 | 加氢进料缓冲罐D-101顶 |  | CHARGE PUMP P-101 |  | 1#加氢反应器顶 |  | D-109 |  | D-103 |  | D-201 |  | D-202 |  | D-203 |  | E-206 |  | E-206 |  | E-207 |  | E-207 |  | 管线LS-02605上 |  | E-205 TUBE SIDE |  | E-106 SHELL SIDE |  | E-106 SHELL SIDE |  | D-104 |  | D-105 |  | C-301 |  | D-300 |  | 原料油缓冲罐D-110顶 |  | 压缩机区污油罐顶 |  | 硫化剂罐顶 |  | 燃料气分液罐顶 |  | 净化风罐V-403顶 |  | MS主管 |  | 1.0MPa汽包V-501B顶部 |  | 硫化剂罐V-504顶 |  | 净化压缩空气管V-508顶 |  | 燃料气分液罐V-509顶 |  | 热媒水罐V-511顶 |  | 新氢分液罐V-215顶 |  | 低压闪蒸罐V-204顶
操作介质 | Hydrogen |  | VGO |  | VGO+H2 |  | DIESEL |  | 轻烃,柴油, H2S，H2 |  | 油汽、H20、H2S |  | 油气、蜡油 |  | 石脑油 |  | 中压蒸气 |  | 中压蒸气 |  | 低压蒸气 |  | 低压蒸气 |  | 低压蒸气 |  | 热水 |  | 中压蒸气 |  | 中压蒸气 |  | 热水/STEAM |  | H2 |  | 脱硫低分气 |  | 油气 |  | Hydrogen |  | 氮气 |  | 氮气 |  | 燃料气 |  | 净化风 |  | 中压蒸气 |  | 水蒸汽 |  | 硫化剂 |  | 空气 |  | 燃料气 |  | 氮气 |  | 氢气 |  | H2S,H2,轻烃
M：分子量 | 2.03 |  |  |  | 12.71 |  | 219.3 |  | 13.7 |  | 150.97 |  | 247.58 |  | 218.58 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18 |  | 18.02 |  | 18.02 |  | 18.2 |  | 2.03 |  | 8.69 |  | 18.24 |  | 2.03 |  | 28 |  | 28 |  | 18.8 |  | 29 |  | 18.02 |  | 18 |  | 28 |  | 29 |  | 19.5 |  | 28 |  | 2.03 |  | 28
容器设计压力（Mpa，表压） | 1.8 |  | 1.8 |  | 15.7 |  | 1.6 |  | 3.1 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.4 |  | 2.8 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.9 |  | 2.7 |  | 3.8 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.73 |  | 0.98 |  | 1.73 |  | 1.48 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.78 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.48
最高操作压力（Mpa，表压） | 0.6 |  | 1.8 |  | 14.8 |  | 1 |  | 2.9 |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.6 |  | 2.5 |  | 3 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.55 |  | 0.8 |  | 1.45 |  | 1.3 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3
定压值Ps≤设备设计压力PD（Mpa，表压） | 1.8 |  | 1.8 |  | 15.7 |  | 1.6 |  | 3.1 |  | 1.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.4 |  | 2.8 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.9 |  | 2.7 |  | 3.8 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.73 |  | 0.98 |  | 1.73 |  | 1.48 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.78 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.48
Pa：积聚压力（Mpa，表压） | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.57 |  | 0.32 |  | 0.31 |  | 0.273 |  | 0.084 |  | 0.084 |  | 0.357 |  | 0.357 |  | 0.147 |  | 0.147 |  | 0.04 |  | 0.28 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.09 |  | 0.567 |  | 0.38 |  | 0.21 |  | 0.18 |  | 0.098 |  | 0.098 |  | 0.073 |  | 0.098 |  | 0.173 |  | 0.0444 |  | 0.098 |  | 0.098 |  | 0.078 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.148
Pm：最高泄放压力（Mpa，绝压） | 2.08 |  | 2.08 |  | 17.37 |  | 2.02 |  | 3.51 |  | 1.673 |  | 0.584 |  | 0.584 |  | 2.157 |  | 2.157 |  | 0.947 |  | 0.947 |  | 0.54 |  | 3.18 |  | 1.97 |  | 1.97 |  | 1.09 |  | 3.367 |  | 4.28 |  | 1.31 |  | 2.08 |  | 1.178 |  | 1.178 |  | 0.903 |  | 1.178 |  | 2.003 |  | 1.6244 |  | 1.178 |  | 1.178 |  | 0.958 |  | 0.298 |  | 0.298 |  | 1.728
P2：安全阀出口压力（背压，Mpa，表压） | 0.15 |  | 0.4 |  | 2.99 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06
动力故障工况
介质泄放温度，℃ | 109.18 |  | 185 |  | 400.58 |  | 456.5 |  | 40 |  | 489.91 |  | 455.7 |  | 427.39 |  | 216.25 |  | 216.254 |  | 177.59 |  | 177.59 |  | 221 |  | 227.33 |  | 216.25 |  | 216.25 |  | 93.25 |  | 40 |  | 55.88 |  | 192.01 |  | 109.18 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 250 |  | 188 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 65 |  | 40 |  | 386.6
T1：进口温度，K | 382.33 |  | 458.15 |  | 673.73 |  | 729.65 |  | 313.15 |  | 763.06 |  | 728.85 |  | 700.54 |  | 489.4 |  | 489.404 |  | 450.74 |  | 450.74 |  | 494.15 |  | 500.48 |  | 489.4 |  | 489.4 |  | 366.4 |  | 313.15 |  | 366.4 |  | 465.16 |  | 382.33 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 523.15 |  | 461.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 313.15 |  | 338.15 |  | 313.15 |  | 659.75
泄放状态 | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas
相态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态 | 气态 | 液态
K:气体绝热指数（CP/CV） | 1.41 |  |  |  | 1.201 |  | 1.91 |  | 1.35 |  | 1.01 |  | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.49 |  | 1.49 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 1.41 |  |  |  | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  | 1.42 |  | 1.34 |  | 1.42 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 1.303 |  | 1.421 |  | 1.45 |  | 1.385 |  | 1.399 |  | 1.421 |  | 1.203 |  | 1.399 |  | 1.419 |  | 1.048
C： 气体特性因数 | 356.9357 | 0 |  |  | 337.3371 |  | 394.5647 |  | 351.5953 |  | 316.5737 |  | 318.8998 |  | 318.8998 |  | 363.738 |  | 363.738 |  | 356.9357 |  | 356.9357 |  | 356.9357 |  |  |  | 360.3805 |  | 360.3805 |  |  |  | 357.8053 |  | 350.6842 |  | 357.8053 |  | 356.9357 | 0 | 356.9357 |  | 356.9357 |  | 347.2581 |  | 357.892 |  | 360.3805 |  | 354.7365 |  | 355.9725 |  | 357.892 |  | 337.5388 |  | 355.9725 |  | 357.7186 |  | 320.9605
Pcf：临界流动压力（Mpa，绝压） | 1.0953 | 0 |  |  | 9.8015 |  | 0.91943 |  | 1.8843 |  | 1.0109 |  | 0.35028 |  | 0.35028 |  | 1.1078 |  | 1.1078 |  | 0.49869 |  | 0.49869 |  | 0.28437 |  |  |  | 1.0244 |  | 1.0244 |  |  |  | 1.7675 |  | 2.3052 |  | 0.68767 |  | 1.0953 | 0 | 0.62034 |  | 0.62034 |  | 0.4923 |  | 0.61818 |  | 1.0416 |  | 0.86227 |  | 0.62251 |  | 0.61818 |  | 0.54021 |  | 0.15748 |  | 0.15648 |  | 1.0296
Z：在Pm压力下气体的压缩系数 | 1.01 |  |  |  | 1.049 |  | 0.35 |  | 0.98 |  | 0.88 |  | 0.83 |  | 0.85 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  |  |  | 1.01 |  | 1 |  | 0.9401 |  | 1.01 |  | 0.999 |  | 0.999 |  | 0.98 |  | 0.996 |  | 0.91 |  | 0.9401 |  | 1 |  | 0.9961 |  | 0.953 |  | 1 |  | 1.01 |  | 0.9491
液体泄放介质密度，kg/cum |  | 0 |  | 796.1 |  | 575 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 831.01 | [5 empty] | 953.71 |  | 0 | [5 empty] | 0
实际进料量下的泄放量(kg/h) | 10027.35 |  |  | 30952.4 | 21160 | 294700 | 19935.43 |  | 11804.68 |  | 35884.16 | 0 | 38398.87 |  | 69094.35 |  | 10606.54 |  | 10606.54 |  | 9822.897 |  | 9822.897 |  | 470 |  |  | 2557.51 | 26881.05 |  | 26881.05 |  |  | 13100 | 3370 | 0 | 6034.9 |  | 3110.92 |  | 10027.35 |  | 2000 |  | 1079.476 |  | 3800 |  | 1500 |  | 20250 |  | 11671 |  | 0 |  | 900 |  | 2400 |  | 161.5 |  | 4045 |  | 13090
介质最大流量系数 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1
KF：流量系数 | 0.975 |  | 0.65 |  | 0.98 |  | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.975 | #REF! | 0.975 |  | 0.975 | 0.65 | 0.975 | 0.65 | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.65 |  | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.65 |  | 0.975 |  | 0.975 | 0 | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.975 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65
Kb：背压校正系数 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Kv：粘度校正系数 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
安全泄放量G(kg/h) | 11030.085 | 0 |  | 34047.64 | 23276 | 324170 | 21928.973 |  | 12985.148 | 0 | 39472.576 | 0 | 42238.757 | 0 | 76003.785 | 0 | 11667.194 |  | 11667.194 |  | 10805.1867 |  | 10805.1867 |  | 517 |  | 0 | 2813.261 | 29569.155 | 0 | 29569.155 | 0 | 0 | 14410 | 3707 | 0 | 6638.39 | 0 | 3422.012 | 0 | 11030.085 | 0 | 2200 |  | 1187.4236 |  | 4560 |  | 1800 |  | 22275 | 0 | 12838.1 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 2640 | 0 | 177.65 | 0 | 4449.5 | 0 | 14399 | 0
泄放喷嘴分面积A0（mm2） | 2765.2804 |  |  | 280.7316 | 397.7064 | 712.9999 | 400.6845 |  | 672.0591 | 0 | 2121.2011 |  | 4784.3862 | 0 | 9090.1425 |  | 1054.0598 |  | 1054.0598 |  | 2223.47 |  | 2223.47 |  | 186.5717 |  |  | 16.502 | 2924.9717 |  | 2794.2705 |  |  | 145.1224 | 518.3264 |  | 387.5721 |  | 482.4152 |  | 2765.2804 |  | 354.0303 |  | 191.0836 |  | 1189.3457 |  | 283.4361 |  | 2140.4922 |  | 2213.3336 |  | 0 |  | 155.8977 |  | 646.5366 |  | 117.8097 |  | 10546.6692 |  | 2485.2881
泄放喷嘴总面积A0（mm2） | 2765.2804 |  | 280.7316 |  | 1110.7063 |  | 400.6845 |  | 672.0591 |  | 2121.2011 |  | 4784.3862 |  | 9090.1425 |  | 1054.0598 |  | 1054.0598 |  | 2223.47 |  | 2223.47 |  | 186.5717 |  | 16.502 |  | 2924.9717 |  | 2794.2705 |  | 145.1224 |  | 518.3264 |  | 387.5721 |  | 482.4152 |  | 2765.2804 |  | 354.0303 |  | 191.0836 |  | 1189.3457 |  | 283.4361 |  | 2140.4922 |  | 2213.3336 |  | 0 |  | 155.8977 |  | 646.5366 |  | 117.8097 |  | 10546.6692 |  | 2485.2881
火灾工况
泄放状态 | [10 empty] | 气态 |  | 气态 |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS | [7 empty] | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  |  |  | 气态 GAS | [13 empty] | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS
泄放温度，K | [6 empty] | 729.65 |  |  |  | 763.06 |  | 728.85 |  | 700.54 |  | 489.4 |  | 489.404 |  | 450.74 |  | 450.74 |  | 494.15 | [7 empty] | 460.96 |  | 313.15 |  |  |  | 467.75 | [13 empty] | 467.75 |  | 436.95 |  | 375.78 |  | 375.78 |  | 421.05 |  | 421.05 |  | 1000.45
容器直径，m | [32 empty] | 1.1 | [19 empty] | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.4 |  | #NAME?
容器长度，m | [32 empty] | 3.3 | [19 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4.2 |  | #NAME?
容器保温厚度，m | [32 empty] | 0 | [19 empty] | 0.06 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06
安全泄放量Gv（kg/h） | [11 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [13 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 1007.4979 | #DIV/0! | 499.664 | #DIV/0! |  |  | 3422.012 | #DIV/0! | [12 empty] | 14.936 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11.482 |  | 7.7207 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #NAME?
系数F | [32 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
容器的受热面积A（m2) | [32 empty] | 12.538 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 19.4303 |  | 0 |  | 0 |  | 19.4303 |  | 0 |  | 20.3095 |  | #NAME?
蒸发潜热Hv（kJ/kg） | [32 empty] | 2013 | [5 empty] | 1987.2 | [13 empty] | 1987.2 |  | 2092.68 | [5 empty] | 2142 |  |  |  | 1003
火灾工况喷嘴面积（mm2） | [10 empty] | 2287 |  | 4787 |  | 9090.1425 |  | 1054.0598 |  | 1054.0598 |  | 2223.47 |  |  |  | 186.5717 | [7 empty] | 297.2012 |  | 69.8649 |  | 155.15 |  | 483.7564 | [13 empty] | 2.5934 |  | 0 |  | 1.9807 |  | 2.0713 |  | 0 |  | 0 |  | #NAME?
最大安全阀工况 | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 火灾 |  | 火灾 |  | 火灾 |  | 火灾 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 火灾 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | 动力故障 |  | #NAME?
泄放状态 | 气态 Gas |  | 液态 Liquid |  | 气液混相 Gas & Liquid Mixed |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 |  | 气态 |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 GAS |  | 气态 Gas |  | 气态 GAS |  | 液态 Liquid |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 GAS |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 GAS |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 GAS |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | 气态 Gas |  | #NAME?
泄放温度（℃） | 109.18 |  | 185 |  | 400.58 |  | 456.5 |  | 40 |  | 489.91 |  | 455.7 |  | 427.39 |  | 216.25 |  | 216.254 |  | 177.59 |  | 177.59 |  | 221 |  | 227.33 |  | 216.25 |  | 216.25 |  | 187.81 |  | 40 |  | 55.88 |  | 194.6 |  | 109.18 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 250 |  | 188 |  | 163.8 |  | 40 |  | 40 |  | 65 |  | 40 |  | #NAME?
安全阀喷嘴面积A0（mm2） | 2765.2804 |  | 280.7316 |  | 1110.7063 |  | 400.6845 |  | 672.0591 |  | 2287 |  | 4787 |  | 9090.1425 |  | 1054.0598 |  | 1054.0598 |  | 2223.47 |  | 2223.47 |  | 186.5717 |  | 16.502 |  | 2924.9717 |  | 2794.2705 |  | 297.2012 |  | 518.3264 |  | 387.5721 |  | 483.7564 |  | 2765.2804 |  | 354.0303 |  | 191.0836 |  | 1189.3457 |  | 283.4361 |  | 2140.4922 |  | 2213.3336 |  | 0 |  | 155.8977 |  | 646.5366 |  | 117.8097 |  | 10546.6692 |  | #NAME?
安全阀所需喉径do（mm） | 59.3519 |  | 18.9108 |  | 37.6153 |  | 22.5926 |  | 29.2596 |  | 53.9757 |  | 78.0903 |  | 107.6095 |  | 36.6436 |  | 36.6436 |  | 53.2207 |  | 53.2207 |  | 15.4166 |  | 4.5849 |  | 61.0416 |  | 59.6622 |  | 19.4577 |  | 25.6961 |  | 22.2199 |  | 24.8244 |  | 59.3519 |  | 21.2366 |  | 15.6019 |  | 38.9242 |  | 19.0017 |  | 52.2182 |  | 53.0993 |  | 0 |  | 14.0924 |  | 28.6987 |  | 12.2506 |  | 115.9105 |  | #NAME?
新选安全阀流道代号 | N |  | G |  | L |  | J |  | J |  | M |  | Q |  | R |  | K |  | K |  | M |  | M |  | G |  | D |  | P |  | P |  | G |  | J |  | H |  | H |  | N |  | H |  | G |  | L |  | H |  | M |  | N |  | E |  | G |  | K |  | G |  | L |  | P
新选安全阀入口径Inlet（inch） | 4 |  | 1.5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1.5 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 1.5 |  | 3 |  | 2 |  | 1.5 |  | 4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 4 |  | 4
新选安全阀出口径Outlet（inch） | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 6 |  | 6
新选安全阀喉径do（mm） | 59.7234 |  | 20.3316 |  | 48.4222 |  | 32.5224 |  | 32.5224 |  | 54.3942 |  | 95.2971 |  | 114.6726 |  | 38.8661 |  | 38.8661 |  | 54.3942 |  | 54.3942 |  | 20.3316 |  | 9.5103 |  | 72.4116 |  | 72.4116 |  | 20.3316 |  | 32.5224 |  | 25.3987 |  | 25.3987 |  | 59.7234 |  | 25.3987 |  | 20.3316 |  | 48.4222 |  | 25.3987 |  | 54.3942 |  | 100 |  | 25 |  | 40 |  | 80 |  | 40 |  | 100 |  | 100
新选安全阀流道面积A（mm2） | 2800 |  | 324.5 |  | 1840.6 |  | 830.3 |  | 830.3 |  | 2322.6 |  | 7129 |  | 10322.6 |  | 1185.8 |  | 1185.8 |  | 2322.6 |  | 2322.6 |  | 324.5 |  | 71 |  | 4116.1 |  | 4116.1 |  | 324.5 |  | 830.3 |  | 506.4 |  | 506.4 |  | 2800 |  | 506.4 |  | 324.5 |  | 1840.6 |  | 506.4 |  | 2322.6 |  | 2800 |  | 126.4 |  | 324.5 |  | 1185.8 |  | 324.5 |  | 1840.6 |  | 4116.1
新选安全阀型号 | WFO-30-4N6 |  | WFB-30-11/2G2 |  | WFB-150-3L4 |  | WFO-30-3J4 |  | WFO-30-3J4 |  | WFB-30-4M6 |  | WFB-30-6Q8 |  | WFB-30-6R8 |  | WFS-30-3K4 |  | WFS-30-3K4 |  | WFS-30-4M6 |  | WFS-30-4M6 |  | WFS-30-11/2H3 |  | WFO-30-1D2 |  | WFS-30-4P6 |  | WFS-30-4P6 |  | WFB-15-1 1/2G3 |  | WFB-30-3J4 |  | WFB-30-2H3 |  | WFB-30-1 1/2H3 |  | WFO-30-4N6 |  | WFB-30-1 1/2G3 |  | WFB-30-1 1/2G3 |  | WFB-30-3L4 |  | WFO-30-1 1/2H3 |  | WFS-30-4M6 |  | 4N6-HTO-G |  | 1E2-HTO-L |  | 1 1/2G3-HTO-G |  | 3K4-HTB-G |  | 1 1/2G3-HTB-G |  | 4L6-HTB-G |  | 4P6-HTB-G
安全阀入口直径（mm） | 100 |  | 40 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 40 |  | 25 |  | 100 |  | 100 |  | 40 |  | 80 |  | 50 |  | 40 |  | 100 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 100 |  | 100 |  | 25 |  | 40 |  | 80 |  | 40 |  | 100 |  | 100
安全阀出口直径（mm） | 150 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 80 |  | 50 |  | 150 |  | 150 |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 150 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 150 |  | 150 |  | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | 150 |  | 150
核算检查 | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 核算通过 |  | 请重新核算 |  | #NAME?
背压/定压 | 0.083333 |  | 0.22222 |  | 0.19045 |  | 0.09375 |  | 0.048387 |  | 0.11538 |  | 0.375 |  | 0.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16667 |  | 0.14815 |  | 0.10526 |  | 0.15 |  | 0.083333 |  | 0.15306 |  | 0.15306 |  | 0.20548 |  | 0 |  | 0 |  | 0.040541 |  | 0.061224 |  | 0 |  | 0.076923 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.040541
面积余量% | 1.2556 |  | 15.5908 |  | 65.7144 |  | 107.2204 |  | 23.5457 |  | 1.5566 |  | 48.9242 |  | 13.5582 |  | 12.4984 |  | 12.4984 |  | 4.4583 |  | 4.4583 |  | 73.9278 |  | 330.2514 |  | 40.7227 |  | 47.305 |  | 9.1853 |  | 60.1886 |  | 30.6596 |  | 4.6808 |  | 1.2556 |  | 43.0386 |  | 69.821 |  | 54.7574 |  | 78.6646 |  | 8.5078 |  | 26.506 |  | #DIV/0! |  | 108.1493 |  | 83.408 |  | 175.4441 |  | -82.548 |  | #NAME?
样本上不能选出来，温度压力太高
[5 empty] | 压力等级1500lb不够 |  | 火灾工况温度较高，选型压力等级高于管道 |  |  |  | 安全阀数据表上定压为1.3MPa.g,但设备设计压力为1.2MPa.g |  |  |  | 数据表为混相，按气相计算。 |  | 要求 two PSVS equipped with manual lifting device |  |  |  | 要求 two PSVS equipped with manual lifting device | [7 empty] | 要求 two PSVS equipped with manual lifting device |  |  |  | 工况;Closed Outlets - Feed Continues |  |  | 选型喉径为D,却表示面积为1185.8mm2
[5 empty] | 将被压修改0.32改为2.99 |  | 泄放温度从附件选出，数据表无数据 |  |  |  | 现将定压改为1.2MPa.g, | [5 empty] | as per ASME SECTION #1 vessel |  |  |  | as per ASME SECTION #1 vessel | [7 empty] | as per ASME SECTION #1 vessel |  |  |  | 数据表显示排放热水，但排放至火炬 |  |  | 实际火灾工况只需要70mm2的喉径，但考虑
[11 empty] | 压力等级比管道高一级 | [17 empty] | 要求平衡式，改成普通式 |  |  |  | 现将排放点火炬改为就地，背压 |  |  | 到外部关闭，选择氢气进气量作为泄放量。
[5 empty] | 512.5217 | [11 empty] | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 背压改为0 |  | 也有0.32MP，改成0 |  |  | 因此将D调为J | [14 empty] | 背压改为0
[5 empty] | 28.3374 | [27 empty] | 背压校正系数0.39太小，应在0.82左右。
| HG/T20615，美标(API) | [31 empty] | 故将数据表推荐吼径代号由H改为G | [7 empty] | HG/T20615，美标(API)
| DN/CLASS 300 | [39 empty] | DN/CLASS 300
| inch | mm | [38 empty] | inch | mm
| 0.5 | 15 | [38 empty] | 0.5 | 15
| 0.75 | 20 | [38 empty] | 0.75 | 20
| 1 | 25 | [38 empty] | 1 | 25
| 1.5 | 40 | [38 empty] | 1.5 | 40
| 2 | 50 | [38 empty] | 2 | 50
| 2.5 | 65 | [38 empty] | 2.5 | 65
| 3 | 80 | [38 empty] | 3 | 80
| 4 | 100 | [38 empty] | 4 | 100
| 6 | 150 | [38 empty] | 6 | 150
| 8 | 200 | [38 empty] | 8 | 200
| 10 | 250 | [38 empty] | 10 | 250
| 流道面积 /mm2 | [39 empty] | 流道面积 /mm2
| 流道面积代号 | API | Actual |  | Actual | [35 empty] | 流道面积代号 | API
| D | 71 | 86.6 |  | 86.6 | [35 empty] | D | 71
| E | 126.4 | 153.9 |  | 153.9 | [35 empty] | E | 126.4
| F | 198.1 | 227 |  | 227 | [35 empty] | F | 198.1
| G | 324.5 | 380.1 |  | 380.1 | [35 empty] | G | 324.5
| H | 506.4 | 572.6 |  | 572.6 | [35 empty] | H | 506.4
| J | 830.3 | 934.8 |  | 934.8 | [35 empty] | J | 830.3
| K | 1185.8 | 1352.7 |  | 1352.7 | [35 empty] | K | 1185.8
| L | 1840.6 | 2083.1 |  | 2083.1 | [35 empty] | L | 1840.6
| M | 2322.6 | 2642.1 |  | 2642.1 | [35 empty] | M | 2322.6
| N | 2800 | 3217 |  | 3217 | [35 empty] | N | 2800
| P | 4116.1 | 4656.6 |  | 4656.6 | [35 empty] | P | 4116.1
| Q | 7129 | 8171.3 |  | 8171.3 | [35 empty] | Q | 7129
| R | 10322.6 | 11689.9 |  | 11689.9 | [35 empty] | R | 10322.6
| T | 16774.2 | 19113.4 |  | 19113.4 | [35 empty] | T | 16774.2
| HG/T20592-B系列，欧标 | [39 empty] | HG/T20592-B系列，欧标
inch | 喉径 | DN/IN | DN/OUT |  | DN/OUT | [35 empty] | 喉径 | DN/IN
| 20 | 32 | 40 |  | 40 | [35 empty] | 20 | 32
1.5 | 25 | 40 | 50 |  | 50 | [35 empty] | 25 | 40
2 | 32 | 50 | 65 |  | 65 | [35 empty] | 32 | 50
2.5 | 40 | 65 | 80 |  | 80 | [35 empty] | 40 | 65
3 | 50 | 80 | 100 |  | 100 | [35 empty] | 50 | 80
4 | 65 | 100 | 150 |  | 150 | [35 empty] | 65 | 100
6 | 100 | 150 | 200 |  | 200 | [35 empty] | 100 | 150
Note on A10: wangjiamin: 无火压力容器Pa=0.1Ps；着火有爆炸危险容器Pa=0.2Ps
Note on A14: wangjiamin: 包括操作故障，蒸汽故障等。
Note on B10: chengyan: 液体最大允许超压20%
Note on X8: YGY: 防高压冲击，取安全阀最高操作压力低于容器设计用的最高操作压力
Note on Z8: YGY: 防高压冲击，取安全阀最高操作压力低于容器设计用的最高操作压力
Note on AL16: 秦士江:计算有误
Note on AN10: chengyan: 蒸汽最大允许超压3%
Note on AP10: chengyan: 液体最大允许超压20%
Note on AV19: 张学智: 1.288
Note on AV22: 张学智: 0.9937
Note on AZ2: 秦士江: 已删除
Note on BB10: chengyan: 蒸汽最大允许超压3%
返回

## 单相流管径核算
序号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |  | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |  |  | 循环水总管 | 燃料气 | 132-P-101A/B | 132-P-101-T | 132-P-102A/B | 132-P-103A/B | 132-P-104A/B | 132-P-105A/B/C/D | 132-P-106A/B | 132-P-201A/B | 132-P-202A/B | 132-P-203A/B | 132-P-204A/B | 132-P-205A/B | 132-P-206A/B | 132-P-207A/B | 132-P-301A/B | 132-P-401 | 132-P-404 | 132-P-406A/B
管线编号 |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 200 | 200/2 | 201 | 201/1 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 523-1 | 524-1 | 524 | 525 | 526 | 527 |  | 528 | 529 | 530 | 531 | 531 |  |  |  |  | 532 | 532 | 533 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 0 | 730 | 731 |  |  | 反应进料泵 | 液力透平 | 循环油泵 | 注水泵 | 反冲洗污油泵 | 循环油冲洗液泵 | 原料油泵 | 汽提塔顶回流泵 | 分馏塔进料泵 | 分馏塔顶回流泵 | 分馏塔切水泵 | 分馏塔中段回流泵 | 柴油产品泵 | 加氢蜡油泵 | 贫胺液泵 | 地下轻污油泵 | 地下废胺液泵 | 排污水泵
管线说明 |  | 进装置 | 进装置 | 进装置 | 进装置 | 进装置 | 进E-101 | 进SR-101 | 进D-101 | 进P-101 | 出P-101 | 出P-101 | 与原料油混合氢 | 混合油 | 出E-102 | 出E-102 | 出E-101 | 进A-204 | 出A-204 | 出装置 | 出装置 |  |  | 进F-101 |  | 出F-101 |  | 出R-102 | 进P-102 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-102 | 进R-102 | 出R-101 | 出R-101 | 出R-101 | 出R-102 | 出R-102 | 进A-101 | 进E-203 | E-103管程出口 | E-103管程出口 | P-101 T出口 | 出F-101 | 出F-101 | 出DS-101 | 进DS-101 | 出D-102 | 进E-104 | 出E-104 | 进A-101 | 出A-101 | 进E-105 | 进D-103 | 出D-103 | 出装置 | 出D-103 | 出E-104 | 出D-103 | 进C-301 | 出D-102 | 进C-201 | 发蒸汽 | 进D-104 | 进D-104 | 出D-104 | 出P-103 | 去C-201 | 去A-101 | 进E-105 | 进C-201 | 出C-201 | 进E-202 | 进E-203 | 进D-202 | 出D-202 | 去C-202 | 进P-202 | 出P-202 | 出F-201 | 出E-202管程 | 出E-203 | 出C-201 | 进A-201 | 进E-201 | 进D-201 | 出D-201 | 出P-201 | 回流 | 出装置 | 出装置 | 出D-201 | 出装置 | 进C-201 | 进C-201 | 进DS-201 | 出DS-201 |  | 进F-201 | 进DS-201 | 出C-202 | 出P-207 | 出C-202 | 出A-202 | 出D-203 | 出P-203 | 回流 | 进E-204 | 出E-204 | 出装置 | 出P-204 | 进P-205 | 出P-205 | 进E-207 | 出E-207 | 回流 | 出C-202 | 进C-203 | 出C-203 | 进P-206 | 出P-206 | 出E-205 | 出A-203 | 出装置 | P-105入口 | P-105出口 | 出装置 | 出E-205 | 出E-206 | 出E-207 | 进F-101 | 进F-101 | 出E-106 | 进C-203 | 进C-203 | 进C-202 | 进F-201 | 进F-201 | 进F-201 | 进F-201 | 进F-201 | 汽提蒸汽 | 汽提蒸汽 | 进装置 | 进D-105 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 | 出K-101 | 出K-101AB | E-204出口 | E-204出口 | E-204出口 |  | 进装置 | 进D-301 | 出D-301 | 出P-301 | 进C-301 | 出C-301 | 出D-302 | 出装置 | 出D-302 | 出D-302 | 出C-301 | 出C-301 | 出装置 | 出装置 | 730 |  |  |  | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运 | 水运
介质名称 |  | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 氢气 | 混氢油 | 加氢蜡油 | 混氢油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 |  |  | 混氢油 |  | 混氢油 |  | 反应产物 | 循环油 | 循环油 | 循环油 | 混氢油 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 释放气 | 释放气 | 释放气 | 释放气 | 释放气 | 释放气 | 反应产物 | 反应产物 | 反应产物 | 反应产物 | MS | LS | LS | 除氧水 | 低分气 | 低分气 | 低分油气 | 低分油气 | 低分油气 | 低分油气 | 低分油气 | 酸性水 | 酸性水 | 冷低分油 | 冷低分油 | 低分气 | 低分气 | 低分油 | 低分油 | 除氧水 | 除氧水 | 除氧水 | 除氧水 | 除氧水 | 除氧水 | 除氧水 | 低分气 | 低分油气 | 汽提塔底油 | 汽提塔底油 | 汽提塔底油 | 汽提塔底油 | 闪蒸气 | 闪蒸气 | 拔头油 | 拔头油 | 拔头油 | 加氢蜡油 | 反应产物 | 汽提塔顶气 | 汽提塔顶油气 | 汽提塔顶油气 | 汽提塔顶油气 | 不稳定石脑油 | 不稳定石脑油 | 不稳定石脑油 | 不稳定石脑油 | 酸性水 | 不凝气 | 不凝气 | MS | MS | MS | MS | MS | MS | 除氧水 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 分馏塔顶气 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 石脑油 | 切水 | 分一中 | 分一中 | 分一中 | 分一中 | 分一中 | 分一中 | 分一中 |  | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 除氧水 | MS | LS | LS | LS | 加氢蜡油 | LS | LS | LS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 氢气 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 氢气 | 氢气 | 原料油 | 原料油 | 原料油 | 氢气 | 贫胺液 | 贫胺液 | 贫胺液 | 贫胺液 | 贫胺液 | 脱硫低分气 | 脱硫低分气 | 脱硫低分气 | 富胺液 | 富胺液 | 富胺液 | 富胺液 | 富胺液 |  | 730 |  |  |  | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水 | 新鲜水
管道类型 |  | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 压缩机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 |  |  | 泵出口 |  | 泵出口 |  | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 泵入口 | 余压 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 余压 | 余压 | 余压 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵入口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 压缩机出口 | 压缩机出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 压缩机出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 泵出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 鼓风机出口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵入口 | 泵出口 | 730 |  |  |  | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口 | 泵出口
流体性质 |  | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 过热蒸汽 | 过热蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 两相流 | 两相流 | 两相流 | 两相流 | 两相流 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 两相流 | 饱和液体 | 两相流 | 两相流 | 两相流 | 常压气体 | 常压气体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 过热蒸汽 | 过热蒸汽 | 过热蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 常压气体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 饱和液体 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 不饱和液体 | 过热蒸汽 | 过热蒸汽 | 过热蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 饱和蒸汽 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 | 常压气体 | 常压气体 | 常压气体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 不饱和液体 | 不饱和液体 |  |  | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体 | 饱和液体
输送温度 | C | 115 | 115 | 90 | 120.18 | 90.21 | 115.79 | 184.97 | 185 | 184.99 | 187.05 | 187.47 | 109.24 | 186.03 | 281.11 | 204 | 139.76 | 139.76 | 120 | 120.06 | 139.76 | 110 | 110 | 326.78 | 327 | 344.3 | 344 | 417.67 | 417.67 | 418.15 | 388.36 | 387.28 | 109.37 | 109.41 | 109.42 | 109.45 | 109.46 | 387.28 | 393.83 | 393.83 | 406.73 | 410.9 | 396.73 | 417.67 | 287 | 287.04 | 285.17 | 275.13 | 205.43 | 200 | 152 | 285.17 | 286.43 | 189 | 120.79 | 55 | 51.97 | 40 | 40.41 | 40.3 | 39.7 | 255.99 | 40 | 39.96 | 285.17 | 285.41 | 104 | 104 | 95.46 | 95.46 | 96.13 | 96.51 | 96.16 | 48 | 222.94 | 282.47 | 282.3 | 311 | 335 | 335 | 334.31 | 335 | 335.25 | 357 | 298.96 | 395.66 | 159.23 | 143.33 | 55 | 40 | 39.99 | 40.28 | 40.41 | 40.43 | 40.02 | 39.97 | 39.31 | 260 | 258.67 | 275.13 | 260 | 198.9 | 198.9 | 152 | 330.49 | 331 | 129.2 | 92.4 | 92.39 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 39.94 | 40 | 92.58 | 234.36 | 234.5 | 214 | 181 | 181 | 234.39 | 234.39 | 231.78 | 223.17 | 223.81 | 129.34 | 50 | 50.04 | 50 | 50 | 129.35 | 152 | 199.23 | 166.94 | 158 | 158.41 | 214 | 221.39 | 221.39 | 221.39 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199.23 | 199.23 | 260 | 40 | 40 | 40 | 108.03 | 40 | 40 | 107.73 | 40 | 40 | 109.17 | 109.17 | 109.18 | 109.18 | 38.84 | 40 | 109.18 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 185 | 185 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
压力 | bar | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4.2 | 160.6 | 151 | 151 | 151 | 13.2 | 150.3 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 10 | 11.5 | 2 | 2 | 147 | 147 | 143.6 | 143.6 | 138.3 | 138.6 | 144 | 142.1 | 142.1 | 142.1 | 140.1 | 139.9 | 138.3 | 138.2 | 141.8 | 139.8 | 139.8 | 138 | 137.9 | 29.9 | 138.5 | 134.7 | 133.7 | 29.9 | 12.5 | 3.3 | 3 | 23.8 | 29.9 | 29.9 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 9.1 | 9 | 12.8 | 12.1 | 28.1 | 28 | 29.9 | 12.2 | 24.9 | 25 | 4 | 4 | 30.1 | 10.6 | 29 | 28.6 | 10.7 | 10.9 | 3 | 2.3 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 5.4 | 2 | 13.6 | 137.8 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 10 | 13.8 | 10.6 | 10 | 9.1 | 9.8 | 9 | 12 | 10.9 | 12.5 | 12 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 1.4 | 14.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 10 | 4 | 2.4 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 12.2 | 11.3 | 10.8 | 10 | 3 | 148 | 11 | 23.8 | 14.3 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 12.6 | 3 | 1.5 | 3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12 | 24 | 23.9 | 23.8 | 44.8 | 44.1 | 44 | 81.7 | 81 | 81 | 151.2 | 151.2 | 150.7 | 150.8 | 150.5 | 23.9 | 150.7 | 7 | 4 | 4 | 30.9 | 29.8 | 27.8 | 27.8 | 27 | 27 | 7 | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 16.5499 | 3.9263 | 14.5724 | 3.4321 | 1.3758 | 16.3551 | 1.0589 | 1.6169 | 0.90829 | 1.4745 | 1.3035 | 0.84838 | 1.6487 | 1.8437 | 3.4908 | 0.94659 | 0.96674 | 0.43859
汽化率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.91 | 0.45 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6e-06 | 0 | 8.79e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
介质操作流量 | kg/h | 26676.4 | 236419 | 46428.6 | 263095.4 | 46428.6 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 309524 | 446 | 309970 | 268934.3 | 309970 | 268934.3 | 40340.14 | 40340.14 | 40340.14 | 228594.15 | 309524 | 309524 | 309970 | 154985 | 309970 | 154985 | 741526.97 | 428894.98 | 428894.98 | 738864.98 | 739147.94 | 282.96 | 605.14 | 736.13 | 667.64 | 479.56 | 16.66 | 19.15 | 22 | 24.85 | 26.92 | 109.44 | 312631.98 | 312631.98 | 312631.98 | 312631.98 | 6702.76 | 5215.35 | 5238.27 | 22.9 | 12588.46 | 12697.9 | 12697.9 | 23397.9 | 23397.9 | 27715.9 | 27715.9 | 11306.67 | 16068.71 | 4604.55 | 4604.55 | 11804.68 | 11804.68 | 300043.52 | 300043.52 | 32429.87 | 3189.14 | 13100 | 13100 | 13100 | 2400 | 10700 | 4318 | 6542.55 | 300816.72 | 300816.72 | 300816.72 | 300816.72 | 7799.01 | 7799.01 | 293017.71 | 293017.71 | 293017.71 | 268934.3 | 312631.98 | 20673.98 | 23073.98 | 23073.98 | 23073.98 | 15182.02 | 15182.02 | 7350.08 | 7831.94 | 4762.04 | 3129.9242 | 3129.9242 | 2950 | 2950 | 26811.03 | 27191.6 | 6702.76 | 20108.27 | 380.58 | 268934.3 | 268934.3 | 64817.89 | 64817.89 | 54907.02 | 54907.02 | 50827.5 | 4079.53 | 4079.53 | 4079.53 | 9910.86 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 30583.42 | 30583.42 | 3941.42 | 27112 | 27112 | 27112 | 4066.8 | 4066.8 | 600 | 600 | 23045.2 | 32429.87 | 3337.47 | 5215.35 | 9260 | 5215.35 | 268934.3 | 470 | 8750 | 8750 | 4020 | 26880 | 30900 | 26650 | 23473.55 | 23473.55 | 3981.73 | 3370 | 3370 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 4044.54 | 3370 | 3370 | 827.11 | 827.11 | 827.11 | 446 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 6070.86 | 6068.37 | 6068.37 | 2.49 | 2.49 | 169484.76 | 169484.76 | 169487.26 | 17700 | 30850 | 30850 | 1142266 | 2570 | 170725.7435 | 272213.9813 | 390343.5776 | 7142.1266 | 17018.6583 | 331.6408 | 160964.2099 | 6833.5524 | 203350.3545 | 58343.8257 | 4560.6615 | 85299.1453 | 18114.8191 | 183164.8971 | 71315.3631 | 13173.6 | 13431.9059 | 13491.4455
介质最大流量系数 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
介质最大操作流量 | kg/h | 29344.04 | 260060.9 | 51071.46 | 289404.94 | 51071.46 | 340476.4 | 340476.4 | 340476.4 | 340476.4 | 340476.4 | 340476.4 | 490.6 | 340967 | 295827.73 | 340967 | 295827.73 | 44374.154 | 44374.154 | 44374.154 | 251453.565 | 340476.4 | 340476.4 | 340967 | 170483.5 | 340967 | 170483.5 | 815679.667 | 471784.478 | 471784.478 | 812751.478 | 813062.734 | 311.256 | 665.654 | 809.743 | 734.404 | 527.516 | 18.326 | 21.065 | 24.2 | 27.335 | 29.612 | 120.384 | 343895.178 | 343895.178 | 343895.178 | 343895.178 | 7373.036 | 5736.885 | 5762.097 | 25.19 | 13847.306 | 13967.69 | 13967.69 | 25737.69 | 25737.69 | 30487.49 | 30487.49 | 12437.337 | 17675.581 | 5065.005 | 5065.005 | 12985.148 | 12985.148 | 330047.872 | 330047.872 | 35672.857 | 3508.054 | 14410 | 14410 | 14410 | 2640 | 11770 | 4749.8 | 7196.805 | 330898.392 | 330898.392 | 330898.392 | 330898.392 | 8578.911 | 8578.911 | 322319.481 | 322319.481 | 322319.481 | 295827.73 | 343895.178 | 31010.97 | 25381.378 | 25381.378 | 25381.378 | 16700.222 | 16700.222 | 9555.104 | 8615.134 | 5238.244 | 3442.9167 | 3442.9167 | 3245 | 3245 | 29492.133 | 29910.76 | 7373.036 | 22119.097 | 418.638 | 295827.73 | 295827.73 | 71299.679 | 71299.679 | 71379.126 | 71379.126 | 66075.75 | 4487.483 | 4487.483 | 4487.483 | 10901.946 | 175000 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 33641.762 | 33641.762 | 4335.562 | 29823.2 | 29823.2 | 29823.2 | 4473.48 | 4473.48 | 660 | 660 | 25349.72 | 35672.857 | 3671.217 | 5736.885 | 10186 | 5736.885 | 295827.73 | 517 | 9625 | 9625 | 4422 | 29568 | 33990 | 29315 | 25820.905 | 25820.905 | 4379.903 | 3707 | 6740 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 4448.994 | 3707 | 7751 | 909.821 | 909.821 | 909.821 | 490.6 | 180400 | 180400 | 180400 | 180400 | 180400 | 6677.946 | 6675.207 | 6675.207 | 2.739 | 2.739 | 186433.236 | 186433.236 | 186435.986 | 19470 | 61700 | 61700 | 1370719.2 | 2570 | 204870.8921 | 326656.7776 | 468412.2931 | 8570.5519 | 20422.3899 | 397.9689 | 193157.0519 | 8200.2629 | 244020.4254 | 70012.5909 | 5472.7938 | 102358.9744 | 21737.783 | 219797.8765 | 85578.4358 | 15808.32 | 16118.2871 | 16189.7347
输送密度 | kg/m3 | 880.95 | 837.63 | 862.28 | 841.4 | 861.9 | 844.42 | 796.18 | 796.1 | 796.12 | 806.91 | 805.96 | 9.1 | 793.98 | 690.85 | 780.79 | 796.5 | 796.5 | 810.68 | 810.57 | 796.5 | 844.42 | 844.42 | 684.49 | 684.5 | 671.05 | 671.1 | 504.16 | 504.42 | 507.54 | 552.19 | 550.25 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 46.7 | 52.6 | 58.9 | 63.5 | 12 | 504.32 | 611.62 | 611.71 | 264.8 | 5.6 | 2 | 1.9 | 915.82 | 17.4 | 17.3 | 20.7 | 43.8 | 59.1 | 34.6 | 35.9 | 981.69 | 982.03 | 713.58 | 38.4 | 15.6 | 15.5 | 658.27 | 666.44 | 956.14 | 945.65 | 951.87 | 951.87 | 952.44 | 951.28 | 952.37 | 11 | 85.3 | 672.14 | 674.5 | 230 | 171.8 | 6.2 | 3.7 | 632.75 | 633.2 | 289 | 676.74 | 519.37 | 17.1 | 19.8 | 71.6 | 91.2 | 683.77 | 684.03 | 683.42 | 683.31 | 982.78 | 12.1 | 11.2 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 915.82 | 649.28 | 650.85 | 3.4 | 695.34 | 662.92 | 664.36 | 664.35 | 664.36 | 709.47 | 709.28 | 954.26 | 643.5 | 644.06 | 662 | 689.76 | 689.25 | 643.12 | 234 | 4.1 | 657.22 | 658.97 | 735.34 | 794.55 | 794.45 | 794.5 | 794.5 | 735.3 | 915.82 | 7.7 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 742.13 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 7.7 | 7.7 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 1.9 | 9.2 | 1009.82 | 1009.82 | 1009.82 | 1009.26 | 1009.26 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 984.45 | 983.57 | 1046.65 | 1046.64 | 965.06 | 993.7 | 796 | 796 | 998 | 3.25 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999
介质粘度/10-6 m2/s | cst | 7.3103 | 4.2381 | 9.6952 | 4.4569 | 9.6531 | 5.0449 | 1.1304 | 1.1305 | 1.1305 | 1.0906 | 1.0795 | 1.0989 | 0.99499 | 0.30397 | 0.76845 | 1.9335 | 1.9335 | 2.9358 | 2.9362 | 1.9335 | 5.0449 | 5.0449 | 0.1607 | 0.16 | 0.11922 | 0.12 | 0.099175 | 0.099124 | 0.098514 | 0.10866 | 0.10904 | 1.1494 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1765 | 1.1765 | 0.48193 | 0.6424 | 0.57034 | 0.50934 | 0.47244 | 2.5 | 0.099143 | 0.2289 | 0.22887 | 0.67976 | 3.3929 | 10 | 10.5263 | 0.19655 | 1.1494 | 1.1561 | 15.4589 | 6.621 | 22.6734 | 27.7457 | 45.1253 | 0.64175 | 0.64153 | 0.65865 | 3.9062 | 0.64103 | 0.64516 | 0.27344 | 0.27009 | 0.28239 | 0.28552 | 0.30466 | 0.30466 | 0.30448 | 0.30485 | 0.3045 | 0.90909 | 2.1102 | 0.29756 | 0.28169 | 0.6087 | 0.64028 | 1.6129 | 2.7027 | 0.17384 | 0.17372 | 0.31142 | 0.2512 | 0.09627 | 0.5848 | 26.7677 | 7.1229 | 6.1404 | 0.42412 | 0.42396 | 0.42434 | 0.4244 | 0.65121 | 0.82645 | 0.89286 | 3.6364 | 4 | 3.5714 | 3.6364 | 2.5974 | 2.5974 | 0.19655 | 0.18482 | 0.18437 | 2.9412 | 0.56088 | 0.3922 | 0.39135 | 0.39136 | 0.39135 | 0.59199 | 0.59215 | 0.31438 | 0.34188 | 0.34158 | 0.39275 | 0.49293 | 0.49329 | 0.34208 | 0.94017 | 2.439 | 0.38039 | 0.37938 | 0.80235 | 2.2025 | 2.2028 | 2.2 | 2.2 | 0.80239 | 0.19655 | 2.5974 | 2.6316 | 4 | 4 | 0.61984 | 23.5294 | 22.2222 | 22.2222 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.57 | 2.5974 | 2.5974 | 3.6364 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 3.4483 | 2.8571 | 2.8571 | 1.9231 | 1.6129 | 1.6129 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 0.89286 | 5.2632 | 1.087 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3072 | 1.2881 | 1.2881 | 1.087 | 1.087 | 1.1236 | 0.49774 | 0.49819 | 1.051 | 1.051 | 0.82896 | 0.6198 | 7.5377 | 7.5377 | 0.75351 | 3.6923 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0511
动力粘度 | cp | 6.44 | 3.55 | 8.36 | 3.75 | 8.32 | 4.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.01 | 0.79 | 0.21 | 0.6 | 1.54 | 1.54 | 2.38 | 2.38 | 1.54 | 4.26 | 4.26 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.29 | 1.34 | 0.96 | 1.62 | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.59 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6159 | 6 | 6 | 0.752 | 0.012 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
介质正常流量 | m3/h | 30.2814 | 282.2475 | 53.844 | 312.6877 | 53.8677 | 366.5522 | 388.7613 | 388.8004 | 388.7906 | 383.5917 | 384.0439 | 49.011 | 390.4003 | 389.2803 | 396.9954 | 337.6451 | 50.6468 | 49.7609 | 49.7676 | 286.9983 | 366.5522 | 366.5522 | 452.8481 | 226.4207 | 461.9179 | 230.9417 | 1470.8167 | 850.2735 | 845.0467 | 1338.0629 | 1343.2948 | 32.5241 | 70.3651 | 85.5965 | 78.5459 | 56.4188 | 0.40145 | 0.41006 | 0.41825 | 0.4219 | 0.42394 | 9.12 | 619.908 | 511.154 | 511.0787 | 1180.6344 | 1196.9214 | 2607.675 | 2756.9842 | 0.025005 | 723.4747 | 733.9827 | 613.4251 | 534.1986 | 395.9036 | 801.0376 | 772.0306 | 11.5176 | 16.3627 | 6.4527 | 119.9102 | 756.7103 | 761.5923 | 455.8062 | 450.2184 | 33.9175 | 3.3724 | 13.7624 | 13.7624 | 13.7541 | 2.5229 | 11.2351 | 392.5455 | 76.7005 | 447.5507 | 445.9848 | 1307.8988 | 1750.9704 | 1257.9048 | 2107.8405 | 463.0861 | 462.757 | 1013.9021 | 397.3968 | 601.9446 | 1209.0047 | 1165.3525 | 322.2623 | 253.0042 | 22.2034 | 22.195 | 10.7549 | 11.4618 | 4.8455 | 258.6714 | 279.4575 | 536.3636 | 590 | 4787.6839 | 4943.9273 | 870.4883 | 2611.4636 | 0.41556 | 414.2039 | 413.2047 | 19064.0853 | 93.2175 | 82.826 | 82.6465 | 76.5071 | 6.1405 | 5.7501 | 5.7516 | 10.3859 | 194.2502 | 194.0813 | 188.8218 | 181.2225 | 181.3565 | 47.5548 | 130.6984 | 961.322 | 41.2525 | 41.143 | 36.87 | 5.1184 | 5.119 | 0.75519 | 0.75519 | 31.3412 | 35.4107 | 433.4377 | 1372.4605 | 3704 | 2086.14 | 362.3817 | 552.9412 | 9722.2222 | 9722.2222 | 522.0779 | 3490.9091 | 4012.987 | 4758.9286 | 3048.513 | 3048.513 | 723.9509 | 1773.6842 | 1773.6842 | 2128.7053 | 1394.669 | 1155.5829 | 1155.5829 | 777.7962 | 652.3452 | 652.3452 | 439.6239 | 366.3043 | 366.3043 | 89.9033 | 73.8491 | 435.3211 | 48.4783 | 162.4052 | 162.4052 | 162.4052 | 162.4953 | 162.4953 | 659.8761 | 659.6054 | 681.8393 | 0.0025293 | 0.0025316 | 161.9307 | 161.9322 | 175.6235 | 17.8122 | 38.7563 | 38.7563 | 1144.5551 | 790.7692 | 171.0679 | 272.7595 | 391.1258 | 7.1564 | 17.0528 | 0.33231 | 161.2868 | 6.8472 | 203.7579 | 58.4607 | 4.5698 | 85.4701 | 18.1511 | 183.532 | 71.4583 | 13.2 | 13.4588 | 13.505
介质最大流量 | m3/h | 33.3095 | 310.4723 | 59.2284 | 343.9564 | 59.2545 | 403.2074 | 427.6375 | 427.6804 | 427.6697 | 421.9509 | 422.4483 | 53.9121 | 429.4403 | 428.2083 | 436.6949 | 371.4096 | 55.7114 | 54.737 | 54.7444 | 315.6981 | 403.2074 | 403.2074 | 498.1329 | 249.0628 | 508.1097 | 254.0359 | 1617.8984 | 935.3009 | 929.5513 | 1471.8692 | 1477.6242 | 35.7766 | 77.4016 | 94.1562 | 86.4005 | 62.0607 | 0.44159 | 0.45107 | 0.46008 | 0.46409 | 0.46633 | 10.032 | 681.8988 | 562.2693 | 562.1866 | 1298.6978 | 1316.6136 | 2868.4425 | 3032.6826 | 0.027505 | 795.8222 | 807.3809 | 674.7676 | 587.6185 | 435.4939 | 881.1413 | 849.2337 | 12.6693 | 17.999 | 7.098 | 131.9012 | 832.3813 | 837.7515 | 501.3868 | 495.2402 | 37.3092 | 3.7097 | 15.1386 | 15.1386 | 15.1296 | 2.7752 | 12.3586 | 431.8 | 84.3705 | 492.3058 | 490.5832 | 1438.6887 | 1926.0675 | 1383.6953 | 2318.6246 | 509.3947 | 509.0327 | 1115.2923 | 437.1365 | 662.1391 | 1813.507 | 1281.8878 | 354.4885 | 278.3046 | 24.4237 | 24.4145 | 13.9813 | 12.6079 | 5.33 | 284.5386 | 307.4033 | 590 | 649 | 5266.4523 | 5438.32 | 957.5371 | 2872.61 | 0.45712 | 455.6243 | 454.5252 | 20970.4938 | 102.5393 | 107.6738 | 107.4404 | 99.4592 | 6.7546 | 6.3251 | 6.3268 | 11.4245 | 271.9503 | 252.3057 | 245.4683 | 235.5892 | 235.7635 | 52.3102 | 143.7682 | 1057.4541 | 45.3778 | 45.2573 | 40.557 | 5.6302 | 5.6309 | 0.83071 | 0.83071 | 34.4753 | 38.9518 | 476.7814 | 1509.7066 | 4074.4 | 2294.754 | 398.6198 | 608.2353 | 10694.4444 | 10694.4444 | 574.2857 | 3840 | 4414.2857 | 5234.8214 | 3353.3643 | 3353.3643 | 796.346 | 1951.0526 | 3547.3684 | 2341.5758 | 1534.1359 | 1271.1411 | 1271.1411 | 855.5758 | 717.5797 | 717.5797 | 483.5863 | 402.9348 | 842.5 | 98.8936 | 81.234 | 478.8532 | 53.3261 | 178.6457 | 178.6457 | 178.6457 | 178.7448 | 178.7448 | 725.8637 | 725.566 | 750.0233 | 0.0027823 | 0.0027848 | 178.1238 | 178.1255 | 193.1859 | 19.5934 | 77.5126 | 77.5126 | 1373.4661 | 790.7692 | 205.2815 | 327.3114 | 469.351 | 8.5877 | 20.4633 | 0.39877 | 193.5441 | 8.2167 | 244.5094 | 70.1529 | 5.4838 | 102.5641 | 21.7813 | 220.2384 | 85.7499 | 15.84 | 16.1506 | 16.2059
摩擦系数λ1 |  | 0.0039713 | 0.00061754 | 0.0044431 | 0.00058619 | 0.0029479 | 0.00056602 | 0.00011958 | 0.00011958 | 0.00015785 | 0.0001202 | 0.00023119 | 0.00029507 | 0.00010775 | 3.2627e-05 | 8.1835e-05 | 0.0002355 | 0.00157 | 0.0024264 | 0.0024264 | 0.00027706 | 0.00056602 | 0.00056602 | 1.5003e-05 | #DIV/0! | 1.0911e-05 | #DIV/0! | 5.4352e-06 | 7.8245e-06 | 6.2327e-06 | 4.3416e-06 | 5.4616e-06 | 0.0003837 | 0.00017942 | 0.00014749 | 0.00016262 | 0.0002264 | 0.0082943 | 0.010824 | 0.0094216 | 0.0083411 | 0.0076997 | 0.001894 | 6.7616e-06 | 1.8932e-05 | 1.8932e-05 | 2.4342e-05 | 9.3262e-05 | 0.00015771 | 0.00015702 | 0.064652 | 7.8407e-05 | 7.7731e-05 | 0.0012437 | 0.00061167 | 0.0023553 | 0.0014245 | 0.0024038 | 0.00073328 | 0.00051597 | 0.00083957 | 0.0005359 | 2.0903e-05 | 2.0903e-05 | 2.4672e-05 | 2.4672e-05 | 0.00013696 | 0.00069637 | 0.00029134 | 0.00029134 | 0.00029134 | 0.00099388 | 0.00035668 | 5.7146e-05 | 0.00045259 | 3.1499e-05 | 2.9924e-05 | 2.2049e-05 | 2.0272e-05 | 4.2186e-05 | 4.2186e-05 | 2.3467e-05 | 2.1614e-05 | 1.7685e-05 | 2.5997e-05 | 6.7616e-06 | 2.0423e-05 | 0.0013225 | 0.000909 | 0.00099812 | 0.00031423 | 0.00025138 | 0.00043936 | 0.0004873 | 0.0011054 | 7.8838e-05 | 7.8838e-05 | 0.00016729 | 0.00016729 | 3.6814e-05 | 4.2349e-05 | 9.8171e-05 | 4.9086e-05 | 0.0038902 | 2.5691e-05 | 1.8351e-05 | 1.5228e-05 | 0.00019796 | 0.00013183 | 9.887e-05 | 0.00014241 | 0.00052422 | 0.00084681 | 0.00084681 | 0.00039836 | 5.6871e-05 | 4.8997e-05 | 5.7905e-05 | 7.5723e-05 | 7.5723e-05 | 0.00011834 | 0.00011834 | 6.2606e-05 | 0.00022753 | 0.00015169 | 0.00035799 | 0.0070788 | 0.0070788 | 0.019169 | 0.011981 | 0.00042116 | 9.1307e-05 | 9.858e-05 | 7.8856e-05 | 4.4413e-05 | 7.8856e-05 | 7.0344e-05 | 0.00071402 | 3.7601e-05 | 0.0001128 | 8.1925e-05 | 3.063e-05 | 3.1974e-05 | 3.7022e-05 | 2.8032e-05 | 1.4016e-05 | 8.2629e-05 | 0.00012204 | 8.0544e-05 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 0.00010168 | 6.3947e-05 | 5.0194e-05 | 0.00049723 | 0.00049723 | 0.00049723 | 0.00024344 | 0.00026481 | 0.00026481 | 0.00033101 | 0.0002608 | 0.0002608 | 4.0646e-05 | 5.4217e-05 | 4.0663e-05 | 1.6186 | 1.6186 | 0.00021353 | 0.00026692 | 0.00019412 | 0.00045793 | 0.0035194 | 0.0026395 | 4.378e-05 | 0.00012674 | 0.00023835 | 0.00014949 | 0.00013183 | 0.0017735 | 0.00093036 | 0.011936 | 0.00024592 | 0.0018536 | 0.00027252 | 0.00040707 | 0.0027774 | 0.00037125 | 0.00087406 | 0.00021611 | 0.00044404 | 0.0012019 | 0.0011788 | 0.00093888
摩擦系数λ2 |  | 0.033959 | 0.025214 | 0.034575 | 0.025004 | 0.032378 | 0.024865 | 0.019389 | 0.019389 | 0.02027 | 0.019405 | 0.021546 | 0.022404 | 0.019069 | 0.015751 | 0.018247 | 0.02161 | 0.029274 | 0.031385 | 0.031385 | 0.022179 | 0.024865 | 0.024865 | 0.01391 | #NUM! | 0.013219 | #NUM! | 0.011824 | 0.012534 | 0.012086 | 0.011407 | 0.011833 | 0.023365 | 0.020689 | 0.020051 | 0.020367 | 0.021474 | 0.038206 | 0.039869 | 0.038993 | 0.038241 | 0.037754 | 0.030166 | 0.012244 | 0.014437 | 0.014437 | 0.01503 | 0.018633 | 0.020267 | 0.020253 | 0.053067 | 0.018123 | 0.018098 | 0.028202 | 0.025175 | 0.031236 | 0.028822 | 0.031338 | 0.025916 | 0.024499 | 0.026484 | 0.024648 | 0.014668 | 0.014668 | 0.015062 | 0.015062 | 0.019815 | 0.025703 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.027208 | 0.023094 | 0.017229 | 0.023991 | 0.015662 | 0.015534 | 0.014794 | 0.014596 | 0.016412 | 0.016412 | 0.014942 | 0.014747 | 0.014281 | 0.015189 | 0.012244 | 0.014613 | 0.028481 | 0.026823 | 0.027227 | 0.02263 | 0.021837 | 0.023877 | 0.024276 | 0.027676 | 0.018139 | 0.018139 | 0.020459 | 0.020459 | 0.016058 | 0.016422 | 0.018787 | 0.016814 | 0.033848 | 0.01516 | 0.014365 | 0.013943 | 0.021018 | 0.019694 | 0.018808 | 0.019939 | 0.024561 | 0.02652 | 0.02652 | 0.023506 | 0.017215 | 0.01681 | 0.017265 | 0.018022 | 0.018022 | 0.019357 | 0.019357 | 0.017482 | 0.021491 | 0.020141 | 0.023107 | 0.03725 | 0.03725 | 0.043687 | 0.040522 | 0.023716 | 0.01857 | 0.018799 | 0.018139 | 0.016547 | 0.018139 | 0.017811 | 0.025806 | 0.016113 | 0.019209 | 0.018251 | 0.015592 | 0.0157 | 0.016073 | 0.015373 | 0.013759 | 0.018276 | 0.019452 | 0.018201 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.018893 | 0.017541 | 0.016875 | 0.024355 | 0.024355 | 0.024355 | 0.021725 | 0.022019 | 0.022019 | 0.02282 | 0.021965 | 0.021965 | 0.016315 | 0.017084 | 0.016316 | 0.088837 | 0.088837 | 0.021274 | 0.022047 | 0.020952 | 0.024036 | 0.033309 | 0.031811 | 0.01651 | 0.01957 | 0.021651 | 0.020094 | 0.019694 | 0.02985 | 0.026923 | 0.040497 | 0.02176 | 0.030062 | 0.022121 | 0.023587 | 0.032071 | 0.023242 | 0.026655 | 0.021315 | 0.023918 | 0.028049 | 0.027962 | 0.026962
雷诺数Re1 |  | 16115.5281 | 103637.5652 | 14404.2695 | 109180.5218 | 21710.2812 | 113070.1344 | 535198.6362 | 535198.6362 | 405453.5123 | 532453.5424 | 276826.8808 | 216894.26 | 593967.4361 | 1961536.3994 | 782057.1243 | 271761.9521 | 40764.2878 | 26376.8921 | 26376.8921 | 230997.6542 | 113070.1344 | 113070.1344 | 4265766.1323 |  | 5865428.4319 |  | 11775085.0867 | 8179447.7539 | 10268352.8726 | 14741227.8328 | 11718175.5404 | 166795.488 | 356709.8587 | 433924.0973 | 393551.5253 | 282684.6347 | 7716.1187 | 5912.9121 | 6792.9016 | 7672.8911 | 8312.0414 | 33791.5977 | 9465279.8876 | 3380457.1027 | 3380457.1027 | 2629244.4132 | 686235.6243 | 405804.2974 | 407587.6934 | 989.911 | 816252.531 | 823348.7665 | 51459.2979 | 104631.1057 | 27172.8543 | 44928.3978 | 26624.2357 | 87278.5189 | 124037.6883 | 76229.4029 | 119426.0646 | 3061724.7631 | 3061724.7631 | 2594029.586 | 2594029.586 | 467288.0024 | 91905.8177 | 219677.9655 | 219677.9655 | 219677.9655 | 64394.1517 | 179431.6207 | 1119939.5093 | 141409.2218 | 2031808.0431 | 2138745.3085 | 2902582.9187 | 3157058.0869 | 1517094.6212 | 1517094.6212 | 2727223.7809 | 2960985.8192 | 3618982.6679 | 2461843.5658 | 9465279.8876 | 3133702.8199 | 48392.9152 | 70406.9472 | 64120.6127 | 203673.604 | 254592.005 | 145665.913 | 131336.2325 | 57895.6918 | 811793.8462 | 811793.8462 | 382563.8667 | 382563.8667 | 1738462.9332 | 1511262.5138 | 651923.8431 | 1303847.0378 | 16451.5431 | 2491151.2273 | 3487611.7182 | 4202878.4115 | 323298.3393 | 485487.8708 | 647317.1611 | 449416.755 | 122087.1529 | 75577.7613 | 75577.7613 | 160658.3442 | 1125345.4545 | 1306204.5455 | 1105250 | 845191.1765 | 845191.1765 | 540837.1993 | 540837.1993 | 1022267.7121 | 281276.5167 | 421914.775 | 178777.4471 | 9041.0309 | 9041.0309 | 3338.7036 | 5341.9257 | 151960.83 | 700932.0035 | 649218.0143 | 811608.5947 | 1441033.792 | 811608.5947 | 909811.7526 | 89633.6078 | 1702085 | 567361.6667 | 781205.2747 | 2089432.6154 | 2001595.6044 | 1728713.0185 | 2283084.4201 | 4566168.8402 | 774542.0465 | 524436.704 | 794601.0667 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 629408.0792 | 1000833.4046 | 1275057.5256 | 128714.1965 | 128714.1965 | 128714.1965 | 262902.1333 | 241681.3333 | 241681.3333 | 193345.0667 | 245399.5077 | 245399.5077 | 1574570.6275 | 1180443.6059 | 1573924.8078 | 39.54 | 39.54 | 299716.8496 | 239773.4797 | 329693.3976 | 139757.8665 | 18185.0467 | 24246.7289 | 1461849.1782 | 504976.4444 | 268514.868 | 428134.0341 | 485474.168 | 36086.1046 | 68790.3893 | 5362.0436 | 260250.6138 | 34527.0116 | 234843.9294 | 157219.3851 | 23043.068 | 172392.0098 | 73221.1341 | 296145.1922 | 144130.3865 | 53248.444 | 54292.5311 | 68166.4923
管径选型1 | m | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.257 | 0.5 | 0.08 | 0.257 | 0.254 | 0.257 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.257 | 0.173 | 0.257 | 0.173 | 0.49 | 0.408 | 0.325 | 0.325 | 0.409 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.337 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.257 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.102 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.131 | 0.215 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.066 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.2 | 0.15 | 0.441 | 0.15 | 0.257 | 0.257 | 0.325 | 0.08 | 0.1 | 0.025 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08
管径选型1后最大流速 | m/s | 1.1787 | 1.7578 | 0.93148 | 1.9474 | 2.0968 | 2.2828 | 2.4212 | 2.4214 | 1.3897 | 2.2606 | 0.59795 | 2.9808 | 2.3007 | 2.3486 | 2.3396 | 2.1028 | 0.31542 | 0.3099 | 0.30995 | 1.7874 | 1.1647 | 2.2828 | 2.6687 | 2.9447 | 2.7222 | 3.0035 | 2.3844 | 1.9882 | 3.1141 | 4.9309 | 3.1257 | 2.9063 | 6.2877 | 7.6487 | 7.0187 | 5.0415 | 0.088583 | 0.090484 | 0.092291 | 0.093096 | 0.093546 | 2.0124 | 3.6533 | 3.0124 | 3.0119 | 6.9578 | 11.6473 | 16.2403 | 17.1702 | 0.0038932 | 3.129 | 3.1744 | 2.653 | 2.3104 | 2.4656 | 4.9888 | 4.8081 | 0.70049 | 0.99517 | 1.0047 | 4.6674 | 13.0908 | 13.1753 | 2.8387 | 2.8039 | 1.3202 | 0.52508 | 0.83702 | 0.83702 | 0.83652 | 0.39281 | 0.68331 | 6.7909 | 2.9855 | 2.1003 | 2.0929 | 6.1378 | 6.0012 | 12.2408 | 20.5115 | 1.2483 | 1.4704 | 3.2217 | 2.4749 | 3.5474 | 5.2385 | 3.7029 | 2.007 | 1.5757 | 0.86425 | 1.3499 | 0.77303 | 0.6971 | 0.75443 | 4.4749 | 4.8345 | 9.2789 | 10.2068 | 20.7063 | 15.7093 | 8.4708 | 11.2944 | 0.064702 | 1.3161 | 2.5734 | 20.6127 | 0.90711 | 0.95253 | 1.6897 | 0.87986 | 0.95606 | 0.89528 | 0.89552 | 0.63166 | 1.5397 | 2.232 | 2.1715 | 2.0841 | 2.0857 | 1.851 | 5.0873 | 16.6306 | 0.71366 | 1.6015 | 1.4351 | 0.19923 | 0.19925 | 0.18372 | 0.47032 | 1.2199 | 1.3783 | 16.8712 | 8.5475 | 23.0681 | 12.9922 | 2.2569 | 20.6871 | 378.4304 | 42.0478 | 20.3215 | 21.741 | 17.3558 | 20.582 | 29.6653 | 118.6612 | 28.1793 | 11.0463 | 13.9473 | 13.2573 | 8.6858 | 7.1968 | 7.1968 | 4.844 | 4.0627 | 4.0627 | 2.7379 | 8.3084 | 6.4494 | 0.55991 | 0.45992 | 2.7111 | 4.3319 | 1.5804 | 1.5804 | 1.0114 | 1.5813 | 1.5813 | 11.4156 | 6.4187 | 11.7956 | 0.00039381 | 0.00039416 | 1.5758 | 1.0085 | 1.0938 | 1.0833 | 0.68571 | 1.219 | 2.499 | 12.4364 | 1.0998 | 1.7536 | 1.5724 | 0.47482 | 0.72411 | 0.22577 | 1.0958 | 0.4543 | 0.7063 | 1.1033 | 0.3032 | 0.90733 | 0.77075 | 1.2469 | 0.75858 | 0.56051 | 0.5715 | 0.89603
管径选型1后一般流速范围 | m/s | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
侵蚀速度 | m/s | 3.3692 | 3.4552 | 3.4055 | 3.4475 | 3.4062 | 3.4413 | 3.544 | 3.5442 | 3.5441 | 3.5204 | 3.5224 | 33.1497 | 3.5489 | 3.8046 | 3.5788 | 3.5433 | 3.5433 | 3.5122 | 3.5124 | 3.5433 | 3.4413 | 3.4413 | 3.8222 | 3.8222 | 3.8603 | 3.8602 | 4.4536 | 4.4525 | 4.4388 | 4.2556 | 4.263 | 33.9032 | 34.0997 | 34.0997 | 34.2997 | 34.2997 | 15.523 | 14.6333 | 13.7882 | 13.0299 | 12.5491 | 28.8675 | 4.4529 | 4.0435 | 4.0432 | 6.1453 | 42.2577 | 70.7107 | 72.5476 | 3.3044 | 23.9732 | 24.0424 | 21.9793 | 15.1099 | 13.0079 | 17.0005 | 16.6899 | 3.1916 | 3.1911 | 3.7435 | 16.1374 | 25.3185 | 25.4 | 3.8976 | 3.8736 | 3.234 | 3.2519 | 3.2412 | 3.2412 | 3.2403 | 3.2422 | 3.2404 | 30.1511 | 10.8274 | 3.8572 | 3.8504 | 6.5938 | 7.6294 | 40.161 | 51.9875 | 3.9754 | 3.974 | 5.8824 | 3.8441 | 4.3879 | 24.1825 | 22.4733 | 11.818 | 10.4713 | 3.8242 | 3.8235 | 3.8252 | 3.8255 | 3.1899 | 28.748 | 29.8807 | 42.6401 | 44.7214 | 42.2577 | 42.6401 | 36.0375 | 36.0375 | 3.3044 | 3.9245 | 3.9198 | 54.2326 | 3.7923 | 3.8839 | 3.8797 | 3.8797 | 3.8797 | 3.7543 | 3.7548 | 3.2372 | 3.9421 | 3.9404 | 3.8866 | 3.8076 | 3.809 | 3.9432 | 6.5372 | 49.3865 | 3.9007 | 3.8955 | 3.6877 | 3.5476 | 3.5479 | 3.5478 | 3.5478 | 3.6878 | 3.3044 | 36.0375 | 51.2989 | 63.2456 | 63.2456 | 3.6708 | 108.4652 | 105.4093 | 105.4093 | 36.0375 | 36.0375 | 36.0375 | 42.2577 | 36.0375 | 36.0375 | 42.6401 | 72.5476 | 72.5476 | 72.5476 | 58.722 | 53.4522 | 53.4522 | 43.8529 | 40.161 | 40.161 | 32.969 | 32.969 | 32.969 | 32.969 | 29.8807 | 72.5476 | 32.969 | 3.1469 | 3.1469 | 3.1469 | 3.1477 | 3.1477 | 32.969 | 32.969 | 33.5201 | 3.1872 | 3.1886 | 3.091 | 3.091 | 3.219 | 3.1723 | 3.5444 | 3.5444 | 3.1654 | 55.47 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1654 | 3.1639
管径选型1后100米管线压力降 | kPa | 20.7814 | 13.0515 | 8.6226 | 15.957 | 61.345 | 21.8839 | 18.0986 | 18.1005 | 4.7217 | 15.5677 | 0.62087 | 1.1322 | 15.5917 | 11.8156 | 15.1723 | 15.2218 | 0.46395 | 0.48872 | 0.48879 | 11.2875 | 4.069 | 21.8839 | 13.1928 | #NUM! | 12.7886 | #NUM! | 3.4585 | 3.0627 | 9.1518 | 23.5608 | 7.7768 | 1.3007 | 5.3291 | 7.6425 | 6.4607 | 3.5146 | 0.014812 | 0.018148 | 0.020798 | 0.02324 | 0.024975 | 1.7452 | 16.0341 | 15.5889 | 15.5866 | 37.4836 | 3.5389 | 2.1381 | 2.2689 | 0.00089744 | 0.51455 | 0.52583 | 0.68483 | 0.98098 | 2.2446 | 4.9637 | 5.2018 | 7.8025 | 14.8919 | 19.0754 | 10.3095 | 13.0709 | 13.1552 | 15.9794 | 15.7835 | 16.5107 | 6.7014 | 9.3188 | 9.3188 | 9.3132 | 3.9937 | 6.4183 | 2.9132 | 9.1201 | 8.0622 | 7.9683 | 22.2535 | 13.3991 | 3.8116 | 6.387 | 1.9384 | 2.8841 | 6.1194 | 12.5921 | 15.5695 | 0.97965 | 1.1046 | 1.5472 | 1.233 | 5.779 | 17.011 | 6.0945 | 5.038 | 15.4806 | 1.465 | 1.5828 | 3.2294 | 3.5524 | 6.4259 | 3.1842 | 2.5949 | 2.7526 | 0.12977 | 2.4357 | 12.3833 | 1.6785 | 3.0063 | 2.9613 | 11.8919 | 2.5637 | 14.9153 | 15.0808 | 15.0848 | 5.5936 | 5.2525 | 13.4839 | 13.4738 | 13.4987 | 13.5087 | 21.3265 | 58.6134 | 6.6079 | 2.3979 | 17.0197 | 17.4983 | 0.58738 | 0.58746 | 1.4644 | 14.2432 | 12.9763 | 16.1549 | 20.6012 | 1.0072 | 4.4028 | 1.531 | 13.4651 | 4.6016 | 1038.3593 | 5.0943 | 29.0168 | 11.35 | 6.0692 | 6.3547 | 26.0426 | 745.881 | 39.9084 | 0.90196 | 1.1212 | 1.2618 | 0.82669 | 0.68497 | 0.68497 | 0.46104 | 0.38668 | 0.38668 | 0.26059 | 4.252 | 1.5017 | 0.014048 | 0.01154 | 0.068024 | 2.8414 | 13.8837 | 13.8837 | 4.7148 | 13.8575 | 13.8575 | 6.5199 | 1.6189 | 6.7346 | 0.00024712 | 0.00024734 | 13.8219 | 4.6938 | 4.8379 | 17.5191 | 3.1167 | 12.543 | 11.6663 | 3.2791 | 5.0848 | 11.9972 | 7.476 | 4.1977 | 7.0441 | 4.1202 | 5.2152 | 3.87 | 1.5733 | 9.5515 | 1.839 | 4.7739 | 7.9014 | 6.6149 | 3.4339 | 4.3972 | 4.5572 | 13.5157
最大100米管线允许压力降 | kPa | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
选用管径 | mm | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN150 | 管径DN250 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN330 | 管径DN257 | 管径DN500 | 管径DN80 | 管径DN257 | 管径DN254 | 管径DN257 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN350 | 管径DN250 | 管径DN257 | 管径DN173 | 管径DN257 |  | 管径DN490 | 管径DN408 | 管径DN325 | 管径DN325 | 管径DN409 | 管径DN66 | 管径DN66 | 管径DN66 | 管径DN66 | 管径DN66 | 管径DN42 | 管径DN42 | 管径DN42 | 管径DN42 | 管径DN42 | 管径DN42 | 管径DN257 | 管径DN257 | 管径DN257 | 管径DN257 | 管径DN200 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN50 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN80 | 管径DN80 | 管径DN50 | 管径DN100 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN100 | 管径DN50 | 管径DN80 | 管径DN80 | 管径DN80 | 管径DN50 | 管径DN80 | 管径DN150 | 管径DN100 | 管径DN288 | 管径DN288 | 管径DN288 | 管径DN337 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN380 | 管径DN350 | 管径DN350 | 管径DN250 | 管径DN257 | 管径DN350 | 管径DN350 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN100 | 管径DN80 | 管径DN80 | 管径DN80 | 管径DN50 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN300 | 管径DN350 | 管径DN200 | 管径DN300 | 管径DN50 | 管径DN350 | 管径DN250 | 管径DN600 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN150 | 管径DN200 | 管径DN50 | 管径DN50 | 管径DN50 | 管径DN80 | 管径DN250 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN40 | 管径DN25 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN102 | 管径DN100 | 管径DN300 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN200 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN300 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN131 | 管径DN215 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN66 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN250 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN150 | 管径DN200 | 管径DN150 | 管径DN50 | 管径DN50 | 管径DN200 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN80 | 管径DN200 | 管径DN150 |  |  | 管径DN257 | 管径DN257 | 管径DN325 | 管径DN80 | 管径DN100 | 管径DN25 | 管径DN250 | 管径DN80 | 管径DN350 | 管径DN150 | 管径DN80 | 管径DN200 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN200 | 管径DN100 | 管径DN100 | 管径DN80
核算检查1 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
备注 |  | 饱和液体: 管径太小; 常压气体: 未算; 常压气体: 未算; 常压气体: 未算; 常压气体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 未算; 不饱和液体: 两台一起启用; 不饱和液体: 两台一起启用
|  |  |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | DN250改DN300 | DN250改DN300 |  | 设定选SCH160系列 | 设定选SCH40系列 | 设定选SCH160系列 |  | 实际按总量选管径 | 实际按总量选管径 | 实际按总量选管径 | 实际按总量选管径 |  |  | DN250改DN300 |  | DN250改DN300 |  |  |  |  | 400 | DN400改DN500 | [12 empty] | 400改300 | 400改300 | 400改300 |  |  |  |  | 300 | 300 | [9 empty] | 300 | 300 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | SCH80 | SCH80 |  |  |  |  | DN250改DN300 |  |  | 设定选SCH40系列 |  | 350 | 350 |  |  | 150 | [14 empty] | 设定选SCH40系列 | DN550改DN600 |  |  | 150//200 | [24 empty] | 合流出炉0.38 |  | 设定选SCH40系列 |  |  |  | E-206 | E-106 | 合流进炉1.0 | 合流出炉1.0 |  | 100 | 100 | 200调成300 | 200调成300 | [8 empty] | 原有管径过大 | 原有管径过大 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 300改250 | 300改250
泵出口管径计算-泵编号 |  | 饱和液体: SCH160; 不饱和液体: SCH160; 两相流: DN400改DN300; 两相流: DN400改DN300; 两相流: DN550改DN400
管道类型
流体性质
摩擦系数λ1'
摩擦系数λ2'
雷诺数Re2
管径选型2 | m
管径选型2后最大流速 | m/s
管径选型1后一般流速范围 | m/s
管径选型2后100米管线压力降 | kPa
最大100米管线允许压力降 | kPa
选用管径 | mm
核算检查1
备注
说明：本计算的流速范围和100m允许压力降根据《SHT 3035-2007 石油化工企业工艺装置管径选择导则》确定,适用于单相介质的管径选择，混相介质时需要另外计算。
流量系数
正常 | 1.2
回流 | 1.3
公用工程 | 1.5
管道类型 | 介质名称
负压管道 | 净化水
通风机管道 | 除氧水
压缩机入口 | 酸性水
压缩机出口 | 切水
鼓风机入口 | 液氨
鼓风机出口 | 碱液
往复式真空泵入口
往复式真空泵出口 | 原料油
油封式真空泵入口 | 凝结水
加热蒸汽管道 | 新鲜水
自流 | 除盐水
泵入口 | 循环水
泵出口 | DMDS
冷却水
缓蚀剂
自流
余压 | 轻污油
泵送 | 重污油
柴油馏分
流体性质 | 加氢蜡油
不饱和液体 | 冷低分油
饱和液体 | 混氢油
负压液体 | 反应产物
循环油
过热蒸汽 | 低分油气
饱和蒸汽 | 低分油
负压气体 | 汽提塔底油
常压气体 | 拔头油
汽提塔顶油气
两相流 | 不稳定石脑油
石脑油
分一中
贫胺液
富胺液
精制冷低分油
拔头油
释放气
LS
MS
不凝气
汽提塔顶气
闪蒸气
低分气
氢气
分馏塔顶气
脱硫低分气
Note on A37: YGY: 当选泵时，计算泵出入直径用到
Note on EI13: 颜艳艳: 过热后
Note on EK13: 颜艳艳: 过热后
Note on IT10: YGY: 一般原料油量的4~6%
Note on IV10: YGY: 计算回流比0，考虑回流比1
Note on JA10: YGY: 破乳剂用量根据原油不同，使用量差别很大，对于轻质原油破乳剂用量可以小于5ppm就能达到脱盐脱水效果（实际上这种油即使不加破乳剂都可以）；而对于某些特殊油，比如奥里油要加到800-1000ppm；对于国内如山东地炼炼制的一些重油、特稠油以及燃料油，使用量大多在10-150ppm都有，视油品性质而定。 本次设计，破乳剂占原料油量50ppm,浓度1~2%
Note on JB7: YGY: 性质按原料油考虑
Note on JB10: YGY: 按1h泵送污油罐量
Note on JC10: YGY: 取循环量30%
Note on JD10: YGY: 加入量0.5%
Note on JE10: YGY: 20吨油车1小时卸料完
Note on JF10: YGY: 回流比2.5
Note on JG10: YGY: 干气脱硫、液化气的MDEA浓度取30wt%,H2S/MDEA摩尔比分别取0.25、0.2;公式中的119为MDEA分子量
Note on JH10: YGY: 循环氢脱硫和干气脱硫、液化气的MDEA浓度取30wt%,H2S/MDEA摩尔比分别取0.4、0.25、0.2;公式中的119为MDEA分子量
Note on JI10: YGY: 按1h泵送罐量
Note on JK10: YGY: 电脱盐注水量为原料油的6%
Note on JL10: YGY: 缓蚀剂占塔顶气量50PPM，浓度1%
Note on JM10: YGY: 按1h泵送罐量
Note on JN10: YGY: 每台泵封油量约0.5m3/h,考虑循环量2倍,7台泵
返回

## 混相流管径核算
序号 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34
管线编号 |  | 112 | 114 | 103 | 0 |  | 0 |  | 106 | 213 | 518 | 214 | 217 | 708 | 520 | 519 | 112 | 115 | 116 | 203 | 205 | 206 | 209 | 508 | 505 | 421 | 422 | 423 | 211 | 419 | 322 | 400 | 0 | 0
管线说明 |  | 混合油 | 出E-102 | 进装置 | #N/A | F-201出口2路 | #N/A | R-201AB出口2路 | 进SR-101 | 出R-101 | 出C-203 | 出R-101 | 进A-101 | 出D-302 | 出P-206 | 进P-206 | 混合油 | 出E-101 | 进A-204 | 进P-102 | 进R-101 | 进R-101 | 进R-101 | 出E-204 | 出P-203 | 出D-201 | 出装置 | 进C-201 | 进R-102 | 出装置 | 进E-105 | 进C-201 | #N/A | #N/A
介质名称 |  | 混氢油 | 混氢油 | 原料油 | #N/A | #N/A | #N/A | 精制进料 | 原料油 | 释放气 | 0 | 释放气 | 释放气 | 富胺液 | 柴油馏分 | 柴油馏分 | 混氢油 | 加氢蜡油 | 加氢蜡油 | 循环油 | 循环油 | 混氢油 | 氢气 | 石脑油 | 石脑油 | 不凝气 | 不凝气 | MS | 氢气 | 不稳定石脑油 | 低分气 | 低分油气 | #N/A | #N/A
汽化率 |  | 0 | 309970 | 263095.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 309524 | 19.15 | 3941.42 | 19.15 | 109.44 | 2.49 | 27112 | 27112 | 309970 | 268934.3 | 40340.14 | 428894.98 | 738864.98 | 739147.94 | 736.13 | 4079.53 | 54907.02 | 3129.9242 | 3129.9242 | 2950 | 479.56 | 7831.94 | 4318 | 6542.55 | #N/A | #N/A
输送温度 | C | 186.03 | 972.47 | 639.86 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 752.77 | 1 | 45.65 | 1 | 5.01 | 0.14 | 124.47 | 124.47 | 972.47 | 704.12 | 105.62 | 2001.47 | 2973.95 | 3113.34 | 362.62 | 35.99 | 484.44 | 112.92 | 112.92 | 163.75 | 236.23 | 94.8 | 439.48 | 50.93 | #N/A | #N/A
进口压力 | Mpa | 15.1 | 204 | 120.18 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 184.97 | 393.83 | 231.78 | 393.83 | 396.73 | 50 | 223.81 | 223.17 | 186.03 | 139.76 | 139.76 | 417.67 | 388.36 | 387.28 | 109.42 | 39.94 | 92.95 | 39.97 | 39.31 | 260 | 109.46 | 40.43 | 48 | 222.94 | #N/A | #N/A
出口压力 | Mpa | 15 | 203.9 | 120.08 | #N/A | -0.1 | #N/A | -0.1 | 184.87 | 393.73 | 231.68 | 393.73 | 396.63 | 49.9 | 223.71 | 223.07 | 185.93 | 139.66 | 139.66 | 417.57 | 388.26 | 387.18 | 109.32 | 39.84 | 92.85 | 39.87 | 39.21 | 259.9 | 109.36 | 40.33 | 47.9 | 222.84 | #N/A | #N/A
两相流均相密度ρH | kg/cum | 752.7 | 407.87 | 596.82 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 596.82 | -128.88 | 382.05 | -128.88 | -116.2 | 374.07 | 437.51 | 437.51 | 407.87 | 563.4 | 563.4 | 297.26 | 333.43 | 307.78 | -239.55 | 296.27 | 296.27 | 11.29 | 11.29 | 374.15 | -239.55 | 216.51 | -164.64 | 294.24 | #N/A | #N/A
Vapor Phase
气相质量流量qmg | kg/h | #N/A | 899.43 | 911.73 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 911.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.21 | 818.54 | 818.54 | 899.97 | 883.77 | 883.77 | 853 | 872.9 | 867.86 | 0 | 728.41 | 728.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.19 | 0 | 804.67 | #N/A | #N/A
气相密度ρg | kg/cum | #N/A | 25.67 | 23.55 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 41.2 | 41.2 | 25.57 | 28.45 | 28.45 | 34.22 | 30.44 | 31.39 | 0 | 62.57 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.11 | 0 | 44.18 | #N/A | #N/A
气相动力粘度 | cp | #N/A | 16.43 | 24.9 | #N/A | 0.02 | #N/A | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.68 | 12.26 | 12.3 | 17.51 | 22.24 | 22.24 | 2.94 | 4.79 | 4.61 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 8.99 | #N/A | #N/A
气体绝热指数Cp/Cv |  | #N/A | 22.5 | 2.39e-06 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 9.64e-05 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 2.29 | 0.2 | 0.2 | 23.92 | 0.15 | 0.15 | 11.04 | 12.09 | 14.29 | 0 | 0.02 | 0.14 | 74.92 | 76.38 | 4.61 | 0 | 1.09 | 0 | 4.57 | #N/A | #N/A
气相体积流量qvg | cum/h | #N/A | 35.0382 | 38.7146 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 38.7146 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 128.7069 | 19.8675 | 19.8675 | 35.1963 | 31.064 | 31.064 | 24.9269 | 28.6761 | 27.6477 | #DIV/0! | 11.6415 | 11.6415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.3977 | #DIV/0! | 18.2134 | #N/A | #N/A
Liquid Phase
液体质量流量qml | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0.04 | #N/A | #N/A
液体体积流量qvl | cum/h | 0.00033214 | 0.00033647 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00033214 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00046893 | #N/A | #N/A
液相密度ρl | kg/cum | 752.7 | 743 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | #N/A | #N/A
液相动力粘度 | cp | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
液相绝热指数 Cp/Cv |  | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
液相表面张力 | dyne/cm | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | #N/A | #N/A
流型判断
格里菲思X轴uH2/9.807di |  | #N/A | 0.00014501 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.2145e-05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001058 | #N/A | #N/A
两相流体积含气率β |  | #N/A | 0.99999 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.99999 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.99997 | #N/A | #N/A
格里菲思流型判断 |  | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流 | 泡状流 | 块状流和沫状流 | 块状流和沫状流
气相表观流速-X轴ugs | m/s | #N/A | 0.1377 | 0.15215 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 0.11178 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.1131 | 0.078079 | 0.057364 | 0.10162 | 0.12208 | 0.1758 | 0.052964 | 0.45079 | 0.9779 | #DIV/0! | 0.065882 | 0.065882 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.030022 | #DIV/0! | 0.64421 | #N/A | #N/A
液相表观流速-Y轴uls | m/s | 1.3053e-06 | 1.3223e-06 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.59e-07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6586e-05 | #N/A | #N/A
海威特流型X轴ρluls2 | kg/s2.m | 3.2061e-10 | 3.248e-10 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.7306e-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.8665e-09 | #N/A | #N/A
海威特流型Y轴ρgugs2 | kg/s2.m | #N/A | 0.12168 | 0.13629 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 0.073566 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.6735 | 0.062792 | 0.033894 | 0.066018 | 0.106 | 0.21981 | 0.023999 | 1.5464 | 7.5044 | #DIV/0! | 0.067895 | 0.067895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.015347 | #DIV/0! | 4.5837 | #N/A | #N/A
海威特流型判断 |  | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 沫状流 | 沫状流 | 沫状流 | 环状流 | 沫状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 沫状流 | 环状流 | 环状流 | 沫状流 | 沫状流 | 沫状流 | 沫状流 | 环状流 | 环状流 | 沫状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 沫状流 | 环状流
气相表观质量流速Gg | kg/m2.s | #N/A | 3.5348 | 3.5831 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0509 | 3.2169 | 2.3634 | 2.5985 | 3.4732 | 5.0014 | 1.8124 | 13.722 | 30.6962 | 0 | 4.1222 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0448 | 0 | 28.4612 | #N/A | #N/A
液相表观质量流速Gl | kg/m2.s | 0.0009825 | 0.0009825 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0.0015032 | 0.0004716 | 0.0026724 | 8.8425e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00072184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001245 | 0 | 0 | 0.0003537 | 0.0003537 | 0.0003537 | 0.0019453 | 0 | 0.0017292 | 0.0014148 | #N/A | #N/A
曼德汉流型判断 |  | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 泡状流 | 块状流 | 块状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 泡状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 环、雾状流 | 泡状流 | 环、雾状流 | 泡状流
伯克流型X轴 |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #N/A
伯克流型Y轴 |  | #N/A | 0.88574 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6482 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.0443 | #N/A | #N/A
伯克流型判断 |  | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 雾状流 | 环状流 | 雾状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 环状流 | 波状流 | 环状流 | 雾状流 | 环状流 | 雾状流 | 雾状流 | 泡状(沫状)流 | 环状流 | 环状流 | 塞状流 | 泡状(沫状)流 | 泡状(沫状)流 | 泡状(沫状)流 | 泡状(沫状)流 | 泡状(沫状)流 | 泡状(沫状)流 | 雾状流 | 环状流 | 泡状(沫状)流 | 环状流 | 环状流
管径选型 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.08 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.408 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.15
均相流速最大值 | m/s | 4.4639 | 6.0641 | 5.0131 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | 5.0131 | #NUM! | 6.2657 | #NUM! | #NUM! | 6.3322 | 5.8551 | 5.8551 | 6.0641 | 5.1597 | 5.1597 | 7.1033 | 6.707 | 6.9809 | #NUM! | 7.1152 | 7.1152 | 36.4488 | 36.4488 | 6.3315 | #NUM! | 8.3232 | #NUM! | 7.1397 | #N/A | #N/A
两相流均相流速uH | m/s | #N/A | 0.1377 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.10162 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64423 | #N/A | #N/A
管壁是否受流体严重侵蚀 |  | #N/A | 否 | #DIV/0! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 否 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | 否 | #N/A | #N/A
进出口压差〉进口绝对压力的30% |  | 否 | 否 | 否 | #N/A | 是 | #N/A | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | #N/A | #N/A
极限质量流速 |  | #N/A | 257415.3366 | 61.6582 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 485.8794 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22505.6928 | 32200.8672 | 32154.7734 | 252954.4139 | 18309.8188 | 18309.8188 | 297886.2433 | 283503.2638 | 312557.1897 | #DIV/0! | 5295.6467 | 21389.435 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41038.7443 | #DIV/0! | 159088.7935 | #N/A | #N/A
出口两相流质量流速G | kg/m2.s | #N/A | 3.5357 | 3.5831 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 2.6325 | 0.0015032 | 0.0004716 | 0.0026724 | 8.8425e-05 | 56.0509 | 3.2169 | 2.3634 | 2.5992 | 3.4732 | 5.0014 | 1.8124 | 13.722 | 30.6962 | 0.001245 | 4.1222 | 4.1222 | 0.0003537 | 0.0003537 | 0.0003537 | 0.0019453 | 2.0448 | 0.0017292 | 28.4626 | #N/A | #N/A
是否符合极限质量流速判断 |  | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | 不考虑 | #N/A | #N/A
核算检查 |  | #N/A | 核算通过 | #DIV/0! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 核算通过 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM! | #DIV/0! | #NUM! | 核算通过 | #N/A | #N/A
均相法压降计算
两相流质量含气率χ |  | #N/A | 0.99972 | 1 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99995 | #N/A | #N/A
两相流的均相动力粘度 | Pa·S | #N/A | 0.01643 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01751 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0089898 | #N/A | #N/A
两相流的均相比容Vh | m3/kg | #N/A | 0.038946 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.039098 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.022634 | #N/A | #N/A
两相流的均相雷诺数ReH |  | #N/A | 64.5607 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.9558 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 316.611 | #N/A | #N/A
两相流的阻力系数λh |  | #N/A | 0.99131 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.20214 | #N/A | #N/A
直管长度L | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
两相流直管阻力降△Pft | kpa | #N/A | 0.080441 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.046483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8533 | #N/A | #N/A
休马克法计算截面含气率
假定截面含气率 |  | 0.731 | 0.789 | 0.803 | 0.827 | 0.815 | 0.813 | 0.832 | 0.8 | 0.723 | 0.782 | 0.789 | 0.96 | 0.936 | 0.803 | 0.864 | 0.783 | 0.871 | 0.835 | 0.56 | 0.816 | 0.815 | 0.162 | 0.188 | 0.212 | 0.045 | 0.421 | 0.532 | 0.535 | 0.924 | 0.585 | 0.556 | 0.787 | 0.8
计算函数Z |  | #N/A | 19.875 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.526 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.2095 | #N/A | #N/A
班可夫因子 |  | #N/A | 0.82103 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.81387 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.86643 | #N/A | #N/A
计算截面含气率 |  | #N/A | 0.82102 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.81386 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.86641 | #N/A | #N/A
截面含气率核算 |  | #N/A | 请重新假定截面含气率 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 请重新假定截面含气率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 请重新假定截面含气率 | #N/A | #N/A
杜克勒法压降计算
校正系数A |  | #N/A | 1.1917 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1907 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2641 | #N/A | #N/A
校正系数B |  | #N/A | 1.2176 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2284 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1541 | #N/A | #N/A
两相流雷诺数Re |  | #N/A | 78.612 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 63.8202 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 365.4006 | #N/A | #N/A
苏宁系数 |  | #N/A | 0.032328 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.034462 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.020316 | #N/A | #N/A
阻力系数λ |  | #N/A | 0.12931 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13785 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.081263 | #N/A | #N/A
两相流的真实密度ρg | kg/m3 | #N/A | 154.0566 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 160.9164 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 49.6732 | #N/A | #N/A
两相流在垂直或倾斜向上管段内的提升高度△Z | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
两相流在管道出口端的均相比容Vh2 | m3/kg | #N/A | 0.038946 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.039098 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.022634 | #N/A | #N/A
两相流在管道进口端的均相比容Vh1 | m3/kg | #N/A | 0.038946 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.039098 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.022634 | #N/A | #N/A
两相流直管阻力降△Pf | kpa | #N/A | 0.015227 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0076079 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.087 | #N/A | #N/A
两相流加速度压力降△Pa | kpa | #N/A | 0 | #DIV/0! | #N/A | 请分段计算 | #N/A | 请分段计算 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #N/A
两相流在垂直或倾斜向上管段内的重力压力降△Ph | kpa | #N/A | 0 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #N/A | #N/A
两相流管道的压力降△P | kpa | #N/A | 0.019795 | #DIV/0! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0098902 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4131 | #N/A | #N/A
压降判断
管径核算 |  | #N/A | 核算通过 | #DIV/0! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 核算通过 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 核算通过 | #N/A | #N/A
方法修正 |  | #N/A | 请重新选择合适方法 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 请重新选择合适方法 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 请重新选择合适方法 | #N/A | #N/A
选用管径 | mm | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN300 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN350 | 管径DN200 | 管径DN150 | 管径DN150 | 管径DN800 | 管径DN80 | 管径DN300 | 管径DN350 | 管径DN350 | 管径DN300 | 管径DN250 | 管径DN408 | 管径DN150 | 管径DN100 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN250 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN200 | 管径DN350 | 管径DN150 | 管径DN100 | 管径DN200 | 管径DN150
备注
说明：本计算的流速范围和100m允许压力降根据《SHT 3035-2007 石油化工企业工艺装置管径选择导则》确定。
注：本计算方法不适用于水和水蒸汽两相流
Note on A22: YGY: 伯克流型用到
Note on A25: YGY: 流量取50%,估流速/4
Note on A30: YGY: 流量取50%,估流速/4
Note on A31: YGY: 流量取50%,估流速/4
返回
返回

## 燃料消耗校核
设计工况 |  |  |  |  | 设计工况无1.1倍 | [7 empty] | MAX | NOR
序号 | 使用地点 | 燃料 |  |  |  | 热负荷 KW |  | 效率 % | 备注 |  |  | D-101 | 100 | 60 | NM3/H | 此颜色数据目前不采用
|  | (热值11884Kcal/Kg) |  | 除以效率 | 1.1倍工况 | 最大工况 | 正常工况 |  |  | 正常 | 其中一路 | D-110 | 100 | 60 | NM3/H
|  | kg/s | kg/h | kg/h | kg/h | Kw | Kw |  |  | NM3/H |  | D-301 | 100 | 60 | NM3/H
1 | 反应进料加热炉 | 0.20775 | 747.8996 | 812.9343 | 894.2277 | 10320 |  | 92 |  | 1214.7917 | 607.3959 | D-203 | 100 | 60 | NM3/H
2 | 分馏塔进料加热炉 | 0.22788 | 820.3704 | 891.707 | 980.8777 | 11320 |  | 92 |  | 1332.5041
合计 |  |  | 1568.27 | 1704.6413 | 1875.1054
| 燃料气热值 | Kcal/Kg)
11884
| 14.99 | 分子量
| 1 | kcal
[6 empty] | 长明灯燃料气按照60kg/h估计 |  | Kw | kg/h | NM3/H
| 4.18 | kJ |  |  |  |  | f-101 | 880 | 69.32 | 103.5869
[7 empty] | f-201 | 176 | 13.864 | 20.7174
正常工况
序号 | 使用地点 | 燃料 |  |  |  | 热负荷 KW |  | 效率 % | 备注
|  | (热值11884Kcal/Kg) |  | 除以效率 | 1.1倍工况 | 最大工况 | 正常工况 |  |  | 正常 | 其中一路 | 正常1.1 | 其中一路
|  | kg/s | kg/h | kg/h | kg/h | Kw | Kw |  |  | NM3/H
1 | 反应进料加热炉 | 0.091394 | 329.0178 | 357.6281 | 393.3909 |  | 4540 | 92 |  | 534.4142 | 267.2071 | 587.8556 | 293.9278
2 | 分馏塔进料加热炉 | 0.18359 | 660.9345 | 718.4071 | 790.2478 |  | 9120 | 92 |  | 1073.5369 |  | 1180.8906
合计 |  |  | 989.9523 | 1076.0351 | 1183.6386
| NM3/H | 最大1 | 正常 | 最小 | 最大2
| D-101 |  | 60 | 0 | 1944
| 1/2 F-101 | 607.3959 | 267.2071 | 160.3 | 293.9278
| 1/2 F-101 | 607.3959 | 267.2071 | 160.3 | 293.9278
| F-101长明灯 | 103.5869 | 103.5869 | 103.5869 | 103.5869
| D-109 | 105 | 5 | 0
| F-201 | 1332.5041 | 1073.5369 | 644.12 | 1180.8906
| F-101长明灯 | 20.7174 | 20.7174 | 20.7174 | 20.7174
| D-203 | 138 | 40 | 0
| D-301 | 820 | 40 | 0
| D-110 | 1944 | 60 | 0
|  | 5678.6001 | 1937.2554 | 1089.0243
|  | 炉子+某一路 | 仅考虑炉子 |  |  |  | 最大，燃料气罐安全阀采用
|  | 2671.6001 | 1732.2554 |  | 3837.0505 | NM3/H | 3800.0989 | kg/h
采用
2.57t/h
Note on J15: 汤兰珍: 每个长明灯22kW

## 两相流
避开柱状流
工况1
| 介质名称 |  | 流量，kg/h | 密度，kg/m³ | 粘度，cp | 表面张力，dyne/cm | 路数 | 管径,mm | 管速，m/s | 100米压降,kpa | 两相流核算
[11 empty] | Bx | By | 流动型式
303 | #N/A | 气相 | 12698 | 20.7 | 0.02 |  | 1 | 300 | 2.4119 | 0.1981 | 2.9292 | 9517.5523 | 环状流
|  | 液相 | 10700 | 866 | 0.29 | 59 | 1 |  | 0.048579 | 0.0096339
413 | #N/A | 气相 | 20674 | 17.1 | 0.02 |  | 1 | 350 | 3.4924 | 0.27044 | 5.5005 | 16474.8521 | 环状流
|  | 液相 | 4845.5 | 500.6 | 0.1109 | 6.32 | 1 |  | 0.02796 | 0.0014451
414 |  | 气相 | 3922 | 7.03 | 0.012 |  | 1 | 250 | 3.1586 | 0.12583 | 38.473 | 7978.5645 | 环状流
|  | 液相 | 19152 | 717.8 | 0.3185 | 16.15 | 1 |  | 0.15106 | 0.080767
106 | 加氢油+氢气 | 气相 | 27363.9227 | 14.42 | 0.01225 |  | 1 | 250 | 10.7439 | 2.4631 | 4.8937 | 44812.1114 | 环状流
|  | 液相 | 8431.8336 | 540 | 0.1441 | 9.24 | 1 |  | 0.088405 | 0.01997
108 | 循环氢气 | 气相 | 13878.0824 | 8.947 | 0.00979 |  | 1 | 200 | 13.7221 | 2.9961 | 1.3779 | 43849.5709 | 环状流
|  | 液相 | 1836.7851 | 570.8 | 0.1843 | 11.94 | 1 |  | 0.028467 | 0.0035355
F2 | 加氢油 | 气相 | 4159.569 | 52.93 | 0.0122 |  | 1 | 150 | 1.2359 | 0.30564 | 457.549 | 10947.4257 | 气泡流
|  | 液相 | 23409.1545 | 439.5 | 0.0813 | 2.958 | 1 |  | 0.83767 | 1.6806
PS12 | 混合碳三 | 气相 | 1299.3972 | 22.18 | 0.0127 |  | 1 | 100 | 2.073 | 0.53434 | 452.5622 | 11036.6638 | 气泡流
|  | 液相 | 24740.6264 | 509.8 | 0.1219 | 7.312 | 1 |  | 1.7173 | 12.4725
404 |  | 气相 | 7821 | 6.07 | 0.01 |  | 1 | 335 | 4.0627 | 0.11941 | 339.1967 | 10155.9761 | 气泡流
|  | 液相 | 292996 | 632.8 | 0.11 | 9.36 | 1 |  | 1.4599 | 2.7791
F3 | 混合碳四 | 气相 | 13858.3473 | 20.24 | 0.0088 |  | 1 | 150 | 10.7683 | 5.9553 | 22.8818 | 54673.5696 | 分散流
|  | 液相 | 13051.1172 | 511.5 | 0.1197 | 6.788 | 1 |  | 0.40128 | 0.53717
PSV1101 | #N/A | 气相 | 126400 | 4.859 | 0.036 |  | 1 | 300 | 102.2788 | 50.4419 | 11.715 | 227858.6059 | 气泡流
|  | 液相 | 189400 | 637.8 | 0.1019 | 9.442 | 1 |  | 1.1676 | 2.0846
E-106蒸汽上 |  | 气相 | 4480 | 7.7 | 0.0156 |  | 1 | 300 | 2.2876 | 0.064249 | 123.6997 | 5353.268 | 柱状流
|  | 液相 | 219528 | 916 | 0.1342 | 37.98 | 1 |  | 0.94228 | 2.1089
1.分散流：在水平和垂直管线中，大部分液体成为液滴状被气体带走，气体单相速度约＞50m/s。 2.环状流：在水平和垂直管线中，液体如膜状沿管内壁流动，气体则沿管中心流动，部分液体如雾状 而被气体带走，气体单相速度约＞6m/s。 3.气泡流：在水平和垂直管线中，气泡状气体与液体同速度流动，液体单相速度约1.5~4.5m/s，气体 单相速度约0.3~3m/s。 4.层流：在水平管线中，液体沿管底流动，气体在光滑的气液界面上流动，在界面上没有波动，液体 单相速度＜0.2m/s，气体单相速度约1~3m/s。 5.波状流：与层流相似，但气液界面有波动，液体单相速度＜0.3m/s，气体单相速度约4.5m/s。 6.柱状流：在水平或垂直管线中，由于气体快速运动而周期性地卷起波状，形成泡沫栓，沿管以比液 体大得多的速度流动，碰撞回弯管件，会引起严重震动。 7.活塞流：在水平管线中，液体和气体沿管上部作活塞状交替运动，液体单相速度＜0.6m/s，气体单 相速度＜0.9m/s。
Note on L3: huangchunhong: 可减小管径，避开柱状流，减少管线震动。

## 两相流 调整
避开柱状流
工况1
| 介质名称 |  | 流量，kg/h | 密度，kg/m³ | 粘度，cp | 表面张力，dyne/cm | 路数 | 管径,mm | 管速，m/s | 100米压降,kpa | 两相流核算
[11 empty] | Bx | By | 流动型式
303 | #N/A | 气相 | 12698 | 20.7 | 0.02 |  | 1 | 300 | 2.4119 | 0.1981 | 2.9292 | 9517.5523 | 环状流
|  | 液相 | 10700 | 866 | 0.29 | 59 | 1 |  | 0.048579 | 0.0096339
413 | #N/A | 气相 | 20674 | 17.1 | 0.02 |  | 1 | 350 | 3.4924 | 0.27044 | 5.5005 | 16474.8521 | 环状流
|  | 液相 | 4845.5 | 500.6 | 0.1109 | 6.32 | 1 |  | 0.02796 | 0.0014451
414 |  | 气相 | 3922 | 7.03 | 0.012 |  | 1 | 250 | 3.1586 | 0.12583 | 38.473 | 7978.5645 | 环状流
|  | 液相 | 19152 | 717.8 | 0.3185 | 16.15 | 1 |  | 0.15106 | 0.080767
106 | 加氢油+氢气 | 气相 | 27363.9227 | 14.42 | 0.01225 |  | 1 | 250 | 10.7439 | 2.4631 | 4.8937 | 44812.1114 | 环状流
|  | 液相 | 8431.8336 | 540 | 0.1441 | 9.24 | 1 |  | 0.088405 | 0.01997
108 | 循环氢气 | 气相 | 13878.0824 | 8.947 | 0.00979 |  | 1 | 200 | 13.7221 | 2.9961 | 1.3779 | 43849.5709 | 环状流
|  | 液相 | 1836.7851 | 570.8 | 0.1843 | 11.94 | 1 |  | 0.028467 | 0.0035355
F2 | 加氢油 | 气相 | 4159.569 | 52.93 | 0.0122 |  | 1 | 150 | 1.2359 | 0.30564 | 457.549 | 10947.4257 | 气泡流
|  | 液相 | 23409.1545 | 439.5 | 0.0813 | 2.958 | 1 |  | 0.83767 | 1.6806
PS12 | 混合碳三 | 气相 | 1299.3972 | 22.18 | 0.0127 |  | 1 | 100 | 2.073 | 0.53434 | 452.5622 | 11036.6638 | 气泡流
|  | 液相 | 24740.6264 | 509.8 | 0.1219 | 7.312 | 1 |  | 1.7173 | 12.4725
404 |  | 气相 | 7821 | 6.07 | 0.01 |  | 1 | 335 | 4.0627 | 0.11941 | 339.1967 | 10155.9761 | 气泡流
|  | 液相 | 292996 | 632.8 | 0.11 | 9.36 | 1 |  | 1.4599 | 2.7791
F3 | 混合碳四 | 气相 | 13858.3473 | 20.24 | 0.0088 |  | 1 | 150 | 10.7683 | 5.9553 | 22.8818 | 54673.5696 | 分散流
|  | 液相 | 13051.1172 | 511.5 | 0.1197 | 6.788 | 1 |  | 0.40128 | 0.53717
PSV1101 | #N/A | 气相 | 26106.3 | 50 | 0.024 |  | 1 | 150 | 8.2115 | 10.4897 | 267.927 | 65116.2681 | 气泡流
|  | 液相 | 321327.6 | 518 | 0.06 | 9.442 | 1 |  | 9.7558 | 172.7843
1.分散流：在水平和垂直管线中，大部分液体成为液滴状被气体带走，气体单相速度约＞50m/s。 2.环状流：在水平和垂直管线中，液体如膜状沿管内壁流动，气体则沿管中心流动，部分液体如雾状 而被气体带走，气体单相速度约＞6m/s。 3.气泡流：在水平和垂直管线中，气泡状气体与液体同速度流动，液体单相速度约1.5~4.5m/s，气体 单相速度约0.3~3m/s。 4.层流：在水平管线中，液体沿管底流动，气体在光滑的气液界面上流动，在界面上没有波动，液体 单相速度＜0.2m/s，气体单相速度约1~3m/s。 5.波状流：与层流相似，但气液界面有波动，液体单相速度＜0.3m/s，气体单相速度约4.5m/s。 6.柱状流：在水平或垂直管线中，由于气体快速运动而周期性地卷起波状，形成泡沫栓，沿管以比液 体大得多的速度流动，碰撞回弯管件，会引起严重震动。 7.活塞流：在水平管线中，液体和气体沿管上部作活塞状交替运动，液体单相速度＜0.6m/s，气体单 相速度＜0.9m/s。
Note on L3: huangchunhong: 可减小管径，避开柱状流，减少管线震动。

## 辅助剂用量
一、 | 催化剂
型号
供应商
外观
装填量 m3
装填形式
堆密度 kg/m3
装填重量 kg
规格 mm
抗压碎强度N/cm
磨耗 wt%
再生周期 年
保证寿命 年
二、 | MDEA
1 | MDEA一次装入量
| 循环氢脱硫 |  | kg
| 干气脱硫 |  | kg
| 液化气脱硫 |  | kg
| 缓冲罐存液 |  | kg
| 管线直径 |  | m
| 管长 |  | m
| 管道存液 |  | kg
| 一次购买MDEA量 |  | kg
2 | 每年补充MDEA量 |  | kg
三、 | 破乳剂
| 破乳剂占重芳烃量 | 50 | ppm
| 破乳剂流量 |  | kg/h
| 破乳剂年消耗量 |  | t
四、 | 缓蚀剂
| 缓蚀剂占塔顶气量 | 15 | ppm
| 汽提塔顶不凝气量 | 1184.49 | kg/h
| 常压塔顶气量 | -1539.27 | kg/h
| 减压塔顶气量 | -1375.93 | kg/h
| 不凝气量合计 | -1730.71 | kg/h
| 缓蚀剂流量 | -0.025961 | kg/h
| 缓蚀剂年消耗量 | -207.6852 | kg
五、 | 硫化剂DMDS
| DMDS流量 | 0 | kg/h
| 总用量 | 0 | kg
Note on C17: YGY: 30wt%
Note on C24: YGY: 30wt%浓度

## 电耗
序号 | 编号 | 使用地点 | 电压 | 设备数量(台) |  | 设备容量kW |  | 轴功率 | 年工作 | 年用电量X104kWh/a | 备注
|  |  | V | 操作 | 备用 | 操作 | 备用 | kW | 时数
1 | 132-P-101A/B | 反应进料泵 | 10000 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2214.0639 | 8400 | 1859.8136
2 | 132-P-102A/B | 循环油泵 | 10000 | 1 | 1 | 280 | 280 | 233.7478 | 8400 | 196.3481
3 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
4 | 132-P-103A/B | 注水泵 | 380 | 1 | 1 | 37 | 37 | 24.4783 | 8400 | 20.5618
5 | 132-P-104A/B | 反冲洗污油泵 | 380 | 1 | 1 | 37 | 37 | 27.4544 | 8400 | 23.0617
6 | 132-P-106A/B | 原料油泵 | 380 | 1 | 1 | 110 | 110 | 85.4407 | 8400 | 71.7702
7 | 132-P-201A/B | 汽提塔顶回流泵 | 380 | 1 | 1 | 15 | 15 | 8.2742 | 8400 | 6.9503
8 | 132-P-202A/B | 分馏塔进料泵 | 380 | 1 | 1 | 185 | 185 | 139.4667 | 8400 | 117.152
9 | 132-P-203A/B | 分馏塔顶回流泵 | 380 | 1 | 1 | 90 | 90 | 65.4595 | 8400 | 54.9859
10 | 132-P-204A/B | 分馏塔切水泵 | 380 | 1 | 1 | 15 | 15 | 8.0329 | 8400 | 6.7476
11 | 132-P-205A/B | 分馏塔中段回流泵 | 380 | 1 | 1 | 55 | 55 | 37.6752 | 8400 | 31.6472
12 | 132-P-206A/B | 柴油产品泵 | 380 | 1 | 1 | 75 | 75 | 48.8913 | 8400 | 41.0687
13 | 132-P-207A/B | 加氢蜡油泵 | 10000 | 1 | 1 | 355 | 355 | 264.0253 | 8400 | 221.7813
14 | 132-P-301A/B | 贫胺液泵 | 10000 | 1 | 2 | 250 | 250 | 200.7989 | 8400 | 168.6711
15 | 132-P-401 | 地下轻污油泵 | 380 | 1 |  | 30 |  | 20.9742 | 200 | 0.41948
16 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
17 | 132-P-404 | 地下废胺液泵 | 380 | 1 | 1 | 18.5 | 18.5 | 13.3222 | 8400 | 11.1907
18 | 132-P-406A/B | 排污水泵 | 380 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4.6303 | 8400 | 3.8895
19 | 217-C-201 | 新氢压缩机 | 10000 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4140 | 8000 | 3312
20 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
21 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
22 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
23 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
24 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
25 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
26 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
27 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
28 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
29 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
30 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
31 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
32 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
33 | 0 | 0 | 380 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
34 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
35 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
36 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
37 | 0 | 0 | 380 | 1 |  | 0 |  | 0 | 200 | 0
38 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
39 | 0 | 0 | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8400 | #REF!
47 |  | 仪表用电 | 220 |  |  |  |  | 15 | 8400 | 12.6
48 |  | 照明用电 | 220 |  |  |  |  | 20 | 4000 | 8
|  | 合计 |  |  |  | #REF! | 8533.5 | #REF! |  | #REF!
|  | 折合连续用电量 | [5 empty] | #REF!
Note on I41: chengyan: 泵计算有改动
返回

## 其他设备选型 (hidden)
混合器选型
设备编号 |  |  | 222-MI-101
设备名称 |  |  | 原料混合器
介质 |  |  | 混合C4+甲醇
质量流量 |  | kg/hr | -1659.23
体积流量 |  | cum/hr | -14.1
额定流量系数 |  |  | 1.1
额定质量流量 |  | kg/hr | -1825.153
额定体积流量 |  | cum/hr | -15.51
输送密度 |  | kg/cum | 431.41
操作温度 |  | ℃ | 144.03
操作压力 |  | MPaG | 234.29
操作温度下饱和蒸汽压 |  | MPa | #NAME?
流体粘度 |  | Pa·s | 0
设备参数 | 型号 |  | SV-10/250
| 公称直径 | （DN）m | 0.25
| 水力直径 | （dh）m | 0.01
| 空隙率 | （ε） | 1
| 单位长度 | （L）m | 1
| 处理量 | （m3/h） | 88～176
流型 |  |  | 湍流
表观速度 |  | m/s | 1.2
雷诺数Re |  |  | #DIV/0!
摩擦系数f |  |  | #DIV/0!
压力降△P |  | MPa | #DIV/0!
过滤器选型
设备编号 |  |  | 222-FL-101
设备名称 |  |  | 混合碳四过滤分离器
介质 |  |  | 混合碳四
相态 |  |  | L
操作温度 ℃ |  |  | 752.77
操作压力 MPaG |  |  | 115.69
操作密度 kg/cum |  |  | 596.82
操作粘度 mPa·s |  |  | 0
最大流速 m/s |  |  | 2.4656
允许压降 MPa
设计流量 cum/hr |  |  | -167.67
最大流量 cum/hr |  |  | -184.437
型号
返回

## 安全阀数据源 (hidden)
| 4 | 9 | A-101OUT | C4-OUT | CH4O-CYC | DMW | E-101IN | E-103OUT | E-108IN | E-108OUT | E-110OUT | FE-CH4O | FE-WATER | FEED-C4 | H2O | H2O-1 | H2O-2 | H2O-3 | H2O-4 | MI-101IN | MTBE | MTBE-1 | MTBE-2 | MTBE-3 | MTBE-4 | P-101OUT | P-102OUT | P-104OUT | PSV01IN | PSV01OUT | PSV02IN | PSV02OUT | PSV05IN | PSV05OUT | PSV07IN | PSV07OUT | PSV08IN | PSV08OUT | PSV09IN | PSV09OUT | PSV10IN | PSV10OUT | PSV11IN | PSV11OUT | PSV13IN | PSV13OUT | PSV14IN | PSV14OUT | R-101ABP | R-101CFE | R-101CPR | R-101IN | REC-CH4O | T-101F | T-101F1 | T-101L18 | T-101RBI | T-101RBO | T-101TOP | T-101V2 | T-101V3 | T-101V19 | T-102BOT | T-102TOP | T-103BOT | T-103F | T-103GAS | T-103REI | T-103REO | T-103V2 | T-103V3 | V-101GAS | V-101LIQ | V-102GAS | V-102LIQ | V-106GAS | V-106LIQ | V-111GAS | V-111LIQ | XR-101CF | XR-101IN | ZPSV01IN | ZPSV01OT | ZPSV02IN | ZPSV02OT | ZPSV05IN | ZPSV05OT | ZPSV07IN | ZPSV07OT | ZPSV08IN | ZPSV08OT | ZPSV09IN | ZPSV09OT | ZPSV10IN | ZPSV10OT | ZPSV11IN | ZPSV11OT | ZPSV12IN | ZPSV12OT | ZPSV13IN | ZPSV13OT | ZPSV14IN | ZPSV14OT | ZPSV15IN | ZPSV15OT | ZQSV12IN | ZQSV12OT | ZQSV15IN | ZQSV15OT
[6 empty] | MX1 | E-101 | T-102 | E-108 |  | V-111 | V-102 |  | V-101 | T-102 | P-105 | E-107 | E-106 |  | MI-101 | E-102 | E-101 | E-105 | P-110 |  | MI-101 | SP1 | E-103 | PSV-101 |  | PSV-102 |  | PSV-1056 |  | PSV-107 |  | PSV-108 |  | PSV-109 |  | PSV-110 |  | PSV-111 |  | PSV-113 |  | PSV-114 |  | E-110 | R-101C | E-102 | R-101AB | V-102 | T-101 | T-101 |  |  |  | P-104 | A-101 |  |  | E-107 | V-106 | MX1 | T-103 |  |  |  | A-102 |  |  | P-101 |  | P-102 |  | P-107 |  | P-109 | XR-101C | XR-101AB | ZPSV-101 |  | ZPSV-102 |  | ZPSV-105 |  | ZPSV-107 |  | ZPSV-108 |  | ZPSV-109 |  | ZPSV-110 |  | ZPSV-111 |  | ZPSV-112 |  | ZPSV-113 |  | ZPSV-114 |  | ZPSV-115 |  | PSV-112 |  | PSV-115
| XR-101AB | XR-101C | A-101 | P-107 | T-103 |  | MI-101 | E-103 | A-102 | E-108 | E-110 |  | V-106 |  |  | MX1 | P-105 | E-107 | E-106 | SP1 | T-101 | E-102 | E-101 | E-105 | P-110 | P-101 | P-102 | P-104 |  | PSV-101 |  | PSV-102 |  | PSV-1056 |  | PSV-107 |  | PSV-108 |  | PSV-109 |  | PSV-110 |  | PSV-111 |  | PSV-113 |  | PSV-114 | R-101AB | P-109 | R-101C | E-101 |  | E-102 | SP1 | T-101 | T-101 | T-101 | T-101 | T-101 | T-101 | T-101 | T-102 | T-102 | T-103 | E-107 | T-103 | T-103 | T-103 | T-103 | T-103 | V-101 | V-101 | V-102 | V-102 | V-106 | V-106 | V-111 | V-111 |  |  |  | ZPSV-101 |  | ZPSV-102 |  | ZPSV-105 |  | ZPSV-107 |  | ZPSV-108 |  | ZPSV-109 |  | ZPSV-110 |  | ZPSV-111 |  | ZPSV-112 |  | ZPSV-113 |  | ZPSV-114 |  | ZPSV-115 |  | PSV-112 |  | PSV-115
| MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | MISSING | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | LIQUID | VAPOR | MIXED | VAPOR | LIQUID | VAPOR | LIQUID | VAPOR | VAPOR | MIXED | LIQUID | VAPOR | LIQUID | VAPOR | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | MIXED | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | MIXED | LIQUID | VAPOR | VAPOR | VAPOR | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | VAPOR | LIQUID | MIXED | VAPOR | VAPOR | MISSING | LIQUID | MISSING | LIQUID | MISSING | LIQUID | MISSING | LIQUID | LIQUID | LIQUID | LIQUID | MIXED | LIQUID | LIQUID | MIXED | MIXED | LIQUID | MIXED | LIQUID | MIXED | VAPOR | VAPOR | LIQUID | MIXED | LIQUID | MIXED | LIQUID | MIXED | LIQUID | MIXED | VAPOR | VAPOR | LIQUID | MIXED | LIQUID | VAPOR | LIQUID | VAPOR
Substream: MIXED
Mole Flow kmol/hr
PROPYLEN | 1.4806 | 1.4806 | 2.9619 | 1.4688 | 0.00613 | 0 | 1.4806 | 1.481 | 0.055873 | 0.055873 | 1.4806 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 4.11e-25 | 4.11e-25 | 2.07e-25 | 2.07e-25 | 0.00581 | 9.19e-12 | 9.19e-12 | 9.19e-12 | 9.19e-12 | 9.19e-12 | 1.4748 | 0.00616 | 1.481 | 1.92e-05 | 1.92e-05 | 4.12e-07 | 4.12e-07 | 1.63e-05 | 1.63e-05 | 1.63e-05 | 1.63e-05 | 1.63e-05 | 1.63e-05 | 1.87e-05 | 1.87e-05 | 0 | 0 | 2.72e-05 | 2.72e-05 | 2.77e-05 | 2.77e-05 | 9.27e-07 | 9.27e-07 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 0.00616 | 1.4806 | 0.000345 | 0.2688 | 1.41e-10 | 1.41e-10 | 1.481 | 2.9619 | 2.064 | 1.7494 | 0.012112 | 1.4688 | 4.11e-25 | 0.012112 | 0.00598 | 8.06e-25 | 1.09e-21 | 0.055873 | 0.012824 | 0 | 1.4748 | 0 | 0.00616 | 0 | 1.4688 | 0 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4748 | 1.4748 | 0.00616 | 0.00616 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 2.064 | 2.064 | 0 | 0 | 2.9619 | 2.9619 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4688 | 0.012824 | 0.012824 | 0 | 0 | 2.77e-05 | 2.77e-05 | 0 | 0
PROPANE | 4.0331 | 4.0331 | 8.0675 | 4.0098 | 0.011499 | 0 | 4.0331 | 4.0338 | 0.10596 | 0.10596 | 4.0331 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 2.35e-23 | 2.35e-23 | 5.73e-24 | 5.73e-24 | 0.010911 | 6.25e-11 | 6.25e-11 | 6.25e-11 | 6.25e-11 | 6.25e-11 | 4.0222 | 0.011558 | 4.0338 | 5.24e-05 | 5.24e-05 | 7.73e-07 | 7.73e-07 | 4.44e-05 | 4.44e-05 | 4.44e-05 | 4.44e-05 | 4.44e-05 | 4.44e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 0 | 0 | 7.4e-05 | 7.4e-05 | 7.57e-05 | 7.57e-05 | 1.82e-06 | 1.82e-06 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 0.011558 | 4.0331 | 0.000647 | 0.87523 | 9.57e-10 | 9.57e-10 | 4.0338 | 8.0675 | 5.9536 | 4.9083 | 0.023905 | 4.0098 | 2.35e-23 | 0.023905 | 0.012406 | 4.59e-23 | 5.45e-20 | 0.10596 | 0.025106 | 0 | 4.0222 | 0 | 0.011558 | 0 | 4.0098 | 0 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0222 | 4.0222 | 0.011558 | 0.011558 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 4.0331 | 5.9536 | 5.9536 | 0 | 0 | 8.0675 | 8.0675 | 4.0098 | 4.0098 | 4.0098 | 4.0098 | 0.025106 | 0.025106 | 0 | 0 | 7.57e-05 | 7.57e-05 | 0 | 0
ISOBUT | 431.125 | 431.125 | 862.307 | 430.3132 | 0.51004 | 0 | 431.1249 | 431.1535 | 4.4799 | 4.4799 | 431.1249 | 0 | 0 | 430.6431 | 0 | 1.65e-27 | 1.65e-27 | 1.4e-22 | 1.4e-22 | 0.48181 | 3.91e-06 | 3.91e-06 | 3.91e-06 | 3.91e-06 | 3.91e-06 | 430.6431 | 0.51041 | 431.1535 | 0.00561 | 0.00561 | 3.41e-05 | 3.41e-05 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.00791 | 0.00791 | 0.00813 | 0.00813 | 6.6e-05 | 6.6e-05 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 0.51041 | 431.1249 | 0.028592 | 210.7001 | 5.98e-05 | 5.98e-05 | 431.1535 | 862.307 | 835.8889 | 641.825 | 0.84032 | 430.3132 | 1.65e-27 | 0.84032 | 0.33028 | 3.24e-27 | 1.01e-23 | 4.4799 | 0.91272 | 0 | 430.6431 | 0 | 0.51041 | 0 | 430.3132 | 0 | 431.1249 | 431.125 | 431.125 | 430.6431 | 430.6431 | 0.51041 | 0.51041 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 431.1249 | 835.8889 | 835.8889 | 0 | 0 | 862.307 | 862.307 | 430.3132 | 430.3132 | 430.3132 | 430.3132 | 0.91272 | 0.91272 | 0 | 0 | 0.00813 | 0.00813 | 0 | 0
ISOBUTYL | 103.6436 | 31.9222 | 0.1968 | 0.098107 | 0.000199 | 0 | 416.9678 | 0.0984 | 0.00171 | 0.00171 | 103.6436 | 0 | 0 | 416.9676 | 0 | 2.01e-25 | 2.01e-25 | 1.02e-25 | 1.02e-25 | 0.00019 | 1.02e-06 | 1.02e-06 | 1.02e-06 | 1.02e-06 | 1.02e-06 | 416.9676 | 0.000201 | 0.0984 | 0.00544 | 0.00544 | 1.35e-08 | 1.35e-08 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00114 | 0.000351 | 0.000351 | 1.77e-06 | 1.77e-06 | 0 | 0 | 1.81e-06 | 1.81e-06 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 2.38e-08 | 2.38e-08 | 103.6436 | 103.6436 | 31.9222 | 416.9678 | 0.000201 | 31.9222 | 1.13e-05 | 16.3392 | 1.57e-05 | 1.57e-05 | 0.0984 | 0.1968 | 0.19574 | 48.2614 | 0.000292 | 0.098107 | 2.01e-25 | 0.000292 | 9.35e-05 | 3.93e-25 | 4.77e-22 | 0.00171 | 0.000328 | 0 | 416.9676 | 0 | 0.000201 | 0 | 0.098107 | 0 | 103.6436 | 103.6436 | 416.9679 | 416.9676 | 416.9676 | 0.000201 | 0.000201 | 103.6436 | 103.6436 | 103.6436 | 103.6436 | 31.9222 | 31.9222 | 0.19574 | 0.19574 | 0 | 0 | 0.1968 | 0.1968 | 0.098107 | 0.098107 | 0.098107 | 0.098107 | 0.000328 | 0.000328 | 0 | 0 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 0 | 0
NBUT | 293.5836 | 293.5837 | 587.2104 | 293.0323 | 0.38753 | 0 | 293.5836 | 293.6052 | 3.3383 | 3.3383 | 293.5836 | 0 | 0 | 293.2181 | 0 | 2.66e-19 | 2.66e-19 | 1.69e-18 | 1.69e-18 | 0.3655 | 5.73e-05 | 5.73e-05 | 5.73e-05 | 5.73e-05 | 5.73e-05 | 293.2181 | 0.38719 | 293.6052 | 0.00382 | 0.00382 | 2.59e-05 | 2.59e-05 | 0.00323 | 0.00323 | 0.00323 | 0.00323 | 0.00323 | 0.00323 | 0.00588 | 0.00588 | 0 | 0 | 0.00539 | 0.00539 | 0.00553 | 0.00553 | 4.64e-05 | 4.64e-05 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 0.38719 | 293.5836 | 0.021689 | 211.4796 | 0.000877 | 0.000877 | 293.6052 | 587.2104 | 650.7092 | 505.0631 | 0.5729 | 293.0323 | 2.66e-19 | 0.5729 | 0.18537 | 5.21e-19 | 1.14e-15 | 3.3383 | 0.64102 | 0 | 293.2181 | 0 | 0.38719 | 0 | 293.0323 | 0 | 293.5836 | 293.5837 | 293.5836 | 293.2181 | 293.2181 | 0.38719 | 0.38719 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 293.5836 | 650.7092 | 650.7092 | 0 | 0 | 587.2104 | 587.2104 | 293.0323 | 293.0323 | 293.0323 | 293.0323 | 0.64102 | 0.64102 | 0 | 0 | 0.00553 | 0.00553 | 0 | 0
1BUTENE | 188.841 | 188.841 | 377.7216 | 188.3519 | 0.35463 | 0 | 188.841 | 188.8608 | 3.0395 | 3.0395 | 188.841 | 0 | 0 | 188.5069 | 0 | 1.31e-19 | 1.31e-19 | 2.09e-22 | 2.09e-22 | 0.33407 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 8.8e-06 | 188.5069 | 0.35389 | 188.8608 | 0.00246 | 0.00246 | 2.37e-05 | 2.37e-05 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.00341 | 0.00341 | 0 | 0 | 0.00346 | 0.00346 | 0.00356 | 0.00356 | 4.18e-05 | 4.18e-05 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 0.35389 | 188.841 | 0.019824 | 103.5547 | 0.000135 | 0.000135 | 188.8608 | 377.7216 | 377.3326 | 292.3956 | 0.5089 | 188.3519 | 1.31e-19 | 0.5089 | 0.15427 | 2.57e-19 | 4.22e-16 | 3.0395 | 0.57781 | 0 | 188.5069 | 0 | 0.35389 | 0 | 188.3519 | 0 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 188.5069 | 188.5069 | 0.35389 | 0.35389 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 188.841 | 377.3326 | 377.3326 | 0 | 0 | 377.7216 | 377.7216 | 188.3519 | 188.3519 | 188.3519 | 188.3519 | 0.57781 | 0.57781 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.00356 | 0 | 0
CIS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENTANE | 5.8993 | 5.8993 | 0.31224 | 0.15602 | 8.31e-05 | 0 | 5.8993 | 0.15612 | 0.000693 | 0.000693 | 5.8993 | 0 | 0 | 5.8992 | 0 | 1.79e-24 | 1.79e-24 | 5.72e-19 | 5.72e-19 | 7.45e-05 | 5.7432 | 5.7432 | 5.7432 | 5.7432 | 5.7432 | 5.8992 | 7.89e-05 | 0.15612 | 7.69e-05 | 7.69e-05 | 5.28e-09 | 5.28e-09 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 6.5e-05 | 5.99e-06 | 5.99e-06 | 0 | 0 | 2.86e-06 | 2.86e-06 | 2.95e-06 | 2.95e-06 | 9.21e-09 | 9.21e-09 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 7.89e-05 | 5.8993 | 4.42e-06 | 94.927 | 87.9344 | 87.9344 | 0.15612 | 0.31224 | 0.66307 | 95.0831 | 0.0001 | 0.15602 | 1.79e-24 | 0.0001 | 1.71e-05 | 3.5e-24 | 1.15e-20 | 0.000693 | 0.000127 | 0 | 5.8992 | 0 | 7.89e-05 | 0 | 0.15602 | 0 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8992 | 5.8992 | 7.89e-05 | 7.89e-05 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 0.66307 | 0.66307 | 0 | 0 | 0.31224 | 0.31224 | 0.15602 | 0.15602 | 0.15602 | 0.15602 | 0.000127 | 0.000127 | 0 | 0 | 2.95e-06 | 2.95e-06 | 0 | 0
MTBE | 312.7262 | 384.4475 | 0.049482 | 0.024484 | 0.000251 | 0 | 0.000235 | 0.024741 | 0.00205 | 0.00205 | 312.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05e-25 | 4.05e-25 | 5.81e-28 | 5.81e-28 | 0.000235 | 416.2465 | 416.2465 | 416.2465 | 416.2465 | 416.2465 | 0 | 0.000248 | 0.024741 | 0 | 0 | 1.66e-08 | 1.66e-08 | 0.00344 | 0.00344 | 0.00344 | 0.00344 | 0.00423 | 0.00423 | 1.22e-06 | 1.22e-06 | 0 | 0 | 4.54e-07 | 4.54e-07 | 4.62e-07 | 4.62e-07 | 5.74e-08 | 5.74e-08 | 312.7261 | 312.7261 | 384.4474 | 0.000235 | 0.000248 | 384.4474 | 1.39e-05 | 132.32 | 6373.192 | 6373.192 | 0.024741 | 0.049482 | 0.13515 | 100.5209 | 0.000257 | 0.024484 | 4.05e-25 | 0.000257 | 6.53e-06 | 7.93e-25 | 1.9e-22 | 0.00205 | 0.000794 | 0 | 0 | 0 | 0.000248 | 0 | 0.024484 | 0 | 312.7261 | 312.7262 | 0.000235 | 0 | 0 | 0.000248 | 0.000248 | 312.7261 | 312.7261 | 312.7261 | 312.7261 | 384.4474 | 384.4474 | 0.13515 | 0.13515 | 0 | 0 | 0.049482 | 0.049482 | 0.024484 | 0.024484 | 0.024484 | 0.024484 | 0.000794 | 0.000794 | 0 | 0 | 4.62e-07 | 4.62e-07 | 0 | 0
METHANOL | 124.9653 | 53.2439 | 94.8021 | 0 | 47.1156 | 0 | 437.8162 | 47.401 | 383.5853 | 383.5853 | 124.9653 | 416.6896 | 0 | 0 | 0 | 0.033126 | 0.033126 | 0.033128 | 0.033128 | 437.8162 | 4.34e-07 | 4.34e-07 | 4.34e-07 | 4.34e-07 | 4.34e-07 | 0 | 463.7972 | 47.401 | 0 | 0 | 0.031024 | 0.031024 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.000586 | 0.000586 | 0.000721 | 0.000721 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00087 | 1.23e-21 | 1.23e-21 | 0.030888 | 0.030888 | 124.9653 | 124.9653 | 53.2439 | 437.8162 | 47.1076 | 53.2439 | 25.981 | 21.0168 | 6.65e-06 | 6.65e-06 | 47.401 | 94.8021 | 79.7016 | 74.2607 | 47.401 | 6.53e-17 | 0.033126 | 47.401 | 0.25237 | 0.064907 | 0.064907 | 383.5853 | 427.1037 | 0 | 0 | 0 | 463.7972 | 0 | 0 | 0 | 124.9653 | 124.9653 | 437.8163 | 0 | 0 | 463.7972 | 463.7972 | 124.9653 | 124.9653 | 124.9653 | 124.9653 | 53.2439 | 53.2439 | 79.7016 | 79.7016 | 0 | 0 | 94.8021 | 94.8021 | 6.53e-17 | 6.53e-17 | 0 | 0 | 427.1037 | 427.1037 | 0 | 0 | 1.23e-21 | 1.23e-21 | 0 | 0
H2O | 0.16814 | 0.16814 | 0.4181 | 4.6977 | 0.00194 | 4.4407 | 0.70397 | 0.20905 | 0.015754 | 0.015754 | 0.16814 | 0.74187 | 0 | 0 | 832.6265 | 832.5766 | 832.5766 | 832.5766 | 832.5766 | 0.70397 | 0.000865 | 0.000865 | 0.000865 | 0.000865 | 0.000865 | 0 | 0.74574 | 0.20905 | 0 | 0 | 4.99e-05 | 4.99e-05 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 2.64e-06 | 2.64e-06 | 0.055508 | 0.055508 | 3.83e-06 | 3.83e-06 | 8.87e-05 | 8.87e-05 | 2.77e-06 | 2.77e-06 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.70397 | 0.00387 | 0.16814 | 0.041775 | 0.11394 | 0.013238 | 0.013238 | 0.20905 | 0.4181 | 0.29166 | 0.28122 | 828.1378 | 4.6977 | 828.1359 | 828.1378 | 3.68e-06 | 1622.65 | 1622.65 | 0.015754 | 0.03827 | 0 | 0 | 0 | 0.74574 | 0 | 4.6977 | 0 | 0.16814 | 0.16814 | 0.70397 | 0 | 0 | 0.74574 | 0.74574 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.16814 | 0.29166 | 0.29166 | 906.7691 | 906.7691 | 0.4181 | 0.4181 | 4.6977 | 4.6977 | 4.6977 | 4.6977 | 0.03827 | 0.03827 | 293.4681 | 293.4681 | 8.87e-05 | 8.87e-05 | 0.055508 | 0.055508
TBA | 0.61466 | 0.61465 | 0.11363 | 0.039625 | 0.017141 | 0 | 0.016285 | 0.056816 | 0.13951 | 0.13951 | 0.61466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42e-17 | 7.42e-17 | 6.51e-16 | 6.51e-16 | 0.016285 | 0.55881 | 0.55881 | 0.55881 | 0.55881 | 0.55881 | 0 | 0.017251 | 0.056816 | 0 | 0 | 1.15e-06 | 1.15e-06 | 6.77e-06 | 6.77e-06 | 6.77e-06 | 6.77e-06 | 6.77e-06 | 6.77e-06 | 1.86e-06 | 1.86e-06 | 0 | 0 | 1.04e-06 | 1.04e-06 | 7.48e-07 | 7.48e-07 | 1.51e-05 | 1.51e-05 | 0.61466 | 0.61466 | 0.61466 | 0.016285 | 0.017251 | 0.61466 | 0.000966 | 1.2954 | 8.556 | 8.556 | 0.056816 | 0.11363 | 0.2059 | 1.3513 | 0.017192 | 0.039625 | 7.42e-17 | 0.017192 | 5.08e-05 | 1.45e-16 | 1.45e-16 | 0.13951 | 0.20913 | 0 | 0 | 0 | 0.017251 | 0 | 0.039625 | 0 | 0.61466 | 0.61465 | 0.016285 | 0 | 0 | 0.017251 | 0.017251 | 0.61466 | 0.61466 | 0.61466 | 0.61466 | 0.61466 | 0.61466 | 0.2059 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 0.039625 | 0.039625 | 0.039625 | 0.039625 | 0.20913 | 0.20913 | 0 | 0 | 7.48e-07 | 7.48e-07 | 0 | 0
DME | 0.078923 | 0.078923 | 0.15979 | 0.05946 | 0.017347 | 0 | 0.016378 | 0.079895 | 0.14422 | 0.14422 | 0.078923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06e-19 | 6.06e-19 | 7.73e-20 | 7.73e-20 | 0.016378 | 7.94e-13 | 7.94e-13 | 7.94e-13 | 7.94e-13 | 7.94e-13 | 0 | 0.01735 | 0.079895 | 0 | 0 | 1.16e-06 | 1.16e-06 | 8.69e-07 | 8.69e-07 | 8.69e-07 | 8.69e-07 | 8.69e-07 | 8.69e-07 | 9.96e-07 | 9.96e-07 | 0 | 0 | 1.47e-06 | 1.47e-06 | 1.12e-06 | 1.12e-06 | 2.09e-06 | 2.09e-06 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.016378 | 0.01735 | 0.078923 | 0.000972 | 0.014719 | 1.22e-11 | 1.22e-11 | 0.079895 | 0.15979 | 0.11011 | 0.093642 | 0.020435 | 0.05946 | 6.06e-19 | 0.020435 | 0.00309 | 1.19e-18 | 1.56e-18 | 0.14422 | 0.028898 | 0 | 0 | 0 | 0.01735 | 0 | 0.05946 | 0 | 0.078923 | 0.078923 | 0.016378 | 0 | 0 | 0.01735 | 0.01735 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.078923 | 0.11011 | 0.11011 | 0 | 0 | 0.15979 | 0.15979 | 0.05946 | 0.05946 | 0.05946 | 0.05946 | 0.028898 | 0.028898 | 0 | 0 | 1.12e-06 | 1.12e-06 | 0 | 0
Mole Frac
PROPYLEN | 0.00101 | 0.00106 | 0.00153 | 0.00159 | 0.000127 | 0 | 0.000832 | 0.00153 | 0.000141 | 0.000141 | 0.00101 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.94e-28 | 4.94e-28 | 2.49e-28 | 2.49e-28 | 1.32e-05 | 2.18e-14 | 2.18e-14 | 2.18e-14 | 2.18e-14 | 2.18e-14 | 0.0011 | 1.32e-05 | 0.00153 | 0.0011 | 0.0011 | 1.32e-05 | 1.32e-05 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00159 | 0.00159 | 2.99e-05 | 2.99e-05 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00106 | 0.000832 | 0.000127 | 0.00106 | 1.32e-05 | 0.000339 | 2.18e-14 | 2.18e-14 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00106 | 0.000991 | 1.38e-05 | 0.00159 | 4.97e-28 | 1.38e-05 | 0.00633 | 4.97e-28 | 6.71e-25 | 0.000141 | 2.99e-05 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.32e-05 | 0 | 0.00159 | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0.000832 | 0.0011 | 0.0011 | 1.32e-05 | 1.32e-05 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00159 | 0.00159 | 0.00159 | 0.00159 | 2.99e-05 | 2.99e-05 | 0 | 0 | 0.00159 | 0.00159 | 0 | 0
PROPANE | 0.00275 | 0.00289 | 0.00417 | 0.00435 | 0.000237 | 0 | 0.00227 | 0.00417 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00275 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 2.82e-26 | 2.82e-26 | 6.88e-27 | 6.88e-27 | 2.48e-05 | 1.48e-13 | 1.48e-13 | 1.48e-13 | 1.48e-13 | 1.48e-13 | 0.003 | 2.48e-05 | 0.00417 | 0.003 | 0.003 | 2.48e-05 | 2.48e-05 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00289 | 0.00289 | 0.00305 | 0.00305 | 0 | 0 | 0.00417 | 0.00417 | 0.00435 | 0.00435 | 5.84e-05 | 5.84e-05 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00289 | 0.00227 | 0.000239 | 0.00289 | 2.48e-05 | 0.0011 | 1.48e-13 | 1.48e-13 | 0.00417 | 0.00417 | 0.00305 | 0.00278 | 2.72e-05 | 0.00435 | 2.83e-26 | 2.72e-05 | 0.013143 | 2.83e-26 | 3.36e-23 | 0.000268 | 5.84e-05 | 0 | 0.003 | 0 | 2.48e-05 | 0 | 0.00435 | 0 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00227 | 0.003 | 0.003 | 2.48e-05 | 2.48e-05 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00289 | 0.00289 | 0.00305 | 0.00305 | 0 | 0 | 0.00417 | 0.00417 | 0.00435 | 0.00435 | 0.00435 | 0.00435 | 5.84e-05 | 5.84e-05 | 0 | 0 | 0.00435 | 0.00435 | 0 | 0
ISOBUT | 0.29385 | 0.30895 | 0.44579 | 0.46659 | 0.010533 | 0 | 0.24214 | 0.44579 | 0.011344 | 0.011344 | 0.29385 | 0 | 0 | 0.3212 | 0 | 1.98e-30 | 1.98e-30 | 1.68e-25 | 1.68e-25 | 0.0011 | 9.25e-09 | 9.25e-09 | 9.25e-09 | 9.25e-09 | 9.25e-09 | 0.3212 | 0.0011 | 0.44579 | 0.3212 | 0.3212 | 0.0011 | 0.0011 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.30895 | 0.30895 | 0.42795 | 0.42795 | 0 | 0 | 0.44579 | 0.44579 | 0.46659 | 0.46659 | 0.00212 | 0.00212 | 0.29385 | 0.29385 | 0.30895 | 0.24214 | 0.010542 | 0.30895 | 0.0011 | 0.26573 | 9.25e-09 | 9.25e-09 | 0.44579 | 0.44579 | 0.42795 | 0.36348 | 0.000958 | 0.46659 | 2e-30 | 0.000958 | 0.3499 | 2e-30 | 6.23e-27 | 0.011344 | 0.00212 | 0 | 0.3212 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.46659 | 0 | 0.29385 | 0.29385 | 0.24214 | 0.3212 | 0.3212 | 0.0011 | 0.0011 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.29385 | 0.30895 | 0.30895 | 0.42795 | 0.42795 | 0 | 0 | 0.44579 | 0.44579 | 0.46659 | 0.46659 | 0.46659 | 0.46659 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 0.46659 | 0.46659 | 0 | 0
ISOBUTYL | 0.070642 | 0.022876 | 0.000102 | 0.000106 | 4.11e-06 | 0 | 0.23419 | 0.000102 | 4.33e-06 | 4.33e-06 | 0.070642 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 2.41e-28 | 2.41e-28 | 1.23e-28 | 1.23e-28 | 4.32e-07 | 2.42e-09 | 2.42e-09 | 2.42e-09 | 2.42e-09 | 2.42e-09 | 0.311 | 4.32e-07 | 0.000102 | 0.311 | 0.311 | 4.32e-07 | 4.32e-07 | 0.070642 | 0.070642 | 0.070642 | 0.070642 | 0.022876 | 0.022876 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.000102 | 0.000102 | 0.000106 | 0.000106 | 7.65e-07 | 7.65e-07 | 0.070642 | 0.070642 | 0.022876 | 0.23419 | 4.15e-06 | 0.022876 | 4.32e-07 | 0.020607 | 2.42e-09 | 2.42e-09 | 0.000102 | 0.000102 | 0.0001 | 0.027331 | 3.33e-07 | 0.000106 | 2.42e-28 | 3.33e-07 | 9.91e-05 | 2.42e-28 | 2.94e-25 | 4.33e-06 | 7.65e-07 | 0 | 0.311 | 0 | 4.32e-07 | 0 | 0.000106 | 0 | 0.070642 | 0.070642 | 0.23419 | 0.311 | 0.311 | 4.32e-07 | 4.32e-07 | 0.070642 | 0.070642 | 0.070642 | 0.070642 | 0.022876 | 0.022876 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.000102 | 0.000102 | 0.000106 | 0.000106 | 0.000106 | 0.000106 | 7.65e-07 | 7.65e-07 | 0 | 0 | 0.000106 | 0.000106 | 0 | 0
NBUT | 0.2001 | 0.21039 | 0.30357 | 0.31774 | 0.008 | 0 | 0.16489 | 0.30357 | 0.00845 | 0.00845 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.2187 | 0 | 3.19e-22 | 3.19e-22 | 2.03e-21 | 2.03e-21 | 0.000831 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 0.2187 | 0.000831 | 0.30357 | 0.2187 | 0.2187 | 0.000831 | 0.000831 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 | 0.21039 | 0.21039 | 0.33314 | 0.33314 | 0 | 0 | 0.30357 | 0.30357 | 0.31774 | 0.31774 | 0.00149 | 0.00149 | 0.2001 | 0.2001 | 0.21039 | 0.16489 | 0.008 | 0.21039 | 0.000831 | 0.26671 | 1.36e-07 | 1.36e-07 | 0.30357 | 0.30357 | 0.33314 | 0.28603 | 0.000653 | 0.31774 | 3.21e-22 | 0.000653 | 0.19638 | 3.21e-22 | 7.02e-19 | 0.00845 | 0.00149 | 0 | 0.2187 | 0 | 0.000831 | 0 | 0.31774 | 0 | 0.2001 | 0.2001 | 0.16489 | 0.2187 | 0.2187 | 0.000831 | 0.000831 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 | 0.21039 | 0.21039 | 0.33314 | 0.33314 | 0 | 0 | 0.30357 | 0.30357 | 0.31774 | 0.31774 | 0.31774 | 0.31774 | 0.00149 | 0.00149 | 0 | 0 | 0.31774 | 0.31774 | 0 | 0
1BUTENE | 0.12871 | 0.13533 | 0.19527 | 0.20423 | 0.00732 | 0 | 0.10606 | 0.19527 | 0.0077 | 0.0077 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.1406 | 0 | 1.57e-22 | 1.57e-22 | 2.51e-25 | 2.51e-25 | 0.00076 | 2.08e-08 | 2.08e-08 | 2.08e-08 | 2.08e-08 | 2.08e-08 | 0.1406 | 0.00076 | 0.19527 | 0.1406 | 0.1406 | 0.00076 | 0.00076 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.13533 | 0.13533 | 0.19318 | 0.19318 | 0 | 0 | 0.19527 | 0.19527 | 0.20423 | 0.20423 | 0.00135 | 0.00135 | 0.12871 | 0.12871 | 0.13533 | 0.10606 | 0.00731 | 0.13533 | 0.00076 | 0.1306 | 2.08e-08 | 2.08e-08 | 0.19527 | 0.19527 | 0.19318 | 0.16559 | 0.00058 | 0.20423 | 1.58e-22 | 0.00058 | 0.16343 | 1.58e-22 | 2.6e-19 | 0.0077 | 0.00135 | 0 | 0.1406 | 0 | 0.00076 | 0 | 0.20423 | 0 | 0.12871 | 0.12871 | 0.10606 | 0.1406 | 0.1406 | 0.00076 | 0.00076 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.13533 | 0.13533 | 0.19318 | 0.19318 | 0 | 0 | 0.19527 | 0.19527 | 0.20423 | 0.20423 | 0.20423 | 0.20423 | 0.00135 | 0.00135 | 0 | 0 | 0.20423 | 0.20423 | 0 | 0
CIS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENTANE | 0.00402 | 0.00423 | 0.000161 | 0.000169 | 1.72e-06 | 0 | 0.00331 | 0.000161 | 1.76e-06 | 1.76e-06 | 0.00402 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 2.15e-27 | 2.15e-27 | 6.87e-22 | 6.87e-22 | 1.69e-07 | 0.013592 | 0.013592 | 0.013592 | 0.013592 | 0.013592 | 0.0044 | 1.69e-07 | 0.000161 | 0.0044 | 0.0044 | 1.69e-07 | 1.69e-07 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00423 | 0.00423 | 0.000339 | 0.000339 | 0 | 0 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000169 | 0.000169 | 2.97e-07 | 2.97e-07 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00423 | 0.00331 | 1.63e-06 | 0.00423 | 1.69e-07 | 0.11972 | 0.013592 | 0.013592 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000339 | 0.053847 | 1.14e-07 | 0.000169 | 2.16e-27 | 1.14e-07 | 1.81e-05 | 2.16e-27 | 7.07e-24 | 1.76e-06 | 2.97e-07 | 0 | 0.0044 | 0 | 1.69e-07 | 0 | 0.000169 | 0 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00331 | 0.0044 | 0.0044 | 1.69e-07 | 1.69e-07 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00423 | 0.00423 | 0.000339 | 0.000339 | 0 | 0 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000169 | 0.000169 | 0.000169 | 0.000169 | 2.97e-07 | 2.97e-07 | 0 | 0 | 0.000169 | 0.000169 | 0 | 0
MTBE | 0.21315 | 0.2755 | 2.56e-05 | 2.65e-05 | 5.18e-06 | 0 | 1.32e-07 | 2.56e-05 | 5.19e-06 | 5.19e-06 | 0.21315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86e-28 | 4.86e-28 | 6.97e-31 | 6.97e-31 | 5.33e-07 | 0.98508 | 0.98508 | 0.98508 | 0.98508 | 0.98508 | 0 | 5.33e-07 | 2.56e-05 | 0 | 0 | 5.33e-07 | 5.33e-07 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.2755 | 0.2755 | 6.92e-05 | 6.92e-05 | 0 | 0 | 2.56e-05 | 2.56e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 0.21315 | 0.21315 | 0.2755 | 1.32e-07 | 5.13e-06 | 0.2755 | 5.33e-07 | 0.16688 | 0.98508 | 0.98508 | 2.56e-05 | 2.56e-05 | 6.92e-05 | 0.056927 | 2.93e-07 | 2.65e-05 | 4.89e-28 | 2.93e-07 | 6.92e-06 | 4.89e-28 | 1.17e-25 | 5.19e-06 | 1.85e-06 | 0 | 0 | 0 | 5.33e-07 | 0 | 2.65e-05 | 0 | 0.21315 | 0.21315 | 1.32e-07 | 0 | 0 | 5.33e-07 | 5.33e-07 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.2755 | 0.2755 | 6.92e-05 | 6.92e-05 | 0 | 0 | 2.56e-05 | 2.56e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 1.85e-06 | 1.85e-06 | 0 | 0 | 2.65e-05 | 2.65e-05 | 0 | 0
METHANOL | 0.085175 | 0.038156 | 0.04901 | 0 | 0.97301 | 0 | 0.2459 | 0.04901 | 0.97133 | 0.97133 | 0.085175 | 0.99822 | 0 | 0 | 0 | 3.98e-05 | 3.98e-05 | 3.98e-05 | 3.98e-05 | 0.9956 | 1.03e-09 | 1.03e-09 | 1.03e-09 | 1.03e-09 | 1.03e-09 | 0 | 0.9956 | 0.04901 | 0 | 0 | 0.9956 | 0.9956 | 0.085175 | 0.085175 | 0.085175 | 0.085175 | 0.038156 | 0.038156 | 0.040805 | 0.040805 | 0 | 0 | 0.04901 | 0.04901 | 7.08e-20 | 7.08e-20 | 0.9943 | 0.9943 | 0.085175 | 0.085175 | 0.038156 | 0.2459 | 0.97298 | 0.038156 | 0.9956 | 0.026506 | 1.03e-09 | 1.03e-09 | 0.04901 | 0.04901 | 0.040805 | 0.042055 | 0.054016 | 7.08e-20 | 4e-05 | 0.054016 | 0.26736 | 4e-05 | 4e-05 | 0.97133 | 0.9943 | 0 | 0 | 0 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0.085175 | 0.085175 | 0.2459 | 0 | 0 | 0.9956 | 0.9956 | 0.085175 | 0.085175 | 0.085175 | 0.085175 | 0.038156 | 0.038156 | 0.040805 | 0.040805 | 0 | 0 | 0.04901 | 0.04901 | 7.08e-20 | 7.08e-20 | 0 | 0 | 0.9943 | 0.9943 | 0 | 0 | 7.08e-20 | 7.08e-20 | 0 | 0
H2O | 0.000115 | 0.00012 | 0.000216 | 0.00509 | 4e-05 | 1 | 0.000395 | 0.000216 | 3.99e-05 | 3.99e-05 | 0.000115 | 0.00178 | 0 | 0 | 1 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.0016 | 2.05e-06 | 2.05e-06 | 2.05e-06 | 2.05e-06 | 2.05e-06 | 0 | 0.0016 | 0.000216 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0.000115 | 0.000115 | 0.000115 | 0.000115 | 0.00012 | 0.00012 | 0.000149 | 0.000149 | 1 | 1 | 0.000216 | 0.000216 | 0.00509 | 0.00509 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 0.000115 | 0.000115 | 0.00012 | 0.000395 | 8e-05 | 0.00012 | 0.0016 | 0.000144 | 2.05e-06 | 2.05e-06 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000149 | 0.000159 | 0.94371 | 0.00509 | 0.99996 | 0.94371 | 3.9e-06 | 0.99996 | 0.99996 | 3.99e-05 | 8.91e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.00509 | 0 | 0.000115 | 0.000115 | 0.000395 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0.000115 | 0.000115 | 0.000115 | 0.000115 | 0.00012 | 0.00012 | 0.000149 | 0.000149 | 1 | 1 | 0.000216 | 0.000216 | 0.00509 | 0.00509 | 0.00509 | 0.00509 | 8.91e-05 | 8.91e-05 | 1 | 1 | 0.00509 | 0.00509 | 1 | 1
TBA | 0.000419 | 0.00044 | 5.87e-05 | 4.3e-05 | 0.000354 | 0 | 9.15e-06 | 5.87e-05 | 0.000353 | 0.000353 | 0.000419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91e-20 | 8.91e-20 | 7.82e-19 | 7.82e-19 | 3.7e-05 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0 | 3.7e-05 | 5.87e-05 | 0 | 0 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 0.000419 | 0.000419 | 0.000419 | 0.000419 | 0.00044 | 0.00044 | 0.000105 | 0.000105 | 0 | 0 | 5.87e-05 | 5.87e-05 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 0.000487 | 0.000487 | 0.000419 | 0.000419 | 0.00044 | 9.15e-06 | 0.000356 | 0.00044 | 3.7e-05 | 0.00163 | 0.00132 | 0.00132 | 5.87e-05 | 5.87e-05 | 0.000105 | 0.000765 | 1.96e-05 | 4.3e-05 | 8.96e-20 | 1.96e-05 | 5.38e-05 | 8.96e-20 | 8.96e-20 | 0.000353 | 0.000487 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-05 | 0 | 4.3e-05 | 0 | 0.000419 | 0.000419 | 9.15e-06 | 0 | 0 | 3.7e-05 | 3.7e-05 | 0.000419 | 0.000419 | 0.000419 | 0.000419 | 0.00044 | 0.00044 | 0.000105 | 0.000105 | 0 | 0 | 5.87e-05 | 5.87e-05 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 0.000487 | 0.000487 | 0 | 0 | 4.3e-05 | 4.3e-05 | 0 | 0
DME | 5.38e-05 | 5.66e-05 | 8.26e-05 | 6.45e-05 | 0.000358 | 0 | 9.2e-06 | 8.26e-05 | 0.000365 | 0.000365 | 5.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28e-22 | 7.28e-22 | 9.28e-23 | 9.28e-23 | 3.72e-05 | 1.88e-15 | 1.88e-15 | 1.88e-15 | 1.88e-15 | 1.88e-15 | 0 | 3.72e-05 | 8.26e-05 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 3.72e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.66e-05 | 5.66e-05 | 5.64e-05 | 5.64e-05 | 0 | 0 | 8.26e-05 | 8.26e-05 | 6.45e-05 | 6.45e-05 | 6.73e-05 | 6.73e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.66e-05 | 9.2e-06 | 0.000358 | 5.66e-05 | 3.72e-05 | 1.86e-05 | 1.88e-15 | 1.88e-15 | 8.26e-05 | 8.26e-05 | 5.64e-05 | 5.3e-05 | 2.33e-05 | 6.45e-05 | 7.32e-22 | 2.33e-05 | 0.00327 | 7.32e-22 | 9.59e-22 | 0.000365 | 6.73e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 6.45e-05 | 0 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 9.2e-06 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 3.72e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.38e-05 | 5.66e-05 | 5.66e-05 | 5.64e-05 | 5.64e-05 | 0 | 0 | 8.26e-05 | 8.26e-05 | 6.45e-05 | 6.45e-05 | 6.45e-05 | 6.45e-05 | 6.73e-05 | 6.73e-05 | 0 | 0 | 6.45e-05 | 6.45e-05 | 0 | 0
Mass Flow kg/hr
PROPYLEN | 62.3052 | 62.3052 | 124.6396 | 61.8101 | 0.25805 | 0 | 62.3053 | 62.3198 | 2.3512 | 2.3512 | 62.3053 | 0 | 0 | 62.0607 | 0 | 1.73e-23 | 1.73e-23 | 8.73e-24 | 8.73e-24 | 0.24454 | 3.87e-10 | 3.87e-10 | 3.87e-10 | 3.87e-10 | 3.87e-10 | 62.0607 | 0.25905 | 62.3198 | 0.000809 | 0.000809 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000785 | 0.000785 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00117 | 0.00117 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 0.25905 | 62.3053 | 0.014512 | 11.3111 | 5.92e-09 | 5.92e-09 | 62.3198 | 124.6396 | 86.8528 | 73.6164 | 0.50968 | 61.8101 | 1.73e-23 | 0.50968 | 0.25163 | 3.39e-23 | 4.58e-20 | 2.3512 | 0.53966 | 0 | 62.0607 | 0 | 0.25905 | 0 | 61.8101 | 0 | 62.3053 | 62.3052 | 62.3052 | 62.0607 | 62.0607 | 0.25905 | 0.25905 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 62.3053 | 86.8528 | 86.8528 | 0 | 0 | 124.6396 | 124.6396 | 61.8101 | 61.8101 | 61.8101 | 61.8101 | 0.53966 | 0.53966 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0
PROPANE | 177.8456 | 177.8459 | 355.749 | 176.8204 | 0.50705 | 0 | 177.846 | 177.8745 | 4.6725 | 4.6725 | 177.846 | 0 | 0 | 177.3648 | 0 | 1.03e-21 | 1.03e-21 | 2.53e-22 | 2.53e-22 | 0.48112 | 2.76e-09 | 2.76e-09 | 2.76e-09 | 2.76e-09 | 2.76e-09 | 177.3648 | 0.50967 | 177.8745 | 0.00231 | 0.00231 | 3.41e-05 | 3.41e-05 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.00326 | 0.00334 | 0.00334 | 8.01e-05 | 8.01e-05 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 0.50967 | 177.846 | 0.028551 | 38.5944 | 4.22e-08 | 4.22e-08 | 177.8745 | 355.749 | 262.5321 | 216.4404 | 1.0541 | 176.8204 | 1.03e-21 | 1.0541 | 0.54708 | 2.03e-21 | 2.4e-18 | 4.6725 | 1.1071 | 0 | 177.3648 | 0 | 0.50967 | 0 | 176.8204 | 0 | 177.846 | 177.8459 | 177.8456 | 177.3648 | 177.3648 | 0.50967 | 0.50967 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 177.846 | 262.5321 | 262.5321 | 0 | 0 | 355.749 | 355.749 | 176.8204 | 176.8204 | 176.8204 | 176.8204 | 1.1071 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.00334 | 0.00334 | 0 | 0
ISOBUT | 25058.45 | 25058.45 | 50120.21 | 25011.26 | 29.6451 | 0 | 25058.44 | 25060.11 | 260.3899 | 260.3899 | 25058.44 | 0 | 0 | 25030.44 | 0 | 9.6e-26 | 9.6e-26 | 8.11e-21 | 8.11e-21 | 28.0046 | 0.000227 | 0.000227 | 0.000227 | 0.000227 | 0.000227 | 25030.44 | 29.6665 | 25060.11 | 0.3263 | 0.3263 | 0.00198 | 0.00198 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.43938 | 0.43938 | 0 | 0 | 0.45972 | 0.45972 | 0.47228 | 0.47228 | 0.00384 | 0.00384 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 29.6665 | 25058.44 | 1.6619 | 12246.61 | 0.00348 | 0.00348 | 25060.11 | 50120.21 | 48584.71 | 37305.05 | 48.842 | 25011.26 | 9.6e-26 | 48.842 | 19.1969 | 1.88e-25 | 5.87e-22 | 260.3899 | 53.0503 | 0 | 25030.44 | 0 | 29.6665 | 0 | 25011.26 | 0 | 25058.44 | 25058.45 | 25058.45 | 25030.44 | 25030.44 | 29.6665 | 29.6665 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 25058.44 | 48584.71 | 48584.71 | 0 | 0 | 50120.21 | 50120.21 | 25011.26 | 25011.26 | 25011.26 | 25011.26 | 53.0503 | 53.0503 | 0 | 0 | 0.47228 | 0.47228 | 0 | 0
ISOBUTYL | 5815.186 | 1791.077 | 11.0419 | 5.5046 | 0.011154 | 0 | 23395.03 | 5.521 | 0.095995 | 0.095995 | 5815.184 | 0 | 0 | 23395.02 | 0 | 1.13e-23 | 1.13e-23 | 5.75e-24 | 5.75e-24 | 0.010653 | 5.74e-05 | 5.74e-05 | 5.74e-05 | 5.74e-05 | 5.74e-05 | 23395.02 | 0.011285 | 5.521 | 0.30498 | 0.30498 | 7.55e-07 | 7.55e-07 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.019721 | 0.019721 | 9.93e-05 | 9.93e-05 | 0 | 0 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000104 | 0.000104 | 1.33e-06 | 1.33e-06 | 5815.184 | 5815.184 | 1791.077 | 23395.03 | 0.011285 | 1791.077 | 0.000632 | 916.7493 | 0.00088 | 0.00088 | 5.521 | 11.0419 | 10.9825 | 2707.826 | 0.016402 | 5.5046 | 1.13e-23 | 0.016402 | 0.00525 | 2.21e-23 | 2.68e-20 | 0.095995 | 0.018427 | 0 | 23395.02 | 0 | 0.011285 | 0 | 5.5046 | 0 | 5815.184 | 5815.185 | 23395.04 | 23395.02 | 23395.02 | 0.011285 | 0.011285 | 5815.184 | 5815.184 | 5815.184 | 5815.184 | 1791.077 | 1791.077 | 10.9825 | 10.9825 | 0 | 0 | 11.0419 | 11.0419 | 5.5046 | 5.5046 | 5.5046 | 5.5046 | 0.018427 | 0.018427 | 0 | 0 | 0.000104 | 0.000104 | 0 | 0
NBUT | 17064.08 | 17064.08 | 34130.66 | 17032.03 | 22.5247 | 0 | 17064.07 | 17065.33 | 194.0359 | 194.0359 | 17064.07 | 0 | 0 | 17042.83 | 0 | 1.55e-17 | 1.55e-17 | 9.84e-17 | 9.84e-17 | 21.244 | 0.00333 | 0.00333 | 0.00333 | 0.00333 | 0.00333 | 17042.83 | 22.5046 | 17065.33 | 0.22217 | 0.22217 | 0.00151 | 0.00151 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.34204 | 0.34204 | 0 | 0 | 0.31306 | 0.31306 | 0.32161 | 0.32161 | 0.00269 | 0.00269 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 22.5046 | 17064.07 | 1.2607 | 12291.91 | 0.051002 | 0.051002 | 17065.33 | 34130.66 | 37821.43 | 29355.99 | 33.2991 | 17032.03 | 1.55e-17 | 33.2991 | 10.7744 | 3.03e-17 | 6.62e-14 | 194.0359 | 37.2581 | 0 | 17042.83 | 0 | 22.5046 | 0 | 17032.03 | 0 | 17064.07 | 17064.08 | 17064.08 | 17042.83 | 17042.83 | 22.5046 | 22.5046 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 17064.07 | 37821.43 | 37821.43 | 0 | 0 | 34130.66 | 34130.66 | 17032.03 | 17032.03 | 17032.03 | 17032.03 | 37.2581 | 37.2581 | 0 | 0 | 0.32161 | 0.32161 | 0 | 0
1BUTENE | 10595.4 | 10595.4 | 21193.02 | 10567.96 | 19.8972 | 0 | 10595.4 | 10596.51 | 170.5395 | 170.5395 | 10595.4 | 0 | 0 | 10576.65 | 0 | 7.35e-18 | 7.35e-18 | 1.17e-20 | 1.17e-20 | 18.7438 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000494 | 10576.65 | 19.8561 | 10596.51 | 0.13788 | 0.13788 | 0.00133 | 0.00133 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.19146 | 0.19146 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 0.19955 | 0.19955 | 0.00234 | 0.00234 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 19.8561 | 10595.4 | 1.1123 | 5810.195 | 0.00756 | 0.00756 | 10596.51 | 21193.02 | 21171.2 | 16405.59 | 28.5529 | 10567.96 | 7.35e-18 | 28.5529 | 8.6557 | 1.44e-17 | 2.37e-14 | 170.5395 | 32.4198 | 0 | 10576.65 | 0 | 19.8561 | 0 | 10567.96 | 0 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 10576.65 | 10576.65 | 19.8561 | 19.8561 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 10595.4 | 21171.2 | 21171.2 | 0 | 0 | 21193.02 | 21193.02 | 10567.96 | 10567.96 | 10567.96 | 10567.96 | 32.4198 | 32.4198 | 0 | 0 | 0.19955 | 0.19955 | 0 | 0
CIS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENTANE | 425.6358 | 425.6352 | 22.5283 | 11.2569 | 0.006 | 0 | 425.6358 | 11.2641 | 0.050023 | 0.050023 | 425.6358 | 0 | 0 | 425.6304 | 0 | 1.29e-22 | 1.29e-22 | 4.13e-17 | 4.13e-17 | 0.00537 | 414.372 | 414.372 | 414.372 | 414.372 | 414.372 | 425.6304 | 0.00569 | 11.2641 | 0.00555 | 0.00555 | 3.81e-07 | 3.81e-07 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.000433 | 0.000433 | 0 | 0 | 0.000207 | 0.000207 | 0.000213 | 0.000213 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 0.00569 | 425.6358 | 0.000319 | 6849.006 | 6344.49 | 6344.49 | 11.2641 | 22.5283 | 47.8409 | 6860.27 | 0.00723 | 11.2569 | 1.29e-22 | 0.00723 | 0.00124 | 2.53e-22 | 8.27e-19 | 0.050023 | 0.00919 | 0 | 425.6304 | 0 | 0.00569 | 0 | 11.2569 | 0 | 425.6358 | 425.6352 | 425.6358 | 425.6304 | 425.6304 | 0.00569 | 0.00569 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 425.6358 | 47.8409 | 47.8409 | 0 | 0 | 22.5283 | 22.5283 | 11.2569 | 11.2569 | 11.2569 | 11.2569 | 0.00919 | 0.00919 | 0 | 0 | 0.000213 | 0.000213 | 0 | 0
MTBE | 27566.71 | 33888.93 | 4.3619 | 2.1582 | 0.022117 | 0 | 0.020676 | 2.1809 | 0.18052 | 0.18052 | 27566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57e-23 | 3.57e-23 | 5.12e-26 | 5.12e-26 | 0.020676 | 36692 | 36692 | 36692 | 36692 | 36692 | 0 | 0.021903 | 2.1809 | 0 | 0 | 1.47e-06 | 1.47e-06 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.37314 | 0.37314 | 0.000108 | 0.000108 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 5.06e-06 | 5.06e-06 | 27566.7 | 27566.7 | 33888.92 | 0.020676 | 0.021903 | 33888.92 | 0.00123 | 11663.97 | 562000 | 562000 | 2.1809 | 4.3619 | 11.9132 | 8860.885 | 0.022693 | 2.1582 | 3.57e-23 | 0.022693 | 0.000576 | 6.99e-23 | 1.68e-20 | 0.18052 | 0.069977 | 0 | 0 | 0 | 0.021903 | 0 | 2.1582 | 0 | 27566.7 | 27566.71 | 0.020676 | 0 | 0 | 0.021902 | 0.021902 | 27566.7 | 27566.7 | 27566.7 | 27566.7 | 33888.92 | 33888.92 | 11.9132 | 11.9132 | 0 | 0 | 4.3619 | 4.3619 | 2.1582 | 2.1582 | 2.1582 | 2.1582 | 0.069977 | 0.069977 | 0 | 0 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 0 | 0
METHANOL | 4004.158 | 1706.05 | 3037.664 | 0 | 1509.684 | 0 | 14028.58 | 1518.832 | 12290.9 | 12290.9 | 4004.157 | 13351.64 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0615 | 1.0615 | 14028.58 | 1.39e-05 | 1.39e-05 | 1.39e-05 | 1.39e-05 | 1.39e-05 | 0 | 14861.06 | 1518.832 | 0 | 0 | 0.99409 | 0.99409 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.018784 | 0.018784 | 0.023095 | 0.023095 | 0 | 0 | 0.027862 | 0.027862 | 3.95e-20 | 3.95e-20 | 0.98973 | 0.98973 | 4004.157 | 4004.157 | 1706.049 | 14028.58 | 1509.429 | 1706.049 | 832.4871 | 673.4248 | 0.000213 | 0.000213 | 1518.832 | 3037.664 | 2553.812 | 2379.474 | 1518.832 | 2.09e-15 | 1.0614 | 1518.832 | 8.0864 | 2.0798 | 2.0798 | 12290.9 | 13685.32 | 0 | 0 | 0 | 14861.06 | 0 | 0 | 0 | 4004.157 | 4004.158 | 14028.58 | 0 | 0 | 14861.06 | 14861.06 | 4004.157 | 4004.157 | 4004.157 | 4004.157 | 1706.049 | 1706.049 | 2553.812 | 2553.812 | 0 | 0 | 3037.664 | 3037.664 | 2.09e-15 | 2.09e-15 | 0 | 0 | 13685.32 | 13685.32 | 0 | 0 | 3.95e-20 | 3.95e-20 | 0 | 0
H2O | 3.0291 | 3.029 | 7.5322 | 84.6312 | 0.034874 | 80 | 12.6822 | 3.7661 | 0.28381 | 0.28381 | 3.0291 | 13.365 | 0 | 0 | 15000 | 14999.1 | 14999.1 | 14999.1 | 14999.1 | 12.6822 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0.015576 | 0 | 13.4348 | 3.7661 | 0 | 0 | 0.000899 | 0.000899 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 4.75e-05 | 4.75e-05 | 1 | 1 | 6.91e-05 | 6.91e-05 | 0.0016 | 0.0016 | 4.99e-05 | 4.99e-05 | 3.0291 | 3.0291 | 3.0291 | 12.6822 | 0.069798 | 3.0291 | 0.75259 | 2.0527 | 0.23849 | 0.23849 | 3.7661 | 7.5322 | 5.2543 | 5.0663 | 14919.13 | 84.6312 | 14919.1 | 14919.13 | 6.62e-05 | 29232.49 | 29232.49 | 0.28381 | 0.68945 | 0 | 0 | 0 | 13.4348 | 0 | 84.6312 | 0 | 3.0291 | 3.029 | 12.6822 | 0 | 0 | 13.4348 | 13.4348 | 3.0291 | 3.0291 | 3.0291 | 3.0291 | 3.0291 | 3.0291 | 5.2543 | 5.2543 | 16335.7 | 16335.7 | 7.5322 | 7.5322 | 84.6312 | 84.6312 | 84.6312 | 84.6312 | 0.68945 | 0.68945 | 5286.91 | 5286.91 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 1
TBA | 45.5602 | 45.5597 | 8.4228 | 2.9371 | 1.2705 | 0 | 1.2071 | 4.2114 | 10.3408 | 10.3408 | 45.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-15 | 5.5e-15 | 4.82e-14 | 4.82e-14 | 1.2071 | 41.4205 | 41.4205 | 41.4205 | 41.4205 | 41.4205 | 0 | 1.2787 | 4.2114 | 0 | 0 | 8.55e-05 | 8.55e-05 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000138 | 0.000138 | 0 | 0 | 7.73e-05 | 7.73e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0.00112 | 0.00112 | 45.5603 | 45.5603 | 45.5603 | 1.2071 | 1.2787 | 45.5603 | 0.071632 | 96.0208 | 634.1932 | 634.1932 | 4.2114 | 8.4228 | 15.2622 | 100.1606 | 1.2743 | 2.9371 | 5.5e-15 | 1.2743 | 0.00377 | 1.08e-14 | 1.08e-14 | 10.3408 | 15.5011 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 0 | 2.9371 | 0 | 45.5603 | 45.5597 | 1.2071 | 0 | 0 | 1.2787 | 1.2787 | 45.5603 | 45.5603 | 45.5603 | 45.5603 | 45.5603 | 45.5603 | 15.2622 | 15.2622 | 0 | 0 | 8.4228 | 8.4228 | 2.9371 | 2.9371 | 2.9371 | 2.9371 | 15.5011 | 15.5011 | 0 | 0 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0 | 0
DME | 3.6359 | 3.6359 | 7.3614 | 2.7393 | 0.79917 | 0 | 0.75453 | 3.6807 | 6.6443 | 6.6443 | 3.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79e-17 | 2.79e-17 | 3.56e-18 | 3.56e-18 | 0.75453 | 3.66e-11 | 3.66e-11 | 3.66e-11 | 3.66e-11 | 3.66e-11 | 0 | 0.7993 | 3.6807 | 0 | 0 | 5.35e-05 | 5.35e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4.59e-05 | 4.59e-05 | 0 | 0 | 6.75e-05 | 6.75e-05 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 9.63e-05 | 9.63e-05 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6359 | 0.75453 | 0.7993 | 3.6359 | 0.044775 | 0.67808 | 5.6e-10 | 5.6e-10 | 3.6807 | 7.3614 | 5.0728 | 4.314 | 0.94142 | 2.7393 | 2.79e-17 | 0.94142 | 0.14225 | 5.47e-17 | 7.17e-17 | 6.6443 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0.7993 | 0 | 2.7393 | 0 | 3.6359 | 3.6359 | 0.75453 | 0 | 0 | 0.7993 | 0.7993 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6359 | 5.0728 | 5.0728 | 0 | 0 | 7.3614 | 7.3614 | 2.7393 | 2.7393 | 2.7393 | 2.7393 | 1.3313 | 1.3313 | 0 | 0 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 0 | 0
Mass Frac
PROPYLEN | 0.000686 | 0.000686 | 0.00114 | 0.00117 | 0.000163 | 0 | 0.000686 | 0.00114 | 0.000182 | 0.000182 | 0.000686 | 0 |  | 0.000809 | 0 | 1.15e-27 | 1.15e-27 | 5.82e-28 | 5.82e-28 | 1.73e-05 | 1.04e-14 | 1.04e-14 | 1.04e-14 | 1.04e-14 | 1.04e-14 | 0.000809 | 1.73e-05 | 0.00114 | 0.000809 | 0.000809 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000785 | 0.000785 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00117 | 0.00117 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000164 | 0.000686 | 1.73e-05 | 0.000224 | 1.04e-14 | 1.04e-14 | 0.00114 | 0.00114 | 0.000785 | 0.000706 | 3.08e-05 | 0.00117 | 1.16e-27 | 3.08e-05 | 0.00528 | 1.16e-27 | 1.57e-24 | 0.000182 | 3.9e-05 |  | 0.000809 |  | 1.73e-05 |  | 0.00117 |  | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000809 | 0.000809 | 1.73e-05 | 1.73e-05 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000686 | 0.000785 | 0.000785 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 3.9e-05 | 3.9e-05 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0
PROPANE | 0.00196 | 0.00196 | 0.00326 | 0.00334 | 0.00032 | 0 | 0.00196 | 0.00326 | 0.000361 | 0.000361 | 0.00196 | 0 |  | 0.00231 | 0 | 6.89e-26 | 6.89e-26 | 1.68e-26 | 1.68e-26 | 3.41e-05 | 7.42e-14 | 7.42e-14 | 7.42e-14 | 7.42e-14 | 7.42e-14 | 0.00231 | 3.41e-05 | 0.00326 | 0.00231 | 0.00231 | 3.41e-05 | 3.41e-05 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.00326 | 0.00334 | 0.00334 | 8.01e-05 | 8.01e-05 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.000322 | 0.00196 | 3.41e-05 | 0.000763 | 7.42e-14 | 7.42e-14 | 0.00326 | 0.00326 | 0.00237 | 0.00208 | 6.37e-05 | 0.00334 | 6.93e-26 | 6.37e-05 | 0.011477 | 6.93e-26 | 8.22e-23 | 0.000361 | 8.01e-05 |  | 0.00231 |  | 3.41e-05 |  | 0.00334 |  | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00231 | 0.00231 | 3.41e-05 | 3.41e-05 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00196 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.00326 | 0.00334 | 0.00334 | 0.00334 | 0.00334 | 8.01e-05 | 8.01e-05 | 0 | 0 | 0.00334 | 0.00334 | 0 | 0
ISOBUT | 0.27591 | 0.27591 | 0.45972 | 0.47228 | 0.018707 | 0 | 0.27591 | 0.45972 | 0.020122 | 0.020122 | 0.27591 | 0 |  | 0.3263 | 0 | 6.4e-30 | 6.4e-30 | 5.41e-25 | 5.41e-25 | 0.00198 | 6.11e-09 | 6.11e-09 | 6.11e-09 | 6.11e-09 | 6.11e-09 | 0.3263 | 0.00198 | 0.45972 | 0.3263 | 0.3263 | 0.00198 | 0.00198 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.43938 | 0.43938 | 0 | 0 | 0.45972 | 0.45972 | 0.47228 | 0.47228 | 0.00384 | 0.00384 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.018724 | 0.27591 | 0.00198 | 0.24203 | 6.11e-09 | 6.11e-09 | 0.45972 | 0.45972 | 0.43938 | 0.35776 | 0.00295 | 0.47228 | 6.44e-30 | 0.00295 | 0.40274 | 6.44e-30 | 2.01e-26 | 0.020122 | 0.00384 |  | 0.3263 |  | 0.00198 |  | 0.47228 |  | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.3263 | 0.3263 | 0.00198 | 0.00198 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.43938 | 0.43938 | 0 | 0 | 0.45972 | 0.45972 | 0.47228 | 0.47228 | 0.47228 | 0.47228 | 0.00384 | 0.00384 | 0 | 0 | 0.47228 | 0.47228 | 0 | 0
ISOBUTYL | 0.064028 | 0.019721 | 0.000101 | 0.000104 | 7.04e-06 | 0 | 0.25759 | 0.000101 | 7.42e-06 | 7.42e-06 | 0.064028 | 0 |  | 0.30498 | 0 | 7.51e-28 | 7.51e-28 | 3.83e-28 | 3.83e-28 | 7.55e-07 | 1.55e-09 | 1.55e-09 | 1.55e-09 | 1.55e-09 | 1.55e-09 | 0.30498 | 7.55e-07 | 0.000101 | 0.30498 | 0.30498 | 7.55e-07 | 7.55e-07 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.019721 | 0.019721 | 9.93e-05 | 9.93e-05 | 0 | 0 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000104 | 0.000104 | 1.33e-06 | 1.33e-06 | 0.064028 | 0.064028 | 0.019721 | 0.25759 | 7.12e-06 | 0.019721 | 7.55e-07 | 0.018117 | 1.55e-09 | 1.55e-09 | 0.000101 | 0.000101 | 9.93e-05 | 0.025968 | 9.91e-07 | 0.000104 | 7.55e-28 | 9.91e-07 | 0.00011 | 7.55e-28 | 9.15e-25 | 7.42e-06 | 1.33e-06 |  | 0.30498 |  | 7.55e-07 |  | 0.000104 |  | 0.064028 | 0.064028 | 0.25759 | 0.30498 | 0.30498 | 7.55e-07 | 7.55e-07 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.064028 | 0.019721 | 0.019721 | 9.93e-05 | 9.93e-05 | 0 | 0 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000104 | 0.000104 | 0.000104 | 0.000104 | 1.33e-06 | 1.33e-06 | 0 | 0 | 0.000104 | 0.000104 | 0 | 0
NBUT | 0.18788 | 0.18788 | 0.31306 | 0.32161 | 0.014214 | 0 | 0.18788 | 0.31306 | 0.014994 | 0.014994 | 0.18788 | 0 |  | 0.22217 | 0 | 1.03e-21 | 1.03e-21 | 6.56e-21 | 6.56e-21 | 0.00151 | 8.97e-08 | 8.97e-08 | 8.97e-08 | 8.97e-08 | 8.97e-08 | 0.22217 | 0.00151 | 0.31306 | 0.22217 | 0.22217 | 0.00151 | 0.00151 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.34204 | 0.34204 | 0 | 0 | 0.31306 | 0.31306 | 0.32161 | 0.32161 | 0.00269 | 0.00269 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.014204 | 0.18788 | 0.00151 | 0.24292 | 8.97e-08 | 8.97e-08 | 0.31306 | 0.31306 | 0.34204 | 0.28153 | 0.00201 | 0.32161 | 1.04e-21 | 0.00201 | 0.22604 | 1.04e-21 | 2.27e-18 | 0.014994 | 0.00269 |  | 0.22217 |  | 0.00151 |  | 0.32161 |  | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.22217 | 0.22217 | 0.00151 | 0.00151 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.34204 | 0.34204 | 0 | 0 | 0.31306 | 0.31306 | 0.32161 | 0.32161 | 0.32161 | 0.32161 | 0.00269 | 0.00269 | 0 | 0 | 0.32161 | 0.32161 | 0 | 0
1BUTENE | 0.11666 | 0.11666 | 0.19439 | 0.19955 | 0.012556 | 0 | 0.11666 | 0.19439 | 0.013179 | 0.013179 | 0.11666 | 0 |  | 0.13788 | 0 | 4.9e-22 | 4.9e-22 | 7.83e-25 | 7.83e-25 | 0.00133 | 1.33e-08 | 1.33e-08 | 1.33e-08 | 1.33e-08 | 1.33e-08 | 0.13788 | 0.00133 | 0.19439 | 0.13788 | 0.13788 | 0.00133 | 0.00133 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.19146 | 0.19146 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 0.19955 | 0.19955 | 0.00234 | 0.00234 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.012532 | 0.11666 | 0.00133 | 0.11482 | 1.33e-08 | 1.33e-08 | 0.19439 | 0.19439 | 0.19146 | 0.15733 | 0.00172 | 0.19955 | 4.93e-22 | 0.00172 | 0.18159 | 4.93e-22 | 8.1e-19 | 0.013179 | 0.00234 |  | 0.13788 |  | 0.00133 |  | 0.19955 |  | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.13788 | 0.13788 | 0.00133 | 0.00133 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.19146 | 0.19146 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 0.19955 | 0.19955 | 0.19955 | 0.19955 | 0.00234 | 0.00234 | 0 | 0 | 0.19955 | 0.19955 | 0 | 0
CIS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENTANE | 0.00469 | 0.00469 | 0.000207 | 0.000213 | 3.78e-06 | 0 | 0.00469 | 0.000207 | 3.87e-06 | 3.87e-06 | 0.00469 | 0 |  | 0.00555 | 0 | 8.6e-27 | 8.6e-27 | 2.75e-21 | 2.75e-21 | 3.81e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.00555 | 3.81e-07 | 0.000207 | 0.00555 | 0.00555 | 3.81e-07 | 3.81e-07 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.000433 | 0.000433 | 0 | 0 | 0.000207 | 0.000207 | 0.000213 | 0.000213 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 3.59e-06 | 0.00469 | 3.81e-07 | 0.13535 | 0.011155 | 0.011155 | 0.000207 | 0.000207 | 0.000433 | 0.06579 | 4.37e-07 | 0.000213 | 8.64e-27 | 4.37e-07 | 2.59e-05 | 8.64e-27 | 2.83e-23 | 3.87e-06 | 6.65e-07 |  | 0.00555 |  | 3.81e-07 |  | 0.000213 |  | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00555 | 0.00555 | 3.81e-07 | 3.81e-07 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.00469 | 0.000433 | 0.000433 | 0 | 0 | 0.000207 | 0.000207 | 0.000213 | 0.000213 | 0.000213 | 0.000213 | 6.65e-07 | 6.65e-07 | 0 | 0 | 0.000213 | 0.000213 | 0 | 0
MTBE | 0.30352 | 0.37314 | 4e-05 | 4.08e-05 | 1.4e-05 | 0 | 2.28e-07 | 4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0.30352 | 0 |  | 0 | 0 | 2.38e-27 | 2.38e-27 | 3.41e-30 | 3.41e-30 | 1.47e-06 | 0.98773 | 0.98773 | 0.98773 | 0.98773 | 0.98773 | 0 | 1.47e-06 | 4e-05 | 0 | 0 | 1.47e-06 | 1.47e-06 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.37314 | 0.37314 | 0.000108 | 0.000108 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 5.06e-06 | 5.06e-06 | 0.30352 | 0.30352 | 0.37314 | 2.28e-07 | 1.38e-05 | 0.37314 | 1.47e-06 | 0.23051 | 0.98773 | 0.98773 | 4e-05 | 4e-05 | 0.000108 | 0.084976 | 1.37e-06 | 4.08e-05 | 2.39e-27 | 1.37e-06 | 1.21e-05 | 2.39e-27 | 5.74e-25 | 1.4e-05 | 5.06e-06 |  | 0 |  | 1.47e-06 |  | 4.08e-05 |  | 0.30352 | 0.30352 | 2.28e-07 | 0 | 0 | 1.47e-06 | 1.47e-06 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.30352 | 0.37314 | 0.37314 | 0.000108 | 0.000108 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 5.06e-06 | 5.06e-06 | 0 | 0 | 4.08e-05 | 4.08e-05 | 0 | 0
METHANOL | 0.044088 | 0.018784 | 0.027862 | 0 | 0.95269 | 0 | 0.15446 | 0.027862 | 0.9498 | 0.9498 | 0.044088 | 0.999 |  | 0 | 0 | 7.08e-05 | 7.08e-05 | 7.08e-05 | 7.08e-05 | 0.99409 | 3.75e-10 | 3.75e-10 | 3.75e-10 | 3.75e-10 | 3.75e-10 | 0 | 0.99409 | 0.027862 | 0 | 0 | 0.99409 | 0.99409 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.018784 | 0.018784 | 0.023095 | 0.023095 | 0 | 0 | 0.027862 | 0.027862 | 3.95e-20 | 3.95e-20 | 0.98973 | 0.98973 | 0.044088 | 0.044088 | 0.018784 | 0.15446 | 0.95267 | 0.018784 | 0.99409 | 0.013309 | 3.75e-10 | 3.75e-10 | 0.027862 | 0.027862 | 0.023095 | 0.022819 | 0.091759 | 3.95e-20 | 7.11e-05 | 0.091759 | 0.16965 | 7.11e-05 | 7.11e-05 | 0.9498 | 0.98973 |  | 0 |  | 0.99409 |  | 0 |  | 0.044088 | 0.044088 | 0.15446 | 0 | 0 | 0.99409 | 0.99409 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.044088 | 0.018784 | 0.018784 | 0.023095 | 0.023095 | 0 | 0 | 0.027862 | 0.027862 | 3.95e-20 | 3.95e-20 | 0 | 0 | 0.98973 | 0.98973 | 0 | 0 | 3.95e-20 | 3.95e-20 | 0 | 0
H2O | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 6.91e-05 | 0.0016 | 2.2e-05 | 1 | 0.00014 | 6.91e-05 | 2.19e-05 | 2.19e-05 | 3.34e-05 | 0.001 |  | 0 | 1 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 0.000899 | 4.19e-07 | 4.19e-07 | 4.19e-07 | 4.19e-07 | 4.19e-07 | 0 | 0.000899 | 6.91e-05 | 0 | 0 | 0.000899 | 0.000899 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 4.75e-05 | 4.75e-05 | 1 | 1 | 6.91e-05 | 6.91e-05 | 0.0016 | 0.0016 | 4.99e-05 | 4.99e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 0.00014 | 4.41e-05 | 3.34e-05 | 0.000899 | 4.06e-05 | 4.19e-07 | 4.19e-07 | 6.91e-05 | 6.91e-05 | 4.75e-05 | 4.86e-05 | 0.90132 | 0.0016 | 0.99993 | 0.90132 | 1.39e-06 | 0.99993 | 0.99993 | 2.19e-05 | 4.99e-05 |  | 0 |  | 0.000899 |  | 0.0016 |  | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 0.000899 | 0.000899 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 3.34e-05 | 4.75e-05 | 4.75e-05 | 1 | 1 | 6.91e-05 | 6.91e-05 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 4.99e-05 | 4.99e-05 | 1 | 1 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 1
TBA | 0.000502 | 0.000502 | 7.73e-05 | 5.55e-05 | 0.000802 | 0 | 1.33e-05 | 7.73e-05 | 0.000799 | 0.000799 | 0.000502 | 0 |  | 0 | 0 | 3.67e-19 | 3.67e-19 | 3.22e-18 | 3.22e-18 | 8.55e-05 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 8.55e-05 | 7.73e-05 | 0 | 0 | 8.55e-05 | 8.55e-05 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000138 | 0.000138 | 0 | 0 | 7.73e-05 | 7.73e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0.00112 | 0.00112 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 1.33e-05 | 0.000807 | 0.000502 | 8.55e-05 | 0.0019 | 0.00112 | 0.00112 | 7.73e-05 | 7.73e-05 | 0.000138 | 0.000961 | 7.7e-05 | 5.55e-05 | 3.69e-19 | 7.7e-05 | 7.9e-05 | 3.69e-19 | 3.69e-19 | 0.000799 | 0.00112 |  | 0 |  | 8.55e-05 |  | 5.55e-05 |  | 0.000502 | 0.000502 | 1.33e-05 | 0 | 0 | 8.55e-05 | 8.55e-05 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000502 | 0.000138 | 0.000138 | 0 | 0 | 7.73e-05 | 7.73e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0 | 0
DME | 4e-05 | 4e-05 | 6.75e-05 | 5.17e-05 | 0.000504 | 0 | 8.31e-06 | 6.75e-05 | 0.000513 | 0.000513 | 4e-05 | 0 |  | 0 | 0 | 1.86e-21 | 1.86e-21 | 2.37e-22 | 2.37e-22 | 5.35e-05 | 9.85e-16 | 9.85e-16 | 9.85e-16 | 9.85e-16 | 9.85e-16 | 0 | 5.35e-05 | 6.75e-05 | 0 | 0 | 5.35e-05 | 5.35e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4.59e-05 | 4.59e-05 | 0 | 0 | 6.75e-05 | 6.75e-05 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 9.63e-05 | 9.63e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 8.31e-06 | 0.000504 | 4e-05 | 5.35e-05 | 1.34e-05 | 9.85e-16 | 9.85e-16 | 6.75e-05 | 6.75e-05 | 4.59e-05 | 4.14e-05 | 5.69e-05 | 5.17e-05 | 1.87e-21 | 5.69e-05 | 0.00298 | 1.87e-21 | 2.45e-21 | 0.000513 | 9.63e-05 |  | 0 |  | 5.35e-05 |  | 5.17e-05 |  | 4e-05 | 4e-05 | 8.31e-06 | 0 | 0 | 5.35e-05 | 5.35e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4.59e-05 | 4.59e-05 | 0 | 0 | 6.75e-05 | 6.75e-05 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 9.63e-05 | 9.63e-05 | 0 | 0 | 5.17e-05 | 5.17e-05 | 0 | 0
Total Flow kmol/hr | 1467.159 | 1395.438 | 1934.321 | 922.2515 | 48.4223 | 4.4407 | 1780.483 | 967.1603 | 394.9089 | 394.9089 | 1467.159 | 417.4315 | 0 | 1340.732 | 832.6265 | 832.6097 | 832.6097 | 832.6097 | 832.6097 | 439.7514 | 422.5495 | 422.5495 | 422.5495 | 422.5495 | 422.5495 | 1340.732 | 465.8473 | 967.1603 | 0.017478 | 0.017478 | 0.031162 | 0.031162 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.015364 | 0.015364 | 0.017664 | 0.017664 | 0.055508 | 0.055508 | 0.017742 | 0.017742 | 0.017414 | 0.017414 | 0.031065 | 0.031065 | 1467.159 | 1467.159 | 1395.438 | 1780.483 | 48.4158 | 1395.438 | 26.0958 | 792.9054 | 6469.697 | 6469.697 | 967.1603 | 1934.321 | 1953.252 | 1765.794 | 877.5353 | 922.2515 | 828.169 | 877.5353 | 0.94393 | 1622.715 | 1622.715 | 394.9089 | 429.5507 | 0 | 1340.732 | 0 | 465.8473 | 0 | 922.2515 | 0 | 1467.159 | 1467.159 | 1780.484 | 1340.732 | 1340.732 | 465.8473 | 465.8473 | 1467.159 | 1467.159 | 1467.159 | 1467.159 | 1395.438 | 1395.438 | 1953.252 | 1953.252 | 906.7691 | 906.7691 | 1934.321 | 1934.321 | 922.2515 | 922.2515 | 922.2515 | 922.2515 | 429.5507 | 429.5507 | 293.4681 | 293.4681 | 0.017414 | 0.017414 | 0.055508 | 0.055508
Total Flow kg/hr | 90822 | 90822 | 109000 | 52959.11 | 1584.66 | 80 | 90821.98 | 54511.6 | 12940.49 | 12940.49 | 90821.98 | 13365 | 0 | 76710 | 15000 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 14111.98 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 76710 | 14949.41 | 54511.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 1584.411 | 90821.98 | 837.4362 | 50600.52 | 569000 | 569000 | 54511.6 | 109000 | 111000 | 104000 | 16552.49 | 52959.11 | 14920.16 | 16552.49 | 47.6653 | 29234.57 | 29234.57 | 12940.49 | 13827.32 | 0 | 76710 | 0 | 14949.41 | 0 | 52959.11 | 0 | 90821.98 | 90822 | 90822 | 76710 | 76710 | 14949.41 | 14949.41 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 111000 | 111000 | 16335.7 | 16335.7 | 109000 | 109000 | 52959.11 | 52959.11 | 52959.11 | 52959.11 | 13827.32 | 13827.32 | 5286.91 | 5286.91 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Flow cum/hr | 640.8037 | 155.2041 | 204.1854 | 97.0489 | 2.0547 | 0.080134 | 151.7758 | 98.2786 | 37.2692 | 16.7925 | 152.3377 | 16.7196 | 0 | 138.5366 | 15.3228 | 16.6657 | 16.6729 | 15.6385 | 15.3233 | 17.7327 | 62.3252 | 55.5793 | 54.5372 | 51.7719 | 51.7938 | 138.7412 | 18.785 | 102.8981 | 0.00181 | 0.034899 | 0.00126 | 0.18324 | 0.010171 | 0.026448 | 0.00168 | 0.036436 | 0.00171 | 0.02577 | 0.069085 | 0.032174 | 0.00121 | 0.14594 | 0.00187 | 0.036432 | 0.00183 | 0.035749 | 0.57983 | 0.15191 | 890.9532 | 152.463 | 155.2257 | 153.0223 | 2.0544 | 161.9156 | 1.0523 | 91.0308 | 954.2668 | 6496.338 | 102.0927 | 6056.474 | 6117.245 | 5642.353 | 17.3855 | 96.6214 | 16.5863 | 18.5146 | 18.2446 | 32.4993 | 7202.892 | 7393.506 | 8008.799 | 0 | 138.564 | 0 | 18.7714 | 0 | 96.8529 | 0 | 152.3499 | 152.4618 | 153.0223 | 138.5366 | 17025.15 | 18.7713 | 18.773 | 923.7988 | 35374.01 | 152.3377 | 23332.86 | 155.2249 | 26425.69 | 7639.184 | 86541.21 | 19.7452 | 8582.017 | 204.1854 | 30947.96 | 96.6214 | 11853.86 | 96.8507 | 12049.78 | 8017.544 | 20460.11 | 6.3904 | 2777.503 | 0.00182 | 0.032516 | 0.00121 | 0.14594
Temperature C | 75 | 60.5511 | 55 | 41.6577 | 40 | 20 | 36.4066 | 40 | 60 | 40 | 50 | 25 |  | 40 | 40 | 116.6125 | 116.9688 | 59.8997 | 40 | 27.1 | 135.4284 | 82.4217 | 71.8778 | 40 | 40.2764 | 40.612 | 27.1 | 57.8916 | 40 | 79.5163 | 26.62 | 112.6235 | 71.1 | 131.3077 | 50 | 112.5699 | 60.61 | 139.7079 | 58.22 | 83.0286 | 179.9768 | 195.0739 | 55 | 85.0237 | 40.83 | 85.2901 | 75.08 | 119.2404 | 71.1029 | 50.3736 | 60.6121 | 40 | 40 | 78 | 27.1 | 70.751 | 135.4284 | 135.5753 | 55 | 57.581 | 58.2158 | 71.7011 | 39.4465 | 39.8425 | 117.087 | 95 | 40 | 117.087 | 117.1953 | 74.2541 | 75.0765 |  | 40.0821 |  | 26.6208 |  | 40.8294 |  | 50.0364 | 50.37 | 40 | 40 | -19.6886 | 26.62 | 26.6771 | 71.1 | 3.3094 | 50 | -3.6487 | 60.61 | 0.39931 | 58.22 | 50.142 | 179.9768 | 85.9558 | 55 | -17.8436 | 39.8425 | -19.8545 | 40.82 | -19.8448 | 75.08 | 73.1951 | 179.9768 | 85.9557 | 39.8425 | 89.3329 | 179.9768 | 195.0739
Pressure MPa | 0.7729 | 1.365 | 0.73133 | 1.4813 | 0.13132 | 0.50133 | 1.1513 | 1.2513 | 0.14133 | 0.13132 | 0.70132 | 0.30133 | 0.49133 | 0.95132 | 1.1513 | 0.18132 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1813 | 0.80132 | 0.80132 | 0.80132 | 0.80132 | 1.2013 | 1.1513 | 1.1813 | 1.2813 | 0.79132 | 1.178 | 0.30133 | 0.518 | 0.7 | 1.618 | 0.7 | 1.178 | 0.8 | 1.618 | 0.62234 | 1.178 | 1 | 1.398 | 0.73 | 1.178 | 0.491 | 1.178 | 0.15216 | 0.628 | 0.70132 | 1 | 0.80132 | 1.1513 | 0.40132 | 0.80132 | 1.1813 | 0.76993 | 0.80132 | 0.80132 | 0.73133 | 0.75133 | 0.75249 | 0.77109 | 0.80132 | 0.75133 | 0.18132 | 0.80132 | 0.13132 | 0.18132 | 0.18132 | 0.15132 | 0.15232 | 0.47132 | 0.47132 | 0.20133 | 0.20133 | 0.49133 | 0.49133 | 0.45132 | 0.45132 | 1 | 1.15 | 0.79132 | 0.06 | 0.30133 | 0.06 | 0.7 | 0.06 | 0.7 | 0.06 | 0.8 | 0.06 | 0.62234 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.73 | 0.06 | 0.75133 | 0.06 | 0.491 | 0.06 | 0.15216 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.75133 | 1.288 | 1 | 1.398
Vapor Frac | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.14987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89171 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.14374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36768 | 0 | 0 | 0.14987 | 0.63999 | 0 | 0.43253 | 0 | 0.50764 | 1 | 1 | 0 | 0.19077 | 0 | 0.4606 | 0 | 0.37253 | 0 | 0.37872 | 1 | 1 | 0 | 0.19077 | 0 | 1 | 0 | 1
Liquid Frac | 0.89584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99736 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.85013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63232 | 1 | 1 | 0.85013 | 0.36001 | 1 | 0.56747 | 1 | 0.49236 | 0 | 0 | 1 | 0.80923 | 1 | 0.5394 | 1 | 0.62747 | 1 | 0.62128 | 0 | 0 | 1 | 0.80923 | 1 | 0 | 1 | 0
Solid Frac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enthalpy kJ/kmol | -158000 | -173000 | -125000 | -123000 | -234000 | -286000 | -131000 | -128000 | -231000 | -234000 | -164000 | -239000 |  | -95345.47 | -285000 | -279000 | -279000 | -283000 | -285000 | -238000 | -289000 | -300000 | -302000 | -309000 | -308000 | -95249.31 | -238000 | -125000 | -95349.55 | -73150.37 | -239000 | -197000 | -158000 | -135000 | -164000 | -136000 | -173000 | -144000 | -106000 | -106000 | -273000 | -237000 | -125000 | -104000 | -123000 | -99821.45 | -198000 | -196000 | -158000 | -164000 | -173000 | -130000 | -234000 | -169000 | -238000 | -156000 | -289000 | -283000 | -125000 | -106000 | -106000 | -115000 | -282000 | -123000 | -279000 | -278000 | -126000 | -279000 | -269000 | -196000 | -198000 |  | -95345.47 |  | -239000 |  | -123000 |  | -164000 | -164000 | -130000 | -95349.55 | -95349.55 | -239000 | -239000 | -158000 | -158000 | -164000 | -164000 | -173000 | -173000 | -106000 | -106000 | -273000 | -273000 | -125000 | -125000 | -123000 | -123000 | -123000 | -123000 | -198000 | -198000 | -273000 | -273000 | -123000 | -99513.91 | -273000 | -237000
Enthalpy kJ/kg | -2550.732 | -2655.13 | -2223.357 | -2133.866 | -7150.445 | -15876.79 | -2560.658 | -2263.679 | -7063.573 | -7136.178 | -2656.365 | -7466.344 |  | -1666.441 | -15798.74 | -15475.47 | -15473.29 | -15718.34 | -15798.16 | -7430.582 | -3284.07 | -3415.291 | -3439.56 | -3509.69 | -3508.811 | -1664.761 | -7430.582 | -2215.239 | -1666.513 | -1278.517 | -7432.916 | -6139.237 | -2548.943 | -2175.829 | -2656.366 | -2204.723 | -2655.127 | -2209.23 | -1867.924 | -1867.924 | -15172.03 | -13133.19 | -2223.357 | -1846.406 | -2136.457 | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -2550.731 | -2655.12 | -2655.12 | -2550.731 | -7151.676 | -2601.448 | -7430.582 | -2445.109 | -3284.07 | -3221.777 | -2216.711 | -1888.595 | -1871.777 | -1942.615 | -14936.35 | -2136.458 | -15473.31 | -14714.26 | -2500.919 | -15473.31 | -14918.25 | -5975.388 | -6160.37 |  | -1666.441 |  | -7432.994 |  | -2136.458 |  | -2656.365 | -2655.13 | -2550.732 | -1666.513 | -1666.513 | -7432.916 | -7432.916 | -2548.943 | -2548.943 | -2656.366 | -2656.366 | -2655.127 | -2655.127 | -1867.924 | -1867.924 | -15172.03 | -15172.03 | -2223.357 | -2223.357 | -2138.933 | -2138.933 | -2136.483 | -2136.483 | -6160.359 | -6160.359 | -15172.03 | -15172.03 | -2138.933 | -1732.976 | -15172.03 | -13133.19
Enthalpy Watt | -64400000 | -67000000 | -67300000 | -31400000 | -3150000 | -353000 | -64600000 | -34300000 | -25400000 | -25700000 | -67000000 | -27700000 |  | -35500000 | -65800000 | -64500000 | -64500000 | -65500000 | -65800000 | -29100000 | -33900000 | -35200000 | -35500000 | -36200000 | -36200000 | -35500000 | -30900000 | -33500000 | -462.9202 | -355.1436 | -2064.699 | -1705.344 | -708.0398 | -604.397 | -737.8795 | -612.423 | -737.5352 | -613.675 | -518.8677 | -518.8677 | -4214.454 | -3648.108 | -617.5993 | -512.8906 | -593.4602 | -482.8698 | -1711.211 | -1695.538 | -64400000 | -67000000 | -67000000 | -64400000 | -3150000 | -65600000 | -1730000 | -34400000 | -519000000 | -509000000 | -33600000 | -57200000 | -57500000 | -56300000 | -68700000 | -31400000 | -64100000 | -67700000 | -33113.04 | -126000000 | -121000000 | -21500000 | -23700000 |  | -35500000 |  | -30900000 |  | -31400000 |  | -67000000 | -67000000 | -64400000 | -35500000 | -35500000 | -30900000 | -30900000 | -64300000 | -64300000 | -67000000 | -67000000 | -67000000 | -67000000 | -57400000 | -57400000 | -68800000 | -68800000 | -67300000 | -67300000 | -31500000 | -31500000 | -31400000 | -31400000 | -23700000 | -23700000 | -22300000 | -22300000 | -594.1479 | -481.3821 | -4214.454 | -3648.108
Entropy J/kmol-K | -404000 | -445000 | -390000 | -405000 | -240000 | -164000 | -340000 | -397000 | -233000 | -240000 | -423000 | -242000 |  | -376000 | -159000 | -143000 | -143000 | -155000 | -159000 | -242000 | -582000 | -612000 | -618000 | -637000 | -636000 | -376000 | -242000 | -389000 | -376000 | -312000 | -242000 | -132000 | -403000 | -345000 | -423000 | -347000 | -444000 | -369000 | -334000 | -338000 | -130000 | -51594.23 | -390000 | -330000 | -405000 | -339000 | -127000 | -133000 | -404000 | -423000 | -444000 | -338000 | -240000 | -434000 | -242000 | -432000 | -582000 | -568000 | -390000 | -334000 | -336000 | -343000 | -163000 | -405000 | -143000 | -150000 | -270000 | -143000 | -117000 | -130000 | -127000 |  | -376000 |  | -242000 |  | -405000 |  | -423000 | -423000 | -338000 | -376000 | -372000 | -242000 | -242000 | -403000 | -394000 | -423000 | -419000 | -444000 | -439000 | -334000 | -315000 | -130000 | -127000 | -390000 | -384000 | -405000 | -401000 | -405000 | -401000 | -127000 | -119000 | -130000 | -127000 | -405000 | -339000 | -130000 | -51594.23
Entropy J/kg-K | -6524.077 | -6830.052 | -6916.131 | -7047.164 | -7346.186 | -9095.464 | -6661.962 | -7043.715 | -7119.67 | -7337.585 | -6833.407 | -7556.278 |  | -6574.213 | -8842.062 | -7923.04 | -7920.25 | -8595.503 | -8841.796 | -7527.059 | -6618.828 | -6959.834 | -7028.618 | -7240.157 | -7239.145 | -6570.046 | -7527.059 | -6894.897 | -6573.518 | -5459.296 | -7531.001 | -4108.077 | -6516.815 | -5567.213 | -6833.402 | -5605.884 | -6827.11 | -5672.224 | -5894.028 | -5970.009 | -7215.671 | -2863.915 | -6916.124 | -5851.26 | -7049.57 | -5910.557 | -3941.414 | -4141.912 | -6522.046 | -6831.159 | -6827.097 | -6630.435 | -7340.518 | -6671.63 | -7527.059 | -6770.88 | -6618.828 | -6466.403 | -6911.818 | -5918.403 | -5929.92 | -5813.941 | -8628.116 | -7056.644 | -7917.579 | -7971.217 | -5350.177 | -7917.579 | -6495.59 | -3979.513 | -3941.712 |  | -6571.448 |  | -7530.836 |  | -7049.576 |  | -6832.091 | -6831.192 | -6630.43 | -6573.518 | -6506.696 | -7531.001 | -7529.991 | -6516.815 | -6370.652 | -6833.402 | -6764.129 | -6827.11 | -6738.732 | -5894.028 | -5565.787 | -7215.671 | -7058.902 | -6916.124 | -6817.15 | -7058.921 | -6991.384 | -7049.653 | -6981.714 | -3941.415 | -3704.037 | -7215.671 | -7058.9 | -7058.921 | -5906.101 | -7215.671 | -2863.915
Density kmol/cum | 2.2896 | 8.991 | 9.4734 | 9.503 | 23.5666 | 55.4153 | 11.731 | 9.841 | 10.5961 | 23.517 | 9.631 | 24.9667 |  | 9.6778 | 54.3391 | 49.9594 | 49.9379 | 53.2409 | 54.3363 | 24.7989 | 6.7798 | 7.6026 | 7.7479 | 8.1618 | 8.1583 | 9.6635 | 24.7989 | 9.3992 | 9.6778 | 0.50081 | 24.817 | 0.17006 | 1.5882 | 0.61079 | 9.631 | 0.44336 | 8.9898 | 0.59621 | 0.25569 | 0.54902 | 45.9235 | 0.38034 | 9.4734 | 0.487 | 9.5222 | 0.48713 | 0.053576 | 0.2045 | 1.6467 | 9.6231 | 8.9897 | 11.6355 | 23.5673 | 8.6183 | 24.7989 | 8.7103 | 6.7798 | 0.9959 | 9.4734 | 0.31938 | 0.3193 | 0.31295 | 50.4752 | 9.545 | 49.9308 | 47.3969 | 0.051738 | 49.9308 | 0.22529 | 0.053413 | 0.053635 |  | 9.6759 |  | 24.8169 |  | 9.5222 |  | 9.6302 | 9.6231 | 11.6355 | 9.6778 | 0.07875 | 24.817 | 24.8148 | 1.5882 | 0.041476 | 9.631 | 0.06288 | 8.9898 | 0.052806 | 0.25569 | 0.02257 | 45.9235 | 0.10566 | 9.4734 | 0.062502 | 9.545 | 0.077802 | 9.5224 | 0.076537 | 0.053576 | 0.020994 | 45.9235 | 0.10566 | 9.545 | 0.53557 | 45.9235 | 0.38034
Density kg/cum | 141.7314 | 585.1778 | 533.9423 | 545.6952 | 771.2363 | 998.3221 | 598.3955 | 554.6642 | 347.2163 | 770.6119 | 596.1884 | 799.3633 |  | 553.7165 | 978.9333 | 900.0605 | 899.6736 | 959.1792 | 978.9141 | 795.8171 | 596.0323 | 668.3751 | 681.1461 | 717.5283 | 717.2253 | 552.8999 | 795.8171 | 529.7628 | 553.7165 | 28.6539 | 796.3961 | 5.4574 | 98.3136 | 37.8099 | 596.1884 | 27.4452 | 585.0991 | 38.804 | 14.475 | 31.081 | 827.3242 | 6.852 | 533.9423 | 27.4484 | 546.7985 | 27.9729 | 1.7246 | 6.583 | 101.938 | 595.6985 | 585.0963 | 593.5214 | 771.241 | 560.9217 | 795.8171 | 555.8614 | 596.0323 | 87.553 | 533.9423 | 18.0011 | 18.0763 | 18.4807 | 952.087 | 548.1095 | 899.5451 | 894.0229 | 2.6126 | 899.5451 | 4.0587 | 1.7503 | 1.7265 |  | 553.6071 |  | 796.3952 |  | 546.7993 |  | 596.1406 | 595.7032 | 593.5214 | 553.7165 | 4.5057 | 796.3961 | 796.3272 | 98.3136 | 2.5675 | 596.1884 | 3.8924 | 585.0991 | 3.4369 | 14.475 | 1.2777 | 827.3242 | 1.9035 | 533.9423 | 3.5228 | 548.1095 | 4.4677 | 546.8118 | 4.395 | 1.7246 | 0.67582 | 827.3242 | 1.9035 | 548.1095 | 30.7546 | 827.3242 | 6.852
Average MW | 61.9033 | 65.0849 | 56.3625 | 57.4237 | 32.7258 | 18.0153 | 51.0097 | 56.3625 | 32.7683 | 32.7683 | 61.9033 | 32.0172 |  | 57.215 | 18.0153 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 32.0908 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 57.215 | 32.0908 | 56.3625 | 57.215 | 57.215 | 32.0908 | 32.0908 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 65.0849 | 56.6117 | 56.6117 | 18.0153 | 18.0153 | 56.3625 | 56.3625 | 57.4237 | 57.4237 | 32.1902 | 32.1902 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 51.0097 | 32.7251 | 65.0849 | 32.0908 | 63.8166 | 87.9135 | 87.9135 | 56.3625 | 56.3625 | 56.6117 | 59.0526 | 18.8625 | 57.4237 | 18.0158 | 18.8625 | 50.4965 | 18.0158 | 18.0158 | 32.7683 | 32.1902 |  | 57.215 |  | 32.0908 |  | 57.4237 |  | 61.9033 | 61.9033 | 51.0097 | 57.215 | 57.215 | 32.0908 | 32.0908 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 65.0849 | 56.6117 | 56.6117 | 18.0153 | 18.0153 | 56.3625 | 56.3625 | 57.4237 | 57.4237 | 57.4237 | 57.4237 | 32.1902 | 32.1902 | 18.0153 | 18.0153 | 57.4237 | 57.4237 | 18.0153 | 18.0153
Liq Vol 60F cum/hr | 145.0389 | 144.0221 | 188.0262 | 91.9843 | 2.0294 | 0.080154 | 149.4829 | 94.0131 | 16.5906 | 16.5906 | 145.0389 | 16.8204 | 0 | 131.6894 | 15.0289 | 15.0293 | 15.0293 | 15.0293 | 15.0293 | 17.7936 | 50.6136 | 50.6136 | 50.6136 | 50.6136 | 50.6136 | 131.6894 | 18.8495 | 94.0131 | 0.00172 | 0.00172 | 0.00126 | 0.00126 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.00159 | 0.00159 | 0.00173 | 0.00173 | 0.001 | 0.001 | 0.00172 | 0.00172 | 0.00174 | 0.00174 | 0.00126 | 0.00126 | 145.0389 | 145.0389 | 144.022 | 149.4829 | 2.0291 | 144.022 | 1.0559 | 81.9414 | 774.9504 | 774.9504 | 94.0131 | 188.0262 | 190.7739 | 175.3498 | 17.0577 | 91.9843 | 14.9492 | 17.0577 | 0.07909 | 29.2915 | 29.2915 | 16.5906 | 17.4653 | 0 | 131.6894 | 0 | 18.8495 | 0 | 91.9843 | 0 | 145.0389 | 145.0389 | 149.483 | 131.6894 | 131.6894 | 18.8495 | 18.8495 | 145.0389 | 145.0389 | 145.0389 | 145.0389 | 144.022 | 144.022 | 190.7739 | 190.7739 | 16.3672 | 16.3672 | 188.0262 | 188.0262 | 91.9843 | 91.9843 | 91.9843 | 91.9843 | 17.4653 | 17.4653 | 5.2971 | 5.2971 | 0.00174 | 0.00174 | 0.001 | 0.001
*** ALL PHASES ***
MASSVFRA | 0.098528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24968 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24988 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36706 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.61646 | 0 | 0.40921 | 0 | 0.46717 | 1 | 1 | 0 | 0.19077 | 0 | 0.46988 | 0 | 0.37336 | 0 | 0.37956 | 1 | 1 | 0 | 0.19077 | 0 | 1 | 0 | 1
Total Flow kg/hr | 90822 | 90822 | 109000 | 52959.11 | 1584.66 | 80 | 90821.98 | 54511.6 | 12940.49 | 12940.49 | 90821.98 | 13365 |  | 76710 | 15000 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 14111.98 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 76710 | 14949.41 | 54511.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 1584.411 | 90821.98 | 837.4362 | 50600.52 | 569000 | 569000 | 54511.6 | 109000 | 111000 | 104000 | 16552.49 | 52959.11 | 14920.16 | 16552.49 | 47.6653 | 29234.57 | 29234.57 | 12940.49 | 13827.32 |  | 76710 |  | 14949.41 |  | 52959.11 |  | 90821.98 | 90822 | 90822 | 76710 | 76710 | 14949.41 | 14949.41 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 111000 | 111000 | 16335.7 | 16335.7 | 109000 | 109000 | 52959.11 | 52959.11 | 52959.11 | 52959.11 | 13827.32 | 13827.32 | 5286.91 | 5286.91 | 1 | 1 | 1 | 1
Enthalpy kJ/hr | -232000000 | -241000000 | -242000000 | -113000000 | -11300000 | -1270000 | -233000000 | -123000000 | -91400000 | -92300000 | -241000000 | -99800000 |  | -128000000 | -237000000 | -232000000 | -232000000 | -236000000 | -237000000 | -105000000 | -122000000 | -127000000 | -128000000 | -130000000 | -130000000 | -128000000 | -111000000 | -121000000 | -1666.513 | -1278.517 | -7432.916 | -6139.237 | -2548.943 | -2175.829 | -2656.366 | -2204.723 | -2655.127 | -2209.23 | -1867.924 | -1867.922 | -15172.03 | -13133.19 | -2223.357 | -1846.406 | -2136.457 | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -232000000 | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -11300000 | -236000000 | -6220000 | -124000000 | -1870000000 | -1830000000 | -121000000 | -206000000 | -207000000 | -203000000 | -247000000 | -113000000 | -231000000 | -244000000 | -119000 | -452000000 | -436000000 | -77300000 | -85200000 |  | -128000000 |  | -111000000 |  | -113000000 |  | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -128000000 | -128000000 | -111000000 | -111000000 | -232000000 | -232000000 | -241000000 | -241000000 | -241000000 | -241000000 | -207000000 | -207000000 | -248000000 | -248000000 | -242000000 | -242000000 | -113000000 | -113000000 | -113000000 | -113000000 | -85200000 | -85200000 | -80200000 | -80200000 | -2138.933 | -1732.976 | -15172.03 | -13133.19
Enthalpy kJ/kg | -2550.729 | -2655.13 | -2223.357 | -2133.866 | -7150.445 | -15876.79 | -2560.658 | -2263.679 | -7063.573 | -7136.178 | -2656.365 | -7466.344 |  | -1666.441 | -15798.74 | -15475.47 | -15473.29 | -15718.34 | -15798.16 | -7430.582 | -3284.07 | -3415.291 | -3439.56 | -3509.69 | -3508.811 | -1664.761 | -7430.582 | -2215.239 | -1666.513 | -1278.517 | -7432.916 | -6139.237 | -2548.943 | -2175.829 | -2656.366 | -2204.723 | -2655.127 | -2209.23 | -1867.924 | -1867.922 | -15172.03 | -13133.19 | -2223.357 | -1846.406 | -2136.457 | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -2550.731 | -2655.12 | -2655.12 | -2550.731 | -7151.676 | -2601.448 | -7430.582 | -2445.109 | -3284.07 | -3221.776 | -2216.711 | -1888.595 | -1871.777 | -1942.615 | -14936.35 | -2136.458 | -15473.31 | -14714.26 | -2500.919 | -15473.31 | -14918.55 | -5975.388 | -6160.37 |  | -1666.441 |  | -7432.994 |  | -2136.458 |  | -2656.365 | -2655.13 | -2550.732 | -1666.513 | -1666.513 | -7432.916 | -7432.916 | -2548.943 | -2548.943 | -2656.366 | -2656.355 | -2655.127 | -2655.128 | -1867.924 | -1867.924 | -15172.03 | -15172.03 | -2223.357 | -2223.359 | -2138.933 | -2138.933 | -2136.483 | -2136.483 | -6160.359 | -6160.359 | -15172.03 | -15172.03 | -2138.933 | -1732.976 | -15172.03 | -13133.19
Density kg/cum | 141.7314 | 585.1778 | 533.9423 | 545.6952 | 771.2363 | 998.3221 | 598.3955 | 554.6642 | 347.2163 | 770.6119 | 596.1884 | 799.3633 |  | 553.7165 | 978.9333 | 900.0605 | 899.6736 | 959.1792 | 978.9141 | 795.8171 | 596.0323 | 668.3751 | 681.1461 | 717.5283 | 717.2253 | 552.8999 | 795.8171 | 529.7628 | 553.7165 | 28.6539 | 796.3961 | 5.4574 | 98.3136 | 37.8099 | 596.1884 | 27.4452 | 585.0991 | 38.804 | 14.475 | 31.081 | 827.3242 | 6.852 | 533.9423 | 27.4484 | 546.7985 | 27.9729 | 1.7246 | 6.583 | 101.938 | 595.6985 | 585.0963 | 593.5214 | 771.241 | 560.9217 | 795.8171 | 555.8614 | 596.0323 | 87.5525 | 533.9423 | 18.0011 | 18.0763 | 18.4807 | 952.087 | 548.1095 | 899.5451 | 894.0229 | 2.6126 | 899.5451 | 4.0609 | 1.7503 | 1.7265 |  | 553.6071 |  | 796.3952 |  | 546.7993 |  | 596.1406 | 595.7032 | 593.5214 | 553.7165 | 4.5057 | 796.3961 | 796.3272 | 98.3136 | 2.5675 | 596.1884 | 3.8924 | 585.0991 | 3.4369 | 14.475 | 1.2777 | 827.3242 | 1.9035 | 533.9423 | 3.5228 | 548.1095 | 4.4677 | 546.8118 | 4.395 | 1.7246 | 0.67582 | 827.3242 | 1.9035 | 548.1095 | 30.7546 | 827.3242 | 6.852
CPMX kJ/kg-K | 2.9955 | 3.0402 | 2.7649 | 2.6201 | 3.451 | 3.8174 | 2.7507 | 2.6403 | 3.5846 | 3.4449 | 2.9878 | 3.3831 |  | 2.6013 | 3.9432 | 4.5175 | 4.5184 | 4.0799 | 3.9433 | 3.391 | 2.638 | 2.3278 | 2.2759 | 2.1252 | 2.125 | 2.6029 | 3.391 | 2.7797 | 2.6033 | 2.066 | 3.3898 | 1.6424 | 2.9174 | 2.2304 | 2.9878 | 2.0919 | 3.0488 | 2.2511 | 1.8878 | 2.2076 | 5.0842 | 2.0593 | 2.765 | 2.1013 | 2.6276 | 2.1123 | 1.5104 | 1.6728 | 2.9245 | 2.9853 | 3.0488 | 2.7746 | 3.4464 | 3.1354 | 3.391 | 2.7218 | 2.638 | 2.4717 | 2.7589 | 1.9131 | 1.9186 | 1.9502 | 3.9093 | 2.6113 | 4.5213 | 4.3843 | 1.6752 | 4.5213 | 3.8716 | 1.5232 | 1.5104 |  | 2.608 |  | 3.39 |  | 2.6276 |  | 2.991 | 2.9853 | 2.7746 | 2.6033 | 1.9592 | 3.3898 | 3.3907 | 2.9174 | 2.2572 | 2.9878 | 2.6595 | 3.0488 | 2.6092 | 1.8878 | 1.7627 | 5.0842 | 3.8197 | 2.765 | 1.9243 | 2.6169 | 1.9649 | 2.6275 | 1.9599 | 1.5104 | 1.4927 | 5.0842 | 3.8197 | 2.6169 | 2.1527 | 5.0842 | 2.0593
Average MW | 61.9033 | 65.0849 | 56.3625 | 57.4237 | 32.7258 | 18.0153 | 51.0097 | 56.3625 | 32.7683 | 32.7683 | 61.9033 | 32.0172 |  | 57.215 | 18.0153 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 32.0908 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 57.215 | 32.0908 | 56.3625 | 57.215 | 57.215 | 32.0908 | 32.0908 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 65.0849 | 56.6117 | 56.6117 | 18.0153 | 18.0153 | 56.3625 | 56.3625 | 57.4237 | 57.4237 | 32.1902 | 32.1902 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 51.0097 | 32.7251 | 65.0849 | 32.0908 | 63.8166 | 87.9135 | 87.9135 | 56.3625 | 56.3625 | 56.6117 | 59.0526 | 18.8625 | 57.4237 | 18.0158 | 18.8625 | 50.4965 | 18.0158 | 18.0158 | 32.7683 | 32.1902 |  | 57.215 |  | 32.0908 |  | 57.4237 |  | 61.9033 | 61.9033 | 51.0097 | 57.215 | 57.215 | 32.0908 | 32.0908 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 61.9033 | 65.0849 | 65.0849 | 56.6117 | 56.6117 | 18.0153 | 18.0153 | 56.3625 | 56.3625 | 57.4237 | 57.4237 | 57.4237 | 57.4237 | 32.1902 | 32.1902 | 18.0153 | 18.0153 | 57.4237 | 57.4237 | 18.0153 | 18.0153
CPCVMX | 1.0078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0002 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1821 | 1 | 1.2326 | 1.0111 | 1.1671 | 1 | 1.144 | 1 | 1.1542 | 1.1362 | 1.1457 | 1 | 1.3755 | 1 | 1.1726 | 1 | 1.1688 | 1.2235 | 1.2354 | 1.0106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0178 | 1 | 1.1533 | 1.1522 | 1.1401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1202 | 1 | 1.032 | 1.2166 | 1.2235 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0302 | 1 | 1 | 1.0111 | 1.0422 | 1 | 1.0238 | 1 | 1.0272 | 1.1362 | 1.0949 | 1 | 1.024 | 1 | 1.0394 | 1 | 1.0304 | 1 | 1.031 | 1.2235 | 1.2161 | 1 | 1.024 | 1 | 1.1777 | 1 | 1.3755
ZCMX | 0.27233 | 0.27471 | 0.27572 | 0.27815 | 0.22545 | 0.229 | 0.26418 | 0.27572 | 0.22554 | 0.22554 | 0.27233 | 0.22401 |  | 0.27731 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.22416 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27731 | 0.22416 | 0.27572 | 0.27731 | 0.27731 | 0.22416 | 0.22416 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27471 | 0.27471 | 0.27598 | 0.27598 | 0.229 | 0.229 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27815 | 0.27815 | 0.2243 | 0.2243 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27471 | 0.26418 | 0.22545 | 0.27471 | 0.22416 | 0.27455 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27598 | 0.27506 | 0.22884 | 0.27815 | 0.229 | 0.22884 | 0.26404 | 0.229 | 0.229 | 0.22554 | 0.2243 |  | 0.27731 |  | 0.22416 |  | 0.27815 |  | 0.27233 | 0.27233 | 0.26418 | 0.27731 | 0.27731 | 0.22416 | 0.22416 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27471 | 0.27471 | 0.27598 | 0.27598 | 0.229 | 0.229 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27815 | 0.2243 | 0.2243 | 0.229 | 0.229 | 0.27815 | 0.27815 | 0.229 | 0.229
PBUB MPa | 0.79386 | 0.55938 | 0.65961 | 0.49121 | 0.13132 | 0.00234 | 0.35636 | 0.44893 | 0.1458 | 0.074867 | 0.44174 | 0.016821 |  | 0.46707 | 0.00739 | 0.17798 | 0.18003 | 0.019854 | 0.00739 | 0.021727 | 0.80085 | 0.23198 | 0.17228 | 0.060581 | 0.061199 | 0.47482 | 0.021727 | 0.70748 | 0.46707 | 1.1966 | 0.021229 | 0.53212 | 0.72917 | 2.1805 | 0.44174 | 1.6273 | 0.56015 | 2.218 | 0.71194 | 1.2394 | 1 | 1.398 | 0.65961 | 1.2918 | 0.48051 | 1.3516 | 0.16684 | 0.65479 | 0.72922 | 0.44597 | 0.56018 | 0.39386 | 0.072764 | 0.82019 | 0.021727 | 0.76993 | 0.80085 | 0.80319 | 0.72245 | 0.77073 | 0.77331 | 0.96344 | 0.47921 | 0.48326 | 0.18072 | 0.11475 | 0.50704 | 0.18072 | 0.18135 | 0.34825 | 0.19137 |  | 0.46811 |  | 0.02123 |  | 0.48051 |  | 0.44215 | 0.44593 | 0.39386 | 0.46707 | 0.06118 | 0.021229 | 0.021288 | 0.72917 | 0.10636 | 0.44174 | 0.08226 | 0.56015 | 0.093231 | 0.71194 | 0.58349 | 1 | 0.06 | 0.65961 | 0.06383 | 0.46798 | 0.061687 | 0.48039 | 0.061713 | 0.16684 | 0.15615 | 1 | 0.06 | 0.46798 | 1.4663 | 1 | 1.398
TBUB C | 73.7611 | 105.3068 | 59.2783 | 89.8463 | 40 | 152.0164 | 84.1927 | 83.4801 | 59.0261 | 56.7506 | 69.3466 | 95.038 |  | 68.9695 | 186.1944 | 117.1906 | 186.1857 | 186.1857 | 186.1857 | 142.6698 | 135.4581 | 135.823 | 135.823 | 135.823 | 157.3518 | 77.6964 | 142.6698 | 84.6272 | 60.9511 | 78.7738 | 93.8497 | 111.6895 | 69.262 | 112.2322 | 69.262 | 94.5372 | 76.7929 | 115.7754 | 52.7138 | 80.6062 | 179.9768 | 195.0739 | 59.2022 | 80.5883 | 41.6414 | 78.6608 | 72.4639 | 117.7221 | 69.3466 | 86.1236 | 76.8727 | 84.1927 | 94.4697 | 76.8727 | 142.6698 | 70.751 | 135.4581 | 135.4581 | 55.4842 | 56.5593 | 57.1159 | 62.2454 | 70.9349 | 56.9866 | 117.1906 | 161.6988 | -3.311 | 117.1906 | 117.1906 | 43.4218 | 68.1814 |  | 40.3367 |  | 81.6672 |  | 41.6663 |  | 50.8427 | 86.1236 | 84.1394 | 60.9511 | -20.1385 | 93.8496 | 49.7139 | 69.262 | -11.7605 | 69.262 | -11.7605 | 76.7929 | -11.1282 | 52.7138 | -19.1064 | 179.9768 | 85.9558 | 59.2022 | -19.294 | 58.584 | -20.4966 | 41.6414 | -20.4966 | 72.4639 | 48.034 | 179.9768 | 85.9558 | 58.584 | 82.9375 | 179.9768 | 195.0739
HFLMX kJ/hr | -232000000 | -241000000 | -242000000 | -113000000 | -11300000 | -1270000 | -233000000 | -123000000 | -91400000 | -92300000 | -241000000 | -99800000 |  | -128000000 | -237000000 | -232000000 | -232000000 | -236000000 | -237000000 | -105000000 | -122000000 | -127000000 | -128000000 | -130000000 | -130000000 | -128000000 | -111000000 | -121000000 | -1666.513 | -1278.517 | -7432.916 | -6139.237 | -2548.943 | -2175.829 | -2656.366 | -2204.723 | -2655.127 | -2209.23 | -1867.924 | -1867.922 | -15172.03 | -13133.19 | -2223.357 | -1846.406 | -2136.457 | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -232000000 | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -11300000 | -236000000 | -6220000 | -124000000 | -1870000000 | -1830000000 | -121000000 | -206000000 | -207000000 | -203000000 | -247000000 | -113000000 | -231000000 | -244000000 | -119000 | -452000000 | -436000000 | -77300000 | -85200000 |  | -128000000 |  | -111000000 |  | -113000000 |  | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -128000000 | -128000000 | -111000000 | -111000000 | -232000000 | -232000000 | -241000000 | -241000000 | -241000000 | -241000000 | -207000000 | -207000000 | -248000000 | -248000000 | -242000000 | -242000000 | -113000000 | -113000000 | -113000000 | -113000000 | -85200000 | -85200000 | -80200000 | -80200000 | -2138.933 | -1732.976 | -15172.03 | -13133.19
*** VAPOR PHASE ***
Total Flow kg/hr | 8948.509 | [7 empty] | 44.2124 | [20 empty] | 1 |  | 1 | 0.1419 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.89443 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 12358.39 | [8 empty] | 142000 |  | 109000 | 111000 | 104000 |  |  |  |  | 47.6653 |  | 7305.046 | 12940.49 | 13827.32 | [11 empty] | 28157.07 |  |  | 12887.49 | 55987.89 |  | 37165.37 |  | 42429.22 | 111000 | 111000 |  | 3116.338 |  | 51228.03 |  | 19772.57 |  | 20101.4 | 13827.32 | 13827.32 |  | 1008.579 |  | 1 |  | 1
Enthalpy kJ/hr | -16500000 | [7 empty] | -170000 | [20 empty] | -1278.517 |  | -6139.237 | -262.2456 | -2175.829 |  | -2204.723 |  | -2209.23 | -1867.924 | -1627.19 |  | -13133.19 |  | -1846.406 |  | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -22800000 | [8 empty] | -430000000 |  | -206000000 | -207000000 | -203000000 |  |  |  |  | -119000 |  | -96800000 | -77300000 | -85200000 | [11 empty] | -40100000 |  |  | -23800000 | -113000000 |  | -71400000 |  | -87500000 | -207000000 | -207000000 |  | -41500000 |  | -97200000 |  | -37200000 |  | -37800000 | -85200000 | -85200000 |  | -13400000 |  | -1732.976 |  | -13133.19
Enthalpy kJ/kg | -1845.158 | [7 empty] | -3836.424 | [20 empty] | -1278.517 |  | -6139.237 | -1848.122 | -2175.829 |  | -2204.723 |  | -2209.23 | -1867.924 | -1819.245 |  | -13133.19 |  | -1846.406 |  | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -1846.623 | [8 empty] | -3029.342 |  | -1888.595 | -1871.777 | -1942.615 |  |  |  |  | -2500.919 |  | -13253.55 | -5975.388 | -6160.37 | [11 empty] | -1423.736 |  |  | -1848.122 | -2011.155 |  | -1920.437 |  | -2061.552 | -1867.924 | -1867.924 |  | -13310.61 |  | -1898.296 |  | -1881.673 |  | -1881.486 | -6160.359 | -6160.359 |  | -13310.61 |  | -1732.976 |  | -13133.19
Density kg/cum | 18.0336 | [7 empty] | 2.2142 | [20 empty] | 28.6539 |  | 5.4574 | 16.3531 | 37.8099 |  | 27.4452 |  | 38.804 | 14.475 | 27.984 |  | 6.852 |  | 27.4484 |  | 27.9729 | 1.7246 | 6.583 | 16.3853 | [8 empty] | 24.5675 |  | 18.0011 | 18.0763 | 18.4807 |  |  |  |  | 2.6126 |  | 1.0182 | 1.7503 | 1.7265 | [11 empty] | 1.6614 |  |  | 16.3531 | 1.5849 |  | 1.5981 |  | 1.6098 | 14.475 | 1.2777 |  | 0.36372 |  | 1.6602 |  | 1.6756 |  | 1.6756 | 1.7246 | 0.67582 |  | 0.36373 |  | 30.7546 |  | 6.852
CPMX kJ/kg-K | 1.9459 | [7 empty] | 1.6797 | [20 empty] | 2.066 |  | 1.6424 | 1.9174 | 2.2304 |  | 2.0919 |  | 2.2511 | 1.8878 | 2.1031 |  | 2.0593 |  | 2.1013 |  | 2.1123 | 1.5104 | 1.6728 | 1.9178 | [8 empty] | 1.9725 |  | 1.9131 | 1.9186 | 1.9502 |  |  |  |  | 1.6752 |  | 1.9186 | 1.5232 | 1.5104 | [11 empty] | 1.4359 |  |  | 1.9174 | 1.5232 |  | 1.5081 |  | 1.52 | 1.8878 | 1.7627 |  | 1.892 |  | 1.4615 |  | 1.4509 |  | 1.451 | 1.5104 | 1.4927 |  | 1.892 |  | 2.1527 |  | 2.0593
KINVISC cs | 0.52343 | [7 empty] | 4.4469 | [20 empty] | 0.34588 |  | 2.3439 | 0.56843 | 0.30363 |  | 0.39 |  | 0.29737 | 0.61236 | 0.35158 |  | 2.3833 |  | 0.36108 |  | 0.35171 | 6.6103 | 1.9795 | 0.56735 | [8 empty] | 0.43817 |  | 0.49804 | 0.49569 | 0.50188 |  |  |  |  | 3.2934 |  | 12.935 | 6.4623 | 6.603 | [11 empty] | 4.0025 |  |  | 0.56843 | 4.5396 |  | 4.3807 |  | 4.389 | 0.61236 | 6.5316 |  | 32.9419 |  | 3.9658 |  | 3.8985 |  | 3.8986 | 6.6103 | 16.7382 |  | 32.9418 |  | 0.32584 |  | 2.3833
MUMX cP | 0.00944 | [7 empty] | 0.00985 | [20 empty] | 0.00991 |  | 0.012791 | 0.0093 | 0.01148 |  | 0.010703 |  | 0.011539 | 0.00886 | 0.00984 |  | 0.01633 |  | 0.00991 |  | 0.00984 | 0.0114 | 0.013031 | 0.0093 | [8 empty] | 0.010765 |  | 0.00897 | 0.00896 | 0.00928 |  |  |  |  | 0.0086 |  | 0.01317 | 0.011311 | 0.0114 | [11 empty] | 0.00665 |  |  | 0.0093 | 0.00719 |  | 0.007 |  | 0.00707 | 0.00886 | 0.00835 |  | 0.011982 |  | 0.00658 |  | 0.00653 |  | 0.00653 | 0.0114 | 0.011312 |  | 0.011982 |  | 0.010021 |  | 0.01633
KMX Watt/m-K | 0.021233 | [7 empty] | 0.019427 | [20 empty] | 0.021949 |  | 0.024023 | 0.020785 | 0.027103 |  | 0.024885 |  | 0.027889 | 0.019627 | 0.022463 |  | 0.032976 |  | 0.022677 |  | 0.022762 | 0.020193 | 0.024742 | 0.020788 | [8 empty] | 0.024115 |  | 0.019551 | 0.019626 | 0.020814 |  |  |  |  | 0.017549 |  | 0.025911 | 0.020159 | 0.020192 | [11 empty] | 0.011722 |  |  | 0.020785 | 0.013704 |  | 0.013169 |  | 0.01348 | 0.019627 | 0.018738 |  | 0.023311 |  | 0.01194 |  | 0.011759 |  | 0.01176 | 0.020193 | 0.02001 |  | 0.023311 |  | 0.02324 |  | 0.032976
Average MW | 58.5553 | [7 empty] | 42.4532 | [20 empty] | 57.215 |  | 32.0908 | 58.6118 | 61.9033 |  | 61.9033 |  | 65.0849 | 56.6117 | 56.7847 |  | 18.0153 |  | 56.3625 |  | 57.4237 | 32.1902 | 32.1902 | 58.6024 | [8 empty] | 87.7991 |  | 56.3625 | 56.6117 | 59.0526 |  |  |  |  | 50.4965 |  | 18.0169 | 32.7683 | 32.1902 | [11 empty] | 57.1181 |  |  | 58.6118 | 59.6275 |  | 58.5659 |  | 59.8961 | 56.6117 | 56.6117 |  | 18.0153 |  | 57.4988 |  | 57.551 |  | 57.5522 | 32.1902 | 32.1902 |  | 18.0153 |  | 57.4237 |  | 18.0153
CPCVMX | 1.1371 | [7 empty] | 1.1439 | [20 empty] | 1.1821 |  | 1.2326 | 1.1331 | 1.1671 |  | 1.144 |  | 1.1542 | 1.1362 | 1.1754 |  | 1.3755 |  | 1.1726 |  | 1.1688 | 1.2235 | 1.2354 | 1.1332 | [8 empty] | 1.0962 |  | 1.1533 | 1.1522 | 1.1401 |  |  |  |  | 1.1202 |  | 1.3334 | 1.2166 | 1.2235 | [11 empty] | 1.1223 |  |  | 1.1331 | 1.1079 |  | 1.1116 |  | 1.1078 | 1.1362 | 1.0949 |  | 1.3297 |  | 1.1189 |  | 1.12 |  | 1.1199 | 1.2235 | 1.2161 |  | 1.3297 |  | 1.1777 |  | 1.3755
ZCMX | 0.27553 | [7 empty] | 0.2453 | [20 empty] | 0.27731 |  | 0.22416 | 0.27557 | 0.27233 |  | 0.27233 |  | 0.27471 | 0.27598 | 0.27635 |  | 0.229 |  | 0.27572 |  | 0.27815 | 0.2243 | 0.2243 | 0.27558 | [8 empty] | 0.27292 |  | 0.27572 | 0.27598 | 0.27506 |  |  |  |  | 0.26404 |  | 0.229 | 0.22554 | 0.2243 | [11 empty] | 0.27766 |  |  | 0.27557 | 0.27591 |  | 0.277 |  | 0.27735 | 0.27598 | 0.27598 |  | 0.229 |  | 0.27841 |  | 0.27885 |  | 0.27884 | 0.2243 | 0.2243 |  | 0.229 |  | 0.27815 |  | 0.229
PBUB MPa | 0.98418 | [7 empty] | 0.64974 | [20 empty] | 1.1967 |  | 0.53212 | 0.90318 | 2.1805 |  | 1.6273 |  | 2.218 | 0.71194 | 1.2474 |  | 1.398 |  | 1.2918 |  | 1.3516 | 0.16684 | 0.65479 | 0.90393 | [8 empty] | 0.80878 |  | 0.77073 | 0.77331 | 0.96344 |  |  |  |  | 0.50704 |  | 0.18143 | 0.34825 | 0.19137 | [11 empty] | 0.063228 |  |  | 0.90318 | 0.133 |  | 0.11142 |  | 0.12572 | 0.71194 | 0.58349 |  | 0.06 |  | 0.068739 |  | 0.064546 |  | 0.06454 | 0.16684 | 0.15615 |  | 0.06 |  | 1.4663 |  | 1.398
ZMX | 0.86699 | [7 empty] | 0.97823 | [20 empty] | 0.80219 |  | 0.94965 | 0.87656 | 0.78775 |  | 0.8285 |  | 0.7906 | 0.88343 | 0.80718 |  | 0.94417 |  | 0.81227 |  | 0.81144 | 0.98094 | 0.94126 | 0.87634 | [8 empty] | 0.84271 |  | 0.85549 | 0.85539 | 0.85935 |  |  |  |  | 0.9749 |  | 0.98863 | 0.98085 | 0.98092 | [11 empty] | 0.97883 |  |  | 0.87656 | 0.98204 |  | 0.9813 |  | 0.98154 | 0.88343 | 0.98899 |  | 0.99534 |  | 0.97895 |  | 0.97855 |  | 0.97855 | 0.98094 | 0.99245 |  | 0.99534 |  | 0.79796 |  | 0.94417
TBUB C | 64.1348 | [7 empty] | 6.3809 | [20 empty] | 78.7738 |  | 111.6895 | 59.9263 | 112.2322 |  | 94.5372 |  | 115.7754 | 52.7138 | 80.298 |  | 195.0739 |  | 80.5883 |  | 78.6608 | 72.4639 | 117.7221 | 59.9731 | [8 empty] | 135.1093 |  | 56.5593 | 57.1159 | 62.2454 |  |  |  |  | -3.311 |  | 117.1765 | 43.4218 | 68.1814 | [11 empty] | -20.9014 |  |  | 59.9263 | -17.3178 |  | -19.1463 |  | -18.543 | 52.7138 | -19.1064 |  | 85.9558 |  | -21.0258 |  | -21.5497 |  | -21.5379 | 72.4639 | 48.034 |  | 85.9558 |  | 82.9375 |  | 195.0739
HFLMX kJ/hr | -16500000 | [7 empty] | -170000 | [20 empty] | -1278.517 |  | -6139.237 | -262.2456 | -2175.829 |  | -2204.723 |  | -2209.23 | -1867.924 | -1627.19 |  | -13133.19 |  | -1846.406 |  | -1738.331 | -6160.36 | -6103.938 | -22800000 | [8 empty] | -430000000 |  | -206000000 | -207000000 | -203000000 |  |  |  |  | -119000 |  | -96800000 | -77300000 | -85200000 | [11 empty] | -40100000 |  |  | -23800000 | -113000000 |  | -71400000 |  | -87500000 | -207000000 | -207000000 |  | -41500000 |  | -97200000 |  | -37200000 |  | -37800000 | -85200000 | -85200000 |  | -13400000 |  | -1732.976 |  | -13133.19
HIGMX kJ/hr | -16300000 | [7 empty] | -169000 | [20 empty] | -1249.688 |  | -6125.449 | -259.8551 | -2142.201 |  | -2179.304 |  | -2176.882 | -1852.157 | -1601.589 |  | -13100.32 |  | -1818.157 |  | -1710.411 | -6155.739 | -6087.571 | -22600000 | [8 empty] | -428000000 |  | -204000000 | -205000000 | -201000000 |  |  |  |  | -119000 |  | -96800000 | -77300000 | -85100000 | [11 empty] | -40000000 |  |  | -23600000 | -113000000 |  | -71300000 |  | -87400000 | -205000000 | -206000000 |  | -41500000 |  | -97100000 |  | -37200000 |  | -37800000 | -85100000 | -85200000 |  | -13400000 |  | -1702.583 |  | -13100.32
HIGMX kJ/kg | -1826.721 | [7 empty] | -3832.566 | [20 empty] | -1249.688 |  | -6125.449 | -1831.276 | -2142.201 |  | -2179.304 |  | -2176.882 | -1852.157 | -1790.623 |  | -13100.32 |  | -1818.157 |  | -1710.411 | -6155.739 | -6087.571 | -1829.743 | [8 empty] | -3012.221 |  | -1868.956 | -1852.165 | -1923.511 |  |  |  |  | -2497.399 |  | -13248.11 | -5970.834 | -6155.744 | [11 empty] | -1421.656 |  |  | -1831.276 | -2009.299 |  | -1918.522 |  | -2059.674 | -1852.157 | -1866.491 |  | -13308.57 |  | -1896.224 |  | -1879.582 |  | -1879.395 | -6155.739 | -6158.541 |  | -13308.57 |  | -1702.583 |  | -13100.32
*** LIQUID PHASE ***
Total Flow kg/hr | 81873.49 | 90822 | 109000 | 52959.11 | 1584.66 | 80 | 90821.98 | 54511.6 | 12896.27 | 12940.49 | 90821.98 | 13365 |  | 76710 | 15000 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 15000.16 | 14111.98 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 37147.81 | 76710 | 14949.41 | 54511.6 | 1 |  | 1 |  | 0.8581 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.10557 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 78463.59 | 90821.98 | 90821.98 | 90821.98 | 1584.411 | 90821.98 | 837.4362 | 50600.52 | 569000 | 427000 | 54511.6 |  |  |  | 16552.49 | 52959.11 | 14920.16 | 16552.49 |  | 29234.57 | 21929.53 |  |  |  | 76710 |  | 14949.41 |  | 52959.11 |  | 90821.98 | 90822 | 90822 | 76710 | 48552.93 | 14949.41 | 14949.41 | 77934.48 | 34834.08 | 90821.98 | 53656.6 | 90821.98 | 48392.76 |  |  | 16335.7 | 13219.36 | 109000 | 57795.17 | 52959.11 | 33186.54 | 52959.11 | 32857.71 |  |  | 5286.91 | 4278.331 | 1 |  | 1
Enthalpy kJ/hr | -215000000 | -241000000 | -242000000 | -113000000 | -11300000 | -1270000 | -233000000 | -123000000 | -91200000 | -92300000 | -241000000 | -99800000 |  | -128000000 | -237000000 | -232000000 | -232000000 | -236000000 | -237000000 | -105000000 | -122000000 | -127000000 | -128000000 | -130000000 | -130000000 | -128000000 | -111000000 | -121000000 | -1666.513 |  | -7432.916 |  | -2286.698 |  | -2656.366 |  | -2655.127 |  |  | -240.732 | -15172.03 |  | -2223.357 |  | -2136.457 |  |  |  | -209000000 | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -11300000 | -236000000 | -6220000 | -124000000 | -1870000000 | -1400000000 | -121000000 |  |  |  | -247000000 | -113000000 | -231000000 | -244000000 |  | -452000000 | -339000000 |  |  |  | -128000000 |  | -111000000 |  | -113000000 |  | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -128000000 | -87800000 | -111000000 | -111000000 | -208000000 | -119000000 | -241000000 | -170000000 | -241000000 | -154000000 |  |  | -248000000 | -206000000 | -242000000 | -145000000 | -113000000 | -76100000 | -113000000 | -75300000 |  |  | -80200000 | -66800000 | -2138.933 |  | -15172.03
Enthalpy kJ/kg | -2627.846 | -2655.13 | -2223.357 | -2133.866 | -7150.445 | -15876.79 | -2560.658 | -2263.679 | -7074.637 | -7136.178 | -2656.365 | -7466.344 |  | -1666.441 | -15798.74 | -15475.47 | -15473.29 | -15718.34 | -15798.16 | -7430.582 | -3284.07 | -3415.291 | -3439.56 | -3509.69 | -3508.811 | -1664.761 | -7430.582 | -2215.239 | -1666.513 |  | -7432.916 |  | -2664.833 |  | -2656.366 |  | -2655.127 |  |  | -2280.33 | -15172.03 |  | -2223.357 |  | -2136.457 |  |  |  | -2661.631 | -2655.12 | -2655.12 | -2550.731 | -7151.676 | -2601.448 | -7430.582 | -2445.109 | -3284.07 | -3285.81 | -2216.711 |  |  |  | -14936.35 | -2136.458 | -15473.31 | -14714.26 |  | -15473.31 | -15473.19 |  |  |  | -1666.441 |  | -7432.994 |  | -2136.458 |  | -2656.365 | -2655.13 | -2550.732 | -1666.513 | -1807.305 | -7432.916 | -7432.916 | -2664.833 | -3413.315 | -2656.366 | -3166.09 | -2655.127 | -3175.556 |  |  | -15172.03 | -15610.85 | -2223.357 | -2511.486 | -2138.933 | -2292.209 | -2136.483 | -2292.483 |  |  | -15172.03 | -15610.85 | -2138.933 |  | -15172.03
Density kg/cum | 566.2427 | 585.1778 | 533.9423 | 545.6952 | 771.2363 | 998.3221 | 598.3955 | 554.6642 | 745.3743 | 770.6119 | 596.1884 | 799.3633 |  | 553.7165 | 978.9333 | 900.0605 | 899.6736 | 959.1792 | 978.9141 | 795.8171 | 596.0323 | 668.3751 | 681.1461 | 717.5283 | 717.2253 | 552.8999 | 795.8171 | 529.7628 | 553.7165 |  | 796.3961 |  | 574.2162 |  | 596.1884 |  | 585.0991 |  |  | 498.7287 | 827.3242 |  | 533.9423 |  | 546.7985 |  |  |  | 573.9036 | 595.6985 | 585.0963 | 593.5214 | 771.241 | 560.9217 | 795.8171 | 555.8614 | 596.0323 | 596.0499 | 533.9423 |  |  |  | 952.087 | 548.1095 | 899.5451 | 894.0229 |  | 899.5451 | 899.44 |  |  |  | 553.6071 |  | 796.3952 |  | 546.7993 |  | 596.1406 | 595.7032 | 593.5214 | 553.7165 | 625.6618 | 796.3961 | 796.3272 | 574.2162 | 714.6162 | 596.1884 | 696.4577 | 585.0991 | 699.6775 |  |  | 827.3242 | 932.6114 | 533.9423 | 631.4137 | 548.1095 | 620.2179 | 546.8118 | 620.2327 |  |  | 827.3242 | 932.6116 | 548.1095 |  | 827.3242
CPMX kJ/kg-K | 3.1102 | 3.0402 | 2.7649 | 2.6201 | 3.451 | 3.8174 | 2.7507 | 2.6403 | 3.5912 | 3.4449 | 2.9878 | 3.3831 |  | 2.6013 | 3.9432 | 4.5175 | 4.5184 | 4.0799 | 3.9433 | 3.391 | 2.638 | 2.3278 | 2.2759 | 2.1252 | 2.125 | 2.6029 | 3.391 | 2.7797 | 2.6033 |  | 3.3898 |  | 3.0828 |  | 2.9878 |  | 3.0488 |  |  | 3.0929 | 5.0842 |  | 2.765 |  | 2.6276 |  |  |  | 3.0831 | 2.9853 | 3.0488 | 2.7746 | 3.4464 | 3.1354 | 3.391 | 2.7218 | 2.638 | 2.6378 | 2.7589 |  |  |  | 3.9093 | 2.6113 | 4.5213 | 4.3843 |  | 4.5213 | 4.5222 |  |  |  | 2.608 |  | 3.39 |  | 2.6276 |  | 2.991 | 2.9853 | 2.7746 | 2.6033 | 2.2627 | 3.3898 | 3.3907 | 3.0828 | 3.4369 | 2.9878 | 3.4571 | 3.0488 | 3.5641 |  |  | 5.0842 | 4.2742 | 2.765 | 2.3344 | 2.6169 | 2.2711 | 2.6275 | 2.2712 |  |  | 5.0842 | 4.2742 | 2.6169 |  | 5.0842
KINVISC cs | 0.24131 | 0.25456 | 0.24296 | 0.25313 | 0.56158 | 1.0231 | 0.33104 | 0.26534 | 0.46892 | 0.56091 | 0.2785 | 0.67366 |  | 0.26305 | 0.68555 | 0.26219 | 0.26143 | 0.49517 | 0.68556 | 0.65606 | 0.22387 | 0.29007 | 0.31038 | 0.39554 | 0.3946 | 0.26221 | 0.65606 | 0.23899 | 0.26305 |  | 0.65968 |  | 0.24814 |  | 0.2785 |  | 0.25447 |  |  | 0.21514 | 0.17974 |  | 0.24296 |  | 0.25437 |  |  |  | 0.24799 | 0.27784 | 0.25447 | 0.32347 | 0.56159 | 0.22858 | 0.65606 | 0.23725 | 0.22387 | 0.22375 | 0.24296 |  |  |  | 0.69424 | 0.25586 | 0.26117 | 0.32772 |  | 0.26117 | 0.26094 |  |  |  | 0.26294 |  | 0.65968 |  | 0.25437 |  | 0.27843 | 0.27784 | 0.32347 | 0.26305 | 0.39519 | 0.65968 | 0.65925 | 0.24814 | 0.48681 | 0.2785 | 0.47608 | 0.25447 | 0.45569 |  |  | 0.17974 | 0.35314 | 0.24296 | 0.43112 | 0.25586 | 0.40117 | 0.25438 | 0.40119 |  |  | 0.17974 | 0.35314 | 0.25586 |  | 0.17974
MUMX cP | 0.13664 | 0.14897 | 0.12973 | 0.13813 | 0.43311 | 1.0214 | 0.19809 | 0.14718 | 0.34952 | 0.43225 | 0.16604 | 0.5385 |  | 0.14566 | 0.67111 | 0.23599 | 0.2352 | 0.47495 | 0.6711 | 0.5221 | 0.13343 | 0.19387 | 0.21141 | 0.28381 | 0.28302 | 0.14498 | 0.5221 | 0.12661 | 0.14566 |  | 0.52537 |  | 0.14249 |  | 0.16604 |  | 0.14889 |  |  | 0.1073 | 0.1487 |  | 0.12973 |  | 0.13909 |  |  |  | 0.14232 | 0.16551 | 0.14889 | 0.19198 | 0.43312 | 0.12821 | 0.5221 | 0.13188 | 0.13343 | 0.13337 | 0.12973 |  |  |  | 0.66098 | 0.14024 | 0.23494 | 0.29299 |  | 0.23494 | 0.2347 |  |  |  | 0.14557 |  | 0.52536 |  | 0.13909 |  | 0.16599 | 0.16551 | 0.19198 | 0.14566 | 0.24726 | 0.52537 | 0.52498 | 0.14249 | 0.34788 | 0.16604 | 0.33157 | 0.14889 | 0.31884 |  |  | 0.1487 | 0.32935 | 0.12973 | 0.27221 | 0.14024 | 0.24881 | 0.1391 | 0.24883 |  |  | 0.1487 | 0.32935 | 0.14024 |  | 0.1487
KMX Watt/m-K | 0.091901 | 0.097002 | 0.091115 | 0.095136 | 0.18288 | 0.59911 | 0.104 | 0.096715 | 0.17571 | 0.18215 | 0.10049 | 0.20001 |  | 0.096409 | 0.62594 | 0.68226 | 0.68236 | 0.64735 | 0.62573 | 0.19801 | 0.091391 | 0.10875 | 0.11221 | 0.12267 | 0.12258 | 0.09618 | 0.19801 | 0.090041 | 0.096409 |  | 0.19815 |  | 0.093673 |  | 0.10049 |  | 0.09698 |  |  | 0.082143 | 0.67691 |  | 0.091115 |  | 0.095444 |  |  |  | 0.093628 | 0.10035 | 0.096979 | 0.10261 | 0.18289 | 0.090592 | 0.19801 | 0.091847 | 0.091391 | 0.091381 | 0.091115 |  |  |  | 0.42884 | 0.095813 | 0.68239 | 0.40834 |  | 0.68239 | 0.68263 |  |  |  | 0.096378 |  | 0.19815 |  | 0.095444 |  | 0.10047 | 0.10035 | 0.10261 | 0.096409 | 0.12013 | 0.19815 | 0.19813 | 0.093673 | 0.12768 | 0.10049 | 0.1263 | 0.09698 | 0.12604 |  |  | 0.67691 | 0.66853 | 0.091115 | 0.12019 | 0.095813 | 0.11909 | 0.095448 | 0.1191 |  |  | 0.67691 | 0.66853 | 0.095813 |  | 0.67691
SIGMAMX dyne/cm | 8.5345 | 9.7536 | 8.2053 | 9.3692 | 20.6923 | 73.8205 | 12.7107 | 9.836 | 18.9575 | 20.6722 | 10.9841 | 22.3115 |  | 9.468 | 69.8444 | 54.9669 | 54.8969 | 65.9634 | 69.8424 | 22.1035 | 7.0658 | 12.6315 | 13.8058 | 17.4696 | 17.4372 | 9.3985 | 22.1035 | 7.898 | 9.468 |  | 22.142 |  | 9.0424 |  | 10.9841 |  | 9.7473 |  |  | 6.0332 | 42.0428 |  | 8.2053 |  | 9.462 |  |  |  | 9.0285 | 10.9434 | 9.7471 | 12.3278 | 20.6943 | 7.9157 | 22.1035 | 8.3111 | 7.0658 | 7.0569 | 8.2053 |  |  |  | 67.1737 | 9.573 | 54.8737 | 56.7264 |  | 54.8737 | 54.8534 |  |  |  | 9.4587 |  | 22.142 |  | 9.4621 |  | 10.9801 | 10.9438 | 12.3278 | 9.468 | 16.7529 | 22.142 | 22.1374 | 9.0424 | 19.1223 | 10.9841 | 18.7616 | 9.7473 | 18.6791 |  |  | 42.0428 | 60.9316 | 8.2053 | 17.0433 | 9.573 | 16.9976 | 9.4631 | 17.0029 |  |  | 42.0428 | 60.9316 | 9.573 |  | 42.0428
Average MW | 62.2926 | 65.0849 | 56.3625 | 57.4237 | 32.7258 | 18.0153 | 51.0097 | 56.3625 | 32.7427 | 32.7683 | 61.9033 | 32.0172 |  | 57.215 | 18.0153 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 18.0158 | 32.0908 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 87.9135 | 57.215 | 32.0908 | 56.3625 | 57.215 |  | 32.0908 |  | 62.4835 |  | 61.9033 |  | 65.0849 |  |  | 55.1869 | 18.0153 |  | 56.3625 |  | 57.4237 |  |  |  | 62.4574 | 61.9033 | 65.0849 | 51.0097 | 32.7251 | 65.0849 | 32.0908 | 63.8166 | 87.9135 | 87.9517 | 56.3625 |  |  |  | 18.8625 | 57.4237 | 18.0158 | 18.8625 |  | 18.0158 | 18.0155 |  |  |  | 57.215 |  | 32.0908 |  | 57.4237 |  | 61.9033 | 61.9033 | 51.0097 | 57.215 | 57.2714 | 32.0908 | 32.0908 | 62.4835 | 65.9488 | 61.9033 | 64.4471 | 65.0849 | 70.4348 |  |  | 18.0153 | 18.0153 | 56.3625 | 55.3923 | 57.4237 | 57.3482 | 57.4237 | 57.3454 |  |  | 18.0153 | 18.0153 | 57.4237 |  | 18.0153
CPCVMX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
ZCMX | 0.27196 | 0.27471 | 0.27572 | 0.27815 | 0.22545 | 0.229 | 0.26418 | 0.27572 | 0.22549 | 0.22554 | 0.27233 | 0.22401 |  | 0.27731 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.22416 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27294 | 0.27731 | 0.22416 | 0.27572 | 0.27731 |  | 0.22416 |  | 0.27176 |  | 0.27233 |  | 0.27471 |  |  | 0.27293 | 0.229 |  | 0.27572 |  | 0.27815 |  |  |  | 0.27178 | 0.27233 | 0.27471 | 0.26418 | 0.22545 | 0.27471 | 0.22416 | 0.27455 | 0.27294 | 0.27295 | 0.27572 |  |  |  | 0.22884 | 0.27815 | 0.229 | 0.22884 |  | 0.229 | 0.229 |  |  |  | 0.27731 |  | 0.22416 |  | 0.27815 |  | 0.27233 | 0.27233 | 0.26418 | 0.27731 | 0.2771 | 0.22416 | 0.22416 | 0.27176 | 0.26597 | 0.27233 | 0.26877 | 0.27471 | 0.27198 |  |  | 0.229 | 0.229 | 0.27572 | 0.27342 | 0.27815 | 0.27773 | 0.27815 | 0.27772 |  |  | 0.229 | 0.229 | 0.27815 |  | 0.229
PBUB MPa | 0.77282 | 0.55938 | 0.65961 | 0.49121 | 0.13132 | 0.00234 | 0.35637 | 0.44893 | 0.14132 | 0.074867 | 0.44174 | 0.016821 |  | 0.46707 | 0.00739 | 0.17798 | 0.18003 | 0.019854 | 0.00739 | 0.021727 | 0.80085 | 0.23198 | 0.17228 | 0.060581 | 0.061199 | 0.47482 | 0.021727 | 0.70748 | 0.46707 |  | 0.021229 |  | 0.7 |  | 0.44174 |  | 0.56015 |  |  | 1.178 | 1 |  | 0.65961 |  | 0.48051 |  |  |  | 0.70132 | 0.44597 | 0.56018 | 0.39386 | 0.072764 | 0.82019 | 0.021727 | 0.76993 | 0.80085 | 0.80132 | 0.72245 |  |  |  | 0.47922 | 0.48328 | 0.18072 | 0.11475 |  | 0.18072 | 0.18132 |  |  |  | 0.46811 |  | 0.02123 |  | 0.48051 |  | 0.44215 | 0.44593 | 0.39386 | 0.46707 | 0.06 | 0.021229 | 0.021288 | 0.7 | 0.06 | 0.44174 | 0.06 | 0.56015 | 0.06 |  |  | 1 | 0.06 | 0.65961 | 0.06 | 0.46798 | 0.060001 | 0.48039 | 0.060001 |  |  | 1 | 0.06 | 0.46798 |  | 1
ZMX | 0.029374 | 0.054719 | 0.028295 | 0.059555 | 0.00214 | 0.00371 | 0.038132 | 0.048837 | 0.00224 | 0.00214 | 0.027103 | 0.00487 |  | 0.037755 | 0.00814 | 0.00112 | 0.00711 | 0.00781 | 0.00814 | 0.019082 | 0.034793 | 0.035652 | 0.036053 | 0.037709 | 0.056506 | 0.04567 | 0.019082 | 0.049529 | 0.031405 |  | 0.00487 |  | 0.026613 |  | 0.027052 |  | 0.032068 |  |  | 0.044017 | 0.00578 |  | 0.028244 |  | 0.019752 |  |  |  | 0.026666 | 0.038633 | 0.032122 | 0.038004 | 0.00654 | 0.031847 | 0.019082 | 0.030914 | 0.034793 | 0.034794 | 0.028295 |  |  |  | 0.00611 | 0.030248 | 0.00112 | 0.00552 |  | 0.00112 | 0.00112 |  |  |  | 0.018704 |  | 0.00325 |  | 0.019765 |  | 0.017441 | 0.038633 | 0.037961 | 0.031405 | 0.00261 | 0.00487 | 0.00097 | 0.026613 | 0.00241 | 0.027052 | 0.00248 | 0.032068 | 0.00266 |  |  | 0.00578 | 0.000388 | 0.028244 | 0.00248 | 0.030248 | 0.00263 | 0.019752 | 0.00263 |  |  | 0.00578 | 0.000388 | 0.030248 |  | 0.00578
TBUB C | 75.0045 | 105.3068 | 59.2783 | 89.8463 | 40 | 152.0164 | 84.1927 | 83.4801 | 60.0002 | 56.7506 | 69.3466 | 95.038 |  | 68.9695 | 186.1944 | 117.1906 | 186.1857 | 186.1857 | 186.1857 | 142.6698 | 135.4581 | 135.823 | 135.823 | 135.823 | 157.3518 | 77.6964 | 142.6698 | 84.6272 | 60.9511 |  | 93.8497 |  | 71.1 |  | 69.262 |  | 76.7929 |  |  | 83.0291 | 179.9768 |  | 59.2022 |  | 41.6414 |  |  |  | 71.1029 | 86.1236 | 76.8727 | 84.1927 | 94.4697 | 76.8727 | 142.6698 | 70.751 | 135.4581 | 135.5753 | 55.4842 |  |  |  | 70.9349 | 56.9866 | 117.1906 | 161.6988 |  | 117.1906 | 117.1953 |  |  |  | 40.3367 |  | 81.6672 |  | 41.6663 |  | 50.8427 | 86.1236 | 84.1394 | 60.9511 | -19.6886 | 93.8496 | 49.7139 | 71.1 | 3.3094 | 69.262 | -3.6488 | 76.7929 | 0.39924 |  |  | 179.9768 | 85.9558 | 59.2022 | -17.8438 | 58.584 | -19.8545 | 41.6414 | -19.8448 |  |  | 179.9768 | 85.9558 | 58.584 |  | 179.9768
HFLMX kJ/hr | -215000000 | -241000000 | -242000000 | -113000000 | -11300000 | -1270000 | -233000000 | -123000000 | -91200000 | -92300000 | -241000000 | -99800000 |  | -128000000 | -237000000 | -232000000 | -232000000 | -236000000 | -237000000 | -105000000 | -122000000 | -127000000 | -128000000 | -130000000 | -130000000 | -128000000 | -111000000 | -121000000 | -1666.513 |  | -7432.916 |  | -2286.698 |  | -2656.366 |  | -2655.127 |  |  | -240.732 | -15172.03 |  | -2223.357 |  | -2136.457 |  |  |  | -209000000 | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -11300000 | -236000000 | -6220000 | -124000000 | -1870000000 | -1400000000 | -121000000 |  |  |  | -247000000 | -113000000 | -231000000 | -244000000 |  | -452000000 | -339000000 |  |  |  | -128000000 |  | -111000000 |  | -113000000 |  | -241000000 | -241000000 | -232000000 | -128000000 | -87800000 | -111000000 | -111000000 | -208000000 | -119000000 | -241000000 | -170000000 | -241000000 | -154000000 |  |  | -248000000 | -206000000 | -242000000 | -145000000 | -113000000 | -76100000 | -113000000 | -75300000 |  |  | -80200000 | -66800000 | -2138.933 |  | -15172.03

## 水耗
序号 | 使用地点 | 给水t/h |  |  |  | 排水t/h | [5 empty] | 备注
|  | 生产给水 | 循环水 | 除盐水 | 除氧水 | 循环热水 |  | 含油污水 | 含硫污水 | 含盐污水 | 凝结水
[6 empty] | 压力 | 自流
| 电脱盐注水 |  |  | 309.524 |  |  |  | 309.524 |  |  |  | 连续
| 反应产物高压注水 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 连续
| 反应产物低压注水 |  |  | -309.524 |  |  |  |  | -309.524 |  |  | 连续
| 汽提塔顶回流罐 | [7 empty] | 0.17375 |  |  | 连续
| 常压塔顶回流罐 |  |  | -1.3582 | [7 empty] | 连续
| 减顶分液罐 | [7 empty] | -1.0426 |  |  | 连续
| 稳定塔重沸器 | [9 empty] | 0 | 连续
| 常一中油产汽 |  |  |  | -4.7095 | [6 empty] | 连续
| 常底重油产汽 |  |  |  | -2.1659 | [6 empty] | 连续
| 减压蜡油产汽 |  |  |  | -2.165 | [6 empty] | 连续
| 减压渣油产汽 |  |  |  | -2.165 | [6 empty] | 连续
| 新氢压缩机一级水冷器 |  | 118.39 |  |  | 118.39 | [5 empty] | 连续 | 118392.8571
| 新氢压缩机二级水冷器 |  | 129.11 |  |  | 129.11 | [5 empty] | 连续 | 129107.1429
| 汽提塔顶水冷器 |  | 12.1511 |  |  | 12.1511 | [5 empty] | 连续 | #N/A
| 常顶油气水冷器 |  | 17.0276 |  |  | 17.0276 | [5 empty] | 连续
| 电脱盐切水冷却器 |  | 49.2671 |  |  | 49.2671 | [5 empty] | 连续
| 减顶循环油水冷器 |  | 19.2118 |  |  | 19.2118 | [5 empty] | 连续 | 30428.5714
| 精制低分气水冷器 |  | 51.1722 |  |  | 51.1722 | [5 empty] | 连续
| 闪蒸气水冷器 |  | 6.781 |  |  | 6.781 | [5 empty] | 连续
| 富气冷凝器 |  | 8.3268 |  |  | 8.3268 | [5 empty] | 连续
| 吸收塔一中冷却器 |  | 9.8507 |  |  | 9.8507 | [5 empty] | 连续
| 吸收塔二中冷却器 |  | 4.64 |  |  | 4.64 | [5 empty] | 连续
| 循环吸收剂冷却器 |  | 22.6678 |  |  | 22.6678 | [5 empty] | 连续
| 液化气冷却器 |  | 74.4782 |  |  | 74.4782
| 机泵冷却 |  | 24.5 |  |  | 18.8 |  | 5.7 |  |  |  | 连续
| 取样冷却器 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 间断
| 生活用水 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 间断
| 冲洗地面用水 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 间断
| 开工用水 | 37 | [5 empty] | 37 |  |  |  | 间断
| 合计 | 0/37 | 548.5742 | -1.3582 | -11.2054 | 542.8742 |  | 5.7/355.22 | -310.3928 | 0 | 0 | 连续/间断
0.91
Note on F9: chengyan: 用作电脱盐注水
返回

## 汽耗
序号 | 使用地点 | 蒸汽用量t/h | [6 empty] | 备注
压力，MPa（G）
|  | 0.4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 3.5
|  | 最大 | 正常 | 最大 | 正常 | 最大 | 正常 | 正常
1 | 汽提塔底吹汽 |  |  |  |  | 0.2085 | 0.17375 |  | 连续
2 | 常压塔底吹汽 |  |  |  |  | 0.2085 | 0.17375 |  | 连续
3 | 侧线低硫中芳烃汽提塔吹汽 |  |  |  |  | 1.4214 | 1.1845
4 | 减压塔底吹汽 |  |  |  |  | -1.2511 | -1.0426
5 | 抽真空用蒸汽
6 | 稳定塔重沸器用蒸汽
7 | 常一中油产汽 |  |  |  |  | 5.6514 | 4.7095 |  | 负号表产出
8 | 减二中油产汽 |  |  |  |  | 2.5991 | 2.1659 |  | 负号表产出
9 | 减压蜡油产汽 |  |  |  |  | 2.598 | 2.165 |  | 负号表产出
10 | 减压渣油产汽 |  |  |  |  | 2.598 | 2.165 |  | 负号表产出
11 | 伴热 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 间断
12 | 吹扫、消防 |  |  |  |  | 5
| 合计 |  | 0 |  |  | 0.417/4 | 13.6948 |  | 连续/间断
返回

## 能耗
装置能耗汇总
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注
1 | 生产给水 | t/h | 0/37 | 连续/间断
2 | 循环水 | t/h | 548.5742 | 连续
3 | 除氧水 | t/h | -11.2054 | 连续
4 | 除盐水 | t/h | -1.3582 | 连续
5 | 含油污水 | t/h | 5.7/355.22 | 连续/间断
6 | 含硫污水 | t/h | -310.3928 | 连续
7 | 含盐污水 | t/h | 0 | 连续
8 | 凝结水 | t/h | 0 | 连续
9 | 电 | kWh/h | #REF! | 连续
10 | 0.3MPa蒸汽 | t/h | 0 | 连续
11 | 1.0MPa蒸汽 | t/h | 13.6948 | 正常/最大
12 | 净化空气 | Nm3/min | 10.5 | 连续
13 | 氮气 | Nm3/min | 3/50 | 连续/间断
能耗计算
序号 | 项目 | 消耗 |  | 能耗折算值 |  | 单位能耗
|  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | MJ/t原料
1 | 生产给水 | t/h |  | MJ/ t | 6.28 | 0
2 | 循环水 | t/h | 548.5742 | MJ/ t | 4.19 | 18.3882
3 | 除氧水 | t/h | -11.2054 | MJ/ t | 385.19 | -34.5298
4 | 除盐水 | t/h | -1.3582 | MJ/ t | 96.3 | -1.0464
5 | 凝结水 | t/h | 0 | MJ/ t | 320.29 | 0
6 | 电 | kWh/h | #REF! | MJ/kWh | 10.89 | #REF!
7 | 0.3MPa蒸汽 | t/h | 0 | MJ/ t | 2763 | 0
8 | 1.0MPa蒸汽 | t/h | 13.6948 | MJ/ t | 3182 | 348.6158
9 | 净化压缩空气 | Nm3/h | 630 | MJ/ Nm3 | 1.59 | 8.0136
10 | 非净化压缩空气 | Nm3/h |  | MJ/ Nm3 | 1.17 | 0
11 | 氮气 | Nm3/h | 60 | MJ/ Nm3 | 0.15 | 0.072
12 | 标准燃料 | t/h | #VALUE! | MJ/ t | 41868 | #VALUE!
13 | 合计 |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 折合kg标油/吨原料 |  | #REF!
返回

## 塔釜物料停留时间 (hidden)
容器编号 | T-101
容器名称 | 催化蒸馏塔
塔径(m) | 3.6
塔釜液位高度(m) | 1
塔釜介质 | MTBE
温度(℃) | 144.03
正常操作压力(MPaG) | 234.2887
操作条件下液体产品质量流量(kg/h) | -1659.23
操作条件下液体产品密度(kg/m3) | 431.41
操作条件下液体产品体积流量(m3/h) | -3.8461
液体产品停留时间(min) | -158.7119
回流停留时间(min)

## 操作介质重
塔器操作介质重计算
1.汽提塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 2400 | 20 | 600 | 0 | 1700 | 735.43 | 4.5239 | 1.551
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.34285 |  |  |  |  | 70
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 5200 |  |  |  |  | 2600
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 1.8096
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 14.976
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 4.1621
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 9.306
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
22249.4142
1.常压塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 3200 | 30 | 600 | 0 | 1700 | 705.9 | 8.0425 | 1.464
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.18203 |  |  |  |  | 70
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 1000 |  |  |  |  | 1050
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 4.2893
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 10.752
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 13.8148
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 13.176
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
29670.4829
1.低硫中芳烃汽提塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1400 | 6 | 600 | 0 | 1700 | 691.1 | 1.5394 | 0.3892
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.25283 |  |  |  |  | 70
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
2600
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.35919
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 5.096
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 0.48308
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 0.70056
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
4588.0922
1.循环氢脱硫塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1800 | 12 | 600 | 1 | 1700 | 1045 | 2.5447 | 0.4377
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.17201 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 4000 |  |  |  |  | 2000
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.76341
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 6.48
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 2.0227
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 1.5757
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 4.326
总操作介质重KG
15850.3639
吸收塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1000 | 40 | 600 | 2 | 1700 | 638.8 | 0.7854 | 0.1952
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.24854 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 3600 |  |  |  |  | 1900
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.1309
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 1.9
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 1.8886
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 2.3424
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 2.6704
总操作介质重KG
5705.9455
解吸塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1200 | 30 | 600 | 0 | 1700 | 547.7 | 1.131 | 0.348
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.3077 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 3200 |  |  |  |  | 1600
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.2262
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 2.304
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 1.8791
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 3.132
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
4130.3871
稳定塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1200 | 40 | 600 | 0 | 1700 | 528.5 | 1.131 | 0.2632
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.23272 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 2800 |  |  |  |  | 1400
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.2262
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 2.016
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 2.7769
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 3.1584
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
4321.7929
干气脱硫塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 | 降液管面积
| 1000 | 25 | 600 | 1 | 1700 | 1037 | 0.7854 | 0.2488
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.31678 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 3200 |  |  |  |  | 1600
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.1309
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 1.6
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 1.0732
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 1.866
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 1.3352
总操作介质重KG
6227.4683
液化气脱硫塔
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积
| 1000 |  | 600 | 0 | 1700 | 1045 | 0.7854
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.2 |  |  |  |  | 70
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
| 3200 |  |  |  |  | 100
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 0.1309
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 0.1
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 0
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 0
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 0
总操作介质重KG
241.2905
减压塔
| 塔内径mm | 填料高度mm | 空隙率 | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积 |  | 填料部分液体体积占空隙体积
| 2600 | 2200 | 0.85 | 1 | 700 | 772 | 5.3093 |  | 0.3
| 4200 | 6600 | 0.85 | 1 | 1100 | 772 | 13.8544 |  | 0.3
| 塔内径mm | 塔板数 | 板间距mm | 集油箱数量 | 集油箱液位高 | 操作介质密度kg/m3 | 塔截面积
| 2200 | 4 | 500 | 0 |  | 772 | 3.8013
| 降液管截面积与塔截面积之比 |  |  |  |  | 塔板液面高度mm
| 0.2 |  |  |  |  | 80
| 塔底液位计最高点位置(相对塔底切线)mm |  |  |  |  | 塔底液面高度mm
1400
a | 塔底封头介质体积M3 |  |  | V=0.1309D^3 |  | 1.3938
b | 塔底介质体积M3（去封头） |  |  | V=D^2*H |  | 9.464
c | 塔板上介质体积M3 |  |  | V=0.25*N*H1*PI()*D^2*Ab |  | 0.97314
d | 降液管中介质体积M3 |  |  | V=N*0.5*H2*Aj*0.25*PI()*D^2 |  | 0.76027
e | 集油箱体积 | M3 |  | V=N*0.25*PI()*D^2*h |  | 18.9564
f | 填料持液量 | M3 |  |  |  | 26.2955
总操作介质重KG
44654.8778
2. 催化剂罐操作介质重的计算
| 充水重(kg) | 介质密度(kg/m3) | 系数 | 操作介质重(kg)
| 28100 | 800 | 0.5 | 11240
| 180000 | 800 | 0.9 | 129600
| 203000 | 800 | 0.9 | 146160
| 203000 | 800 | 0.9 | 146160

## 原料油粘度
常压下柴油粘度计算
温度1 | 50 | ℃ | 50
温度1下粘度 | 213.2 | mm2/s | 213.2
温度2 | 80 | ℃ | 80
温度2下粘度 | 50.7 | mm2/s | 50.7
系数b | -3.4826
系数a | 21.8011
计算温度 | 60 | ℃
计算粘度 | 123.9313 | mm2/s

## 混合器压降
| MI-101 |  | MI-201
| 重芳烃-裂解催化剂混合器 |  | 精制进料混合器
重芳烃流率，m3/h | #DIV/0! | 高压闪蒸气 | -2.9943
裂解催化剂流率，m3/h | #DIV/0! | 减压蜡油 | -34.5781
循环重芳烃流率，m3/h | #DIV/0!
流体总流率，m3/h | #DIV/0!
流体粘度，cp | 0
流体密度，kg/m3 | 0
管道内径，mm | 200
流体线速度，m/s | #DIV/0!
混合器长度，mm | 2000
雷诺数 | #DIV/0!
摩擦系数 | 2.53
压降，kpa | #DIV/0!